北京林业大学水土保持专业选用参考教材

开发建设项目水土保持

选自水利部水土保持监测中心教材（赵永军著）

2007-9-5

第一章　基本建设程序概要

第一节　建设项目的分类

一、建设项目的概念与特征

1.建设项目的概念

建设项目是指按固定资产投资方式进行的一切开发建设活动，包括国有经济、城乡集体经济、联营、股份制、外资、港澳台投资、个体经济和其他各种不同经济类型的开发活动。建设项目往往是按一个总体设计进行建设的各个单项工程所构成的总体，在我国也称为基本建设项目。我国通常把建设一个企业、事业单位或一个独立工程项目作为一个建设项目:凡属于一个总体设计中分期分批进行建设的主体工程和附属配套工程、综合利用工程、供水供电工程整体作为一个建设项目:不能把不属于一个总体设计的工程，按各种方式归并为一个建设项目:也不能把同一个总体设计内的工程，按地区或施工单位分为几个建设项目。

2.建设项目的特征

建设项目除了具备一般项目特征外，还具有以下自身特征:

（1）建设项目投资额巨大，建设周期长。

（2）建设项目是按照一个总体设计建设的，是可以形成生产能力或使用价值的若干单项工程的总体。

（3）建设项目一般在行政上实行统一管理，在经济上实行统一核算，因此有权统一管理总体设计所规定的各项工程。

建设项目一般可以进一步划分为单项工程、单位工程、分部工程和单元工程。

3.建设项目的管理

建设项目管理是项目管理的一个重要分支，它是指在建设项目的生命周期内，用系统工程的理论、观点和方法对建设项目进行计划、组织、指挥、协调和控制的管理活动。建设项目的管理者应由参与建设活动的各方组成，包含建设单位（项目法人、建设单位等，以下统称“建设单位”）、设计单位和施工单位等，不同阶段建设项目的管理者也不同。

全过程建设项目管理指对包括从编制项目建议书至项目竣工验收投产使用的全过程进行管理，一般由项目建设单位进行管理:设计阶段建设项目管理称为设计项目管理，一般由设计单位进行项目管理:施工项目管理发生在建设项目的施工阶段，一般由施工单位进行项目管理:由建设单位进行的建设项目管理如果委托给建设监理单位对建设项目实施监督管理，在我国称为建设监理，一般由建设监理单位进行项目管理。由于建设项目的管理阶段不同，管理者不同，管理的内容不同，所以建设项目管理在总体上有相同之处，在不同的阶段上却有不同之处。

二、建设项目分类

为了加强基本建设项目管理，正确反映建设项目的内容及规模，建设项目可按不同标准分类。

（一）按建设性质分类

建设项目按其建设性质不同，可划分为基本建设项目和更新改造项目两大类。

1.基本建设项目

基本建设项目是投资建设用于进行以扩大生产能力或增加工程效益为主要目的新建、扩建工程及有关工作。具体包括以下几方面:

（1）新建项目。指以技术、经济和社会发展为目的，从无到有的建设项目。现有企业、事业和行政单位一般不应有新建项目。但新增加的固定资产价值超过原有全部固定资产价值（原值）3倍以上时，才可算作新建项目。

（2）扩建项目。指企业为扩大生产能力或新增效益而增建的生产车间或工程项目，以及事业和行政单位增建业务用房等。

（3）迁建项目。指现有企、事业单位为改变生产布局或出于环境保护等其他特殊要求，搬迁到其他地点的建设项目。

（4）恢复项目。指原固定资产因自然灾害或人为灾害等原因已全部或部分报废，又投资重新建设的项目。

2.更新改造项目

更新改造项目是指建设资金用于对企、事业单位原有设施进行技术改造或固定资产更新，以及相应配套的辅助性生产、生活福利等工程和有关工作。

更新改造项目包括挖潜工程、节能工程、安全工程、环境工程等。

（二）按投资作用分类

基本建设项目按其投资在国民经济各部门中的作用，分为生产性建设项目和非生产性建设项目。

1.生产性建设项目

生产性建设项目是指直接用于物质生产或直接为物质生产服务的建设项目，主要包括以下4方面:

（1）工业建设，包括工业国防和能源建设。

（2）农业建设，包括农、林、牧、渔、水利建设。

（3）基础设施，包括交通、邮电、通信建设，地质普查、勘探建设，建筑业建设等。

（4）商业建设，包括商业、饮食、营销、仓储、综合技术服务事业的建设。

2.非生产性建设项目

非生产性建设项目（消费性建设）包括用于满足人民物质和文化、福利需要的建设和非物质生产部门的建设，主要包括以下几方面:

（1）办公用房，包括各级国家党政机关、社会团体、企业管理机关的办公用房。

（2）居住建筑，包括住宅、公寓、别墅。

（3）公共建筑，包括科学、教育、文化艺术、广播电视、卫生、博览、体育、社会福利事业、公用事业、咨询服务、宗教、金融、保险等建设。

（4）其他建设，主要为不属于上述3类建设的其他非生产性建设。

（三）按项目规模分类

按照国家规定的标准，基本建设项目划分为大型、中型、小型3类:更新改造项目划分为限额以上和限额以下两类。不同等级标准的建设项目，国家规定的审批机关和报建程序也不尽相同。

1.项目规模划分原则

（1）按批准的可行性研究报告（或初步设计）所确定的总设计能力或投资总额的大小，依据国家颁布的《基本建设项目大中小型划分标准》进行分类。

（2）凡生产单一产品的项目，一般以产品的设计生产能力划分:生产多种产品的项目，一般按其主要产品的设计生产能力划分:产品分类较多，不易分清主次，难以按产品的设计能力划分时，可按投资额划分。

（3）对国民经济和社会发展具有特殊意义的某些项目，虽然设计能力或全部投资不够大、中型项目标准，经国家批准已列人大、中型计划或国家重点建设工程的项目，也按大、中型项目管理。

（4）更新改造项目一般只按投资额分为限额以上和限额以下项目，不再按生产能力或其他标准划分。

2.项目规模划分标准

基本建设项目的大、中、小型和更新改造项目限额的具体划分标准，根据各个时期经济发展水平和实际工作中的需要而有所变化，现行的国家有关规定如下:

（1）按投资额划分的基本建设项目，属于工业生产性项目中的能源、交通、原材料部门的工程项目，投资额达到5000万元以上为大、中型项目:其他部门和非工业建设项目，投资额达到3000万元以上为大、中型建设项目。

（2）按生产能力或使用效益划分的建设项目，以国家对各行各业的具体规定作为标准。

（3）更新改造项目只按投资额标准划分，5000万元以上（含5000万元）的能源、交通、原材料工业项目及3000万元以上（含3000万元）的其他项目为限额以上项目:其他为限额以下项目。

3.不作为大、中型的项目

一部分工业、非工业建设项目，在国家统一下达的计划工作中，不作为大、中型项目安排:

（1）分散零星的江河治理、国营农场、植树造林、草原建设等:原有水库加固，并结合加高大坝、扩大溢洪道和增修灌区配套工程的项目，除国家指定的外，不作为大、中型项目。

（2）分段整治，施工期长，年度安排有较大伸缩性的航道整治疏竣工程。

（3）科研、文教、卫生、广播、体育、出版、计量、标准、设计等事业的建设（包括工业、交通和其他部门所属的同类事业单位），新建工程按大、中型标准划分，改、扩建工程除国家指定的外，一律不作为大、中型项目。

（4）城市的排水管网、污水处理、道路、立交桥梁、防洪、环保等工程:城市的一般民用建筑，包括境建和集资建设的住宅群、办公和生活用房等。

（5）名胜古迹、风景点、旅游区的恢复、修建工程。

（6）施工队伍以及地质勘探单位等独立的后方基地建设（包括工矿企业的农副业基地建设）。

（7）采取各种形式利用外资或国内资金兴建的旅游饭店、旅馆、贸易大楼、展览馆、科教馆等。

第二节　建设项目的建设程序

一、基本建设程序

（一）基本建设

基本建设是发展国民经济的重要手段，在国民经济中占有举足轻重的地位，国家每年用于基本建设的投资约占国家预算支出的40%。任何公民、法人和其他组织在社会经济生活和社会文化生活中，都需要一定的物质条件，需要使用固定资产。而要建造新的固定资产和对原有的固定资产进行一定的补偿，就必须要进行基本建设。基本建设是指利用国家预算内基建拨款、自筹资金、国内外基本建设贷款以及其他专项资金进行的以扩大生产和再生产能力为主要目的新建、扩建、改建工程及有关工作。即指建筑、购置和安装固定资产的活动以及与此相联系的其他工作。现有企业、事业、行政单位，零星购置单台设备和建造单项工程，其投资在5万元（含5万元）以下的，不算基本建设。

基本建设的范围很广，包括了国民经济各个方面、各个部门的建设。既包括生产性的基本建设，也包括非生产性基本建设。基本建设的工作内容主要包括:基本建设规划与计划（包括区域规划和城市规划）；资源的开发勘测与研究工作；基本建设项目的勘察、设计、建筑、安装、设备购置、土地征用、拆迁补偿、生产设备；其他与基本建设有直接关联的工作。

（二）基本建设程序的概念

基本建设程序是指建设项目从设想、选择、评估、决策、设计、施工到竣工验收、投人生产整个建设过程中，各项工作必须遵循的先后次序的法则。这个法则是人们在认识客观规律的基础上制定出来的。按照建设项目发展的内在联系和发展过程，建设程序分成若干阶段，它们各有不同的工作内容，有机地联系在一起，有着客观的先后顺序，不可违反，必须共同遵守，这是因为它科学地总结了建设工作的实践经验，反映了建设工作所固有的客观规律和经济规律，是建设项目科学决策和顺利实施的重要保障。

根据基本建设的特点，目前现行基本建设的程序一般分为3个阶段，10个内容。

（1）基本建设前期工作阶段，包括项目建议书、可行性研究、计划（设计）任务书、建设点选择、设计文件编制、列入年度计划。

（2）施工阶段，包括建设准备和组织施工。

（3）竣工投产阶段，包括生产准备和竣工验收并交付使用。

（三）基本建设的一般特性

基本建设的一般特性与基本建设自身所具有的技术经济特点有着密切的联系。主要表现为以下几个方面:

（1）任何建设项目，都要根据其使用的目的进行建设。为此，不论建设项目的规模大小、工程结构的繁简，都要根据使用目的提出技术要求作为营建的基本依据，并以此先进行设计而后施工。

（2）建设项目的选址（选线）工作，要根据技术要求对工程建设地址进行地形、地质、地貌的勘察，调查勘测其资源、原料、燃料、水文地质、动力、运输等情况。因为建设工程的位置是固定的，定在哪里建设，就在哪里形成生产能力，所以要搞好选址（选线）工作。

（3）施工工作必须在设计完成并获批准之后才能进行。因为基本建设施工活动要求投入大量的人力、物力和财力，稍有失误和不慎，就会造成重大的损失。由此看出基本建设前一阶段的工作是后一阶段的基础。没有勘察勘探，就无法选址（选线），也无法进行设计:没有设计就无法施工:不经验收，就不允许交付使用。

二、国内外建设程序概况

（一）国外建设程序

国外工程的建设程序大致可划分为3个阶段，即项目计划阶段、执行阶段、生产阶段，见表1-1。

各阶段基本内容如下:

（1）项目计划阶段。主要工作是投资机会研究、初步可行性研究和详细可行性研究、初步设计和技术设计，经审查项目建议报告后，批准项目。

（2）项目执行阶段。主要工作是进行详细设计、计划，完成项目预算，组织招标，签订合同，建设实施，投产前准备，然后移交项目。

（3）项目生产阶段。至此进入正式投产运营阶段，经过一段时间运营后，对项目全过程进行总结评价，积累资料，产生新项目的设想，并为新项目的决策、实施提供依据。

表1-1　国外基本建设程序与阶段划分

| 阶段 | 计划阶段 |  |  |  |  | 执行阶段 |  | 生产阶段 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 步骤 | 预选 | 选定 | 准备 |  | 批准 | 动员 | 实施 | 经营 | 总结评价 |
| 工作和 活动 决策 | 从别的项目形成设想计划形成国家、部门或地区的筛选 | 初步可行 性研究 | 初步 设计 | 技术 设计 | 审查 | 详细设计， 进一步准备 | 建造、制造、 安装、调试、 试生产 | 进行中 的生产 | 衡量结果 产生新项 目的设想 |
| 世行 用语 | 巩固产生部门规划 | 项目选定 | 项目准备 |  | 评估 谈判 | 执行和监督 |  | 总结评价 |  |
| 联合国 工业组 织用语 | 形成概念 | 确定定义和要求 | 形成项目 |  | 授权 | 具体活动开始 |  | 责任 终止 | 总结 评价 |

（二）我国建设程序历史沿革与现状

我国的建设程序是随着我国社会主义建设的进行，随着人们对建设工作认识的日益深化逐步建立发展和完善起来的。新中国成立以后，随着恢复经济和开展建设工作，建设程序的制定工作开始进行。

1952年1月政务院财政经济委员会颁发了《基本建设工作暂行办法》，1956年5月颁发了《关于加强设计工作的决定》、《关于加强新工业区和新工业城市建设设计工作几个问题的决定》，对我国大规模经济建设和新工业区建设起到了保护作用。

1958年“大跃进”时期，基本建设程序被忽视，建设过程的正常秩序被打乱，结果造成很大的浪费，社会生产力受损害，社会生产陷入困境。

1961～1965年国民经济调整时期，建设程序得以重视和肯定，恢复了一系列基本建设管理制度，国务院先后颁发了一系列文件，对于克服基本建设混乱，恢复按程序办事起到很好的作用，建设程序也比以前更具体、更完善。

“文化大革命”时期，建设程序遭到了更大的否定，并被当作修正主义的管理方式被彻底批判，基本建设处于一种无序状态。党的十一届三中全会以来，建设程序又重新得到了重视和肯定，并先后制定了一系列法规性文件，如《关于基本建设程序的若干规定》、《关于做好基本建设前期工作的通知》、《技术引进和设备进口工作暂行条例》、《关于建设项目进行可行性研究的试行管理办法》。1984年，根据改进计划管理体制的精神，确定所有项目都实行项目建议书和设计任务书两阶段审批制度，利用外资、改进技术项目以可行性研究报告代替设计任务书。1988年我国开始项目后评价试点工作，逐步形成了一套具有中国特色的后评价方法。近年来，有些法规、文件停止使用，各地报批建设项目的建设程序也有所不同。但基本阶段的设置均应符合上述文件精神。

改革开放以来，国家对原有的投资体制进行了一系列改革，打破了传统计划经济体制下高度集中的投资管理模式，初步形成了投资主体多元化、资金来源多渠道、投资方式多样化、项目建设市场化的新格局。但现行的投资体制还存在不少问题，特别是企业的投资决策权没有完全落实，市场配置资源的基础性作用尚未得到充分发挥，政府投资决策的科学化、民主化水平需要进一步提高，投资宏观调控和监管的有效性需要增强等等。从1992年开始，投资体制改革方案就列入议事日程，在朱镕基总理就任之初，投资体制改革被列入其任期内的5项改革之一，并被列在第二位。温家宝就任总理后，投资体制改革开始加速。

2004年7月，国务院发布《国务院关于投资体制改革的决定》，标志着投资体制改革取得阶段性突破，实质是使企业拥有了投资自主权:不使用政府资金投资的，一律不再实行审批制，但将区别情况实行核准制和备案制:按照“谁投资、谁决策、谁收益、谁承担风险”的原则，最终建立起一个市场引导投资、企业自主决策、银行独立审贷、融资方式多样的新型投资体制。过去，不分资金来源、也无论投资建设项目的性质，只要是企业投资，都要由政府部门先行审批，企业投资的方向、规模完全是政府说了算，并不是由企业独立决策。现在，企业在投资活动中享有主体地位，企业的投资决策权应该由企业自己行使。企业投资项目得到核准以后，国家不再审批后续的设计文件，但并不等于无需再编制后续设计文件。按《建设工程质量管理条例》和《建设工程勘察设计管理条例》的要求，不管是审批制项目，还是核准制项目抑或备案制项目，均需开展初步设计工作，并由行业主管部门或中介组织进行设计审查，以保障建设质量、划分质量责任。

同时，国家发展和改革委员会颁布了《企业投资项目核准办法》（国家发展和改革委员会令第19号），国务院批准了《政府核准的投资项目目录》，列入目录中的企业投资建设项目，仅需向政府提交项目申请报告，不再经过批准项目建议书、可行性研究报告和开工报告的程序。政府对企业提交的项目申请报告，主要从维护经济安全、合理开发利用资源、保护生态环境、优化重大布局、保障公共利益、防止出现垄断等方面进行核准:对于目录以外的企业投资项目，实行备案制，除国家另有规定外，由企业按照属地原则向地方政府投资主管部门备案。为进一步扩大大型企业集团的投资决策权，基本建立了现代企业制度的特大型企业集团，投资建设核准项目，可以按项目单独申报核准，也可编制中长期发展建设规划，规划经国务院或国务院投资主管部门批准后，规划中核准项目不再另行申报核准，改为备案手续。

2004年国家发展和改革委员会还颁布了《外商投资项目核准暂行管理办法》（国家发展和改革委员会令第22号），对于外商投资项目，政府还要从市场准人、资本项目管理等方面进行核准。政府有关部门要制定严格规范的核准制度，明确核准的范围、内容、申报程序和办理时限，并向社会公布，提高办事效率，增强透明度。

核准制实施以后，政府对不使用政府资金的项目放手。但是当项目涉及到外部性，即公众利益的问题时，政府仍然可以干预。不仅如此，政府还可以根据宏观调控、国家产业政策、地区布局、经济安全、生态安全、环境保护、保护公众利益等因素干预核准制范围内的项目。在社会主义初级阶段，市场经济的经验还不够丰富时，过大的企业投资自主权可能会在某些时段使企业间产生无序竞争、低水平重复建设，政府可加强引导，但是企业必须适应市场的优胜劣汰，投资自主权确立的同时也是对企业家投资判断能力的一种考验。

国家发展和改革委员会会同有关部门，按照职责分工，密切配合、相互协作、有效运转、依法监督，调控全社会的投资活动，保持合理投资规模，优化投资结构，提高投资效益，促进国民经济持续快速协调健康发展和社会全面进步。国土资源、环境保护、水利、城市规划、质量监督、银行监管、证券监管、外汇管理、工商管理、安全生产监管等部门，要依法加强对企业投资活动的监管，凡不符合法律法规和国家政策规定的，不得办理相关许可手续。在建设过程中不遵守有关法律法规的，有关部门要责令其及时改正，并依法严肃处理。各级政府投资主管部门要加强对企业投资项目的事中和事后监督检查，对于不符合产业政策和行业准人标准的项目，以及不按规定履行相应核准或许可手续而擅自开工建设的项目，要责令其停止建设，并依法追究有关企业和人员的责任。审计机关依法对国有企业的投资进行审计监督，促进国有资产保值增值。建立企业投资诚信制度，对于在项目申报和建设过程中提供虚假信息、违反法律法规的，要予以惩处，并公开披露，在一定时间内限制其投资建设活动。

近年来，为了防止盲目重复建设、保证工程质量和提高投资效益，国家一方面积极推进投融资决策体制改革，一方面加强了建设项目的审批管理。从实际情况看，大部分地区、部门和企业，能够严格执行基本建设程序、认真做好项目前期工作，并按照规定的审批权限审批建设项目，对保证工程质量和投资效益起到了积极的作用。但是，仍有个别地区、部门和企业，无视国家有关规定，违反基本建设程序，越权审批项目，擅自对外签约，甚至自行开工建设国家已明确否决的项目，事后又要求国家予以确认、帮助解决项目建设中和建成后遇到的困难和问题。这种行为，不利于防止重复建设，造成资金浪费和不良的社会影响。为坚决制止此类现象，维护国家有关规定的严肃性，国家三令五申，要求严格按基本建设程序办事。

随着投资体制的改革和市场经济的发展，国家对基本建设程序的审批权限几经调整，但建设程序始终未变。我国现行的基本建设程序分为:立项、可行性研究、初步设计、开工建设和竣工验收。我国目前对基本建设项目的管理，规定大、中型项目由国家发展和改革委员会审批、核准或备案，小型及一般地方项目由地方发展和改革行政主管部门审批、核准或备案。基本建设程序始终是国家对建设项目管理的一项重要内容，1998年9月国务院明传电报《关于加强建设项目管理确保工程建设质量的通知》中再次强调:“进一步加强建设项目管理，要严格执行国家关于基本建设项目审批的各项规定。任何单位和个人都不得越权审批项目，也不得降低标准批准项目。按照规定，需报国务院审批的项目，必须报国务院审批:需报国家发展和改革委员会审批的项目，必须报国家发展和改革委员会审批。对前期工作达不到深度要求的项目，一律不予审批。”

按现行规定，一般大、中型和限额以上的项目从建设前期工作到建设、投产要经历以下几个阶段，见图1-1。

（1）根据国民经济和社会发展长远规划，结合行业和地区发展规划的要求，提出项目建议书。

（2）根据项目建议书的要求，在勘察、试验、调查研究及详细技术经济论证的基础上编制可行性研究报告。

（3）可行性研究报告被批准以后，选择建设地点。

（4）根据可行性研究报告编制设计文件。

（5）初步设计经批准以后，进行施工图设计，并做好施工前的各项准备工作。

（6）编制年度基本建设投资计划。

（7）建设实施。

（8）根据工程进度，做好生产准备工作。

（9）项目按批准的设计内容完成，经投料试车合格后，正式投产，交付生产使用。

（10）生产经营一段时间之后（一般为两年），进行项目后评价。

基本建设项目的项目建议书、可行性研究报告、初步设计等，均由项目建设单位委托有资质的单位按国家规定深度编制和上报，开工报告、竣工验收报告等由项目建设单位负责编写上报。环境保护、水土保持、建设用地、地质灾害、水资源论证、防洪影响评价、压矿及文物评价、消防等专题亦需委托有相应资质的单位按相应的规范和标准进行编制，各有关部门和单位按各自的管理职能参与项目各程序的工作，并从行业的角度提出审批意见，但不具备对项目审批的综合职能。各级发展和改革行政主管部门在审批项目时应尊重和听取有关管理部门的审查意见。

图1-1  大、中型和限额以上基本建设程序示意图

第三节　建设项目各阶段的主要工作

一、项目建议书阶段

项目建议书是要求建设某一具体项目的建议文件，是建设程序中最初阶段的工作，是投资决策前对拟建项目的轮廓设想，主要作用是为了说明项目建设的必要性，条件的可行性和获利的可能性。根据国民经济中长期发展规划和产业政策，由审批部门确定是否可以立项。建议书经批准后，可以进行详细的可行性研究工作，但并不表明项目非上不可，项目建议书不是项目的最终决策。

项目建议书的内容视项目的不同情况而有繁有简，但一般应包括以下几个方面:

（1）建设项目提出的必要性和依据。

（2）产品方案、拟建规模和建设地点的初步设想。

（3）资源情况、建设条件、协作关系等的初步分析。

（4）投资估算和资金筹措设想。

（5）经济效益和社会效益的估计。

各部门、地区和企事业单位根据国民经济和社会发展的长远规划、行业规划、地区规划等要求，经过调查、预测分析后，提出项目建议书。有些部门在提出项目建议书之前还增加了初步可行性研究工作，对拟进行建设的项目初步论证后，再进行编制项目建议书。国家目前对项目初步可行性研究没有统一的要求，由各行业根据自己行业的特点而定。项目建议书按要求编制完成后，按照建设总规模和限额划分的审批权限报批。按现行规定，凡属大、中型或限额以上项目的项目建议书，首先要报送行业归口主管部门，同时抄送国家发展和改革委员会。行业归口主管部门要根据国家中长期规划的要求，着重从资金来源、建设布局、资源合理利用、经济合理性、技术政策等方面进行初审。行业归口主管部门初审通过后报国家发展和改革委员会，由国家发展和改革委员会再从建设总规模、生产力总布局、资源优化配置及资金供应可能、外部协作条件等方面进行综合平衡，还要委托有资格的工程咨询单位评估后审批。凡行业归口主管部门初审未通过的项目，国家发展和改革委员会不予受理。小型和限额以下项目的项目建议书，按项目隶属关系由部门或地方发改委审批。

二、可行性研究阶段

（一）可行性研究的概念

基本建设中的可行性研究是指在建设项目确定之前，先对拟建项目的一些主要问题进行调查研究，在进行了充分的技术论证和方案比较后，如对项目建成后的市场需求情况、盈利情况、投资回收期的技术经济论证和方案比较后，提出项目建设究竟是否可行的研究报告。可行性研究是建设项目前期工作的主要内容，其任务是根据国民经济长期规划和地区规划、行业规划的要求，对建设项目在技术、工程经济上是否可行、合理，进行全面分析、论证，多方案比较并提出评价意见，为立项提供可靠的依据。

（二）建设项目可行性研究报告的作用

建设项目可行性研究报告的主要作用是作为项目投资决策的科学依据，防止和减少决策失误造成的浪费，提高投资效益。经批准的可行性研究报告，其具体作用如下:

1.作为确定建设项目的依据

建设项目可行性研究报告一经审批通过，意味着该项目正式批准立项，可以进行初步设计和施工准备工作，所以经批准的可行性研究报告是确定建设项目的依据。

2.作为编制设计文件的依据

在可行性研究报告中，对项目选址、建设规模、主要生产流程、设备选型和施工进度等方面都作了较详细的论证、研究，为设计文件的编制提供了依据。项目设计文件中的有关技术经济数据，都应该在可行性研究工作中进行认真研究。

3.作为向银行贷款的依据

可行性研究报告详细预测了项目的财务收益和经济效益及贷款偿还能力。世界银行等国际金融组织，均把可行性研究报告作为申请项目投资贷款的先决条件。我国的银行也都以可行性研究报告作为审批建设项目贷款的依据。通过对贷款项目进行全面、细致的分析评估后，确认项目具有偿还贷款能力，银行不承担过大风险时，方能同意贷款。

4.作为拟建项目与有关协作单位签订合同或协议的依据

根据可行性研究报告，拟建项目可以与有关协作单位签订原材料、燃料、动力、运输、通讯、建筑安装、设备购置等方面的协议。

5.可供相关部门分析项目对环境、生态等方面可能产生的影响，并据此开展环境影响评价、水土保持、地质灾害等专项的编制工作，亦作为向当地政府职能部门审批专项报告或向规划部门申请建设执照的依据。

项目在建设中和投产后对市政建设、环境及生态都有影响，因此项目的开工建设需得到市政、规划及环保等部门的审批和认可。在可行性研究报告中，对选址、总图布置、环境及生态保护方案等诸方面都作了论证，为申请和批准建设执照提供了依据。

6.作为施工组织、工程进度安排及竣工验收的依据

可行性研究报告对以上工作都有明确的要求，所以它是检查施工进度及工程质量的依据，其确定的建设规模及生产能力等也是竣工验收的依据。

7.作为项目后评估的依据

在项目后评估时，以可行性研究报告为依据，将项目的预期效果与实际效果进行对比考核，从而对项目的运行进行全面评价。

（三）可行性研究报告的主要内容

可行性研究工作的内容，是主管部门进行审批的重要依据。工业建设项目可行性研究报告一般应包括以下内容:

1.总论

综述项目概况，包括项目的名称、建设单位、承担可行性研究的单位、项目提出的背景、投资的必要性和经济意义、投资环境、提出项目调查研究的主要依据、工作范围和要求、项目的历史发展概况、项目建议书及有关审批文件、可行性研究的主要结论（概要）和存在的问题与建议。

2.产品的市场需求和拟建规模

主要内容包括:调查国内外市场近期需求状况，并对未来趋势进行预测，对国内现有工厂生产能力进行调查估计，进行产品销售预测、价格分析，判断产品的市场竞争能力及进入国际市场的前景:确定拟建项目的规模，对产品方案和发展方向进行技术经济论证比较。

3.资源、原材料、燃料及公用设施情况

经过全国储量委员会正式批准的资源储量、品位、成分以及开采、利用条件的评述:所需原料、辅助材料、燃料的种类、数量、质量及其来源和供应的可能性:有毒、有害及危险品的种类、数量和储运条件:材料试验情况:所需动力（水、电、气等）及公用设施的数量、供应条件、外部协作条件，以及签订协议和合同的情况。

4.建厂条件和厂址选择

指出建厂地区的地理位置，与原材料产地和产品市场的距离:根据建设项目的生产技术要求，在指定的建设地区内，对建厂的地理位置、气象、水文、地质、地形条件、地震、洪水情况和社会经济现状进行调查研究，收集基础资料，了解交通运输、通讯设施及水、电、气、热的现状和发展趋势:厂址面积、占地范围，厂区总体布置方案，建设条件、地价、拆迁及其他工程费用情况:对厂址选择进行多方案的技术经济分析和比选，提出选择意见。

5.项目设计方案

在选定的建设地点内进行总图和交通运输的设计，进行多方案比较和选择:确定项目的构成范围，主要单项工程（车间）的组成，厂内外主体工程和公用辅助工程的方案比较论证:项目土建工程总量的估算，土建工程布置方案的选择，包括场地平整、主要建筑和构筑物与厂外工程的规划:采用技术和工艺方案的论证，包括技术来源、工艺路线和生产方法，主要设备选型方案和技术工艺的比较:引进技术、设备的必要性及其来源国别的选择比较:设备的国外分交或与外商合作制造方案设想:以及必要的工艺流程图。

6.环境保护与劳动安全

对项目建设地区的环境状况进行调查，分析拟建项目“三废”（废气、废水、废渣）的种类、成份和数量，并预测其对环境的影响:提出治理方案的选择和回收利用情况，对环境影响进行评价:提出水土保持、地质灾害防治、劳动保护、安全生产、城市规划、防震、防洪、防空、文物保护等要求以及采取相应的措施方案。

7.企业组织、劳动定员和人员培训

全厂生产管理体制、机构的设置，对选择方案的论证:工程技术和管理人员的素质和数量的要求，劳动定员的配备方案:人员的培训规划和费用估算。

8.项目施工计划和进度要求

根据勘察设计、设备制造、工程施工、安装、试生产所需时间与进度要求，选择项目实施方案和总进度，并用横道图和网络图来表述最佳实施方案。

9.投资估算和资金筹措

投资估算包括项目总投资估算，主体工程及辅助、配套工程和环境保护设施及水土保持设施的估算，以及流动资金的估算:资金筹措应说明资金来源、筹措方式、各种资金来源所占的比例、资金成本及贷款的偿付方式。

10.项目的经济评价

项目的经济评价包括财务评价和国民经济评价，并通过有关指标的计算，进行项目盈利能力、偿还能力等分析，得出经济评价结论。

1l.综合评价与结论

建议运用各项数据，从技术、经济、社会、财务等各个方面综合论述项目的可行性，推荐一个或几个方案供决策参考，指出项目存在的问题以及结论性意见和改进建议。

建设项目可行性研究报告的内容可概括为3大部分。首先是市场研究，包括产品的市场调查和预测研究。这是项目可行性研究的前提和基础，其主要任务是要解决项目的“必要性”问题:第二是技术研究，即技术方案和建设条件研究，这是项目可行性研究的技术基础，它要解决项目在技术上的“可行性”问题:第三是效益研究，即经济效益的分析和评价，这是项目可行性研究的核心部分，主要解决项目在经济上的“合理性”问题。市场研究、技术研究和效益研究共同构成项目可行性研究的3大支柱。

对承担可行性研究的单位，按照规定，要进行资格审查，未经资格审核批准的单位不能承担可行性研究任务和可行性研究报告的编制。可行性研究报告是确定建设项目、编制设计文件的重要依据，要求它必须有相当的深度和准确性。

（四）可行性研究报告的编制程序和编制方法

1.可行性研究报告的编制程序

根据我国现行的工程建设项目建设程序和国家发展和改革委员会的有关规定，可行性研究报告的编制程序为:

（1）建设单位提出项目建议书。

各主管部门，省、市、自治区和全国性工业公司以及现有的企、事业单位，根据国家经济发展的长远规划、经济建设的方针、任务和技术经济政策，结合资、源情况、建设布局等条件，在广泛调查研究、收集资料的基础上，初步分析建设条件和投资效果，提出需要进行可行性研究的项目建议书。

（2）项目筹建单位委托进行可行性研究工作。

在项目建议书经过有关部门审定批准后，项目筹建单位就可委托经过资格审定的工程咨询公司（或设计单位）着手编制拟建项目的可行性研究报告。

（3）设计或咨询单位进行可行性研究工作，编制完整的可行性研究报告。

设计或咨询单位与委托单位签订委托合同（协议书）承接可行性研究任务以后，即可按照可行性研究的步骤逐步开展工作，最终编制出详尽的可行性研究报告。

2.可行性研究报告的编制方法

（1）编制依据。

①国民经济发展的长远规划、国家经济建设的方针、任务和技术经济政策。按照国民经济发展的长远规划、经济建设的方针和政策及地区和部门发展规划，确定项目的投资方向和规模，提出需要进行可行性研究的项目建议书。在宏观投资意向的控制下来安排微观的投资项目，并结合市场需求，有计划地统筹地安排好各地区、各部门和企业的产品生产和协作配套，搞好综合平衡。

②项目建议书和委托单位的要求。项目建议书是做各项准备工作和进行可行性研究的重要依据，只有经国家发展和改革行政主管部门同意，并列入建设前期工作计划后，方可开展可行性研究的各项工作。建设单位在委托可行性研究任务时，应向承担可行性研究工作的单位，提出对建设项目的目标和要求，并说明有关市场、原料、资金来源以及工作范围等情况。

③有关的基础资料。进行厂址选择、工程设计、技术经济分析需要可靠的自然、地理、气象、水文、地质、社会、经济等基础资料，还需交通运输与环境保护资料等。

④有关工程技术经济方面的规范、标准、定额等，以及国家正式颁布的技术法规和技术标准，它们都是考察项目技术方案的基本依据。

⑤国家或有关主管部门颁发的有关项目评价的基本参数和指标。这些参数和指标主要有:基准收益率、社会折现率、折旧率、汇率、贸易费用率、影子工资率、重要投入物的影子价格等。它们是项目可行性研究中财务评价和国民经济评价的基准依据和判别标准。这些参数可由国家统一颁布执行，也可由各主管部门根据部门、行业的特点，对有关项目的技术经济参数和价格调整系数，根据实际情况进行测算后自行拟定，报国家有关部门备案。

（2）编制要求。

①编制单位必须具备承担可行性研究的条件。项目可行性研究报告的内容涉及面广，还有一定的深度要求。因此，编制单位必须是具备一定的技术力量、技术装备、技术手段和相当实践经验等条件的工程咨询公司、设计院等专门单位。参加可行性研究的成员应由工业经济专家、市场分析专家、工程技术人员、机械工程师、土木工程师、企业管理人员、造价工程师等组成。

②确保可行性研究报告的真实性和科学性。可行性研究工作是一项技术性、经济性、政策性很强的工作，要求编制单位必须保持独立性和公正性，在调查研究的基础上，按客观实际情况实事求是地进行技术经济论证、技术方案比较和优选，切忌主观臆断、行政干预、划框框、定调子，保证可行性研究的严肃性、客观性、真实性、科学性和可靠性，确保可行性研究的质量。

③可行性研究的内容和深度要规范化和标准化。不同行业和不同项目的可行性研究内容和深度可以各有侧重和区别，但其基本内容要完整、文件要齐全，研究深度要达到国家规定的标准，按照国家发展和改革委员会颁布的有关文件的要求进行编制，以满足投资决策的要求。

④可行性研究报告必须经签证与审批。可行性研究报告编完之后，应由编制单位按质量管理程序由行政、技术、经济方面的负责人签字（对研究报告的质量终身负责），然后上报主管部门审批。

（五）可行性研究报告的审批

1.预审

咨询或设计单位编制和上报的可行性研究报告及有关文件，按项目大小应在预审前1～3个月提交预审主持单位。预审单位认为有必要时，可委托有关方面提出咨询意见，报告提出单位应向咨询单位提供必要的资料、情况和数据，并应积极配合。预审主持单位组织有关设计、科研机构、企业和有关方面的专家参加，广泛听取意见，对可行性研究报告提出预审意见。当发现可行性研究报告有原则性错误或报告的基础依据与社会环境条件有重大变化时，应对可行性研究报告进行修改和复审。可行性研究报告的修改和复审工作仍由原编制单位和预审主持单位按照规定进行。

2.审批

我国建设项目的可行性研究报告，须按照国家发展和改革委员会的有关规定审批:

（1）大、中型建设项目的可行性研究报告，由各主管部门，各省、市、自治区或全国性专业公司负责预审，报国家发展和改革委员会审批，或国家发展和改革委员会委托有关单位审批。属中央投资、中央和地方合资的大、中型和限额以上项目的可行性研究报告要报送国家发展和改革委员会审批。国家发展和改革委员会在审批过程中要征求行业归口主管部门、国土资源、水利、环境保护等行政主管部门和国家专业投资公司的意见，同时要委托有资格的工程咨询公司进行评估。根据行业归口主管部门的意见、投资公司的意见和咨询公司的评估意见，国家发展和改革委员会再行审批。使用政府资金2亿元以上的项目，不论是中央项目还是地方项目，都要经国家发展和改革委员会审查后报国务院审批。中央各部门所属小型和限额以下项目，由各部门审批。地方投资2亿元以下项目，由地方发改委审批。国家开发银行成立后，有关单位在审批可行性研究报告时，若需开户行配置资金，需有开户行出具资金配置意见函。企业自主投资的，查询《政府核准的投资项目目录》，目录内的按规定的审批权限由国家发展和改革委员会或地方发展和改革委员会审批:目录之外的，到地方发展和改革委员会备案。

（2）重大项目和特殊项目的可行性研究报告由国家发展和改革委员会会同有关部门预审，报国务院审批。

（3）小型项目的可行性研究报告，按隶属关系由各主管部门，各省、市、自治区或全国性专业公司审批。

可行性研究报告批准后，不得随意修改和变更。经可行性研究证明不可行的项目，经审定后即将项目取消。

三、初步设计阶段

初步设计的主要作用是根据批准的可行性研究报告和必要准确的设计基础资料，对设计对象所进行的通盘研究、概略计算和总体安排，目的是为了阐明在指定的地点、时间和投资内，拟建工程技术上的可能性和经济上的合理性。初步设计由原可行性研究报告审批部门负责审批（对企业自主投资的，由行业主管部门或项目法人自行审批），环保、水保、消防、规划、供电、水资源、防讯、人防、劳动、电信、卫生防疫、金融等有关部门按各自管理职能参与项目初步设计审查，从专业角度提出审查意见。

（一）设计任务书

设计任务书是确定基本建设项目能否成立和进行初步设计的主要依据。依照规定，国家投资的所有大、中型的建设项目的设计任务书，都须经过由国务院主管部门或省、市、自治区提出审查意见，报国家发展和改革委员会批准，重大建设项目由国家发展和改革委员会报国务院批准。小型建设项目的设计任务书由国务院主管部门或省、市、自治区审批，报国家发展和改革委员会备案。但是对生产原料涉及全国平衡的项目，应征得国务院主管部门的同意。设计任务书经批准后，如要在建设规模、产品方案、建设地点、协作关系等方面进行变动，应经原审批机关同意。

大、中型工业项目设计任务书的内容，一般包括以下几方面:

（1）建设目的和依据。即指建设的必要性和客观上的、法律上的依据，包括资源条件，原材料的供应和运输条件，生产方法，产品的销售对象，在经济上、技术上的依据。

（2）建设规模、产品方案和产量、品种。

（3）协作条件。主要指水、电、气的供应关系，资源的综合利用，交通运输，材料设备的供应关系等。

（4）建设地点、占地面积及估算。

（5）建设工期的进度与投资的估算。

（6）环境影响评价、水土保持等专项论证及其专项设施。

（7）未来企业的定员。

（8）要求达到的经济效益和技术水平。

对于改建、扩建的项目设计任务书要说明原有固定资产的利用程度，新建项目的设计任务书要有发展的区域规划，自筹资金建设项目的设计任务书要有资金、材料、设备来源说明。

（二）建设地点的选择

对于新建项目必须根据设计任务书提出的建设地区慎重地选择建设地点。建设地点的选择，按照隶属关系，由主管部门组织勘察设计等单位和所在地相关部门共同进行。凡在城市辖区内选址的，要取得城市规划部门的同意，并且要有协议文件。选择建设地点主要考虑三个问题，一是工程地质、水文地质等自然条件是否可靠，二是建设时所需水、电、运输条件是否落实，三是项目建成投产后原材料、燃料等是否具备，同时对生产人员生活条件、生产环境等也应全面考虑。选择建设地点是生产力布局的基本环节，又是建设项目进行设计的前提。建设地点选择好坏与否，不仅直接决定着建设对象在政治、经济、技术方面是否合理，而且对生产力的合理布局和城市发展具有深远的影响。建设地点选择得好，有利于生产和使用，可以促进本地区的经济发展。建设地点选择的不好，就会增加建设投资，影响建设速度和投资的经济效益，甚至造成难以挽回的损失。为此，在《关于基本建设程序的若干规定》中对选择建设地点的问题作了如下规定:

（1）选择建设地点是一项政策性很强的综合性工作，要在综合研究的基础上进行多方案比较。要统筹处理好生产与生态，城市与农村，工业与农业，需要与可能，生产与生活，近期与远期等方面的关系。

（2）选择建设地点时要注意节约土地，充分利用荒地，尽量少用或不用耕地。要考虑环境保护和综合利用。建设地点的选择必须以批准的行业规划、地区规划为依据，尽量靠近主要原材料、燃料、动力供应中心和产品销售地区并注意附近的交通运输条件。

（3）选择建设地点工作，应由建设项目的主管部门组织勘察设计等单位和项目拟建地区的有关部门共同进行。

（4）建设地点的审批，大型建设项目报国土资源部或国务院审查批准，中、小型建设项目按隶属关系，由国务院主管部门或省、市、自治区审查批准。建设地点报告一经批准，就成为建设和设计的依据。

（三）设计

建设项目设计任务书和选址报告按规定程序审查批准后，主管部门或建设单位便可委托设计单位依此编制设计文件。

设计文件是从技术上和经济上对拟建工程进行全面具体规划的书面材料，是安排建设项目和组织施工的主要依据。批准后的设计文件不得任意修改，如需要修改时，凡涉及设计任务书的主要内容，必须经原设计任务书审批机关批准。修改工作必须由原设计单位负责进行，施工图的修改必须经原设计单位同意。

编制设计文件必须严格执行基本建设程序，没有批准的设计任务书、建设项目选址报告，就不能进行初步设计文件编制:没有批准的初步设计，就不能提供设备订货清单和施工图纸。

设计单位是设计工作的承担单位，要对设计工作全面负责，对可行性研究阶段相关部门批准的水土保持、环境保护、防洪等任务需要全面落实，并纳入初步设计概算。设计单位要参加建设项目的决策，编制各阶段的设计文件，在工程建设现场派驻设计代表，配合施工和参加验收、总结的全过程。设计是对拟建工程的实施在技术上和经济上所进行的全面而详尽的安排，是基本建设计划的具体化，是组织施工的依据。可行性研究报告经批准的建设项目应通过招投标择优选择设计单位。根据建设项目的不同情况，设计过程一般划分为两个阶段，即初步设计和施工图设计阶段，重大项目和技术复杂项目，可根据不同行业的特点和

需要，在二者之间可增加技术设计（扩大初步设计）阶段。

1.总体设计

总体设计不是一个单独的设计阶段，而是对配套工程、产业链、资源综合利用等内容进行的统一规划、部署和安排。总体设计的深度应能满足初步设计的要求，主要大型设备、材料的安排需求，土地征用说明等方面的要求。

2.初步设计

初步设计深度应满足于设计方案的比较，材料设备的定货、生产安排，土地的征用，基建投资的控制，编制施工设计图，施工组织设计的编制，施工准备、生产准备等要求。初步设计是设计的第一阶段。如果初步设计提出的总概算超过可行性研究报告确定的总投资估算10%上或其他主要指标需要变更时，要重新报批可行性研究报告。初步设计一经批准，项目即进入实质性阶段，可以开展工程施工图设计和开工前的各项准备工作。

3.技术设计

技术设计的内容是根据工程项目的具体情况而定，其设计深度应满足特殊工艺流程方面的试验、研究及确定，新型设备的制造、试验和确定，大型建筑物、构筑物的关键部位的试验、研究及确定，技术复杂需要慎重对待的问题的研究及确定等要求。

4.施工图设计

施工图设计的内容是根据批准的初步设计进行编制的。其深度应满足设备材料的安排和各种非标准设备的制作，编制施工图预算及施工要求等方面的要求。

各类建设项目的初步设计内容不尽相同，其主要内容一般包括:

（1）设计依据和指导思想。

（2）建设地址、占地面积、自然和地质条件。

（3）建设规模及产品方案、标准。

（4）资源、原料、动力、运输、供水等用量和来源。

（5）工艺流程、主要设备选型及配置。

（6）总图运输、交通组织设计。

（7）主要建筑物的建筑、结构设计。

（8）公用工程、辅助工程设计。

（9）水土保持、环境保护、消防及资源综合利用:

（10）工业卫生及职业安全，抗震和人防措施，生产组织和劳动定员。

（11）施工组织及建设工期。

（12）总概算和技术经济指标。

初步设计文件经批准后，项目总平面布置、主要工艺流程、主要设备、建筑面积、建筑结构、总概算等不得随意修改、变更。

审批制项目的初步设计文件的审批，大、中型基本建设项目由省级发展和改革行政主管部门转报国家发展和改革委员会审批:省级、地级和县级立项的项目由所在地同级发展和改革行政主管部门审批:核准制项目，初步设计文件由行业主管部门或建设单位审批。企业自行立项的项目由企业自行审批。

四、建设项目投资估算

投资估算是项目决策的重要依据之一。在整个投资决策过程中，要对建设工程造价进行估算，在此基础上研究是否建设。投资估算要保证必要的准确性，如果误差太大，必将导致决策的失误。因此，准确、全面地估算建设项目的工程造价，是项目可行性研究乃至整个建设项目投资决策阶段造价管理的重要任务。

（一）投资估算的阶段划分

投资估算是指在整个投资决策中，依据现有的资料和一定的方法，对建设项目的投资数额估计的过程，也是指估算出的项目投资额。

由于投资决策过程可进一步划分为投资机会研究及项目建议书阶段、初步可行性研究阶段、详细可行性研究阶段，所以投资估算工作也相应分为3个阶段。不同阶段所具备的条件和掌握的资料不同，因而投资估算的准确程度不同，进而每个阶段投资估算所起的作用也不同。但是，随着阶段的不断发展，调查研究不断深入，掌握的资料越来越丰富，投资估算逐步准确，其所起的作用也越来越重要。

1.投资机会研究及项目建议书阶段的投资估算

这一阶段主要是选择有利的投资机会，明确投资方向，提出概略的项目投资建议，并编制项目建议书。该阶段工作比较粗略，投资额的估计一般是通过与已建类似项目的对比得来的，因而投资估算的误差率可在土30%左右。

这一阶段的投资估算是作为领导部门审批项目建议书、初步选择投资项目的主要依据之一，对初步可行性研究及投资估算起指导作用。

2.初步可行性研究阶段的投资估算

这一阶段主要是在投资机会研究结论的基础上，进一步弄清项目的投资规模、原材料来源、工艺技术、厂址、组织机构和建设进度等情况，进行经济效益评价，判断项目的可行性，给出初步投资评价。该阶段是介于投资机会研究和详细可行性研究之间的中间阶段，投资估算的误差率一般要求控制在土20%左右。

这一阶段的投资估算是作为决定是否进行详细可行性研究的依据之一，同时也是确定哪些关键问题需要进行辅助性专题研究的依据之一。

3.详细可行性研究阶段的投资估算

详细可行性研究阶段也称为最终可行性研究阶段，主要是进行全面、详细、深入的技术经济分析论证，评价选择拟建项目的最佳投资方案，对项目的可行性提出结论性意见。该阶段研究内容详尽，投资估算的误差率应控制在土10%以内。

这一阶段的投资估算是进行详尽经济评价、决定项目可行性、选择最佳投资方案的主要依据，也是编制设计文件，控制初步设计及概算的主要依据。

（二）投资估算的内容

根据国家规定，从满足建设项目投资计划和投资规模的角度，建设项目投资的估算包括固定资产投资估算和铺底流动资金估算。但从满足建设项目经济评价的角度，其总投资估算包括固定资产投资估算和流动资金估算。不管从满足哪一个角度进行的投资估算，都需要进行固定资产投资估算和流动资金估算。

固定资产投资估算的内容按照费用的性质划分，包括设备及工器具购置费、建筑安装工程费用、工程建设其他费用（此时不包含铺底流动资金）、预备费（分为基本预备费和涨价预备费）、建设期贷款利息及固定资产投资方向调节税。

除了建设期贷款利息、涨价预备费和固定资产投资方向调节税之外，上述其他费用的估算构成了固定资产静态投资估算。

铺底流动资金的估算是项目总投资估算中的流动资金的一部分。根据国家现行规定，新建、扩建和技术改造项目，必须将项目建成投产后所需的铺底流动资金列入投资计划，铺底流动资金不落实的，国家不予批准立项，银行不予贷款。

五、建设准备阶段

（一）施工准备工作

在施工开始之前要作好施工的准备工作。即需要材料、设备的订货，这是为建筑安装工程做物质准备，否则施工无法正常进行。建设项目的基本建设计划和初步设计批准后，开始施工的准备工作。施工准备工作主要包括:场地的工程地质、水文地质的勘察，汇集设计基础资料，申报物资计划，地方建材的落实，办理拆迁，进行“三通一平”工作，落实施工力量、施工机械、修建临时生产与生活设施等。

施工准备工作完成后，施工人员进入场地进行施工活动。通过施工把建筑材料、设备等物化劳动与人力活化劳动相结合，建成社会和人们所需要的固定资产。施工中要严格按照施工图纸进行，如要改变施工内容，须征得设计单位的同意。施工单位应按施工顺序合理组织施工。对于地下工程、隐蔽工程，特别是基础和结构的关键部位，必须经过检验，合格后，做好拍照和原始记录，有了验收签字后，才可进行下一步工序。施工单位要根据年度计划要求，完成规定的年度工作量，整个项目竣工时，不能有遗留工程。项目在开工建设之前要切实做好各项准备工作，其主要内容包括:

（1）征地、拆迁和场地平整。

（2）完成施工用水、电、路等工程。

（3）组织设备、材料订货。

（4）准备必要的施工图纸。

（5）组织施工招标投标，择优选定施工单位。

项目在报批新开工前，必须由审计机关对项目的有关内容进行审计证明。审计机关主要针对项目的资金来源是否正当、落实，项目开工前的各项支出是否符合国家的有关规定，资金是否存人规定的专业银行进行审计，新开工的项目还必须具备按施工顺序需要至少有3个月以上的工程施工图纸，否则不能开工建设。

（二）编制年度基本建设投资计划

建设项目要根据经过批准的总概算和工期，合理地安排分年度投资。年度计划投资的安排，要与长远规划的要求相适应，保证按期建成。年度计划安排的建设内容，要和当年分配的投资、材料、设备相适应。配套项目要同时安排，相互衔接。

年度基本建设投资是建设项目当年实际完成的工作量的投资额，包括用当年资金完成的工作量和动用库存的材料、设备等内部资源完成的工作量:而财务拨款是当年基本建设项目实际货币支出。两者的计算标准不同，投资额是以构成工程实体为准，财务拨款是以资金拨付为准。在正常情况下，投资额与财务支出之间保持一定的比例关系，如果财务支出过大而投资额较小，说明建设单位可能尚未用到工程上的材料、设备积压过多或有较大浪费。

（三）开工审批

建设项目具备开工条件后，可以申报开工，经批准开工建设，即进入了建设实施阶段。

招标、投标只是项目开工建设前必须完成的一项具体工作，而不是基本建设程序的一个阶段。项目开工必须具备的条件:

（1）项目法人已确定。

（2）初步设计及总概算已经批准。

（3）项目建设资金（含资本金）已经落实并经审计部门认可。

（4）主体施工单位已经招标选定。

（5）主体工程施工图纸至少可满足连续3个月施工的需要。

（6）施工场地实现“四通一平”（即供电、供水、道路、通信、场地平整）。

（7）施工监理单位已经招标选定。

审批制项目开工审批部门和权限:大、中型基本建设项目，由省级发展和改革行政主管部门转报国家发展和改革委员会审批，特大项目由国家发展和改革委员会报国务院审批:小型项目由地方同级发展和改革行政主管部门批准开工。

随着社会主义市场经济机制的建立，实行项目法人责任制，主体工程开工前还须具备以下条件:①建设管理模式已经确定，投资主体与项目主体的管理关系已经理顺:②项目建设所需全部投资来源已经明确，且投资结构合理:③项目产品的销售，已有用户承诺，并确定了定价原则。

六、建设实施阶段

建设实施阶段是指主体工程的建设实施，项目法人按照批准的建设文件，组织工程建设，保证项目建设目标的实现。建设项目经批准新开工建设，项目即进入了建设实施阶段。

项目新开工时间，按统计部门规定，是指建设项目设计文件中规定的任何一项永久性工程（无论生产性或非生产性）第一次正式破土开槽开始施工的日期。不需要开槽的工程，以建筑物组成的正式打桩作为正式开工。铁道、公路、水库等需要进行大量土、石方工程的，以开始进行土方、石方工程作为正式开工。工程地质勘察、平整土地、旧有建筑物的拆除、临时建筑、施工用临时道路和水、电等施工不算正式开工。分期建设的项目分别按各期工程开工的时间填报，如二期工程应根据二期工程设计文件规定的永久性工程开工填报开工时间。投资额也是如此，不应包括前一期工程完成的投资额。建设工期从新开工时算起。

项目法人要充分发挥建设管理的主导作用，为施工创造良好的建设条件。项目法人要充分授权工程监理，使之能独立负责项目的建设工期、质量、投资的控制和现场施工的组织协调。监理单位必须具备相应的资质，按照“政府监督、项目法人负责、社会监理、企业保证”的要求，建立健全质量管理体系:重要建设项目，须在工地设立质量监督项目派出机构，行使政府对项目建设的监督职能。

七、生产准备阶段

生产准备是项目投产前所要进行的一项重要工作，是建设阶段转入生产经营的必要条件。项目法人应按照建管结合和项目法人责任制的要求，适时做好有关生产准备工作。建设单位要根据建设项目或主要单项工程生产技术特点，及时组成专门班子或机构，有计划地抓好生产准备工作，保证项目或工程建成后能及时投产。生产准备的内容很多，各种不同的工业企业对生产准备的要求也各不相同，从总的方面看，生产准备的主要内容是:

（1）生产组织准备。生产组织是生产厂为了按照生产的客观要求和有关企业规定的程序进行的，主要包括生产管理机构设置、管理制度的制订、生产人员配备等内容。

（2）招收和培训人员。按照生产运营的要求，配备生产管理人员，并通过多种形式的培训，提高人员素质，使之能满足运营要求。生产管理人员要尽早介人工程的施工建设，参加设备的安装调试，熟悉情况，掌握好生产技术和工艺流程，为顺利衔接基本建设和生产经营阶段做好准备。

（3）生产技术准备。主要包括技术资料的汇总、有关的国外技术资料的翻译、编辑，运行技术方案的制定、岗位操作规程制定和新技术准备。

（4）生产的物资准备。主要是落实投产运营所需要的原材料、协作产品、工装、器具、备品、备件、燃料、水、电、气等和其他协作配合条件的准备。组织工装、器具、备品、备件等的制造和订货。

（5）正常的生活福利设施准备。

八、竣工验收阶段

竣工验收是对建设工程办理检验、交接和交付使用的一系列活动，是工程建设过程的最后一环，是全面考核基本建设成果、检验设计和工程质量的重要步骤，也是基本建设转入生产或使用的标志。通过竣工验收，一是检验设计和工程质量，保证项目按设计要求的技术经济指标正常生产:二是有关部门和单位可以总结经验教训:三是建设单位对经验收合格的项目可以及时移交固定资产，使其由基建系统转入生产系统或投入使用。在各专业主管部门专项验收合格的基础上，实施项目竣工验收，保证项目按设计要求投入使用，并办理移交固定资产手续。竣工验收要根据工程规模大小、复杂程度组成验收委员会或验收组。验收委员会或验收组应由计划、审计、质监、环保、劳动、统计、消防、档案及其他有关部门组成，建设单位、主管单位、施工单位、勘察设计单位参加验收工作。项目验收的范围均按其批准的设计文件所规定的内容进行验收，办理交付使用手续。

根据国家现行规定，所有建设项目按照上级批准的设计文件所规定的内容和施工图纸的要求全部建成，工业项目经负荷试运转和试生产考核能够生产合格产品，非工业项目符合设计要求，能够正常使用的，都要及时进行竣工验收。

（一）竣工验收的条件

项目竣工验收必须具备以下条件:

（1）建设项目已按批准的设计内容建完，能满足使用要求。

（2）主要工艺设备经联动负荷试车合格，形成生产能力，能生产出合格的产品。

（3）工程质量经质监部门评定质量合格。

（4）生产准备工作能适应投产的需要。

（5）环境保护设施、劳动安全卫生设施、消防设施已按设计要求与主体工程同时建成使用:编好竣工决算，并经审计部门审计。

（6）对所有技术文件材料进行系统整理、立卷，竣工验收后交档案管理部门。

有的基本建设项目（工程）基本符合竣工验收标准，只是零星土建工程和少数非主要设备未按设计的内容全部建成，但不影响正常生产，亦应办理竣工验收手续。对剩余工程，应按设计留足投资，限期完成。有的项目投资初期一时不能达到设计能力所规定的产量，不应因此拖延办理验收和移交固定资产手续。国家规定:已具备竣工验收条件的项目（工程），3个月内不办理验收投产和移交固定资产手续的，取消企业和主管部门（或地方）的基建试车收入分成，由银行监督全部上交财政。如3个月内办理竣工验收确有困难，经验收主管部门批准，可以适当延长期限。

（二）申报竣工验收的准备工作

建设单位应认真做好竣工验收的准备工作，主要有:

（1）整理技术资料。技术资料主要包括土建方面、安装方面及各种有关的文件、合同和试生产时情况报告等。

（2）绘制竣工图纸。整理后由生产单位或使用单位统一保管，竣工图必须准确、完整，符合归档要求，方能交工验收。

（3）编制竣工决算。建设单位必须及时清理所有财产、物资和未花完或应收回的资金，编制工程竣工决算，分析预（概）算执行情况，考核投资效益，报主管部门审查。

基本建设项目竣工决算是办理交付使用验收的依据。按照《基本建设项目竣工决算编制办法》的规定，新建、改建和扩建项目竣工后，都要编制竣工工程决算。竣工工程决算的内容（主要是编制大、中型项目的竣工决算书）包括:竣工工程概况表、竣工财务决算表，交付使用财产总表和明细表，并有必要的文字说明。工程竣工决算要反映出竣工项目新增生产能力、建设成本和技术经济指标，全面考核投资效果来反映工程资金来源和使用情况，并能看出工程最后形成的固定资产和流动资产的价值。

（4）编制竣工图。根据《编制基本建设工程竣工图的几项暂行规定》，要求新建、扩建、改建的基本建设工程，特别是基础、地下建筑、管线、结构、井巷、桥梁、隧道、港口水坝以及设备安装等隐蔽部分，都要编制竣工图。竣工图是真实记录上述建设内容的技术文件和重要的技术档案。而且要求签订建筑工程承包合同中要在合同中明确规定竣工图的编制、检验、交接等事项的责任。实行分包的工程，由总包单位负责汇总各分包单位编的竣工图为整体工程的竣工图，不得少于两套，一套交给建设单位，一套交技术档案部门负责长期保存。重大工程项目的竣工图还应交给国家档案馆一套长期保存。

（三）竣工验收的程序和组织

按国家现行规定，建设项目的验收阶段根据规模的大小和复杂程度可分为初步验收和竣工验收两个阶段进行。规模较大、较复杂的建设项目（工程）应先进行初验，然后进行全部建设项目（工程）的竣工验收。规模较小、较简单的项目（工程），可以一次进行全部项目（工程）的竣工验收。建设项目（工程）全部完成，经过各单项工程的验收，符合设计要求，并具备竣工图表、竣工决算、工程总结等必要文件资料，由项目主管部门或建设单位向负责验收的单位提出竣工验收申请报告。

大、中型和限额以上项目由国家发展和改革委员会或由国家发展和改革委员会委托项目主管部门、地方政府组织验收，特别重要的建设项目的竣工验收，要由国家发展和改革委员会报国务院批准，方可正式验收。小型和限额以下项目（工程），由项目（工程）主管部门或地方组织验收，竣工验收要根据工程规模大小和复杂程度组成验收委员会或验收组。验收委员会或验收组应由银行、物资、环保、劳动、统计及其他有关部门组成。建设单位、接管单位、施工单位、勘察设计单位参加验收工作。

验收委员会或验收组负责审查工程建设的各个环节，听取各有关单位的工作。审阅工程档案并实地查验建筑工程和设备安装，并对工程设计、施工和设备质量等方面做出全面评价，不合格的工程不予验收。对遗留问题提出具体解决意见，限期落实完成。

（四）竣工和投产日期

投产日期是指经验收合格、达到竣工验收标准、正式移交生产（或使用）的时间。在正常情况下，建设项目的全部投产日期应当同竣工日期是一致的，但实际上有些项目的竣工日期往往晚于全部投产日期，这是因为当建设项目设计规定的生产性工程的全部生产作业建成，经试运转、验收鉴定合格、移交生产部门时，便可算为全部投产，而竣工则要求该项目的生产性、非生产性工程全部建成，投产项目遗留的收尾工程全部完工。

九、后评价阶段

建设项目后评价是工程项目竣工投产、生产运营1～2年后，再对项目的立项决策、设计施工、竣工投产、生产运营等全过程进行系统评价的一种技术经济活动，是固定资产投资管理的一项重要的内容，也是固定资产投资管理的最后一个环节。通过建设项目后评价以达到肯定成绩、总结经验、研究问题、吸取教训、提出建议、改进工作、不断提高项目决策水平和投资效果的目的。

建设项目后评价的主要内容包括:影响评价——项目投产后对各方面的影响进行评价:经济效益评价——项目投资、国民经济效益、财务效益、技术进步和规模效益、可行性研究深度等进行评价:过程评价——对项目的立项、设计施工、建设管理、竣工投产、生产运营等全过程进行评价。

项目后评价一般按3个层次组织实施，即项目法人的自我评价、行业主管部门的评价、发展和改革行政主管部门（或主要投资方）的评价。建设项目后评价工作必须遵循客观、公正、科学的原则，做到分析合理、评价公正。

（一）项目单位自我后评价工作的组织

项目单位自我评价由项目单位负责，也叫自评。所有建设项目竣工投产（使用、营运）一段时间以后，都应进行自我评价。项目后评价是一项复杂细致的系统工程，在开展后评价工作之前，一定要做好各项准备工作，包括组织准备、思想准备和资料准备。

1.组织准备

当项目竣工验收、投人生产（使用、营运）一段时间后，项目单位就应由领导挂帅成立项目后评价领导小组，并主动和该项目的设计部门、施工单位取得联系，共同抽调熟悉业务、了解情况、办事公道、有实干精神的经济和技术人员组成项目后评价工作班子，制订出工作计划、安排好工作日程，有条不紊地开展后评价工作。

2.思想准备

参加项目后评价的人员要认真学习上级有关文件和项目后评价的有关规定，提高对项目后评价的认识。同时要做好宣传工作，向有关人员讲清后评价的目的和意义，使他们消除顾虑，如实反映情况，客观、公正、科学地分析问题，从国家利益出发，扎扎实实地做好这项工作。

3.资料准备

后评价既然是复杂、细致的工作，又要求如实反映情况，用事实说话，就必须有详实的资料作后盾，主要资料有:

（1）项目建设的前期工作资料，包括国家或有关部门批准的项目建议书和土地征用文件，如果项目建议书是经过咨询评估的，还应收集咨询评估的意见:经批准的具有资格的单位做的可行性研究报告及评估咨询的资料、有关单位对可行性研究的批准文件:初步设计及扩大初步设计:其他关联项目和配套建设项目资料，如建一电解铝厂，相配套的项目有氧化铝厂、电站等，这些配套项目的资料有利于对一些问题的分析研究:投资概算及资金来源资料:项目筹建机构的概况，包括机构级别、人员组成等:经批准的开工报告。

（2）设备、材料采购的实施资料，包括设备采购招标、投标文件。包括议标、评标、定标的资料:设备采购合同，包括总承包合同、分包合同及履约率等:采购设备的质量、价格、储运情况及对施工工程的满足程度。

（3）建设实施阶段资料，主要为设计文件、设计变更、投资调整和工程预算资料:工程招标、投标文件。包括总承包合同、分包合同、采购合同、劳务合同、监理合同等:建设准备资料:工程中间交工（含隐蔽工程）验收报告，中间评估资料:工程竣工验收报告，财务决算及审计资料，国家验收文件:材料或成品、半成品出厂合格证明和检测资料:工程监理资料及质量监督机关检查评审资料:工程遗留项目及后期续建工程清单。

（4）涉外项目还应准备涉外方面的资料，包括询价、报价、招标、投标文件:谈判协议，议定书及所签订的合同、合同附件:国外各设计阶段的文件及审查议定书:国外设备材料检验及设计联络资料:国外设备储存、运输、开箱检验记录、商检及索赔方面的资料。

（5）项目竣工验收投产（使用、营运）后的效益资料，包括生产的成品、半成品的产量、质量、出厂价格资料及据此计算的定量分析指标如销售收入利税率、成本利税率等:投产（使用、营运）后的效益资料，投产（使用、营运）后的社会效益资料，如该项目投产后对促进社会经济、文化、教育、卫生、体育等方面发展的资料:投产（使用、营运）后的环境效益资料，如项目投产后对自然环境、生态平衡、自然景观等方面的影响资料。

（二）行业（或地区）主管部门对后评价工作的组织

行业（或地区）主管部门必须配备专人主管项目后评价工作。当收到所属单位报来的自我后评价报告后，首先要进行审查，审查报来的资料是否齐全，自我后评价报告是否实事求是，如实反映情况。同时要根据工作需要从行业的角度选择一些项目进行行业评价。如从行业布局、行业的发展、同行业的技术水平、经营成果等方面进行评价。在进行行业评价时，应组织一些专家学者和熟悉情况的同志认真阅读项目单位的自我后评价报告，针对问题，深入现场调查研究，写出行业部门的后评价报告，报同级和上级发展和改革行政主管部门和主要投资方。

（三）各级发展和改革行政主管部门或主要投资方对后评价工作的组织

各级发展和改革行政主管部门（或主要投资方）是建设项目后评价工作的组织者、领导者、方法制度的制订者。收到项目单位和行业（或地区）业务主管部门报来的后评价报告后，应根据工作需要选择一些项目列入计划，开展后评价复审工作。也可委托有资格的咨询公司代为组织实施。

当前，项目后评价工作尚未普遍开展，后评价任务还是自上而下通过计划来组织实施的。如国家重点建设项目后评价就是先由国家发展和改革委员会选定项目，列入年度计划，下达项目单位和各有关行业（或地区）业务主管部门执行的。各级发展和改革行政主管部门（或主要投资方）和行业（或地区）业务主管部门不可能对所有建设项目的后评价报告都进行

审查，只能根据所要研究的问题和实际工作的需要选择一部分项目开展后评价工作。

选择后评价项目还应注意两点:第一，项目已竣工验收，投资决算已经上报批准或已经审计部门认可:第二，项目已投人生产（使用、营运）一段时间，能够评价企业的经济效益和社会效益，否则，将很难作出实事求是的科学结论。

第四节　配套专项论证的基本要求

按照国家环保、水利、林业、国土、文物、地震等部门对基本建设的有关规定和要求，以中央立项的公路项目为例，将基建程序中各相关研究工作及评估审批程序作一个简要的介绍。

一、基本建设程序与专项要求

基本建设工程的建设程序及相关专项的要求，见图1-2。

二、环境影响评价的有关要求

依据《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第253号）、《建设项目竣工环境保护验收管理办法》（国家环境保护总局令第13号）等规定，建设项目在不同阶段需做好相应的工作。

在国家发展和改革委员会审批或核准建设项目前，项目法人须委托有甲级“环境影响评价资质证书”且业务范围对应的单位，编制建设项目的《环境影响评价大纲》、《环境影响报告书》，并经省级环境保护行政主管部门报国家环境保护总局审批，审批前须通过国家环境

保护总局环境工程评估中心主持的技术评估。           图1-2　基本建设程序与专项要求的流程图

批准的《环境影响报告书》中确定的保护重点、目标及保护措施、管理措施、技术措施、监测、环境工程监理等内容必须纳入招标文件。建设项目招投标前，项目的《环境影响报告书》须得到国家环境保护总局的批准。

开工前，建设单位委托有环境保护监测资质的单位进行工程建设期的环保监测:按规定定期向项目所在地省级环境保护主管部门和项目法人上报监测统计报表:建设项目环境保护竣工验收时，提交《建设项目环境保护监测报告》。

试运行期内，建设单位委托具有甲级“环境影响评价资质证书”且业务范围对应的、国家环境保护总局批准认可的评价单位（原编制环境影响报告书的评价单位除外）编制《建设项目竣工环境保护验收调查报告》，通过国家环境保护总局环境工程评估中心审查，项目法人提出环境保护验收申请报告，报请国家环境保护总局组织进行环境保护验收。建设项目竣工环境保护验收通过后方可进行建设项目工程竣工验收。

建设项目竣工环境保护验收，需提供《建设项目环境影响报告书》及其批复文件、《建设项目环境保护竣工验收调查报告》、《环境保护验收监测报告》、《建设单位环境保护工作总结报告》、《建设项目环境保护工程监理报告》、《建设项目交工验收报告》、《建设项目监理报告》和《建设项目财务报告》等。

三、水土保持方案的有关要求

依据《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国水土保持法实施条例》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第253号）、各省实施水土保持法办法、《开发建设项目水土保持方案编报审批管理规定》（水利部令第5号）、《水土保持生态环境监测网络管理办法》（水利部令第12号）、《开发建设项目水土保持设施验收管理办法》（水利部令第16号）等规定，建设项目在不同阶段需做好相应的水土保持工作。

在国家发展和改革委员会审批或核准建设项目前，项目法人须委托有甲级“编制开发建设项目水土保持方案资格证书”的单位，编制建设项目的《水土保持方案报告书》，并报请水利部批准，审批前须通过水利部水土保持监测中心等技术评审机构组织的技术评审。

批准的《水土保持方案报告书》中确定的水土流失防治责任范围、防治目标、防治措施及配套要求必须纳入招标文件。建设项目招投标前，项目的《水土保持方案报告书》须得到水利部的批准。

开工前，建设单位委托具有水土保持监测资质的单位进行工程建设期的水土保持监测:按规定定期向项目所在地省级水行政主管部门和项目法人上报监测统计报表:建设项目水土保持设施竣工验收前，提交《水土保持监测报告》。开工前，建设单位还需委托具有水土保持监理资质的单位或聘请具有水土保持监理工程师资格的人员开展水土保持监理工作，对单元工程、分部工程和单位工程的质量进行评定，水土保持设施竣工验收前，提交《水土保持监理报告》。

试运行期内，建设单位委托水利部认定具有咨询评估资质的单位编制《水土保持设施竣工验收技术评估报告》，项目法人提出水土保持设施验收申请的报告，报请水利部组织水土保持设施验收。建设项目水土保持设施验收通过后方可进行建设项目工程竣工验收。

建设项目水土保持设施验收，需提供《水土保持方案报告书》及其批复文件、相关设计文件、《水土保持方案实施工作总结报告》、《水土保持设施竣工验收技术报告》、《水土保持监测报告》、《水土保持设施监理报告》、《水土保持设施竣工验收技术评估报告》等。

四、征用、占用林地有关要求

依据《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国森林法实施条例》、国家林业局《占用征用林地审核审批管理办法》、国家林业局《占用征用林地审核审批管理规范》和各省林地管理办法等规定，在国家发展和改革委员会审批或核准建设项目前，项目法人须委托具有甲级“森林调查规划设计资质证书”的单位，编制《征用占用林地可行性研究报告》和《林木采伐设计报告》，项目法人按《林木采伐设计报告》中计算出的森林植被恢复费向省级林业行政主管部门预交森林植被恢复费。

项目法人与被征用占用林地方签订的林地补偿、林木补偿和安置补助协议，提出征用占用林地申请报告，报项目所在县（市）林业局、地（州盟、市）林业局、省林业厅、国家林业局专员办、国家林业局审批。如被征用占用林地涉及国家级自然保护区范围，须由国家林业局、国家环境保护总局共同批准。

项目法人要将《征用占用林地可行性研究报告》中的技术保障、植被恢复、野生动植物保护、林地作业等措施纳入招投标文件。

五、建设项目建设用地有关要求

依据土地管理法和国土资源部的有关规定，国家发展改革委批准或核准建设项目前，建设用地项目呈报说明书、农用地转用方案、补充耕地方案、征用土地方案、供地方案须经所用地的县（市）、地（州盟、市）政府、省人民政府、国务院的土地行政主管部门批准。

建设用地预审，需提交用地预审申请表、项目立项的相关批复文件、占用耕地需补充耕地的措施、占用地地质灾害防治规划确定的地质灾害易发区内的土地、地质灾害危险性评估报告及批复文件、压覆矿产资源储量说明书及压覆申请、局部土地利用总体规划图及相关资料。

建设用地报批需提交用地申请表、项目立项批复文件、工程可行性研究报告批复文件、初步设计批复文件、用地矿产资源调查批复文件、用地地质灾害危险评估报告的审查意见、勘测定界报告书、勘测地界图、占用林地可行性研究报告审查意见、国土资源部对征用拨用地预审的批复文件。

投资2亿元以上的建设项目，国土资源部提出审查报告后还需国家发展和改革委员会确认。建设用地申请报告经国土资源部批准后，项目工程方可开工建设。

六、地质灾害、矿产压覆、地震安全、文物等有关要求

依据《中华人民共和国矿产资源法》、《中华人民共和国防震减灾法》、《地震安全性评价管理条例》、《中华人民共和国文物保护法》、《中华人民共和国文物保护法实施细则》等要求，在国家发展改革委员会批准或核准建设项目前，项目法人应分别委托具有甲级“地质灾害防治工程勘测证书”、“考古发掘团队资格证书”的单位，编制建设项目的《地质灾害评估报告》、《矿床资源压覆评估报告》及《文物调查报告》。项目立项后，委托具有“建设工程场地地震安全性评价证书”的单位编制《地震安全性评价报告》。

上述报告没有全部通过审批的，建设项目不得进行招投标。上述报告由建设单位分别报省国土资源厅、省地震局、省文物管理局批准后，建设项目工程可开工建设，所附内容应纳入招标文件。

此外，涉及生产的基本建设项目，还可配有水资源论证报告、节能专题分析报告、铁路专用线接轨报告、产品销售意向报告、银行（总行）出具同意贷款的承诺文件等要求。

第二章　水土保持方案编制概论

第一节　水土保持基本概念

一、土壤侵蚀

土壤侵蚀（S0il Er0si0n）是国际通用的土壤学学术用语，国际上有代表性的学术专著和机构对此定义大致相同，即水、风、重力等作用下土壤的流失。

1971年，美国土壤保持学会把土壤侵蚀解释为:“土壤侵蚀是水、风、冰或重力等营力对陆地表面的磨蚀，或者造成土壤、岩屑的分散与移动。”英国学者N.W·哈德逊在《土壤保持》（S0il C0nservati0n，1971）一书中定义为:“就其本质而言，土壤侵蚀是一种夷平过程，使土壤和岩石颗粒在外营力的作用下发生转运、滚动或流失。风和水是使颗粒变松和破碎的主要营力。”可以看出，美、英学者对土壤侵蚀的定义既包含了土壤及其母质，也包含了地表裸露岩石，但均忽略了沉积过程。

随着人们对环境与发展认识的深化，土壤侵蚀与生态环境变化联系日益紧密，土壤侵蚀定义更加广泛，即土壤侵蚀是土壤及其母质，和其他地面组成物质在水力、风力、冻融及重力等外营力作用下的破坏、剥蚀、搬运和沉积过程。

《中国大百科全书·水利卷》（1992年3月）对土壤侵蚀的定义为:土壤及其母质在水力、风力、冻融、重力等外营力作用下，被破坏、剥蚀、搬运和沉积的过程。同时该百科全书还指出:土壤在外营力作用下产生位移的物质量，称土壤侵蚀量（the Am0unt 0f S0il Er0si0n）。单位面积单位时间内的土壤侵蚀量称为土壤侵蚀速度（或土壤侵蚀速率）（the Rate　0f S0il Er0si0n）。在特定时段内通过小流域出口某一观测断面的泥沙总量，称为流域产沙量（Sediment Yield）。《中国农业百科全书·水利卷》（1987年2月）、《中国水利百科全书·第一卷》（1990年12月）和《中国大百科全书·农业卷》（1990年9月）对土壤侵蚀也作了类似界定。土壤流失（S0il L0sses）与土壤侵蚀基本上是同义语，土壤侵蚀侧重于过程，而土壤流失则重于结果。在国际学术文献中，目前更多地与水连用，称为水土流失（S0il and Water L0sses），形成一个新的复合用语。

二、水土流失

水土流失（Water and S0il L0sses）在《中国百科大辞典》的定义为:“由水、重力和风等外界力引起的水土资源破坏和损失。”在《中国水利百科全书·第一卷》（1990年12月）中定义为:在水力、重力、风力等外营力作用下，水土资源和土地生产力的破坏和损失，包括土地表层侵蚀及水的损失，亦称水土损失。土地表层侵蚀指在水力，风力、冻融、重力以及其他外省力作用下，土壤、土壤母质及岩屑、松软岩层被破坏、剥蚀、转运和沉积的全部过程。水土流失的形式除雨滴溅蚀、片蚀、细沟侵蚀、浅沟侵蚀、切沟侵蚀等典型的土壤侵蚀形式外，还包括河岸侵蚀、山洪侵蚀、泥石流侵蚀以及滑坡等侵蚀形式。有些国家的水土保持文献中水的损失是指植物截留损失、地面及水面蒸发损失、植物蒸腾损失、深层渗漏损失、坡地径流损失。在中国水的损失主要是指坡地径流损失。我国判断水土流失有3条标准:一是水土流失发生的场所是陆地表面，除了海洋外的地球表面都有可能发生水土流失:二是水土流失产生的原因必须是外营力，最主要的外营力是水力、风力、重力和人为活动:三是水土流失产生的结果是水土资源和土地生产力的损失和破坏。

水土流失一词在中国早已被广泛使用，自从土壤侵蚀一词传人国内以后，从广义理解常被用作水土流失的同义语。从土壤侵蚀和水土流失的定义中可以看出，二者虽然存在着共同点，即都包括了在外营力作用下土壤、母质及浅层基岩的剥蚀、运搬和沉积的全过程:但是也有明显差别，即水土流失中包括了在外营力作用下水资源和土地生产力的破坏与损失，而土壤侵蚀中则没有。

虽然水土流失与土壤侵蚀在定义上存在着明显差别，但应该看到因水土流失一词源于我国，科研、教学和生产上使用较为普遍。而土壤侵蚀一词为传人我国的外来词，其涵义显然狭于水土流失的内容。随着水土保持这一学科逐渐发展和成熟，在教学和科研方面人们对二者的差异给予了越来越多的重视，而在生产上人们常把水主流失和土壤侵蚀作为同一语义来使用。

三、土壤侵蚀类型

土壤侵蚀按外营力可分为水力侵蚀、风力侵蚀、重力侵蚀、冻融侵蚀和人为侵蚀等类型。

1.水力侵蚀

在降水、地表径流、地下径流作用下，土壤、土体或其他地面组成物质被破坏、搬运和沉积的过程。根据水力作用于地表物质形成不同的侵蚀形态，进一步分为溅蚀、面蚀、细沟侵蚀、浅沟侵蚀和切沟侵蚀等。水力侵蚀分布最广泛，在山区、丘陵区和一切有坡度的地面，暴雨时都会产生水力侵蚀。它的特点是以地面的水为动力击溅并冲走土壤。

2.风力侵蚀

在气流冲击作用下，土粒、沙粒或岩石碎屑脱离地表，被搬运和堆积的过程。由于风速和地表组成物质的大小及质量不同，风力对土、沙、石粒的吹移搬运出现悬移、跃移和蠕移3种运动形式。风力侵蚀主要分布在我国西北、华北和东北的沙漠、沙地和丘陵盖沙地区:其次是东南沿海沙地:再次是河南、安徽、江苏几省的“黄泛区”（历史上由于黄河决口改道带出泥沙形成）。它的特点是以风为动力扬起沙粒，离开原来的位置，随风移动到另外的地方降落。

3.重力侵蚀

地面岩体或土体物质在重力作用下失去平衡而产生位移的侵蚀过程。根据其形态可分为崩塌、崩岗、滑坡、泻溜等。重力侵蚀主要分布在山区、丘陵区的沟壑和陡坡上，在陡坡和沟的两岸沟壁，其中一部分下部被水流淘空，当遇土壤水分变化或震动时，由于土壤及其成土母质自身的重力作用，不能继续保留在原来的位置，分散地或成片地塌落。

4.冻融侵蚀

在高寒区由于寒冻和热融作用交替进行，使地表土体和松散物质发生蠕动、滑塌和泥流等现象。

5.人为侵蚀

人们不合理地利用自然资源和经济开发中造成新的土壤侵蚀现象。如开矿、采石、修路、建房及工程建设等生成的裸露面及产生的大量弃土、尾砂、矿渣等带来的泥沙流失。

四、土壤侵蚀模数

表示单位面积和单位时段内的土壤侵蚀量，其单位名称和代号为吨每平方公里年［t/（km2·a）］，或采用单位时段内的土壤侵蚀厚度，其单位名称为毫米每年（mm/a）。

各地可按当地土壤容重建立土壤侵蚀模数与土壤侵蚀厚度之间的换算关系。

土壤侵蚀厚度＝土壤侵蚀模数/土壤容重

容重单位为g/cm3、t/m3。

河流输沙模数不能直接引用为侵蚀模数，必须用泥沙输移比加以换算。

输沙模数＝输移比×侵蚀模数

五、土壤侵蚀强度

土壤侵蚀强度是指地壳表层土壤在自然营力（水力、风力、重力及冻融等）和人类活动综合作用下，单位面积和单位时段内被剥蚀并发生位移的土壤侵蚀量。以土壤侵蚀模数表示，见表2-1。

表2-1　土壤侵蚀强度分级标准表

| 级 别 | 平均侵蚀模数［t/（km2·a）］ | 平均流失厚度（mm/a） |
| --- | --- | --- |
| 微 度 | ＜200，500，1000 | ＜0.15，0.37，0.74 |
| 轻 度 | 200，500，1000～2500 | 0.15，0.37，0.74～1.9 |
| 中 度 | 2500～5000 | 1.9～3.7 |
| 强 度 | 5000～8000 | 3.7～5.9 |
| 极强度 | 8000～15000 | 5.9～11.1 |
| 剧 烈 | ＞15000 | ＞11.1 |

注:引自于水利部发布的土壤侵蚀分类分级标准（SLl90－96）（表B－1a）表中流失厚度系按土壤容量1.35g/cm3折算，各地可按当地土壤容重计算。

六、土壤侵蚀程度

土壤侵蚀程度是指任何一种土壤侵蚀形式在特定外营力作用和一定环境条件影响下，自其发生开始，截止到目前为止的发展状况。土壤遭受侵蚀的过程中所达到的不同阶段，并不直接反映现状侵蚀强度的大小。诊断侵蚀土壤的程度，是根据土壤剖面中A层（表土层）、B层（心土层）及C层（母质层）的丧失情况加以判别，土壤侵蚀程度分级表见表2-2和表2-3。土壤侵蚀程度反映土壤肥力和土地生产力现状，为土地利用改良和防治土壤侵蚀提供科学依据。

表2-2　按土壤发生层的侵蚀程度分级表

| 侵蚀程度分级 | 指 标 |
| --- | --- |
| 无明显侵蚀 | A、B、C三层剖面保持完整 |
| 轻度侵蚀 | A层保留厚度大于1/2，B、C层完整 |
| 中度侵蚀 | A层保留厚度小于l/2，B、C层完整 |
| 强度侵蚀 | A层无保留，B层开始裸露，受到剥蚀 |
| 剧烈侵蚀 | A、B层全部剥蚀，C层裸露，受到剥蚀 |

表2-3　按活土层的侵蚀程度分级表

| 侵蚀程度分级 | 指 标 | 侵蚀程度分级 | 指 标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无明显侵蚀 | 活土层完整 | 强度侵蚀 | 活土层全部被蚀 |
| 轻度侵蚀 | 活土层小部分被蚀 | 剧烈侵蚀 | 母质层部分被蚀 |
| 中度侵蚀 | 活土层厚度50%被蚀 |  |  |

七、正常侵蚀与土壤容许流失量

我国的环境问题是多方面的，不仅包括水土流失，还包括城市空气污染、河流水质污染、工业的废水、废气、废渣（三废）污染等，但是，分布最广泛、危害最严重的是水土流失，全国人大环资委原主任委员、国家环保原局长曲格平先生曾生动地将水土流失看成中国的头号环境问题。我国山区、丘陵区面积约占国土总面积的2/3，大部分区域都有水土流失，据2002年水利部的遥感调查，全国的水土流失面积约占国土总面积的37%。

正常侵蚀指的是在不受人类活动影响下的自然环境中，所发生的土壤侵蚀速率小于或等于土壤形成速率的那部分土壤侵蚀。这种侵蚀不易被人们所察觉，实际上也不至于对土地资源造成危害。

土壤容许流失量（允许土壤侵蚀量）是指小于或等于成土速度的年土壤侵蚀量，即在长时期内能保持土壤肥力和维持土地生产力基本稳定的最大土壤流失量。也就是说容许土壤流失量是不至于导致土地生产力降低而允许的年最大土壤流失量。由于不同地区的成土速度不同，因此允许土壤侵蚀量也不同。小于允许土壤侵蚀量的侵蚀，属正常侵蚀（微度侵蚀）:大于或等于允许土壤侵蚀量的侵蚀，属加速侵蚀（水土流失），在土壤侵蚀强度上分为轻度侵蚀、中度侵蚀、强度侵蚀、极强度侵蚀、剧烈侵蚀。

确定容许土壤流失量值是一项较为复杂的工作，目前各国确定的指标还有待完善，需要积累成土速度和土壤侵蚀对土壤生产力影响等方面的资料。在美国规定各类地区的容许土壤流失量值为400～1120t/km2·a。中国也在不断积累资料的基础上，确定了不同地区的容许土壤流失量值为200～1000t/km2·a。基于我国地域辽阔，自然条件复杂，各地区成土速率不同，在各侵蚀类型区采用了不同的土壤容许流失量，见表2-4。

表2-4　各侵蚀类型区土壤容许流失量表

| 类 型 区 | 土壤容许流失量［t/（km2·a）］ |
| --- | --- |
| 西北黄土高原区 | 1000 |
| 东北黑土区 | 200 |
| 北方土石山区 | 200 |
| 南方红壤丘陵区 | 500 |
| 西南土石山区 | 500 |

八、加速侵蚀与人为加速侵蚀

受自然因素如降水、大风、地形、坡度以及植被盖度等方面的影响，土壤侵蚀速率超过土壤形成速率时构成加速侵蚀。长期的加速侵蚀得不到根治，将导致土层变薄，甚至流失殆尽，形成石漠化、沙漠化现象。不利的自然条件主要是:地面坡度陡峭，土体的性质松软易蚀，高强度暴雨，地面没有林草等植被覆盖。

人为加速侵蚀是指由于人们不合理地利用自然资源和开发建设活动，如滥伐森林、陡坡开垦、过度放牧和过度樵采等造成的加速侵蚀，还有开矿、采石、修路、建房及其他工程建设等产生的大量弃土、尾砂、矿渣等带来的泥沙流失。人类不合理的开发建设活动主要包括毁林毁草，陡坡开荒，过度放牧，开矿、修路等生产建设破坏地表植被后不及时防护，随意倾倒废土弃石，形成虚土陡坡，一旦遇到暴雨或大风，就产生大量的水土流失。

九、土壤侵蚀潜在危险度

土壤侵蚀潜在危险度指生态系统失衡后出现的土壤侵蚀危险程度。它首先用于评估、预测在无明显侵蚀区引起侵蚀和现状侵蚀区加剧侵蚀的可能性大小:其次，表示侵蚀区以当前侵蚀速率发展，该土壤层承受的侵蚀年限（抗蚀年限），以评估和预测侵蚀破坏土壤和土地资源的严重性。

十、水土保持

水土保持是由我国科技工作者首先提出并被世界各国科学技术界所接受的。在《中国大百科全书·农业卷》（1990年9月）中水土保持的定义为:防治水土流失，保护、改良与合理利用山丘区和风沙区水土资源，维护和提高土地生产力，以利于充分发挥水土资源的经济效益和社会效益，建立良好生态环境的事业。水和土是人类赖以生存的基础资源，是发展农业生产的基本要素。水土保持工作对开发建设山区、丘陵区和风沙区，整治国土，治理江河，减少水、旱、风等灾害，维护生态平衡具有重要的作用。

显然土壤侵蚀是水土保持的工作对象，水土保持就是在合理利用水土资源基础上，组织运用水土保持林草措施、水土保持工程措施、水土保持农业措施、水土保持管理措施等形成水土保持综合措施体系，以达到保持水土、提高土地生产力、改善山丘区和风沙区生态环境的目的。因此，《中华人民共和国水土保持法》第2条规定:“本法所称水土保持，是指对自然因素和人为活动造成水土流失所采取的预防和治理措施。”

第二节　我国土壤侵蚀类型区划

根据2002年1月水利部公布的《全国第二次水土流失遥感调查成果》，20世纪90年代末，全国水土流失总面积356万km2，其中，水力侵蚀面积165万km2（占46%），风力侵蚀面积191万km2（占54%）。在上述面积中，水蚀与风蚀交错地区水土流失面积26万km2。

在全国的水力侵蚀面积中，不同侵蚀强度等级的面积分别为:轻度侵蚀80万km2，中度侵蚀56万km2，强度侵蚀18万km2，极强度侵蚀6万km2，剧烈侵蚀3万km2。在全国风力侵蚀面积中，不同侵蚀强度等级的面积分别为:轻度侵蚀79万km2，中度侵蚀25万km2，强度侵蚀25万km2，极强度侵蚀27万km2，剧烈侵蚀35万km2。

由于各地自然条件与社会经济发展历史不同，影响到水土流失的特点也不同。为了根据不同的水土流失特点有区别地开展水土保持工作，有必要对全国的土壤侵蚀类型进行区划划分。全国一级区的区划以发生学原则（主要侵蚀外营力）为依据，分为水力侵蚀、风力侵蚀、冻融侵蚀3大侵蚀类型区。全国二级区的区划以形态学原则（地质、地貌、土壤）为依据，将水力侵蚀为主的一级区分为西北黄土高原区、东北黑土区、北方土石山区、南方红壤丘陵区和西南土石山区等5个二级类型区:将风力侵蚀为主的地区分为三北戈壁沙漠及沙地风沙区和沿河环湖滨海平原风沙区等两个二级区:冻融侵蚀为主的地区分为北方冻融土侵蚀区和青藏高原冰川侵蚀区等两个二级区。具体的区划范围及特点见表2-5。

表2-5　全国土壤侵蚀类型的区划

| 一级类型区 | 二级类型区 | 区划范围及特点 |
| --- | --- | --- |
| I水力侵蚀为主的类型区 | I1西北黄土高原区 | 大兴安岭—阴山—贺兰山—青藏高原东缘一线以东，主要流域是黄河中游。西为祁连山余脉的青海日月山，西北为贺兰山，北为阴山，东为管涔山及太行山，南为秦岭。中部大致以长城为界，北为鄂尔多斯高原，南为黄土高原。第四纪时期的早、中两更新世晚期，使陕甘宁盆地堆积了100m～200m厚的风积黄土。第四纪以来新构造运动表现为间歇式的整体抬升，盆地便成为黄土高原。地带性土壤:在半湿润气候带自西向东依序为灰褐土、黑垆土、褐土:在于旱及半干旱气候带自西向东依序为灰钙土，棕钙土、栗钙土。黄土高原土壤侵蚀极为严重，为全球之最。9个分区中以黄土丘陵沟壑区及黄土高原沟壑区尤甚，其中河口镇—龙门区间11万kmz是剧烈侵蚀区，为黄河流域多沙粗沙的主要来源区 |
|  | I2东北黑土区（低山丘陵和漫岗丘陵区） | 南界为吉林省南部，东西北三面为大、小兴安岭和长白山所围绕，主要流域是松花江。漫川漫岗区为松嫩平原，是大小兴安岭延伸的山前冲积洪积台地。地势大致由东北向西南倾斜，具有明显的台坎。坳谷和岗地相间是本区的重要地貌特征。砂页岩上发育典型黑土，在松花江的二级阶地上侵蚀严重（中度～强度） 东北漫岗丘陵东、西、北侧的地区有:①大小兴安岭山地区系森林地带，坡缓谷宽，地质上属新华夏系第三隆起带，岩性是花岗岩及页岩，发育暗棕壤，轻度侵蚀:②长白山千山山地丘陵区系林草灌丛，岩性是花岗岩，页岩及片麻岩，发育暗棕壤、棕壤，轻度一中度侵蚀:③三江平原区（黑龙江、乌苏里江及松花江冲积平原）。为古河床、自然堤形成低岗地，河间低洼地为沼泽草甸，岗洼之间为平原，多微度侵蚀 |
|  | I3北方土石山区 | 东北漫岗丘陵以南，黄土高原以东，淮河以北，包括东北南部，河北、山西、内蒙古、河南、山东等部分，主要流域是黄河中下游、淮河流域、海河流域。 太行山山地区:属暖温带半湿润区，包括大五台山、小五台山、太行山和中条山山地，是海河五大水系发源地。主要由片麻岩类、碳酸盐岩类组成，以褐土为主，中度—强度侵蚀，是华北地区侵蚀最严重的地区。 辽西－冀北山地区:岩性是花岗岩类，片麻岩类和砂页岩类，发育山地褐土和栗钙土，常有泥石流发生。朝阳地区水土流失最严重。整个范围属中度侵蚀。 山东丘陵区（位于山东半岛）:由片麻岩类、花岗岩类等组成，发育棕壤、褐土、土层薄，尤其是沂蒙山区。属中度侵蚀。 阿尔泰山地区:新疆阿尔泰山南坡，属额尔齐斯河流域。山地森林草原，微度侵蚀。 松辽平原:松花江、辽河冲积平原，但不包括科尔沁沙地。发育厚层黑钙土和草甸土。低岗地有轻微侵蚀。 黄淮海平原区:北部以太行山、燕山为界，南部以淮河、洪泽湖等为界，是黄、淮、海三条河流域冲积平原。仅古河道岗地有微弱侵蚀 |
|  | I4南方红壤丘陵区 | 以大别山为北屏，巴山、巫山为西障（含鄂西全部），西南以云贵高原为界（包括湘西、桂西）。东南直抵海域并包括台湾、海南岛及南海诸岛。主要流域是长江中游及汉水流域、洞庭湖水系、鄱阳湖水系、珠江中下游。广泛分布着红壤及黄壤，它是我国热带及亚热带地区的地带性土壤，此外还有紫色土、石灰土等。在高温高湿条件下，土壤矿物质强烈风化。 江南山地丘陵区:本区位于长江以南，南以南岭为界，西以云贵高原为界。包括幕阜山、罗霄山、黄山、武夷山等。以花岗岩类、碎岩类组成山地丘陵，山间多为红色小盆地，发育红壤、黄壤、水稻土。 岭南平原丘陵区:包括广东、海南岛和桂东地区。以花岗岩类、砂页岩类为主，发育赤红壤和砖红壤。局部花岗岩风化层深厚，崩岗侵蚀严重。 长江中下游平原区:位于宜昌以东，包括两湖平原、鄱阳湖平原、太湖平原和长江三角洲，多为微度侵蚀 |
|  | I5西南土石山区 | 北与黄土高原区接界，东与南方红壤丘陵区接壤，西接青藏高原冻融区。包括云贵高原，四川盆地、湘西及桂西，主要流域为长江上中游及珠江上游。地处亚热带，除碳酸岩类广泛分布外，还有花岗岩类、紫色砂页岩、泥岩、灰岩等。山高坡陡、石多土少:高温多雨、岩溶发育，山崩、滑坡、泥石流分布广，频率高。 四川山地丘陵区:习称四川盆地，但除成都平原外，多为山地和丘陵。以紫红色砂页岩，泥页岩类为主，发育紫色土、紫泥土等水稻土.水土流失严重，属强度侵蚀。常有泥石流，是长江上游泥沙主要来源区之一。 云贵高原山地区:区内有雪峰山、大娄山、乌蒙山等。主要由碳酸盐岩类和砂页岩类组成，发育黄壤、红壤和黄棕壤。土层薄，基岩裸露，坪坝地为石灰土，溶蚀为主。属轻度—中度侵蚀。 横断山山地区:包括藏南高山深谷，横断山脉，无量山及西双版纳地区。由变质岩类、花岗岩类、碎屑岩类组成，发育黄壤、红壤、燥红土.轻度－中度侵蚀，局部地区有严重泥石流。 秦岭大别山鄂西山地区:位于黄土高原，黄淮海平原以南，四川盆地、长江中下游平原以北.由浅变质岩类和花岗岩类组成，发育黄棕壤土，土层较厚，多为轻度侵蚀。 川西山地草甸区包括大凉山、邛崃山、大雪山等。由碎屑岩类组成，发育棕壤和褐土，多为微度一轻度侵蚀 |
| Ⅱ风力侵蚀为 主的类型区 | Ⅱ1“三北”戈壁沙漠及沙地风沙区 | 主要分布于西北、华北、东北的西部，包括青海、新疆，甘肃、宁夏、内蒙古、陕西，黑龙江等省（区）的沙漠戈壁和沙地。 气候干燥，年降水100～300mm，大风及沙暴强烈，流动和半流动沙丘，植被稀少. 蒙新青高原盆地荒漠强度风蚀区:包括准噶尔盆地、塔里木盆地和柴达木盆地，主要由腾格里沙漠、塔克拉玛干沙漠和巴丹吉林沙漠组成。 内蒙古高原草原中度风蚀水蚀区:包括呼伦贝尔、内蒙古和鄂尔多斯高原，毛乌素沙地、浑善达克（小腾格里）和科尔沁沙地，库布齐和乌兰察布沙漠.南部干旱草原为粟钙土，北部荒漠草原为棕钙土。 准噶尔绿洲荒漠草原轻度风蚀水蚀区:围绕古尔班通古特沙漠，呈向东开口的马蹄形绿洲带，发育灰漠土。 塔里木绿洲轻度风蚀水蚀区:围绕塔克拉玛干沙漠，呈向东开口的绿洲带，发育淤灌土。 宁夏中部风蚀区:毛乌素沙地，腾格里沙漠边缘的盐地，同心、灵武、中卫，年平均大风20～30次，沙暴13～20次。 东北西部风沙区:沙丘坨甸，为流动和半流动沙丘，强烈发展的沙漠化:沙化漫岗，正在发展的潜在沙漠化 |
|  | Ⅱ2沿河环湖滨海平原风沙区 | 主要分布在山东黄泛平原、鄱阳湖滨湖沙山及福建省、海南省滨海区。 鲁西南黄泛平原风沙区:北靠黄河、南临黄河故道。宏观地形平坦，微地貌复杂，岗、坡、洼相间。土壤是沙土及沙壤土。为马蹄形或新月形沙丘。已被联合国环境组织列为高度荒漠化威胁区。 鄱阳湖滨湖沙山区:主要分布在鄱阳北湖湖滨，赣江下游两岸新建流湖。一般每块在1万亩以上，最大4.5万亩，沙山分流动型（危害最烈）、半固定型及固定型。 福建及海南省滨海风沙区:福建海岸风沙主要分布在闽江口以南的长乐等，晋江口以南的晋江县、九龙江口以南的漳浦。海南省海岸风沙主要分布在文昌县，系第四纪湖相沉积物发育 |
| Ⅲ冻融侵蚀为 主的类型区 | Ⅲ1北方冻融土侵蚀区 | 主要分布在东北大兴安岭山地及新疆的天山山地。 大兴安岭北部山地冻融水蚀区:因高纬高寒，属多年冻土地区，发育草甸土，土层薄。 天山山地森林草原冻融水蚀区:包括哈尔克山、天山、博格达山等。为冰雪融水侵蚀，局部发育冰石流 |
|  | Ⅲ2青藏高原冰川侵蚀区 | 青藏高原冰川侵蚀主要发生在青藏高原和高山雪线以上。 藏北高原高寒草原冻融风蚀区:位于藏北高原，发育莎嘎土。 青藏高原高寒草原冻融侵蚀区:位于高原的东部与南部，高山冰川与湖泊相间，发育巴嘎土、莎嘎土等，局部有冰川泥石流 |

第三节　我国建设项目发展状况及水土流失特点

水土资源是人类生存和发展的基本条件，是经济社会发展的基础。水土流失与生态安全密切相关，既是全世界共同关注的重大环境问题，也是全面建设小康社会的关键问题。我国水土流失严重，主要是由于复杂的自然环境和历史上长期滥用自然资源的结果。目前，水土流失加剧，主要来自人为水土活动，如盲目开垦、陡坡开荒，乱砍滥伐、破坏森林、乱垦滥牧、破坏草原:尤其是近年大规模经济建设的同时生态.保护工作严重滞后，各项资源的开发利用、各类工矿企业、各项基础设施竞相仓促上马，在建设和生产过程占压、扰动和破坏大量的土地及植被，造成大量水土流失，开挖和堆垫形成高陡边坡更是埋下水土流失灾害的隐患，给子孙后代留下治理的包袱。

一、我国建设项目发展状况

我国的资源在地域上分布不平衡，资源开发利用及经济建设发展状况也呈现出地域性的不平衡，并形成了与资源开发相配套的公路、铁路、输送管道、水利、通信、电网及城镇等基础设施的分布格局，出现了如西气东输、西电东送、南水北调、青藏铁路等重点建设项目。近年来，国家积极稳步地推进实施了西部大开发、东北老工业基地改造与振兴、中部崛起战略，经济结构调整取得明显成效。“十五”期间，根据资源环境承载能力和发展潜力，按照优化开发、重点开发、限制开发和禁止开发的不同要求，我国逐步形成了西部大开发、振兴东北老工业基地、促进中部地区崛起、鼓励东部地区率先发展的区域经济发展格局。西部地区主要加强基础设施建设和生态环境保护，发挥资源优势，发展特色产业；东北地区加快产业结构调整和国有企业改革改组改造，发展现代农业，促进资源枯竭型城市经济转型；中部地区抓好粮食主产区建设，发展有优势的能源和制造业，加强基础设施建设；东部地区加快实现结构优化升级和增长方式转变。如在西部大开发战略中，国家长期建设国债的1/3用于西部地区，新开工的重点项目达60个，投资总规模达8500亿元。总体上呈东、中、西协调发展，沿海、边境地区与内陆地区共同繁荣的发展局面。

“十五”期间，我国开发建设项目得到了进一步发展。据水利部、中国科学院、中国工程院联合开展的《中国水土流失与生态安全科学考察》初步成果，全国（除香港、澳门、台湾外）新建规模以上各类开发建设项目共有76810个，其中，西部12省开发建设项目总数29772个，占全国调查总量的39%；东部10省项目总数24634个，占32%；中部地区6省项目总数13820个，占18%；东北地区3省项目总数8584个，占11%。

近年来我国开发建设项目尽管有了较大的发展，但经济增长方式在很大程度上仍然表现为“四高一低”（高投入、高能耗、高物耗、高污染、低效率）的粗放模式，如矿产及能源开发利用的现代化水平低、管理粗放，加之气候、自然地理条件的限制，造成资源的巨大浪费和生态环境的破坏与恶化，具体表现为土地沙漠化、草原退化、森林资源锐减、可利用土地资源减少、地下水位下降、固体废弃物贮放量剧增和水土流失加剧等。2003年，我国成为世界第1的煤炭、钢材消费大国和位列第2的石油、电力消费国，累计消耗了占世界当年消耗总量近50%的水泥、35%的铁矿石、20%的氧化铝和铜，而创造的GDP仅占世界总量的4%。在2005年初，瑞士达沃斯世界经济论坛公布了最新的“环境可持续指数”，在全球144个国家和地区的排序中，中国位居倒数第12位。

二、开发建设项目水土流失特点

开发建设项目造成的水土流失，是以人类生产建设活动为主要外营力形成的水土流失类型，是人类生产建设活动过程中扰动地表和地下岩土层、堆置废弃物、构筑人工边坡以及排放各种有毒有害物质而造成的水土资源和土地生产力的破坏和损失，是一种典型的人为加速侵蚀。开发建设项目水土流失是在人为活动下诱发产生的，它与原地貌条件下的水土流失有着天然的联系，其所造成水土流失的形式，主要体现为项目建设区的水资源、土地资源及其环境的破坏和损失，包括岩石、土壤、土状物、泥状物、废渣、尾矿、垃圾等多种物质的破坏、侵蚀、搬运和沉积:与天然状态不同的是，由于开发建设项目的数量大、建设类型多样、产生水土流失方式不一，其造成的水土流失危害具有分散性、潜伏性和不确定性等特点，不同类型开发建设项目水土流失特征见表2-6。

表2-6　不同类型开发建设项目水土流失特征表

| 工程类型 | 工程特点 | 主要流失时段 | 重点流失部位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 公路、铁路 | 线路长，穿越的地貌类型多，取土弃土和土石方流转的数量大 | 建设期、运行初期 | 路堑和路基边坡、取料场、弃土（渣）场 |
| 水利水电 | 位于河道峡谷，移民安置数量大，土石方移动强度大 | 施工准备期、建设期 | 弃渣场、取料场、主体工程区 |
| 火电核电 | 工程占地集中，建设周期短 | 施工准备期、建设期、运行期 | 厂区、贮灰场区 |
| 管线 | 线路长，穿越河流及铁路、公路等工程多，作业带宽，临时堆土量大，施工期短 | 建设期 | 临时堆土区，线路穿越区 |
| 井采矿 | 地面扰动小，沉陷范围，大，排矸多 | 建设期、运行期 | 排矸场、工业广场、沉陷区 |
| 露采矿 | 扰动强度大，排土量大 | 建设期、运行期 | 内外排土场、采掘坑沿帮 |
| 城镇开发建设 | 位于人口密集区，扰动面积集中，砂石料用量大 | 施工准备期、建设期 | 砂石料场区、建筑工地 |
| 农林开发 | 多位于丘陵山地，面积较大，多连片集中 | 施工准备期、建设期、运行期 | 林下、破坏面等 |
| 冶金化工 | 扰动面积集中，砂石料用量大 | 施工准备期、建设期、运行期 | 渣场、尾矿库 |

开发建设项目水土流失特点主要表现为以下几方面:

（一）地域的不完整性

众所周知，开发建设项目建设及其生产运行期间所占用的区域，一般都不是完整的一条小流域或一个坡面，而是由工程特点及其施工需要所决定的。因此，开发建设项目的水土流失也常以“点状”或“线型”，单一或综合的形式出现。以“点状”为主的矿业生产项目、石油生产的钻井、水利水电工程等开发建设项目，其特点是影响区域范围相对较小，但破坏强度大，防治和植被恢复难度大。如井工开采项目对地面扰动虽较小，但掘井可形成较大的地下采空区，形成地表塌陷，影响区域水循环及植物生长，破坏土地资源，降低土地生产力，破坏强度大，植被恢复难度极大。“线型”为主的铁路、公路、输油气管道、输变电及有线通讯等项目建设，受工程沿线地形地貌限制及“线型”活动方式的影响，其主体、配套工程建设区，涉及破坏范围少则几公顷、数十公顷，多则达几平方千米，甚至数10平方千米。

（二）流失形式的多样性

由于开发建设项目的组成、施工工艺和运行方式多样，且因地表裸露、土方堆置松散、人类机械活动频繁等，造成水蚀、风蚀、重力侵蚀等侵蚀形式时空交错分布。一般在雨季多水蚀，且溅蚀、面蚀、沟蚀并存，非雨季大风时多风蚀。

生产建设过程对地表的扰动及重塑，局部改变了水土流失的形式，使原来的主要侵蚀营力发生变化，从而改变侵蚀形式。例如，在丘陵沟壑区公路施工中，路基修筑中的削坡、开挖断面及对弃渣的堆砌，使原本的风力侵蚀作用加大，变成风力加水力侵蚀的复合侵蚀类型:平原区在高填路基施工后，形成一定的路基边坡，从而使原本以风力侵蚀为主的单一侵蚀形式，在路基边坡处转为以水力侵蚀为主的侵蚀形式:对于设置在水蚀区的干灰场来说，由于堆灰所引起的灰渣流失，使得该区原有的水蚀方式变为以风蚀为主，或者是风力侵蚀、水力侵蚀并存。

（三）水土流失的潜在性

实践表明，开发建设项目在建设、生产运行过程中造成的水土流失及其危害，并非全部立即显现出来，往往是在很多种侵蚀营力共同作用下，首先显现其中一种或者几种所造成的危害，经过一段时间后，其余侵蚀营力造成的危害才慢慢显现出来，其次由侵蚀营力造成的水土流失危害有一个不确定时段的潜伏期，而且结果无法预测。

例如，弃土场使用初期，往往水蚀和重力侵蚀同时存在，在雨季主要表现为水力侵蚀，在大风日主要表现为风力侵蚀，而重力侵蚀及其他侵蚀形式则随着弃土场使用时间的推进，经过潜伏期后，慢慢地显现其侵蚀作用，造成水土流失危害。

又如，对于大多地下生产项目如采煤、铁、淘金等，除扰动地面外，更长期的是因地层挖掘、地下水疏干等活动，间接地使地表河流干枯、地下水位下降、地面植被退化、地面塌陷，形成重力侵蚀，从而加剧水土流失。如陕西宝鼎矿区煤炭资源全部采用地下开采的方式，水土流失的主要分布区域为地下矿井和地表坡面，地下矿井水土流失主要表现形式为地表塌陷、地下水渗漏等，地表水土流失主要表现为扰动地表水土流失、矿区开挖边坡水土流失、煤场及煤矸石堆场水土流失等。

（四）突发性

开发建设项目所造成的水土流失，往往在初期阶段呈现突发性，并且具有侵蚀历时短、强度大的特点。

一些大型的开发建设项目对地表进行大范围及深度的开挖、扰动，破坏了原有的地质结构，造成了潜在的危害。随着时间的推移，在生产运行过程中遇到一定外来诱发营力的作用下，便会造成大的地质灾害，发生如崩岗、滑塌等地质灾害。如山西省太原市郊区因忽视开发建设水土保持工作，1996年8月的一场暴雨使洪水挟带着泥沙涌进市区，淤积厚度达lm，造成60人失踪和死亡、直接经济损失达2.86亿元。又如陕西省铜川市区，近年来对山体的大规模开挖导致大面积的滑坡、崩塌时有发生，仅1982～1985年，城区因崩塌、滑坡造成的人身伤亡事故就达20多起，死亡122人，直接损失1000多万元。2006年3月30日，太旧高速公路K460＋500处石太方向路面发生塌陷，最长150m，宽12m，深8.5m，所幸没有发生交通事故，未造成人员伤亡。2004年12月9日，207国道安康至岚皋公路段K17＋200处发生大规模山体滑塌，造成交通暂时中断。这些地质灾害的发生，对当地经济发展、社会稳定都产生了一定的负面影响。

（五）流失强度变化大

实践调查和监测数据表明，开发建设项目所造成的水土流失，通常情况下其初期的强度要高出原始地貌情况下自然侵蚀强度的好几倍。但在项目运行期，随着流失土壤的自然沉降和自然恢复，会逐步进入一个相对缓慢的侵蚀阶段。

研究表明，自然条件下的土壤性状决定着土壤抵抗外营力侵蚀的能力。土壤质地过粗，抗冲力小，易发生水土流失:质地过细，渗水性差，地表径流强，也易发生水土流失。如果有良好的地面覆盖物，如森林、野草、作物或植物的枯枝落叶等保护地表，就会减少或减弱水力、风力等外营力对地表的直接冲刷、侵蚀力度，水土流失强度相对较轻。

由于开发建设项目施工建设在短时间内进行采、挖、填、弃、平等施工活动，使地表土壤原来的覆盖物遭受严重破坏，同时，又因施工建设活动的进行和继续，改变了土壤的理化性质，使得土壤颗粒的紧密结构遭到破坏，不能很好地抵抗外来营力的侵蚀，水土流失急剧增加。尤其在弃渣、弃土、取土等松散部位，其所产生的水土流失强度往往会高出自然侵蚀强度的3～8倍。如福建省建瓯小区观测点对松散堆填地形的试验结果表明，3～5。坡面原地貌土壤侵蚀模数为1000～3000t/km2·a，而当原始坡面被破坏之后，则形成36～40。的坡面堆积体，土壤侵蚀模数可达20000t/km2·a以上。

另外，开发建设项目一般要经历施工准备期、施工期和生产（运行）期等阶段。建设类项目水土流失主要集中在建设期，建设生产类项目集中在建设期和生产运行期。在开发建设项目的施工准备期及施工期，由于集中进行“三通一平”及建筑、厂房等基础设施建设，机械化程度高，施工进度比较快，特别是采、挖、填、弃、平等工序往往集中在短时期内进行，对原地貌环境的扰动强度大，水土保持设施破坏严重，水土流失强度在短时间内成倍增加。而在生产运行过程中，由于经扰动地表已被重新塑造，再加上部分新增加的水土保持设施以及建设项目区域对地表的硬化、绿化等措施，水土流失产生的重点已经集中在了某些局部的区域和生产环节上，水土流失危害较施工准备期和施工期要小一些。但对于建设生产类项目，如电厂工程运行期还需堆弃灰渣:煤矿、铁矿等矿井工程，后期还需堆放矸石、矿渣:冶金化工类工程，生产过程中还需倾倒大量废弃物等。若不及时采取有效的防护措施，产生的水土流失将十分严重。

（六）水土流失的物质成分复杂

开发建设中的工矿企业、公路、铁路、水利电力工程、矿山开采及城镇建设等，在施工和生产运行中会产生大量的废渣，除部分被利用外，尚有许多剩余的弃土弃石弃渣。

对于开发建设项目的弃渣来说，其物质组成成分除土壤外，还有岩石及碎屑、建筑垃圾与生活垃圾、植物残体等混合物。如矿山类弃渣还有煤矸石、尾矿、尾矿渣及其他固体废弃物，火电类项目还有炉渣等。再如有色金属工业工程，其固体废物就是采矿、选矿、冶炼和加工过程及其环境保护设施中排出的固体或泥状的废弃物，其种类包括采矿废石、选矿尾矿、冶炼弃渣、污泥和工业垃圾等。事实上，有色金属工程在生产过程中还会排放出有害固体废弃物，详见表2-7。

表2-7　有色金属工程排放的有害固体废物质

| 来 源 | 有害固体废物名称 |
| --- | --- |
| 选 矿 | 含高砷尾矿、含铀尾矿 |
| 钢冶炼 | 湿法炼钢浸出渣、砷铁渣 |
| 铅冶炼 | 含砷烟尘、砷钙渣 |
| 锌冶炼 | 湿法炼锌浸出渣、中和净化渣、砷铁渣 |
| 锡冶炼 | 含砷烟尘、砷铁渣、污泥 |
| 锑冶炼 | 湿法炼锑浸出渣、碱渣 |
| 稀有金属冶炼 | 铍渣 |
| 制 酸 | 酸泥、废触媒 |

如甘肃省金川公司冶炼弃渣年排放量约70万t左右，建厂以来已排放2000余万t，而且其弃渣排放温度高达1300℃，含铁量大于34%，同时还含有少量镍、钴、铜等有色金属。

正因如此，对于上述弃渣应在指定的场所集中堆放，并修建拦挡、遮盖工程，以避免产生流失、压埋农田、淤积江河湖库、危害村庄及人身安全，以减少对周边环境产生严重影响。

（七）危害性极大

实践表明，开发建设项目在施工过程中若随意弃土弃渣，或者乱采滥挖，就将不可避免地造成大量水土流失，进而使可利用土地资源不断减少，使土地可利用价值和生产力大大降低。同时，大量弃土弃渣进入河流，会造成河道淤积，毁坏水利设施，影响正常行洪和水利工程效益的发挥，甚至还会引发更大的洪涝或者地质灾害。

近几十年来，由于各类开发建设项目激增，使长江中下游地区湖泊面积丧失约1200万hm2，丧失率达34%，极大地削弱了湖泊的调洪能力（《长江水灾与流域生态破坏经验与教训》，国家环境保护总局自然司）。另外，由于不合理的开发建设活动而导致的塌陷、崩塌、滑坡、泥石流等自然灾害也屡见不鲜，且危害极大。例如，2006年3月27日，青海省贵德县境内的大型水电站——拉西瓦水电站发生一起滑塌事故，导致3人死亡，2人受伤。四川巫溪中阳村对坡脚的不合理开挖，造成水土流失，于1988年1月10日引发坡体滑塌，导致25人死亡，7人受伤，直接经济损失468.5万元。

我国在解放前没有尾矿库，但随着矿山工程的急剧增加，尾矿库的数量也大幅度增多。从1953年，辽宁省杨家杖子矿务局建设了中国第一个尾矿库开始，至今全国建设了几千座尾矿库，基本上满足了矿山需要。但由于各种原因，尾矿库的安全状况不容乐观。总体来看，约有1/3属病险库，不同程度地存在事故隐患，严重者曾发生溃坝事故。如:1962年9月26日云南锡业公司火谷都尾矿库溃坝，死亡171人，伤9人；1985年8月25日湖南柿竹园有色矿牛角垄尾矿库溃坝，死亡49人；1986年4月30日安徽黄梅山铁矿金山尾矿库坝体溃决，死亡19人，伤95人；1992年5月24日，河南滦川县赤土店乡钼矿尾矿库发生大规模坍塌，死亡12人；1993年，福建省潘洛铁矿库区内发生山体大规模滑坡，造成14人死亡，4人重伤；1994年7月13日，湖北省大冶有色金属公司龙角山铜矿尾矿库溃坝，死亡28人，失踪3人。2000年10月18日广西南丹县大厂镇鸿图选矿厂尾矿库发生重大垮坝事故，共造成28人死亡，56人受伤，70间房屋不同程度毁坏，直接经济损失340万元。2006年4月24日，河北迁安市蔡园镇尾矿库发生溃坝事故，造成1人死亡，5人被埋。2006年4月30日，陕西省商洛市镇安县黄金矿业有限责任公司尾矿库在加高坝体扩容施工时发生溃坝事故，外泄尾矿砂量约20万m2，冲毁居民房屋76间，22人被淹埋，17人失踪。

综上所述，因开发建设项目施工活动或在生产运行期间所产生的弃渣（包括灰渣、尾矿），若不及时采取有效的防护措施，或者建有拦挡工程而管理不善，使水土保持措施不能很好地发挥拦挡作用，就有可能造成水土流失，影响周边环境，甚至导致人员伤亡，给社会造成极大危害。

但是，随着西部地区经济社会的发展和工业化、城市（镇）化进程的加快，各类基础设施建设规模不断扩大，修路开矿、采石挖沙等活动剧增，水土流失威胁加剧。一些项目参建单位水土保持法制观念仍较淡薄，重经济效益、轻生态保护的思想依然存在，重方案申报、轻组织实施的现象仍屡见不鲜。有些地区的水行政主管部门监督不到位，服务不规范，甚至行政不作为。不少项目尤其是中小型项目不能很好地落实水土保持“三同时”制度，一些地方“边治理、边破坏”的情况仍较严重。这些问题，如果不加以重视和解决，势必影响本地区经济社会和生态环境的协调发展，制约全面建设小康社会目标的顺利实现。因此，加强开发建设项目水土保持工作，是当前一项事关全局、形势紧迫的重要任务。

第四节　水土保持方案报告制度的建立及发展历程

一、水土保持方案报告制度

我国水土保持工作历史悠久，新中国成立后，国家对水土保持工作十分重视，随着水土保持工作的开展，结合经济建设的步伐，不同时期制定了不同的水土保持法规和政策，对生产建设过程中可能产生的水土流失进行控制。

1957年政务院发布的我国第一部水土保持法规《中华人民共和国水土保持暂行纲要》对预防保护工作作出了具体规定，要求工矿企业、铁路、交通等部门在生产建设中要采取水土保持措施，并接受水土保持机构的指导和检查。

20世纪60年代初期，国务院发布《关于开荒挖矿、修筑水利和交通工程应注意水土保持的通知》，进一步强调了水利和交通等建设项目要同步采取水土保持措施。

1982年，国务院发布实施《水土保持工作条例》，规定工矿交通等单位在开发建设中要制定水土保持实施方案，经水土保持部门提出意见，并由水土保持部门据此进行监督:对造成水土流失的单位和个人要限期治理。该条例提出的水土保持实施方案，就是水土保持方案报告（制度）的雏形。

改革开放以后，各地开发建设和乡镇企业迅猛发展，特别是在晋陕蒙接壤地区，采矿、挖煤、修路、开石、采沙等活动造成的水土流失已经十分严重。1988年，经国务院批准，国家计委和水利部联合发布《开发建设晋陕蒙接壤地区水土保持规定》。这个规定着重解决了在该区域中大规模开发煤炭和其他生产建设活动中要做好水土保持工作的问题。规定明确了“谁开发谁保护”、“谁造成水土流失，谁负责治理”的原则，对大型建设项目、小工矿和乡镇企业及个人等不同情况分别制定了相应的监督管理办法。对大型国有工矿、交通等单位实行“水土保持方案报告”制度，规定有关单位根据其项目对水土保持影响情况，应制定方案报告，报水土保持部门审批，并按方案实施。对小型工矿和乡镇企业及个体户实行“水土保持审定书”制度，这些单位和个人根据其开发建设情况及时到水土保持部门登记，提出防治水土流失的方案，由水土保持部门核定后发给“水土保持审定书”，并按审定书进行防治。水土保持部门根据审批的“水土保持方案报告”及“水土保持审定书”依法进行监督管理。这个区域性法规提出了分类管理的概念，进一步完善了水土保持方案报告制度。

1987年全国人大法制工作委员会将制定水土保持法列入立法计划，要求水利部组织起草班子，着手调查研究，开始起草工作。1989年8月形成送审稿呈报国务院。之后，国务院法制局（现法制办）两次以国务院名义征求了各地和各有关部门的意见，并组织力量进行修改，于1990年1月将草案提交全国人大常委会审议。全国人大法制工作委员会即着手进行调研和修改，前后十易其稿。最后于1991年6月29日第七届全国人大第20次常委会审议

通过，并于当天由国家主席杨尚昆以49号令公布实施。《中华人民共和国水土保持法》第8条规定，从事可能引起水土流失的生产建设活动的单位和个人，必须采取措施保护水土资源，并负责治理因生产建设活动造成的水土流失。该条规定明确了开发建设单位和个人防治水土流失的责任与承担的义务。该法第19条规定，在山区、丘陵区和风沙区修建铁路、公路、水工程，开办矿山企业、电力企业和其他大、中型工业企业，在建设项目环境影响报告书中，必须有水行政主管部门同意的水土保持方案:在山区、丘陵区和风沙区依照矿产资源法的规定开办乡镇集体矿山企业和个体申请采矿，必须持有县级以上人民政府水行政主管部门同意的水土保持方案，方可申请办理采矿手续。相应制定的《中华人民共和国水土保持法实施条例》第14条进一步规定，水土保持方案必须先经过行政主管部门审查同意，将开办乡镇集体矿山企业和个体申请采矿的水土保持方案要求明确为水土保持方案报告表。国务院于1993年1月发出《国务院关于加强水土保持工作的通知》进一步强调了建立水土保持方案报告制度，并强调各级计划部门在审批项目时要严格把关。至此，水土保持方案报告制度正式在全国范围内建立，明确了分级审批、分类管理的要求，并确立了环境影响报告书审批、计划部门立项审批的把关责任。自此，水土保持方案报告制度走上正轨。

二、配套要求

1994年11月22日，水利部、国家计划委员会、国家环境保护局联合发布了《开发建设项目水土保持方案管理办法》（水保［1994］513号），水土保持方案报告制度遂成为我国开发建设项目立项的一个重要程序和内容:1995年5月30日，水利部发布了《开发建设项目水土保持方案编报审批管理规定》（水利部令第5号），使得开发建设项目水土保持方案编报审批工作进一步程序化、规范化:1996年3月1日，水利部批复同意了全国首个开发建设项目水土保持方案，即:《平朔煤炭工业公司安太堡露天煤矿水土保持方案报告书》，标志着开发建设项目水土保持方案审批工作走上正规。

1998年2月5日，水利部批准发布了《开发建设项目水土保持方案技术规范》（SL 204－98），水土保持方案编制设计工作得到全面规范，1998年10月20日，水利部、国家电力公司率先联合印发了《电力建设项目水土保持工作暂行规定》（水保L1998］423号）。自此，加强了部门相互配合，推进了水土保持方案的落实，促进了开发建设项目的水土保持工作。

1999年6月，水利部在全国60个地（市）、1166个县（市、旗、区）开展了水土保持监督管理规范化建设工作，进一步规范了监督执法工作，加强了监督管理机构能力建设，提高了执法效率。

2000年1月31日，水利部发布《水土保持生态环境监测网络管理办法》（水利部令第12号），明确开发建设项目的水土保持专项监测点，依据批准的水土保持方案，对建设和生产过程中的水土流失进行监测，接受水土保持生态环境监测管理机构的业务指导和管理。2000年11月23日，水利部水土保持司、建设与管理司联合发布《关于加强水土保持生态建设工程监理管理工作的通知》，在水利工程监理系列设立水土保持专项监理资质。

2002年10月14日，水利部发布了《开发建设项目水土保持设施验收管理办法》（水利部令第16号），标志着开发建设项目水土保持设施验收工作开始全面展开。

2005年7月8日，为满足新形势下水土保持工作的要求，水利部颁布了《关于修改部分水利行政许可规章的决定》（水利部令第24号），对《开发建设项目水土保持方案编报审批管理规定》（水利部令第5号）和《开发建设项目水土保持设施验收管理办法》（水利部令第16号）进行了修订，使得开发建设项目水土保持方案编报审批管理和开发建设项目水土保持设施验收管理更加完善。与此同时，各地也相继出台了水土保持方案分类管理等规范性文件。

此外，水利部还出台了关于规范技术评审、水利水电工程移民、水土保持咨询服务取费、工程监理等方面的指导文件，方便了水土保持方案的编制与审查工作。

截至2005年年底，全国共审批水土保持方案23万个，开发建设单位投入水土流失防治经费600亿元，布设防治措施面积7万km2，减少土壤侵蚀量16亿t。其中，国家大型开发建设项目1000多个，开发建设单位投入水土流失防治经费400多亿元，防治面积近1.1万km2，8000多km新建公路、1万多公里新建铁路实施了水土保持方案。从验收的情况看，实施水土保持方案的项目，拦渣率在95%以上，植被恢复系数、扰动土地治理率在90%以上。

第五节　水土保持方案编制的法规体系

我国政府对开发建设项目所造成的水土流失问题十分重视，开展了卓有成效的工作:颁布实施了一系列法律法规、管理制度，制订了完备的技术规范与标准形成较为完备的法律、法规、规章制度和技术标准体系。水土保持的法规体系共分3个层次，第一层次为法律，如《中华人民共和国水土保持法》以及其他相关法律，水土保持及相关行政法规《中华人民共和国水土保持法实施条例》和《建设项目环境保护管理条例》，地方性水土保持法规即各地的水土保持法实施办法:第二层次为水土保持规章，主要指部门规章:第三层次为规范性文件即各级人大、政府或其组成部门为进一步落实法定要求而制定的有关文件。

一、法律法规要求

（一）《中华人民共和国水土保持法》及其《中华人民共和国水土保持法实施条例》和《中华人民共和国水土保持法》

第8条规定:“从事可能引起水土流失的生产建设活动的单位和个人，必须采取措施保护水土资源，并负责治理因生产建设活动造成的水土流失。”该条规定明确了防治水土流失的责任主体。第27条规定了“建设过程中发生的水土流失防治费用，从基本建设投资中列支:生产过程中发生的水土流失防治费用，从生产费用中列支”，明确了资金渠道。

该法第18条规定:“修建铁路、公路和水工程，应当尽量减少破坏植被:废弃的沙、石、土必须运至规定的专门存放地堆放，不得向江河、湖泊、水库和专门存放地以外的沟渠倾倒:在铁路、公路两侧地界以内的山坡地，必须修建护坡或者采取其他土地整治措施:工程竣工后，取土场、开挖面和废弃的砂、石、土存放地的裸露土地，必须植树种草，防止水土流失。”开办矿山企业、电力企业和其他大、中型工业企业，排弃的剥离表土、矸石、尾矿、废渣等必须堆放在规定的专门存放地，不得向江河、湖泊、水库和专门存放地以外的沟渠倾倒:因采矿和建设使植被受到破坏的，必须采取措施恢复表土层和植被，防止水土流失。”

该法第19条进一步规定了“在山区、丘陵区、风沙区修建铁路、公路、水工程，开办矿山企业、电力企业和其他大、中型工业企业，在建设项目环境影响报告书中，必须有水行政主管部门同意的水土保持方案”，“在山区、丘陵区、风沙区依照矿产资源法的规定开办乡镇集体矿山企业和个体申请采矿，必须持有县级以上地方人民政府水行政主管部门同意的水土保持方案，方可申请办理采矿批准手续”，“建设项目中的水土保持设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。建设工程竣工验收时，应当同时验收水土保持设施，并有水行政主管部门参加”。该条规定了水土保持方案审批制度，并强调水土保持设施与主体工程“三同时”的要求。

该法第18条、第20条规定了各类建设项目防治水土流失的重点内容，并规定了限制取土、挖砂、采石等行为。

《中华人民共和国水土保持法实施条例》第14条规定:“在山区、丘陵区、风沙区修建铁路、公路、水利工程，开办矿山企业、电力企业和其他大、中型工业企业，其环境影响报告书中的水土保持方案，必须先经水行政主管部门审查同意。”在山区、丘陵区、风沙区依法开办乡镇集体矿山企业和个体申请采矿，必须填写‘水土保持方案报告表’，经县级以上地方人民政府水行政主管部门批准后，方可申请办理采矿批准手续。”建设工程中的水土保持设施竣工验收，应当有水行政主管部门参加并签署意见。水土保持设施经验收不合格的，建设工程不得投产使用。”水土保持方案的具体报批办法，由国务院水行政主管部门会同国务院有关主管部门制定。”

与此同时，各省（自治区、直辖市）、省会城市和较大市人大相继出台了各地实施水土保持法办法，对推进各地的水土保持工作奠定了法律基础。

《中华人民共和国水土保持法｝自1991年6月29日经第七届全国人民代表大会常务委员会第20次会议通过并颁布实施以来，对规范开发建设行为，保护水土资源，治理水土流失、改善生态环境、促进水土保持事业的健康发展，发挥了重要的作用，取得了显著的成效。

但是，随着经济社会的迅速发展和人们对生态环境要求的不断提高，《中华人民共和国水土保持法》的一些规定已经不能适应形势和任务的需要，在实践中出现了一些新情况和新问题，引起水利部及国家相关部门和全国人大代表、全国政协委员的高度注意。2004年，王维忠等32位代表、刘华国等33位代表、祖丽菲娅·阿不都卡德尔等37位代表分别提出议案（第362号、第431号、第755号），建议修改上述《中华人民共和国水土保持法》，以进一步预防和治理水土流失，改善生态环境。第十届全国人民代表大会第二次会议主席团将该3件议案交付全国人大环境与资源保护委员会审议。2004年12月，第十届全国人民代表大会常务委员会第十三次会议以158票赞成、0票反对、5票弃权的结果通过了《全国人大环境与资源保护委员会关于第十届全国人民代表大会第二次会议主席团交付审议的代表提出的议案审议结果的报告》。报告指出，现行《中华人民共和国水土保持法》实施已有13年，对推进我国水土保持工作发挥了重要作用。随着我国经济和社会的发展变化，该法的一些内容已经不能适应形势的需要，应当作相应的补充和修改。建议国务院做好有关协调工作，适时将该法修订草案提请全国人大常委会审议。2006年3月，由李国英等31名全国人大代表联名向第十届全国人大第四次会议秘书处提交了《关于修改（水土保持法＞的议案》，对修改该法律条款的案据和方案进行了详细说明。大会秘书处受理了此项议案，并被正式编为第413号议案交全国人大环境与资源保护委员会审议。全国政协委员、清华大学教授张红武同时也指出，现行的《中华人民共和国水土保持法》中许多规定已经不能满足新形势下水土保持事业发展的要求，需要及时修订。修订工作已由水利部政策法规司列入立法计划，成为水利部重要的法制建设工作内容，现正开展了一些前期准备工作。

（二）《中华人民共和国行政许可法》

行政许可，是一项重要的行政权力。它涉及政府与市场，政府与社会，行政权力与公民、法人或者其他组织的权利关系，涉及行政权力的配置及运作方式等诸多问题。行政许可法是规范政府管理社会事务、保障经济建设可持续发展的重要法律。

行政许可法规定了设立行政许可的事项、受理行政许可的程序、审批行政许可的时限、检查行政许可的责任等内容，并强调依法设立行政许可必须将许可内容、法律依据、行政许可数量及方式、行政许可条件、受理机关、决定机关、申请材料及要求、许可程序及时限、效力与收费等内容公之与众。

水土保持方案报告制度属于《中华人民共和国行政许可法》第12条规定的直接涉及国家生态安全、生态环境保护的特定活动，需要按照法定条件予以批准的事项，又属于有限自然资源开发利用，需要赋予特定权利的事项，可以设定行政许可。水利部开通了政务公开网，各地水行政主管部门也开通了类似网络或向社会发布了公告。

根据规定，受理水土保持方案审批行政许可的单位是各级水行政主管部门，主要受理条件为经过技术评估的水土保持方案及评估意见，处理时限为20个工作日，申请材料的要求为水土保持方案技术规范和相关标准。

（三）《中华人民共和国环境影响评价法》及《建设项目环境保护管理条例》

《中华人民共和国环境影响评价法》第17条和《建设项目环境保护管理条例》第8条规定:“涉及水土保持的建设项目，还必须有水行政主管部门审查同意的水土保持方案。”同时规定强调了在环境影响报告书中，必须附有水土保持方案，并由水行政主管部门先行批准。

依据《建设项目环境保护管理条例》，国家环境保护总局于1999年12月公布了《建设项目环境保护分类管理目录》，根据建设项目对环境影响的大小，将环境影响评价文件分为环境影响报告书、报告表和登记表，其中，可能对环境敏感区造成影响的大、中型建设项目需编制环境影响报告书，意即不管拟建的大、中型项目对该区域造成影响的大小，只要可能造成影响就得编制环境影响报告书。目录中的环境敏感区包括需特殊保护的地区、生态敏感与脆弱区，社会关注区以及环境质量已达不到环境功能区域要求的地区，其中需特殊保护地区包括水土流失重点预防保护区，生态敏感与脆弱区包括水土流失重点治理及重点监督区。按此规定，只要拟建的大、中型项目位于或经过国家、省、县三级的水土流失重点防治区，就须编制环境影响报告书。同样可以推理，此类项目一定涉及水土保持，需要编报水土保持方案。

（四）其他相关法律的要求

《中华人民共和国公路法》第30条和第41条，规定了公路建设项目在设计和施工阶段应符合防止水土流失的要求，公路用地范围内的山坡、荒地，由公路管理机构负责水土保持。

《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》及《中华人民共和国河道管理条例》均规定了禁止在江河、湖泊、水库、运河、渠道内弃置阻碍行洪的物体和种植阻碍行洪的林木及高秆作物:在河道管理范围内建设桥梁、码头和其他拦河、跨河、临河建筑物、构筑物，铺设跨河管道、电缆，应当符合国家规定的防洪标准、岸线规划、航运要求和其他有关的技术要求，不得危害堤防安全，影响河势稳定，妨碍行洪畅通，工程建设方案应当依照《中华人民共和国防洪法》的有关规定报经有关水行政主管部门审查同意:占用河道、湖泊管理范围内土地，跨越河道、湖泊空间或者突起河床的，建设单位应当经有关水行政主管部门对建设位置和界限审查批准后，方可依法办理开工手续:修建桥梁、码头和其他设施，必须按照国家规定的防洪标准所确定的河宽进行，不得缩窄行洪通道:桥梁和栈桥的梁底必须高于设计洪水位，留有一定的超高。加强河道滩地、堤防和河岸的水土保持工作，防止水土流失、河道淤积的要求。

《中华人民共和国土地管理法》第35条和第38条规定，各级人民政府应当采取措施，防止土地荒漠化、盐渍化、水土流失和污染土地，国家鼓励单位和个人按照土地利用总体规划，在保护和改善生态环境、防止水土流失和土地荒漠化的前提下，开发未利用的土地。《中华人民共和国农业法》第59条规定，各级人民政府应当采取措施，加强小流域综合合理，预防和治理水土流失。从事可能引起水土流失的生产建设活动的单位和个人，必须采取预防措施，并负责治理因生产建设活动造成的水土流失。

《中华人民共和国草原法》第31条、第46条、第49条和第51条规定了草原区的水土流失防治工作，并强调县级以上地方人民政府草原行政主管部门应当加强监督管理，防止草原沙化和水土流失。

此外，《固体废物污染环境防治法》规定，对工业固体废物、城市生活垃圾的污染环境防治采取一般性管理措施，对有关的危险废物采取严格管理措施，并对废物处理设施的选址和防治标准作出了进一步的规定。《自然保护区管理条例》规定，不得在自然保护区内进行砍伐、放牧、狩猎、捕捞、采药、开垦、烧荒、开矿、采石、捞沙等活动，在自然保护区的核心区和缓冲区内，不得建设任何生产设施，在实验区内不得建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施.《基本农田保护条例》规定，国家能源、交通、水利、军事设施等重点建设项目选址确实无法避开基本农田保护区，需要占用基本农田，涉及农用地转用或者征用土地的，必须经国务院批准。禁止在基本农田保护区内建窑、建房、建坟、挖砂、采石、采矿、取土、堆放固体废弃物.《地质灾害防治条例》规定了“预防为主、避让与治理相结合，全面规划，突出重点”和“人为因素引发的地质灾害，谁引发、谁治理”的原则，在地质灾害易发区内进行工程建设应当在建设项目可行性研究阶段进行地质灾害危险性评估，并将评估结果作为可行性研究报告的组成部分:可行性研究报告未包含地质灾害危险性评估结果的，不得批准其可行性研究报告。

二、部门规章

规章，包括部门规章和地方政府规章。部门规章，是指国务院各部、各委员会、中国人民银行、审计署和具有行政管理职能的直属机构（以下简称国务院部门）根据法律和国务院的行政法规、决定、命令，在本部门的职权范围内依照《规章制定程序条例》制定的规章。地方政府规章，是指省、自治区、直辖市和较大的市的人民政府根据法律、行政法规和本省、自治区、直辖市的地方性法规，依照《规章制定程序条例》制定的规章。本书主要叙述水利部颁布的规章。

（一）《开发建设项目水土保持方案编报审批管理规定》

1995年5月30日，水利部发布了《开发建设项目水土保持方案编报审批管理规定》（水利部令第5号），2005年7月8日为满足新形势下水土保持工作的要求，水利部发布《关于修改部分水利行政许可规章的决定》（水利部令第24号），对《开发建设项目水土保持方案编报审批管理规定》作了修改。

修改后的规定共16条，包括编报方案的范围、后续设计的要求、分类分级管理、审批条件、方案变更、罚则等内容。

凡从事有可能造成水土流失的开发建设单位和个人，必须编报水土保持方案。其中，审批制项目，在报送可行性研究报告前完成水土保持方案报批手续:核准制项目，在提交项目申请报告前完成水土保持方案报批手续:备案制项目，在办理备案手续后、项目开工前完成水土保持方案报批手续。经审批的项目，如性质、规模、建设地点等发生变化时，项目单位或个人应及时修改水土保持方案，并按照原程序报原批准单位审批。

经批准的水土保持方案应当纳入下阶段设计文件中。开发建设项目的初步设计，应当依据水土保持技术标准和经批准的水土保持方案，编制水土保持篇章，落实水土流失防治措施和投资概算。初步设计审查时应当有水土保持方案审批机关参加。

凡征用占地面积在1公顷以上或者挖填土石方总量在1万m3以上的开发建设项目，应当编报水土保持方案报告书:其他开发建设项目应当编报水土保持方案报告表。

中央立项，且征占地面积在50公顷以上或者挖填土石方总量在50万m3以上的开发建设项目或者限额以上技术改造项目，编制水土保持方案的单位需持有甲级资质，水土保持方案报告书由国务院水行政主管部门审批。中央立项，征占地面积不足50公顷且挖填土石方总量不足50万m3的开发建设项目，水土保持方案报告书可委托省级水行政主管部门审批，但编制水土保持方案的单位仍需持有甲级资质。地方立项的开发建设项目和限额以下技术改造项目，水土保持方案报告书由相应级别的水行政主管部门审批。水土保持方案报告表由开发建设项目所在地县级水行政主管部门审批。跨地区项目的水土保持方案，报上一级水行政主管部门审批。

水行政主管部门应当自受理水土保持方案报告书审批申请之日起20日内，或者应当自受理水土保持方案报告表审批申请之日起10日内，做出审查决定。但是，技术评审时间除外.对于特殊性质或者特大型开发建设项目的水土保持方案报告书，20日内不能做出审查决定的，经本行政机关负责人批准，可以延长10日，并应当将延长期限的理由告知申请单位或者个人。

项目单位必须严格按照水行政主管部门批准的水土保持方案进行设计、施工。项目工程竣工验收时，必须由水行政主管部门同时验收水土保持设施。水土保持设施验收不合格的，项目工程不得投产使用。

水土保持方案未经审批擅自开工建设或者进行施工准备的，由县级以上人民政府水行政主管部门责令停止违法行为，采取补救措施。当事人从事非经营活动的，可以处1000元以下罚款:当事人从事经营活动，有违法所得的，可以处违法所得3倍以下罚款，但是最高不得超过3万元:没有违法所得的，可以处1万元以下罚款，法律、法规另有规定的除外。

（二）《水土保持生态环境监测网络管理办法》

2000年1月31日，水利部发布了《水土保持生态环境监测网络管理办法》（水利部令第12号）。该办法共23条，分5章。多个条款均提及了开发建设项目的水土保持监测问题。其中第十条要求开发建设项目的建设和管理单位应设立专项监测点，依据批准的水土保持方案，对水土流失状况进行监测，并定期向项目所在地监测管理机构报告监测成果。

（三）《开发建设项目水土保持设施验收管理办法》

2002年10月14日，水利部发布实施了《开发建设项目水土保持设施验收管理办法》（水利部令第16号），2005年7月8日为满足新形势下水土保持工作的要求，水利部发布《关于修改部分水利行政许可规章的决定》（水利部令第24号），对《开发建设项目水土保持设施验收管理办法》作了修改。修改后的办法共19条，包括验收范围、合格条件、验收时限和分级管理要求、技术评估、分期验收要求等内容。

开发建设项目水土保持设施经验收合格后，该项目方可正式投人生产或者使用。县级以上人民政府水行政主管部门按照开发建设项目水土保持方案的审批权限，负责项目的水土保持设施的验收工作。开发建设项目水土保持设施验收的有关费用，由项目建设单位承担。

水土保持设施验收的范围应当与批准的水土保持方案及批复文件一致。水土保持设施验收工作的主要内容为:检查水土保持设施是否符合设计要求、施工质量、投资使用和管理维护责任落实情况，评价防治水土流失效果，对存在问题提出处理意见等。

在开发建设项目土建工程完成后，应当及时开展水土保持设施的验收工作。国务院水行政主管部门负责验收的开发建设项目，应当先进行技术评估。技术评估，由国务院水行政主管部门认定的具有水土保持生态建设咨询评估资质的咨询机构承担。承担技术评估的机构，应当组织水土保持、水工、植物、财务经济等方面的专家，依据批准的水土保持方案、批复文件和水土保持验收规程规范对水土保持设施进行评估，并提交评估报告。

验收合格意见必须经2/3以上验收组成员同意，由验收组成员及被验收单位的代表在验收成果文件上签字。县级以上人民政府水行政主管部门应当自受理验收申请之日起20日内作出验收结论。对验收合格的项目，水行政主管部门应当自作出验收结论之日起10日内办理验收合格手续，作为开发建设项目竣工验收的重要依据之一。对验收不合格的项目，负责验收的水行政主管部门应当责令建设单位限期整改，直至验收合格。

分期建设、分期投入生产或者使用的开发建设项目，其相应的水土保持设施应当按照该办法分期进行验收。水土保持设施验收合格并交付使用后，建设单位或经营管理单位应当加强对水土保持设施的管理和维护，确保水土保持设施安全、有效运行。

违反该办法，水土保持设施未建成、未经验收或者验收不合格，主体工程已投入运行手续，逾期未办理的，可以处以1万元以下的罚款。

此外，国家发展和改革委员会为适应投资体制改革的需要，于2004年9月15日专门发布了《企业投资项目核准办法》，规定开发建设项目在核准前需取得水土保持方案、环境影响评价、水资源论证、地质灾害评价及其他法律规定的专题论证报告的批文。

三、规范性文件

1994年11月22日，水利部、国家计划委员会、国家环境保护局联合发布了《开发建设项目水土保持方案管理办法》（水保［1994］513号）。该文件强调了环境保护行政主管部门负责审批建设项目的环境影响报告书，水行政主管部门负责审查建设项目的水土保持方案。《建设项目环境影响报告书》中的水土保持方案必须先经水行政主管部门审查同意。《建设项目环境影响报告书》经过环境保护行政主管部门审查批准后，开发建设单位方可申请计划行政主管部门审查建设项目可行性研究报告，水土保持方案报告制度是我国开发建设项目立项的一个重要程序和内容。经过审批的开发建设项目如有较大变动时，项目建设单位应及时修改水土保持方案报告的内容，并报水行政主管部门重新审批。办法还强调了建设项目中的水土保持设施的“三同时”制度，水土保持设施未经验收或者经验收不合格的，建设工程不得投产使用。

为推进各行业水土保持工作，水利部先后分别与国土资源部、国家电力公司、铁道部、国家有色金属工业局、煤炭工业局、交通部联合出台了落实水土保持方案制度的联合文件，有力地推进了水土保持方案编报工作。1998年10月20日，水利部、国家电力公司率先联合印发了《电力建设项目水土保持工作暂行规定》（水保［1998］423号），加强了部门相互配合，推进了水土保持方案的落实，促进了开发建设项目的水土保持工作。1999年2月13日，铁道部、水利部以铁计［1999］20号文发布《铁路建设项目水土保持工作规定》，强调1995年5月30日以后开工建设的在建铁路工程及新建项目必须在可行性研究阶段编报水土保持方案。1999年7月23日，水利部、国家煤炭工业局以水保［1999］398号文发布《关于加强煤矿生产建设项目水土保持工作的通知》，强调凡造成水土流失的在建项目须编报水土保持方案，并要求对已建项目组织进行水土流失治理。1999年8月30日，水利部、国家有色金属工业局以水保［1999］470号文发布《关于加强有色金属生产建设项目水土保持工作的通知》，规定凡可能造成水土流失的在建项目及新建项目须补报或编报水土保持方案。2001年1月16日，水利部、交通部以水保［2001）12号文发布《公路建设项目水土保持工作规定》，强调在可行性研究阶段应将水土保持工作作为路线方案比选的重要条件之一，在初步设计阶段进一步落实水土保持方案。2002年4月22日，水利部、国务院三峡工程建设委员会办公室以水保［2002］51号文发布《关于做好三峡工程建设中水土保持工作的函》，强调各分区施工准备及建设过程中要做好防护工作，对一、二期的水土保持工作进行验收，编报三期工程的水土保持方案，在移民搬迁安置规划中要增加水土保持专项内容，并编制整体搬迁的专项水土保持方案，并对迁建的专项设施分别编制专项改建工程水土保持方案。2002年5月10日，水利部办公厅以办函［2002］154号发布《关于加强水土保持方案审批后续工作的通知》，要求按照批准方案的要求，结合主体工程，及时组织水土保持初步设计、招标设计、技施设计等，保证工程建设各阶段水土保持都有相应的技术文件，特别要保证各施工单位取得相应资料，使他们能够按照已批准水土保持方案施工进度的要求落实各项水土流失防治措施。

2002年6月15日，水利部、国家发展计划委员会、国家经济贸易委员会、国家环境保护总局、铁道部、交通部等六部、委、局联合印发了《关于联合开展水土保持执法检查活动的通知》（水保［2002］258号），推动了水土保持工作向纵深发展，促进了水土保持“三同时”制度的进一步落实:2004年7月12日，水利部办公厅以办水保［2004］97号文《关于加强大型开发建设项目水土保持监督检查工作的通知》，委托流域机构代部行使水土保持监督检查权，加强大型开发建设项目的水土保持方案实施情况的监督和检查工作。2004年8月18日，水利部以水保［2004］342号发布《全国水土保持预防监督纲要》，提出了2015年前的水土保持预防监督工作的任务、目标。

2000年11月23日，水利部水土保持司、建设与管理司联合发布《关于加强水土保持生态建设工程监理管理工作的通知》，在水利工程监理系列设立水土保持专项监理资质。2003年3月3日，水利部以水建管［2003］79号文发布《水土保持生态建设工程监理管理暂行办法》。2003年3月5日，水利部以水保［2003］89号文发布《关于加强大、中型开发建设项目水土保持监理工作的通知》，两个文件要求开发建设项目须按规定开展监理工作。2003年5月16日，水利部以水保［2003］202号文发布《水土保持监测资格证书管理暂行办法》，设立水土保持监测资质，并要求对开发建设项目开展水土保持监测工作。

第六节　水土保持方案的特点与编制程序

一、水土保持方案编制的特点

水土保持方案报告制度是水土保持法确立的基本制度，方案编制不同于一般水土保持项目的可行性研究报告，具有独特的特点。

l.水土保持方案与开发建设项目相伴而生

没有开发建设项目就没有水土保持方案:反过来，如果水土保持方案没有通过，开发建设项目则不能立项。水行政主管部门审批水土保持方案并监督实施，是政府行使社会管理职68的重要内容，不管哪个行业的建设项目，均需编报水土保持方案，并经相应的水行政主管部门审查同意。因水土保持方案直接与建没项目扰动地表，土石方挖填，工程布局和地形地貌等直接相关，如果开发建设项目的建设性质、建设规模、建设地点或工程布局发生变化，则需重新编报水土保持方案，并报原方案审批机关审批同意。

2.水土保持方案具有法律强制性

水土保持方案是建设单位向政府呈交的一项承诺，因开发建设项目建设不可避免地造成地表扰动、土石方流转、破坏植被，可能产生大量的水土流失，建设单位向政府申请建设并承诺将采取一系列措施限制施工扰动，保护水土资源，减少和控制水土流失，水行政主管部门依据其可能产生的水土流失、当前防治技术以及防护不当时可能产生的水土流失危害等进行批复、否决或提出调整意见。因此，水土保持方案是一个具有强制效力的法律文件。水土保持方案批复的前提是项目建设方案是可行的，在满足其他条件后，水行政主管部门应根据国家相关法律法规及技术规范，检查项目占地和损坏水土保持设施的情况，复核土石方量和可能造成的水土流失量，论证防治措施体系和典型设计的合理性和可行性，审核水土保持投资，评价建设单位的信誉和方案实施的保障措施，进而做出是否批准的行政许可。

3.编报水土保持方案是基本建设程序的一个有机组成部分

因水土保持方案实质是一项承诺，故并非所有的水土保持方案都应得到批复。水土保持方案必须先经水行政主管部门审查批准，开发建设单位或者个人方可办理土地使用、环境影响评价审批、项目立项审批或者核准（备案）等其他有关手续。根据“谁开发谁保护，谁造成水土流失谁负责治理”的原则，如果水土保持方案确定的水土流失防治目标较低，或虽然目标较高但没有相应的措施或投资导致目标不可能实现，则水土保持方案不能获得批复，该开发建设项目就不能立项。《开发建设项目水土保持方案编报审批管理规定》中明确:凡从事有可能造成

水土流失的开发建设单位和个人，必须编报水土保持方案。审批制项目，在报送可行性研究报告前完成水土保持方案报批手续:核准制项目，在提交项目申请报告前完成水土保持方案报批手续:备案制项目，在办理备案手续后、项目开工前完成水土保持方案报批手续。

4.编制水土保持方案需要相应资质

因水土保持方案的质量直接涉及防治水土流失的效果，如果方案编制得过于原则，缺乏针对性，内容就显得空泛，无法指导施工过程中的水土流失防治，因而失去编制水土保持方案的意义。一个好的水土保持方案，直接与地形地貌、工程布局和施工工艺相关，设计各类措施，防范并控制各个施工环节可能产生的水土流失，起到保持水土、保护并恢复生态的效果。可见，水土保持方案不仅是一个法律文本，还是一个技术文本。水利部规定，建设项目的水土保持方案编制工作实行资质管理，承接方案编制的单位需具有相应的资质，参加编制的人员需持有相应的上岗证书。

5.水土保持方案实行分级编制和管理制度

当前，水土保持方案编制资质分为甲、乙、丙三级（以后可能为甲、乙两级），中央立项项目的水土保持方案需由甲级单位编制，并由水利部审批或委托省级水行政主管部门审批:省级立项项目的水土保持方案可由乙级及以上的单位编制，并由省级水行政主管部门审批:地、县级立项项目的水土保持方案可由丙级及以上的单位编制，并由地、县级水行政主管部门审批。

二、编制水土保持方案时需注意的主要问题

鉴于水土保持方案具有不同于其他项目的特点，编制水土保持方案时需要做好以下几方面的工作。

1.透彻理解主体工程设计文件

因水土保持方案与主体工程的建设内容、建设地点、工程布局和施工工艺直接相关，方案确定的各项防护措施如边坡防护和截排水措施以及取土场、弃渣场直接与微地形有关，如果没有弄明白这些问题，就着手编制水土保持方案，不可能有好的结果，只能答非所问、文不对题、流于形式，甚至是抄袭其他项目，失去了水土保持方案的作用。

2.做好与建设单位和当地水行政主管部门的沟通工作

一方面，水土保持方案的编制单位是受建设单位的委托，依据技术规范代建设单位编制的承诺文件，所提措施须经建设单位同意才能转化为建设单位的承诺，因此做好与建设单位的沟通工作十分必要。另一方面，水土保持方案涉及的水土流失背景值等项目区概况、防护措施及方案管理程序又是依据当地法规和其他规定确定的，方案编制单位几乎不可能知晓当地的全部情况，因此需与当地水行政主管部门进行沟通，以了解项目区水土流失情况，水土保持设施补偿费标准和方案管理程序。此外，还需与主体设计单位进行沟通，当主体工程的比选方案确定后，水土保持方案才有针对性，如果主体工程的建设方案还处于变化之中，方案确定的防护措施就无法确定，因而方案是不成熟的。

3.调研周边同类项目的经验、教训

编制水土保持方案需与当地的具体条件相结合。在进行水土流失防治目标确定及水土流失防治措施设计时，简单套用技术规范或抄袭他人的方案是不可取的。如果能搞清楚周边同类项目水土保持方案确定的防治目标及实现情况、工程的设计标准与运行情况、植物措施的品种及防治效果等，在对比若干个项目的设计及监测成果后，再选用相应的标准和品种，更加有针对性，可提高水土流失防治效果和水土保持资金的效益。

三、水土保持方案编制的工作程序

水土保持方案编制是一个较为复杂的工作。根据国家宏观调控的精神，编制水土保持方案首先需判别项目建设的必要性及可行性，其次从水土保持角度分析其布局及施工工艺的合理性，进行水土流失分析及预测，明确水土流失防治的重点部位及主要时段，确定水土流失目标，合理安排水土保持措施体系和平面布置，进行水土保持措施的典型设计，拟定水土保持监测计划，估算水土保持投资，最后提出方案实施的保障措施。一般程序见图2-1。

1.收集项目相关资料

包括收集项目的工程简况、建设的必要性及立项过程、项目区简况，查阅并确定方案编制的依据，即委托合同、法律法规条文、部门规章和政府规章、规范性文件等。

2.分析工程及项目区筒况

项目概况主要包括工程规模与特性（项目名称、建设地点、所在流域、建设性质、工程等级、工程规模、开发任务）、比选方案、工程总体布局、工程占地、土石方量、工程取土弃渣情况（取弃土场数量、规模、占地情况）、施工组织设计及施工工艺、施工进度与总工期、高峰施工人数、移民安置等内容。项目区简况主要包括自然地理位置、地形地貌、地质、土壤、气候、水文、植被、社会经济、土地利用、水土流失、水土保持、与当地水土保持区划的关系、其他建设项目水土保持经验等内容。

3.确定方案编制的基本原则

主要任务为确定方案的编制深度及设计水平年、水土流失防治责任范围、土石方平衡的原则、主体工程水土保持功能评价及水土流失防治工程界定、水土流失防治标准等级、调查和勘测的内容、主要估（概）算指标及方案编制主要成果的提纲。确定这些工作后，应及时与主体工程设计人员进行沟通，按编制单位质量保证体系的要求进行研讨或咨询同行专家，以少走弯路。

4.调查和勘测与水土流失预测

依据主体工程设计资料、确定的调查勘测的范围和内容，明确调查和勘测的重点。调查内容包括主体工程基本情况的收集和调查，项目区周边自然及经济情况调查，项目区及周边类比工程水土流失及其防治现状和效果的调查。勘测内容包括较大的弃土弃渣场的勘测，上方来水区集水面积和产流量测算、工程地质勘察、渣场地形测量、弃土弃渣物质组成和容量分析、拦渣坝或挡渣墙基线勘测、周边截水排水工程布设勘查、覆土来源和储量勘察、施工便道勘测等，还包括临时占地区如取土场、施工场地的位置、面积、覆土来源、运土线路、周边来水等的勘测。根据确定的较大的弃土弃渣场和取土场，分析堆放形式、堆放高度、组成物质和粒径、踏勘地形、勘察工程地质条件、选择拦挡工程型式和位址。然后选址、引线、测量渣场地形和确定基线，并记录和绘制测量成果，作为设计的基础资料。根据调查勘测的情况进行水土流失分区及预测。

5.措施设计及水土保持监测

鉴于水土保持方案多在工程可行性研究阶段编制，进行详细设计不太现实。按现行规范，水土保持方案设计的主要任务为典型设计，即根据分区选择有代表性的工程进行设计，并以此匡算工程量。如根据弃渣容量和防护任务，按地形分大、中、小三类进行挡渣墙或拦渣坝的设计，并标注每一个典型设计图的适用范围及平面布置。按重点突出、经济合理、可操作性强的原则，拟定重点监测部位或地段和监测内容、时段、频次及监测方法。

6.投资估算及附件的编制

按水土保持投资估算与主体工程一致的原则，确定编制依据、价格水平年、基础资料、工程单价、费率计取等内容，按开发建设项目水土保持概估算编制规定编制相关内容，并进行效益分析。

图2-1  水土保持方案编制程序框图

第七节　水土保持方案编报审批管理程序

水土保持方案的编报审批管理，主要包括方案编制、方案报送与受理、审查与审批、监督检查及验收等内容。鉴于水土保持方案审查属技术性较强的工作，按行政许可法的要求，技术评审的时间不在审批时限之内，即方案评审通过之后才算受理。

一、方案编制

全国现有方案编制甲级资质单位114家，1300多个单位拥有方案编制乙、丙级资质，5000多人拥有相应的上岗证书。水土保持方案报告表的编制，可由具有上岗证书的人员承担，也可由具有编制资质的单位承担。承担方案报告书编制的单位需具有相应的资质，即中央立项项目的水土保持方案须由持有方案编制甲级资质的单位完成，省级立项项目的水土保持方案须由持有方案编制乙级或甲级资质的单位完成，其他项目可由持有方案编制丙级

或乙级、甲级资质的单位承担。建设单位在立项阶段需委托具有相关资质的单位或个人编制水土保持方案报告书或报告表，编制成果须经建设单位认可，并在报批稿上加盖建设单位公章。

根据水利部水土保持司关于印发《规范水土保持方案编报程序、编写格式和内容的补充规定》的通知（保监［2001］15号），方案编制需遵循相应格式:

（1）版面格式:版面格式用A4幅面（210mm×297mm），插图（表）可适当加大:各类图件要求用CAD制作，制图格式应符合《水利水电工程制图标准·水土保持图》（SL 73.6－2001）的要求。

（2）封面要求:方案及所有附件的封面均应为彩色皮纹纸印制，送审稿为墨绿色，报批稿为浅湖蓝色。封面左上角为设计单位的编制水土保持方案资质证号和工程设计证书号，用3号或4号宋体字印制，右上角为年号和本年度所编制的项目序号:封面上方为文件标题，第一行为工程名称，用2号或3号宋体字:第二行为“水土保持方案”，用初号或小初号黑体字:第三行标明送审稿或报批稿，用括号表出，用2号或3号宋体字:封面下方为建设单位及编制单位全称，用2号或3号宋体字，上行为建设单位，下行为编制单位，左方盖建设单位印章，右方盖编制单位印章:再下为出版年月，用阿拉伯数字表示，用2号或3号宋体字。可在适当位置印制设计阶段、设计单位的标识等内容。

（3）扉页格式:中上部为编制水土保持方案的资质证书和工程设计证书的彩色复印件。下部逐项列出设计单位地址、设计单位邮编、项目联系人、联系电话、传真、电子信箱等内容，用3号或4号黑体或宋体字，加盖方案质量专用章。

（4）方案责任页要求:批准责任人应为证书单位的法定代表人或分管领导，核定责任人为方案编制单位证书管理机构的负责人，审查责任人为处室的技术负责人，校核责任人可为编制小组成员，编写人员即主要执笔人，参加工作人员即编制小组成员，可分章节或分专业，按分工用黑体小3号字，姓名须先用4号字印刷，后为签名。审查、校核、编写和参加工作人员须有编制方案上岗证书，并注明证书号，后为签名。

（5）主要附件:包括工程立项依据、方案特性表、方案编制委托书、方案（送审稿）技术评审意见、说明项目可行性且与水土保持有关的协议书、说明防治责任转移的函件、投资估算表格及附图等。

二、技术评审

方案编制完成后，建设单位行文向相应级别水行政主管部门的水土保持机构报送水土保持方案的送审稿，水土保持机构再委托技术评审机构进行技术评审。送审稿可由建设单位的内设机构向水行政主管部门的水土保持机构行文要求审查，如中国华电集团科技环保部可向水利部水土保持司行文要求审查某电厂的方案（送审稿），水土保持司在收到文件及方案后，会及时交由水利部水土保持监测中心安排审查会议，并及时将方案送至与会专家。

会议前，在征求主体设计和地方代表意见基础上，进行现场踏勘。会议要求方案编制单位用多媒体介绍方案编制内容，一般控制在40分钟左右，要求站姿、面向专家组汇报，演示现场照片或录像，还须有大比例尺的挂图。会议审查一般设立专家组，主要由评审专家组成，水土保持司、流域机构及省、地、县的代表一般不进入专家组。评审专家按分工或专业对水土保持方案的正确性、合理性负责，会议讨论形成专家组评审意见，交由建设单位组织修改。为提高主体设计单位贯彻水土保持方案的意识，要求主体设计土建内容的设总参加会议并协同解答专家组的问题，方案编制所依据的设计资料须带到会场备查。

三、方案受理

编制单位依据专家组意见修改完成水土保持方案的报批稿后，技术评审机构须出具方案审查意见。建设单位在拿到审查意见后，应行文向相应的水行政主管部门申请批复。与送审稿不同的是，行文单位须是具有独立法人资格、社会信誉良好的单位，并直接向水行政主管部门申请批复。

如前所述，水土保持方案具有法律承诺的性质，应按社会信誉区别对待建设单位的申请。如前一期工程或建设单位的其他项目中，水土保持工作不落实、未按监督验收意见整改等情况，均属于社会信誉不良的记录。

各级水行政主管部门应将受理条件、技术标准和要求在网络媒体和办公场所公布，对申办材料符合标准的，在5日内受理，给予申办人受理单或上网公示。对申办材料不符合标准的，在5日内做出不予受理的决定，但必须将不予受理的理由、需要补齐补正的全部内容、要求及申办人（建设单位）的相关权利、投诉渠道以书面形式一次性告知申办人，同时抄告上一级水行政主管部门。

四、方案审批

水行政主管部门审批水土保持方案，应符合《中华人民共和国水土保持法》及《中华人民共和国行政许可法》的要求。对不符合审批条件的，要及时中止审批:对暂不宜批复的，要及时出具暂缓批复的函件告知申办人:对于符合审批条件的，要在审批时限内完成审批手续。按现行做法，水土保持方案同环境影响评价文件，审批时限为60天:但按《中华人民共和国行政许可法》的要求，审批时限为20个工作日。

五、监督检查及验收

按《中华人民共和国行政许可法》的要求，水行政主管部门在审批水土保持方案之后，需对其实施情况进行监督检查，验收则是审批事项的终结。按《中华人民共和国水土保持法》要求，水土保持方案的监督检查工作以地方为主，县级以上人民政府水行政主管部门对辖区内开发建设项目水土保持方案实施情况进行监督检查。鉴于中央立项项目涉及范围广，水利部于2004年将水利部的监督检查职责委托给各流域机构实施，要求汛前和汛后至少各检查一次，显然这并不排斥地方各级水行政主管部门的日常监督。开发建设项目水土保持设施验收管理办法规定，水利部负责审批水土保持方案的建设项目，水土保持设施的验收，需先经水利部认定的具有水土保持生态建设工程咨询资质的咨询机构进行技术评估，分期建设并投产使用的建设项目，应分期进行水土保持设施验收。

第三章　水土保持方案编制规定

第一节　水土保持方案编制工作范畴

一、涉及水土保持的地域范围

《中华人民共和国水土保持法》第19条规定:“在山区、丘陵区、风沙区修建铁路、公路、水工程，开办矿山企业、电力企业和其他大、中型工业企业，在建设项目环境影响报告书中，必须有水行政主管部门同意的水土保持方案。水土保持方案应当按照本法第十八条的规定制定。”同时规定:“在山区、丘陵区、风沙区依照《中华人民共和国矿产资源法》的规定开办乡镇集体矿山企业和个体申请采矿，必须持有县级以上地方人民政府水行政主管部门同意的水土保持方案，方可申请办理采矿批准手续。”可见，现行《中华人民共和国水土保持法》强调的是在山区、丘陵区和风沙区编报水土保持方案。

中央政府门户网站刊载的《中华人民共和国年鉴》（2005年6月24日）关于我国地形有如下表述:“陆地上有高原、山岭、平原、丘陵和盆地等5种基本地形类型，我国均有分布。”（见表3-1）“通常人们把山地、丘陵和比较崎岖的高原称为山区。中国山区面积占全国总面积的2/3，这是中国地形的又一显著特征。”全国山区面积占国土陆地面积的69.3%，在全国2100多个行政县中，有1500多个山区县。

另外，在平原和盆地中，还多有沙漠及戈壁分布，如新疆85.4万km2的平原区中，沙漠戈壁面积达44.1万km2，我国西北部的内蒙古、新疆、甘肃、青海、陕西、宁夏等省（区），分布着总面积为130万km2的戈壁沙漠，约占全国土地面积的13.7%。

表3-1　我国陆地地形及海拔分布情况

| 各类地形所占比例（%） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 高 原 | 山 岭 | 平 原 | 丘 陵 | 盆 地 |
| 33.33 | 26.04 | 18.75 | 9.9 | 11.98 |
| 各级海拔高度（m）所占比例（%） |  |  |  |  |
| ＞3000 | 3000～2000 | 2000～1000 | 1000～500 | ＜500 |
| 25.86 | 7.04 | 24.99 | 16.93 | 25.18 |

此外，按《建设项目环境保护管理条例》及《建设坝日外境保护，分类管理目录》的规定，县级以上人民政府公布的水土流失重点防治区均为涉及水土保持的地区，在平原和盆地范围内，还有不少比例的水土流失重点监督区、重点预防保护区及平原沙土区。

从以上分析可看出，涉及水土保持的地区已经占了国土面积的绝大多数，均为编报水土保持方案的地域范围。鉴于《中华人民共和国水土保持法》第8条“从事可能引起水土流失的生产建设活动的单位和个人，必须采取措施保护水土资源，并负责治理因生产建设活动造成的水土流失。”和正在修订的水土保持法的精神，国务院水行政主管部门要求:凡涉及地表扰动或土石方开挖、填筑、排弃的开发建设项目均需编报水土保持方案并经批准后方可立项，非建设项目应采取有效的水土流失防治措施。

二、开发建设项目的分类

开发建设项目不可避免地扰动地表和地下岩土层、堆置土石方及建筑材料、构筑人工边坡以及排放各种渣、泥、土而造成水土资源及土地生产力的破坏和损失，称为人为水土流失，包括岩石、土壤、土状物、泥状物、废渣、尾矿、垃圾等多种物质的散置堆弃以及开挖裸露的地表、边坡引发的加速侵蚀。生产建设项目产生水土流失的共同特点主要为:产生水土流失的地域不完整性、加剧水土流失的形式多样性、引发水土流失的潜在性和突发性、水土流失强度在时间分布上不均衡性、水土流失的物质组成成分复杂、水土流失危害性极大等。因此，要求各类生产建设项目在立项前编报水土保持方案。

《中华人民共和国水土保持法》第19规定了铁路、公路、水工程以及开办矿山企业、电力企业和其他大、中型工业企业均应编报水土保持方案。不难理解，该法规定的方案编报范围不仅包括了铁路、公路、水利水电工程等基础设施建设工程，还包括煤矿、水泥、电厂等生产企业。更进一步，可根据产生水土流失的过程将生产建设项目划分为建设类项目和建设生产类项目，公路、铁路、城镇建设工程等项目仅在建设过程中有土石方流转而产生水土流失，属于建设类项目:燃煤电站、井采矿、露天矿等项目除在建设过程中产生水土流失外，在生产运营过程中仍将产生水土流失，此类属于建设生产类项目。

各类生产建设项目根据平面布置情况可分为线型项目和点型项目两大类。公路工程、铁路工程、管线工程、渠道堤防工程、输变电工程等属于线型项目，火（风、核）电工程、井采矿工程、露采矿工程、水利水电工程、城镇建设工程、农林开发工程和冶金化TT程等属于点型项目。

建设类线型项目产生水土流失的主要部位为开挖和堆垫的边坡、施工便道及作业场地、取料场、弃渣场和材料堆放场地等:建设类点型项目产生水土流失的主要部位为对外交通及大件运输的公路、便道、开挖边坡、施工场地、取料场、弃渣场和生产生活区等。两者发生水土流失的主要时段为施工准备期、施工建设期和试运行期，特别是施工准备期的“三通一平”阶段，由于施工难度大、防治措施不易到位，是产生水土流失的重要环节。生产类点型项目，产生水土流失的主要部位为开挖边坡、排渣（矸、泥、灰、土）场，产生水土流失的时段不仅包括施工过程，而且包括生产运行期间。

近年来我国生产建设项目的数量不断增加。据统计，“十五”期间，全国范围内共有规模以上各类新建、在建生产建设项目7.7万个，扰动地表总面积552.8万公顷，产生弃土弃渣总量92.1亿t，新增水土流失总量达9.5亿t。预计“十一五”期间全国生产建设项目扰动地表总面积将达到616.4万公顷，弃土弃渣总量将达到100.3亿t，新增水土流失总量将达到10.1亿t。

第二节　水土保持工程各设计阶段的任务与要求

一、水土保持工程设计阶段

生产建设项目水土保持工程设计一般分为项目建议书、可行性研究、初步设计和施工图设计4个阶段。

在项目建议书阶段，应有水土保持章节:工程可行性研究阶段或项目核准前必须编报水土保持方案，并达到可行性研究深度，而且工程可行性研究报告中应有水土保持章节:初步设计阶段应根据批准的水土保持方案和有关技术标准，进行水土保持初步设计，主体工程初步设计报告应有水土保持篇章:施工图阶段应进行水土保持施工图设计。

二、各设计阶段的主要任务与要求

（一）　项目建议书阶段

项目建议书阶段的主要任务和要求包括如下内容:

（1）简要说明项目区水土流失现状与环境状况，预防监督与治理状况。

（2）明确水土流失防治责任。

（3）初步分析项目建设过程中可能对水土流失的影响。

（4）提出水土流失防治总体要求，初拟水土流失防治措施体系及总体布局，提出下一阶段要解决的主要问题。

（5）确定水土保持投资估算的原则和依据，匡算水土保持投资。

（二）可行性研究阶段

可行性研究阶段的主要任务和要求包括下列内容:

（1）开展相应深度的勘测与调查以及必要的试验研究。

（2）从水土保持角度论证主体工程设计方案的合理性及制约因素。

（3）对主体工程的选址、总体布置、施工组织、施工工艺等比选方案进行水土保持分析论证，对主体工程提出优化设计要求和推荐意见。

（4）分析土石方平衡，估算弃土（石、渣）量及其流向，初步提出分类堆放及综合利用的途径。

（5）确定水土流失防治责任范围、水土流失防治分区及水土流失防治目标等。

（6）分析工程建设过程中可能引起水土流失的环节、因素，定量预测水力侵蚀、风力侵浊量及分布，定性分析引发重力侵蚀、泥石流等灾害的可能性。定性分析开发建设所造成的水土流失危害类型及程度。

（7）基本确定水土流失防治措施总体布局，按防治工程分类进行典型设计并明确工程设计标准，估算工程量。对主要防治工程的类型、布置进行比选，确定合理的防治方案。初步拟定水土保持工程施工组织设计。

（8）确定水土保持监测内容、项目、方法、时段、频次，初步选定地面监测的点位，估算所需的人工和物耗。

（9）编制水土保持投资估算，估算各类防治工程的分项投资及总投资，分析水土保持效益，定量分析水土流失防治效果。

（10）拟定水土流失防治工作的保障措施。

（三）初步设计阶段

与立项阶段的水土保持方案不同，初步设计阶段的水土保持设计内容应成为独立的一个篇章，它是落实水土保持方案的基础，是进行水土流失防治及水土保持专项验收的依据，立项阶段的水土保持方案，更多地侧重于阐述建设过程中可能遇到的产生水土流失的环节，遇到不同的情况将采取相应的具体措施以及大致的工作量，但具体在何地布设何类水土保持措施，拟建水土保持设施的规模和尺寸如何，在立项阶段是不能明确的。

因为不涉及建设项目是否可行的判别，主体工程也没有比选方案的论证，故初步设计阶段可不单独进行水土保持审批，只要将水土保持方案确定的各类水土流失防治措施、工程量及所需费用进一步落实，由建设单位或主管部门一并主持、水土保持专业参加审查即可。

1.主要内容

（1）综述批准的水土保持方案确定的水土流失防治责任范围、防治分区、防治目标和防治措施体系，主要工程量及投资估算情况。

（2）复核工程占地及水土流失防治责任范围，土石方开挖、填筑及流转情况，明确渣、料场的位置，如有变更一并说明理由。

（3）对土（石）料场及弃土（灰、渣、矸等）场进行测量，绘制地形图，并对蓄水或过水的拦渣坝、护坡工程及大型挡渣墙进行必要的地质勘探。

（4）对各区、段的水土保持工程措施、植物措施及临时措施进行设计，并绘制平面布置图。

（5）落实水土保持措施的施工组织设计、水土保持监测设计，提出植物措施的抚育管理要求。

（6）天然建筑材料的质量、储量和开采运输条件评价。

（7）各区、段以及总项目的工程量汇总及投资概算。

2.深度要求

（1）水土流失防治责任范围可按分区来复核，占地集中的点式工程应绘制在1:1000～1:2000的图纸上:呈线型分布的工程应绘制在1:5000～1万的图纸上，土石方工程应按分区或分段计算开挖及填筑情况，对回填前的临时堆放要有明确的说明。

（2）渣、料场防护措施（包括工程措施、植物措施及临时措施）平面布置要逐个标注在1:1000～1:2000的地形图上，并注明表土层厚度，绘制上游截排水设施、下游挡渣设施、陡坡消力池及消力池下游和原沟道的衔接方式（包括海漫、连接段翼墙、连接渠等）:按水土保持方案确定的设计标准，明确挡渣墙、拦渣坝及截、排水系统等所采用的设计标准，设计每一项措施的外形尺寸，绘制1:100～1:500的图件并注明基础埋深，同时说明所依据的设计标准和计算过程，对其稳定性及安全性进行校核:植物措施的配置，应明确具体的乔、灌、草品种、规格和栽植方式，有灌溉要求的还应绘制灌溉设施的布置。

（3）施工便道、输水管线及永久占地范围内防护措施的平面布置，亦应绘制于1:1000～1:5000的地形图上，并给出剖面图，以计算工程量。

（4）对高度超过6m的挡渣墙及拦渣坝还应进行地质勘探，具体要求参见相关规范。根据拦挡工程的类型、规模、高度、基础的型式及埋置深度等情况，对地段的稳定性作出评价，为确定平面布置、地基基础设计方案以及不良地质现象的防治工程方案作出工程地质结论。

（5）针对不同分区、分段的每一类措施进行施工组织设计，计算分区或分段的工程量并汇总。

（6）确定天然建筑材料场地，对其质量和数量作出初步评价。

（7）按相关规范和规定完成工程概算的编制。

（四）施工图设计阶段

施工图阶段的设计文件不再涉及整个工程范围，是按施工要求分标段来进行设计的，是针对地形、地质情况及开挖堆垫的具体情况进行设计的，是指导施工和单项验收的依据，需经监理工程师确认后才能交由施工队伍。对每一项防护措施，均需进行细部设计并满足质量评定所需的项目划分的需要，十分重视水土保持设施的放线、标高、断面设计、施工说明及工程量计算等，并对临时防护工程进行详细的设计，列出建造这一设施所需的所有工程量，以满足签证支付的需要。

1.主要内容

（1）对工程措施场址进行必要的勘探。

（2）土样化学测试，确定植物措施的品种及栽植方式。

（3）对每一项水土保持措施及地面监测设施绘制施工图，定位各分部工程和单元工程。

（4）工程量计算及概算。

2.深度要求

（1）工程措施一般采用坑探即可，在建筑场地挖探井或探槽，取得原状土样，以满足剥离表土、确定基础埋深、确定地基承载力、评价边坡的稳定性的需要。对蓄水或过水的拦渣坝、护坡工程及大型挡渣墙参照水工设计的要求执行。

（2）土样测试参见相关标准。

（3）施工设计的图纸要规范。尽量符合国家规定的建筑制图标准。图纸尺寸如下:0号图841mm×ll89mm，1号图594mm×841mm，2号图420mm×592mm，3号图297mm×420mm，4号图297mm×210mm。

施工设计平面的坐标网及基点、基线。一般图纸均应明确画出设计项目范围，画出坐标及基点、基线的位置，以便作为施工放线之依据。基点、基线的确定应以地形图上的坐标线或现状图上工地的坐标据点、或现状建构筑物、道路等为依据，必须纵横垂直，一般坐标网依图面大小每10m或20m、50m的距离，从基点、基线向上、下、左、右延伸，形成坐标网，并标明纵横标的字母，一般用英文字母A、B、C、D……和阿拉伯数字1、2、3、4……从基点开始标注，以确定每个方格网交点的纵横数字所确定的坐标，作为施工放线的依据。施工图纸要注明图头、图例、指北针、比例尺、标题栏及简要的图纸设计内容的说明。图纸要求字迹清楚、整齐，不得潦草:图面清晰、整洁，图线要求分清粗实线、中实线、细实线、点划线、折断线等线型，并准确表达对象。图纸上文字、阿拉伯数字最好用打印字剪贴复印。

施工放线总图。主要表明各设计因素之间具体的平面关系和准确的位置、道路、广场、桥梁、涵洞、植树种草的边界等内容。

地形设计平面图还应包括地形改造过程中的填方、挖方内容。在图纸上应写出全标段的挖方、填方数量，说明应调入土方或运出土方的数量及挖、填土之间土方调配的运送方向和数量。一般力求标段内挖、填土方取得平衡。

细部结构大样图。根据施工的需要，对工程措施的局部如进水口、泄水口、框格防护等设置大样图和纵剖面图。植物措施的栽植方式及不同植物品种的搭配也应绘制大样图。

施工道路设计。平面图要根据道路系统的总体设计，在施工总图的基础上画出各种道路、材料堆放场地、机械仓库、盘山道、道桥等的位置，并注明每段的高程、纵坡、横坡的数字。

除了平面图，还要求用1:20的比例绘出剖面图，主要表示各种路面、山路、马道的宽度及其材料、道路的结构层（面层、垫层、基层等）厚度等。

植物配置图上应表现树木花草的种植位置、品种、种植类型、种植距离等内容。应画出常绿乔木、落叶乔木、常绿灌木、开花灌木、绿篱、花篱、草地、花卉等具体的位置、品种、数量，种植方式等。植物配置图的比例尺，一般采用1:500、1:300、1:200，可根据具体情况而定。大样图可用1:100的比例尺，以便满足景观的要求。

同时，设计单位的现场设计代表还需与建设单位、监理单位的现场工作人员确定分部工程和单元工程，并明确施工质量要求，明确植物措施的成活率和补植要求。

（4）工程预算。根据设施图纸计算工程量，并根据概算、预算或合同定额编制概算，植物措施可按基本建设材料预算价格中苗木单价表及建筑安装工程预算定额的园林绿化工程定额分别计算。

（5）进度说明。土石方开挖回填时避开雨季，雨季来临前将开挖回填、弃方的边坡处理完毕，否则应及时进行临时苫盖。对改变原地面雨水经流流向、项目建设区排水出路及在雨水地面径流处开挖路基时，及时设置临时土沉淀池拦截混砂，待土建完成后，及时将土沉淀池推平，进行绿化或还耕。在雨水充沛地区，及时设置排水沟及截水沟，避免边坡崩塌、滑坡产生。

第三节　水土保持方案报告书的主要内容

水土保持方案既然是一个具有法律意义的文本，就需要有相对固定的编制格式和内容。一般地，水土保持方案报告书的格式和内容较为明确，现分述如下。

一、综合说明

综合说明应简要说明下列内容:

（1）主体工程及立项的概况。

（2）项目所在地的水土流失重点防治区划分情况。

（3）主体工程水土保持分析评价结论。

（4）水土流失防治责任范围及面积。

（5）水土流失预测结果，主要包括损坏水土保持设施数量、建设期水土流失总量及新增量、水土流失重点区段及时段。

（6）水土保持措施总体布局、主要工程量。

（7）水土保持投资估算及效益分析。

（8）主要结论与建议。

（9）水土保持方案特性表。

二、水土保持方案编制总则

方案编制总则应包括下列内容:

（1）方案编制的目的与意义。

（2）明确方案编制的依据，包括法律、法规、规章、规范性文件、技术规范与标准、相关资料等。

（3）水土流失防治的执行标准，即按《开发建设项目水土流失防治标准》的规定，该标准为最低标准，执行中应结合当地的实际情况，说明本项目水土流失防治的执行标准。

（4）论述方案编制的指导思想。

（5）说明方案编制的原则。

（6）确定设计深度和设计水平年。

三、项目概况

项目概况应说明项目基本情况、项目组成及总体布置、施工组织、工程征占地、土石方量、工程投资、进度安排、拆迁与安置等情况。若有与其他项目的依托关系应予说明。

四、项目区概况

项目区概况应说明项目所在区域自然条件、社会经济、土地利用情况，水土流失现状及防治情况，项目区所在地的国家级、省级和县级水土流失重点防治区划分情况，区域内生态建设与开发建设项目水土保持可借鉴的经验。

五、主体工程水土保持分析与评价

主体工程的分析与评价应包括下列内容:

（1）工程选址的制约性因素分析与评价。

（2）主体工程方案比选及评价。

（3）主体工程占地类型、面积和占地性质的分析与评价。

（4）主体工程土石方平衡、弃土（石、渣）场、取料场的布置、施工组织、施工方法与工艺等评价。

（5）主体工程设计的水土保持分析与评价。

（6）工程建设与生产对水土流失的影响因素分析。

（7）结论性意见、要求与建议。

六、防治责任范围及防治分区

水土流失防治责任范围和防治分区部分应包括下列内容；

（1）工程占地，要分行政区划（以县为单位，线型项目也可以地、市为单位）列表说明占地类型、面积和占地性质等。

（2）水土流失防治责任范围确定的依据。

（3）防治责任范围结果，用文、表、图说明项目建设区、直接影响区的范围、面积等情况。

（4）水土流失防治分区及结果。

七、水土流失预测

本部分应该包括下列内容:

（1）预测范围和预测时段。

（2）说明预测方法及土壤侵蚀背景值、扰动后的模数值的取值依据。

（3）水土流失预测成果，应说明项目建设扰动地表面积、产生的弃土（石、渣、矸）量和可能产生的水土流失量、损坏水土保持设施面积与数量。

（4）可能产生的水土流失危害分析与评价。

（5）预测结论、综合分析及防治措施布设的指导性意见。

八、防治目标及防治措施布设

本部分应包括下列内容:

（1）防治目标，提出定性与定量的防治目标。

（2）水土流失防治措施布设原则。

（3）水土流失防治措施体系和总体布局，并附防治措施体系框图。

（4）不同类型防治工程的典型设计。

（5）防治措施及工程量，应按分区，分工程措施、植物措施、临时措施列表说明各项防治工程的工程量。

（6）水土保持工程施工组织设计。

（7）水土保持措施实施进度安排。

九、水土保持监测

本部分应包括下列内容:

（1）监测时段。

（2）监测区域（段）、监测点位。

（3）监测内容、方法及监测频次。

（4）监测工作量，说明监测土建设施、消耗性材料、监测设备、监测所需人工等。

（5）水土保持监测成果要求。

十、投资估算及效益分析

本部分应包括下列内容:

（1）投资估算的编制原则、依据、方法。

（2）水土保持投资概述，并附投资估算汇总表、分年度投资表、工程单价汇总表、材料用量汇总表。

（3）防治效果预测，应对照制定的目标，验算6项目标的达到情况。

（4）水土保持损益分析，从水、土资源、生态与环境等方面进行损益分析与评价。

十一、实施保障措施

本部分应包括下列内容:

（1）组织领导与管理。

（2）后续设计的安排。

（3）水土保持工程招标、投标的承诺及打算。

（4）水土保持工程建设监理的承诺及打算。

（5）水土保持监测的承诺及打算。

（6）施工管理的打算。

（7）企业内部的水土保持检查与验收计划等。

（8）资金来源及使用管理。

十二、结论及建议

本部分应包括下列内容:

（1）水土保持方案总体结论。

（2）下阶段水土保持要求。

十三、附件、附图和附表

附件应包括下列内容:

（1）项目立项的有关申报文件、批件或相关规划。

（2）工程可行性研究的初步意见。

（3）水土保持方案编制委托书。

（4）方案（送审稿）技术评审意见。

（5）说明项目可行性且与水土保持有关的协议。

（6）说明防治责任转移的函件

（7）水土保持投资估（概）算附件。

（8）其他与工程相关的资料。

附图应包括下列内容:

（1）项目所在的地理位置图。

（2）项目区地貌及水系图。

（3）项目总平面布置图及施工总布置图。

（4）项目区土壤侵蚀强度分布图、土地利用现状图、水土流失防治区划分图。

（5）水土流失防治责任范围图。

（6）水土流失防治分区及水土保持措施总体布局图。

（7）水土保持措施典型设计图。

（8）水土保持监测点位布局图。

（9）其他图件。

附表主要包括水土保持投资估算附表、方案特性表等。

第四节　　　　水土保持方案报表的主要内容

类别: 编号: 水土保持方案报告表 送审单位: （个 人）: 法定代表人: （组织领导人）: 地 址: 联 系 人: 电 话: 送 审 时间: 中华人民共和国水利部制

| 项目 概况 | 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目负责人 |  | 地址 |  |
|  | 占地面积 |  | 计划投资 |  |
|  | 开工日期 |  | 竣工日期 |  |
|  | 生产能力 |  | 生产年限 |  |
| 可能 造成 水土 流失 水土 保持 措施 | 弃土、石，渣量 |  |  |  |
|  | 造成水流失面积 |  | 水土流失量 |  |
|  | 破坏水土保持设施 |  |  |  |
|  | 估计造成水土漉失危害 |  |  |  |
|  | 预防保护 |  | 投资 |  |
|  | 工程措施 |  | 投资 |  |
|  | 植物措施 |  | 投资 |  |
|  | 耕作措施 |  | 投资 |  |
|  | 其他措施 |  | 投资 |  |
| 水土保持总投资 |  |  |  |  |
| 第2页 |  |  |  |  |
| 开发建设项目地理位置平面图 |  |  |  |  |

第3页

| 分年 度实 施计 划及 年度 投资 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 方案 编制 | 单位名称 |  |  | 法定代表人 |  |  |
|  | 资格证书编号 |  |  | 发证机关 |  |  |
|  | 审定 |  | 审棱 |  | 编制 |  |

第4页

开发建设项目水土保持冶理措施设计总图

第5页

审批意见: 同 意 经办人: 单位盖章: 年 月 日

检查和验收记事； 单位盖章: 年 月 日

第五节　方案报告书中的综合说明

综合说明的主要目的是为方便各界人士了解水土保持方案的大致情况，适应各级部门评估、审批、贯彻落实、检查验收的要求。随着依法行政治国方略的贯彻实施，将水土保持方案进行公示将变得日趋必要。编制水土保持方案的综合说明并公布，一方面对项目区的公众负责，说明将批准建设何项目，可能产生何种影响，采取何种措施并使影响减少到什么标准；另一方面，希望社会各界了解并监督项目法人的义务及责任、水行政主管部门的社会管理职能及效果。

综合说明作为水土保持方案报告书的第一章，宜简练，为方案编制内容的浓缩，是画龙点睛之笔，主要包括以下内容:

一、主体工程概况

l.工程基本情况及特点

描述工程所在（经）地的地理位置、工程等级、主要建设内容及生产或施工条件等，要说明项目建设的必要性及在相关行业规划中的地位。

以燃煤电厂为例，工程基本情况需注明建设地点，机组类型及配套设施的规模，燃料来源及运输方式，脱硫及除灰渣方式，供水水源及管线，取土场、贮灰场的设置及施工道路等内容；还需说明产业政策的符合及项目优选情况，如燃用煤矸石、流化床、利用中水、配套供热及“以大代小”电厂等。

2.项目的基本情况

要介绍土石方的挖、填、借、弃数量，介绍占地情况和拆迁安置情况，工程项目的总投资及土建投资，介绍投资单位和出资比例。

3.项目区介绍

气象部分要介绍多年平均气温、≥10℃的积温、多年平均降水量、设计频率的降水特征值、多年平均蒸发量、年均风速、最大冻土深度等；介绍地区性的主要土壤，当地植被在全国植被分区中的区属，林草覆盖率。

4.前期工作进展情况

要说明立项必备文件及与立项有关的支持性文件的进展情况，如环境影响评价、水资源论证、地质灾害评价、土地征占用申请手续进展等内容。

5.工程进展情况

说明工程的进度和现在所处的阶段，以区分是否为补报方案，尤其需注意是否开始施工准备。

6.设计工作的进展情况

说明主体设计的进展情况，本方案任务的由来及方案编制工作开展情况。

二、水土流失防治区划

说明项目所在地的水土流失重点防治区划分情况；对水土流失情况要介绍水土流失的类别和强度，以及国家级及省级“三区”划分中的类型。

三、主体工程水土保持分析评价意见

应描述相同设计阶段的主体工程的比选方案情况，并明确水土保持分析评价意见。评价结论应明确从水土保持角度看该工程项目是否可行，有无限制项目建设的水土保持问题。

四、水土流失防治责任范围及设计学度

（1）应明确水土流失防治分区，工程执行的水土流失防治标准等级及规划目标值。

（2）按行政区、占地性质、占地类型和占地数量进行统计并说明永久占地和临时占地情况，明确直接影响区的范围。

（3）明确方案的编制深度与设计水平年。

五、水土流失预测结果

（1）说明工程建设可能引起的工序及环节。

（2）说明工程建设期（含施工准备期、施工期和自然恢复期）损坏水土保持设施面积、可能产生的水土流失总量、新增水土流失量。

（3）指明产生水土流失的重点部位和重点时段。

六、水土保持措施体系及主要工程量

按防治分区并分工程措施、植物措施和临时防护措施说明水土保持措施的布设情况，说明水土保持措施的施工组织情况，按二级分区说明工程项目即可。

要注意工程项目和工程量的区别。工程项目是一个综合名称，它包含一个或几个具体工程；工程量则是指具体工程的数量，其单位应与定额单位一致（或相差数量级）。如工程项目为临时排水沟l00m，其工程量为土方开挖85m3，塑料薄膜覆盖142m2等；工程项目为浆砌石挡土墙l00m，其工程量为土方开挖85m3，浆砌石42m3等。

七、水土保持投资估算及效益分析

1.投资估算部分

应说明水土保持总投资，工程措施、植物措施及临时工程的投资，水土保持监理费，水土保持监测费，损坏水土保持设施补偿费等。

2.效益分析

着重说明采取方案设计的水土保持措施后，水土流失防治指标的可能实现情况，水土保持损益分析的主要结论。

八、结论与建议

（1）明确项目建设的水土保持可行性。

（2）对设计单位、招标主持单位、施工单位和当地政府职能部门等提出更好贯彻实施本工程水土保持方案的意见和建议。

九、水土保持方案特性表

（一）水土保持方案特性表一般要求

（1）所在流域按长江、黄河、松辽河、海河、淮河、太湖、珠江七大流域（含其代管区域）及项目所在支流填写。

（2）防治区类型指国家和省级人民政府公告的水土流失重点防治区类型，县级的需注明。

（3）水土流失预测总量指建设期内，项目建设区内可能造成的水土流失总量（含背景值）。

（4）扰动土地整治率按（水保措施面积＋永久建筑物面积）/扰动地表面积来计算。

（5）水土流失总治理度按水保措施防治面积（含永久建筑物面积但不含水面、塌陷区等）/水土流失总面积（含项目建设区内未扰动的水土流失面积）来计算。

（6）土壤流失控制比按项目区土壤侵蚀容许值/方案目标值来计算。

（7）新增水土流失量指项目建设区内由于工程建设可能增加的水土流失总量。

（8）水土保持总投资和独立费指建设期内由基本建设投资渠道列支的投资。

（9）项目建设区面积可以不等于损坏水土保持设施面积，但应大于或等于扰动地表面积。

（10）水土流失防治责任范围应等于项目建设区面积与直接影响区面积之和。

（11）原地貌土壤侵蚀模数应填平均值。

（二）水土保持方案特性表格式

建设项目水土保持方案特性表见表3-2。

表3-2　水土保持方案特性表样式

| 项目名称 |  |  | 地理位置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所属行业 |  | 总投资 |  |  |  |  |  | 土建投资 |  |  |  |  |  |
| 总工期 |  |  |  |  |  |  |  | 设计水平年 |  |  |  |  |  |
| 项目 组成 | 建设内容 | 长度/面积（m/公顷） |  |  |  | 挖方量（万m3） |  |  |  |  | 填方量（万m3） |  |  |
| 国家、省级防治区类型 |  |  |  |  |  | 地貌、土壤类型 |  |  |  |  |  |  |  |
| 气候、植被类型 |  |  |  |  |  | 扰动地表面积（公顷） |  |  |  |  |  |  |  |
| 土壤容许流失量［t/（km2·a）］ |  |  |  |  |  | 原地貌土壤侵蚀模数［t/（km2 ·a）］ |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治责任范围面积（公顷） |  |  |  |  |  | 损坏水土保持设施面积（公顷） |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目建设区（公顷） |  |  |  |  |  | 水土流失预测总量（t） |  |  |  |  |  |  |  |
| 直接影响区（公顷） |  |  |  |  |  | 新增水土流失量（t） |  |  |  |  |  |  |  |
| 新增水土流失的主要区域 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治 目标 | 扰动土地整治率（%） |  |  | 水土流失总治理度（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 土壤流失控制比 |  |  | 拦渣率（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 植被恢复系数 |  |  | 林草覆盖率（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治 措施 | 分 区 | 工程措施 | 植物措施 |  |  |  |  |  | 临时措施 |  |  |  | 投 资 |
| 水土保持总投资 |  |  | 防治费 |  |  |  |  |  |  | 独立费 |  |  |  |
| 水土保持补偿费 |  |  | 监理费 |  |  |  |  |  |  | 监测费 |  |  |  |
| 方案编制单位 |  |  |  |  | 建设单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人及电话 |  |  |  |  | 法定代表人及电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地址 |  |  |  |  | 地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 邮编 |  |  |  |  | 邮编 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人及电话 |  |  |  |  | 联系人及电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 传真 |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电子信箱 |  |  |  |  | 电子信箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注:防治措施只填工程项目，不填工程量。如只填浆砌石挡墙60m，不能填土方开挖50m3，浆砌石30m3。投资的单位为万元。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

第六节　水土保持方案的编制总则

一、方案编制的目的和意义

l.编制目的

编制水土保持方案的目的主要为:明确建设单位法定的水土流失防治责任与义务，分析并拟定水土流失防治对策与措施体系布局，为建设项目下一步设计中的水土流失防治布局提供技术参考与要求，介绍建设单位实施水土保持方案的保障措施，匡算水土保持所需投资，并从水土保持角度给出项目是否可行的意见。

2.编制意义

编制水土保持方案的意义在于:为系统防治水土流失提供技术支撑，为项目的结构和布局及施工组织提供完善意见，明确建设单位的责任期间、责任范围及防治目标，为水土保持监督管理部门依法行政提供技术依据。

二、编制依据

（一）法律、法规

1.相关法律

法律是指由全国人民代表大会及其常务委员会制定并颁布在全国范围内实施的法律文件。1987年全国人大法制工作委员会将水土保持法列入立法计划，要求水利部组织起草班子，着手调查研究，开始起草工作。1989年形成送审稿送国务院。之后，国务院法制局又组织力量进行修改，并征求了各地和各有关部门意见，于1990年1月将草案提交全国人大常委会审议。全国人大法制工作委员会即着手进行调研和修改，总共十易其稿，于1991年6月29日七届全国人大第20次常委会审议通过，并于当天颁布实施，成为专门的防治水土流失、改善生态环境的首部法律。

与建设项目水土保持工作有关的法律主要有:

（1）《中华人民共和国水土保持法》（1991.6.29，第七届全国人民代表大会常务委员会第二十次会议通过）。

（2）《中华人民共和国环境保护法》（1989.12.26，第七届全国人民代表大会常务委员会第十一次会议通过）。

（3）《中华人民共和国环境影响评价法》（2002.10.28，第九届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议通过）。

（4）《中华人民共和国水法》（修订）（2002.8.29，第九届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议通过）。

（5）《中华人民共和国防洪法》（1997.8.29，第八届全国人民代表大会常务委员会第二十七次会议通过）。

根据具体项目的不同，还有《中华人民共和国电力法》、《中华人民共和国公路法》、《中华人民共和国铁路法》等部门法及其他相关法律，如《中华人民共和国土地管理法》等。

2.相关法规

法规主要有两类，一类指行政法规，是国务院根据宪法和法律制定并颁布、在全国范围内实施、为执行法律规定制定的行政法规以及宪法规定的国务院行政管理职权的规定等。

涉及水土保持的行政法规主要包括:

（1）《中华人民共和国水土保持法实施条例》（1993.8.1，国务院120号令）。

（2）《建设项目环境保护管理条例》（1998.11.29，国务院253号令）。

（3）《中华人民共和国基本农田保护条例》（1998.12.27，国务院257号令）。

（4）《中华人民共和国河道管理条例》（1988.6.10，国务院3号令）。

（5）《晋陕蒙接壤地区水土保持规定》（1988.9.1，国务院批准并授权国家计委和水利部联合发布）。

（6）建设项目所属行业的各部门法的相关条例等。

另一类是地方性水土保持法规。各省、自治区、直辖市的人民代表大会及其常务委员会，以及省、自治区的人民政府所在地的市和经国务院批准的较大的市（目前计18个），在不同宪法、法律、行政法规相抵触的前提下，可以制定和颁布在辖区内实施的地方性法规，分别报全国人大常委会和国务院备案。其中省、自治区的人民政府所在地的市和较大的市制定的地方性法规，须报经省、自治区的人大常委会批准后方可颁布施行，并报送备案。经济特区所在地的市的人民代表大会及其常务委员会也可以制定地方性法规。

涉及水土保持的主要地方法规包括:

（1）各省级人民代表大会或常务委员会制定的《实施＜中华人民共和国水土保持法）办法》。

（2）广东、福建、海南等省的人民代表大会及其常委员会根据有关法律和政策规定的原则，按照经济特区的具体情况和实际需要，制定的经济特区各项单行经济法规。如深圳的经济特区水土保持条例近年上升为市级的水土保持条例。

（二）部门规章与地方政府规章

国务院各部委、中国人民银行、审计署和具有行政管理职能的直属机构，可以根据法律和国务院的行政法规、决定、命令，在本部门的权限范围内，制定规章。部门规章规定的事项应当属于执行法律或者国务院的行政法规、决定、命令的事项。

省、自治区、直辖市以及省、自治区的人民政府所在地的市和经国务院批准的较大市的人民政府，可以根据法律、行政法规和本省、自治区、直辖市的地方性法规，制定行政规章。

涉及水土保持的部门规章主要包括:

（1）《开发建设项目水土保持方案编报审批管理规定》（水利部令第5号，1995年5月30日发布，2005年7月8日以水利部令第24号修订）。

（2）《水土保持生态环境监测网络管理办法》（水利部令第12号，2000年元月31日）。

（3）《开发建设项目水土保持设施验收管理办法》（水利部令第16号，2002年10月16日发布，2005年7月8日以水利部令第24号修订）。

（4）《企业投资项目核准暂行办法》（国家发展改革委令第19号，2004年9月15日）。

（5）各行业主管部门的相关规章，关于水土保持或环境保护的内容。

（6）《水利工程建设监理规定》（水利部令第28号，2006年12月18日）。

（7）《水利工程建设监理单位资质管理办法》（水利部令第29号，2006年12月18日）。

需要注意的是，水利部与其他部委联合制定的加强水土保持工作的规定或通知不能看作部门规章。《中华人民共和国立法法》规定，涉及两个以上国务院部门职权范围的事项，应当提请国务院制定行政法规或者由国务院有关部门联合制定规章。水土保持行政管理属水利部职权范围，不是其他部委的职权范围。

同样，还有水土保持的地方政府规章，如重庆、深圳等地的政府规章。

（三）规范性文件

本部分是指编制水土保持方案须遵循的各部门制定的文件。主要包括以下内容:

重.国家政策的要求

（1）《国务院关于加强水土保持工作的通知》（国发［1993］5号文）.

（2）《关于印发全国生态环境保护纲要的通知》（国发［2000］38号文）。

（3）《国务院关于投资体制改革的决定》（国发［2004］20号）。

（4）《关于加强水土保持方案审批后续工作的通知》（水利部办函［2002］154号）。

（5）《关于印发＜全国水土保持预防监督纲要＞的通知》（水利部水保［2004］332号文）。

2.方案管理的要求

（1）《开发建设项目水土保持方案管理办法》（水利部、国家计委、国家环境保护总局水保［1994］513号）。

（2）《关于印发公路建设项目水土保持工作规定的通知》（水利部、交通部水保［2001）12号）、《水利部、国家煤炭工业局关于加强煤炭生产建设项目水土保持工作的通知》（水保［1999］398号）等水利部与相关部门的联合发文。

（3）《关于印发规范水土保持方案编报程序、编写格式和内容的补充规定》的通知（水利部司局函，保监［2001］15号）。

（4）《国家发展和改革委员会关于燃煤电站项目规划和建设有关要求的通知》（发改委［2004］864号文）。

（5）《建设项目环境保护分类管理目录》，国家环境保护总局公布的最新版本。

（6）《企业投资项目核准目录》，国家发展和改革委员会公布的最新版本。

（7）《湖南省开发建设项目水土保持方案分类登记名录》（湘水保委［2004］4号）等分类管理的地方规定。

3.方案内容相关的其他内容

（1）《关于印发＜水土保持监测资格证书管理暂行办法＞的通知》（水保［2003］202号）。

（2）《关于加强大、中型开发建设项目水土保持监理工作的通知》（水保［2003］第89号）。

（3）《全国性及中央部门和单位行政事业性收费项目目录》（财政部、国家发展和改革委员会财综［2005］21号或最新版本）。

（4）《关于加强大型开发建设项目水土保持监督检查工作的通知》（水利部办公厅，办水保［2004］97号）。

（5）各省、自治区、直辖市人民政府关于划分水土流失重点防治区的公告及水土保持设施补偿费等的文件。

（四）技术规范与标准

l.水土保持类

（1）《开发建设项目水土保持方案技术规范》（新国标）。

（2）《开发建设项目水土流失防治标准》（新国标）。

（3）《土壤侵蚀分类分级标准》（SL l90－96）。

（4）《水土保持监测技术规程》（SL 277－2002）。

（5）《水利水电工程制图标准水土保持图》（SL 73.6－2001）。

（6）《水土保持综合治理效益计算方法》（GB/T15774－1995）。

（7）《水土保持工程质量评定规程》（SL 336－2006）。

（8）《开发建设项目水土保持设施验收技术规程》（待颁布）。

2.主体工程类

（1）《火力发电厂灰渣坝设计技术规程》（DL/T 5045－95）。

（2）《水工建筑物》（JTJ 215－87）。

3.其他类别

（1）《水利水电工程设计洪水计算规范》（SL 44－93）。

（2）《防洪标准》（GB 50201－94）。

（3）《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL 252－2000）。

（4）《生态公益林建设技术规程，（GB/T 18337.3－2001）。

（5）《主要造林树种苗木》（GB 6000－85）。

（6）《公路工程技术标准，（JTJ 001－97）。

（7）《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB l8599－2001）。

（8）赤泥、尾矿库坝的规范及设计标准。

（五）技术文件

（1）《关于印发＜开发建设项目水土保持方案审查要点）的函》（水保监［2002］118号文）。

（2）当地水土保持区划、规划及土壤侵蚀遥感调查成果。

（3）主体工程的可行性研究报告、初步设计报告及咨询意见。

（4）水土保持方案（送审稿）的技术评审意见。

（六）其他资料

（1）当地的地方志及统计年鉴。

（2）水土保持方案编制工作委托书。

（3）主体工程的有关设计资料。

（4）有关立项的支持文件，如项目法人组建、项目选址、项目建议书等。

（5）中水供应、粉煤灰综合利用意向书等说明直接影响方案措施布设的内容。

三、水土流失防治标准等级的确定

1.按开发建设项目所处水土流失防治区确定执行标准

（1）一级标准:国家级的水土流失重点预防保护区、重点监督区和重点治理区及省级水土流失重点预防保护区；

（2）二级标准:省级的水土流失重点监督区和重点治理区；

（3）三级标准:一、二级标准未涉及的区域。

2.按开发建设项目所处的地理位置确定执行标准

（1）一级标准:开发建设项目生产建设活动对国家和省（自治区、直辖市）级人民政府确定的重要江河、湖泊的防洪河段、水源保护区、水库周边、生态保护区、景观保护区、经济开发区等直接产生重大水土流失影响，并经水土保持方案论证确认作为一级标准防治的区域。

（2）二级标准:开发建设项目生产建设活动对国家和省（自治区、直辖市）、地级人民政府确定的重要江河、湖泊的防洪河段、水源保护区、水库周边、生态保护区、景观保护区、经济开发区等直接产生较大水土流失影响，并经水土保持方案论证确认作为二级标准防治的区域。

（3）三级标准:一、二级标准未涉及的区域。

3.当上述二规定确定的防治标准出现交又时按下列规定执行

（1）同一项目所处区域出现两个标准时，采用高一级标准；

（2）线型工程项目应根据上述二规定分别采用不同的标准。

四、指导思想

认真贯彻“预防为主、全面规划、综合防治、因地制宜、加强管理、注重效益”的水土保持方针，减轻项目区原生水土流失，防治新增水土流失，改善区域生态环境，为工程建设、生产运营、当地经济持续发展创造良好的条件；使工程建设过程中的水土流失得到及时和有效的控制，注重景观建设、鼓励废弃土石方综合利用等，保证“三同时”的落实等。

五、方案编制原则

方案编制的原则应符合国家有关水土保持的总体要求；按相应的水土流失防治标准确定防治目标和进度。

根据项目特点和所处的设计阶段，简要说明编制方案所遵循的主要原则，应有较强的针对性，不能泛指。常见的编制原则主要包括:

1.责任明确的原则

按“谁开发、谁保护”、“谁造成水土流失、谁负责治理”的原则，明确建设单位关于水土流失防治的时间和空间范围。方案编制时需在收集资料和现场踏勘的基础上，查清项目区水土流失现状及特征，根据工程特点，界定项目在建设期和试运行期的水土流失防治责任范围。对改扩建工程，还应按“以新代老”的原则，将原有工程的水土流失问题一并纳入水土保持方案进行治理。对与其他项目有共用部分的，也应在方案中明确，不能模棱两可。

2.预防为主的原则

针对主体工程和新增水土流失的特点，按照“预防为主、保护优先”的基本要求，选用先进的施工工艺和生产工艺，优化主体工程的设计及施工组织。近年来，许多项目采用先进的设计理念，如输变电线路的飞艇架线、张力放线技术和高低腿塔基，公路建设推行的加大桥梁隧道比重，分离式路基技术等，均体现了预防为主的思想。同时，合理配置水土保持措施，既要努力防止生产建设过程造成新增水土流失，又要治理防治责任范围内的原有水土流失。合理限定施工扰动范围、优化施工组织方式，规范施工队伍的行为，减少土石方临时堆放及地表裸露的时间，及时配置临时防护措施，施工中贯彻“先拦后弃、预防为主”的原则，做好土石方的调配和综合利用工作，均为方案编制和后续设计的主要要求。对暂时未规划使用的地段，要提高保护意识，补播草籽，促进生态恢复，努力控制水土流失。

3.生态与主体并重的原则

法律规定了水土保持方案报告制度，不完全是为了限制生产建设项目，但也不是对生产建设项目没有多大的约束作用。从某种意义上来说，水土保持方案是依附于生产建设项目的，如果没有生产建设项目就不会有水土保持方案，如果主体设计不确定则水土保持方案不能确定。但是，反过来也一样，如果水土保持方案不能通过，则生产建设项目不能立项。因此，水土保持方案对主体工程有否决或修正的作用，水土保持方案更侧重于排除建设项目在水土保持方面的不可行性。水土保持方案要以控制和治理水土流失、保护和改善生态环境为主要目标，在服务主体工程的同时，对项目区环境和周边的生态系统负责，对工程建设可能造成较大影响的，应进行比选方案的水土保持损益分析，明确水土保持意见，并作为主体设计比选方案筛选的依据。

4.综合防治的原则

方案布设的各种防治措施要紧密结合，并与主体设计中已有措施相互衔接，提出切实可行的水土流失防治对策和具体措施，确保水土保持工程发挥作用。结合工程实际情况，在设计中通过对水土流失防治区域的划分，遵循全面治理和重点治理相结合、预防和治理相结合的设计思路，合理布置各项防治措施，建立选型正确、结构合理、功能齐全、效果显著的水土保持综合防治体系，并使水土保持措施的设计深度与主体工程相适应，使水土保持方案具有较强的针对性和可操作性，达到控制和治理新增水土流失的目的，同时将项目区原有的水土流失进行治理。

5.因地制宣的原则

项目建设区水土流失的类型和内容多样，不同项目及其不同分区的自然条件不尽相同，这就决定了水土流失防治措施不能生搬硬套，而必须根据各项目及分区的具体情况，坚持因地制宜、因害设防的原则，合理布局水土流失防治措施，注重工程措施和植物措施的合理搭配，做到“标本兼治”。另外，还应结合工程的建设特点及同类工程的水土保持经验，选用当地适生的植物措施品种和水土保持工程措施的类型及设防标准，提高措施布设的适宜性。如南方某高速公路的路堑边坡，采用了较多的厚层基材喷射植草护坡，竣工验收时绿油油一片，甚为壮观；但两年后，原本的郁郁葱葱的绿草被已经被当地密密麻麻的灌木取代，还不如当初选择物美价廉的灌木。

6.永久临时结合的原则

近年来，临时措施得到了较好的重视，对防治建设过程中的水土流失起到了重要的作用。但是，临时防护措施紧扣施工作业面，部分措施的工程量较大，建设和拆除均有不少的工作量，若与永久防护措施结合布置，将节省可观的资金。根据主体工程设计资料，可以较方便地计算出开挖边坡截水沟、挡渣墙等工程措施的位置，结合办公区及生活区的绿化要求，提前布设这些措施或在临时措施的基础上再经过进一步加工即可，在节约资金的同时，减少了二次扰动。

7.景观协调的原则

建设项目主体工程、取弃土场的布置及水土保持措施的配置应与周边的环境相协调。根据以人为本的原则，高速公路的取土场、弃渣场应尽量避开车辆正常行驶的可视范围，使车辆在行驶中看到的多是自然景观，而不是随意开挖的裸露面或弃渣场:在路基、路堑边坡的防护上，在工程措施的基础上，注重植物措施的配置，草、花、灌，乔合理搭配，力争做到绿色满园，不同季节有不同的景观效果。同样，对于其他建设项目的高陡边坡，应尽量选用攀缘植物或采用客土植生技术恢复植被，与周边的景观相协调。

8.经济合理的原则

水土保持措施的选择，不是标准越高、造价越贵越好，应选择取料方便、易于建造的工程措施及当地适合生长的植物品种，在保障水土保持功能的同时减少建设期的投入和运营期间的养护工作量。同样，在确定水土流失防治目标时，也应尊重自然规律，量力而行。特别在西部地区，由于水资源紧缺，如果过多地选用外来的植物品种，必然依靠灌溉设施，既增加了工程造价，又要寻找水源，加剧当地的水资源供给压力。即便是有了灌溉保障，也不能保证植物措施水土保持功能的正常发挥，还不如选用当地耐旱的沙生植物，既达到了固沙的目的，又减少了水土保持投资。

9.综合利用的原则

一个建设项目的弃土弃渣，对周边另一项目来说，可能就是急需的土石方，个别地区专门成立了土石方流转公司，既减少扰动范围，减少了工程占地，减少了水土流失，更保障了土地的正常生产力。同一项目、不同标段之间也存在这样的情况，只要交通条件允许，在合理的运距范围内应鼓励相互调用。对于废弃的渣、石、土等，应分类堆放，以便于后续的综合利用。同样，这些弃渣还可以结合当地的情况，经过整治压实、覆土后也可恢复为耕地或变成可利用的土地。剥离的表层腐殖土，亦应单独堆放，留待后期植被恢复之用。

10.“三同时”的原则

水土保持设施必须与主体工程“同时设计、同时施工、同时投产使用”的“三同时”原则，在方案编制中合理安排水土保持设施的实施进度，在保障主体工程建设进度的同时，适当超前布设水土保持设施，既注重了生态功能的及时发挥，又增加了主体工程的安全系数。在综台布局上，要把控制水土流失、改善生态环境、恢复植被和土地生产力放在重要位置，对方案的实施从组织领导、明确不同设计深度的要求、资金的落实和管理使用以及内部监督控制等方面提出保证措施。

1l.公众参与的原则

生产建设项目的取土场的选址、取土深度以及弃渣场的选址、堆弃方量、恢复用途等宜听取当地群众的意见，可结合周边其他项目综合考虑土石方平衡，结合群众的需要覆土造地。此外，在引入新的植物品种、临时防护措施的设防标准等方面亦应考虑周边群众的意见。对生态可能有较大影响、对安全可能有影响的大型渣场、超高及超陡边坡、可能影响当地民俗的选址或选线，必要时可组织召开听证会。

12.“以新带老”的原则

改建、扩建项目应根据“以新带老”的原则，治理原有工程的水土流失。如果原有工程的水土流失问题特别是水土流失灾害没有得到根治，存在较大隐患的，说明建设单位无力或无诚意进行水土流失防治，不能或不能完全履行法律规定的义务与社会责任。如果继续放行新的改建、扩建项目，还会造成更为严重的水土流失。此类生产建设项目的水土保持方案，应该论述清楚原有项目的水土流失防治情况、经验与存在的问题，待主要问题处理完毕后，将尾留工程一并纳入水土保持方案进行治理或分别处理。

13.合理界定项目的原则

国家计委、国家建委、财政部《关于基本建设项目和大、中型划分标准的规定》（计［1978］234号）指出:“（一）建设项目，是指在一个总体设计或初步设计范围内，由一个或几个单项工程所组成，经济上实行统一核算，行政上实行统一管理的建设单位。一般以一个企业（或联合企业）、事业单位或独立工程作为一个建设项目。”（二）凡属于一个总体设计中的主体工程和相应的附属配套工程、综合利用工程、环境保护工程、供水、供电工程，以及水库的干渠配套工程等，只作为一个建设项目。凡是不属于一个总体设计，经济上分别核算，工艺流程上有直接关联的几个独立工程，应分别列为几个建设项目，不能捆在一起作为一个建设项目。”鉴于国家宏观调控及弱化企业社会化的倾向，许多原本一体化的项目也逐步实行单独核算或与外界有经济关系，如煤电联营项目、煤电铝一体化项目等，主体工程立项当前仍可能按一个项目来对待，但其本质是单独生产运行的，以后也无法排除独立核算的可能，应按几个建设项目来看，单独报批水土保持方案。另一方面，个别企业为了逃避国家宏观调控的约束，将一个项目肢解为若干个小项目，报地方立项的行为也应禁止，如公路工程肢解为若干小段、建设项目“三通一平”或配套工程由当地政府承诺建设等。

六、设计深度和设计水平年

（一）方案编制深度的确定

可行性研究是建设项目前期工作的重要内容，是建设程序中的重要组成部分。国家投资项目在批准项目建议书后、企业投资项目在核准前必须进行可行性研究，编制和报批可行性研究报告。水土保持方案技术规范规定，新建、扩建、改建项目的水土保持方案应达到工程可行性研究阶段深度，在建、完建项目的水土保持方案应达到初步设计阶段深度。但因各行业的前期工作阶段划分和深度不完全一致，编制水土保持方案时需根据行业特点做适当的深化或补充。

因为水土流失防治措施与地形的相关性远大于环境影响评价，因此对主体工程设计深度的要求就更高一些。若主体工程为输变电、管道、公路、铁路等线型工程，在工程可行性研究阶段，主体工程尚在一个走廊带内摆动，难以做到依地形设计，但依据所经地区的地形地貌特征、在一个标段或分段之内，挖方段和填方段的长度可以汇总得出，土石方量也可以估算出来，渣、料场的大致位置也可依图得出，据此进行典型设计，进而匡算水土保持工程量也是可行的。据国家有关规定，公路、铁路等线型工程可在初步设计阶段编制环境影响评价文件，水土保持方案也允许在初步设计阶段编制，并鼓励达到公路行业的初步设计阶段深度。

（二）设计水平年

所谓设计水平年，即方案规划的内容实施完毕的年份。届时方案确定的各项防治措施均应布设到位，能稳定存续、发挥或初步发挥水土保持功能，达到方案确定的防治目标，满足水土保持专项验收的要求。按水土保持“三同时”的要求，方案确定的各项水土流失防治措施均应与主体工程同步设计、同步施工，同步投产使用。对建设类项目，设计水平年指主体工程完工的当年或完工后第一年，临时防护措施和工程措施均已布设完毕，正常发挥水土保持功能（临时措施或许已经拆除），植物措施保证了成活率和保存率，灌溉等抚育管理责任落实。对建设生产类项目，设计水平年指投产后的当年或投产后的第一年，不是达产年。

第七节　水土保持方案实施的保障措施

水土保持方案实施的保障措施是保证水土保持方案顺利实施的重要规划，因此也是编制开发建设项目水土保持方案的重要内容。根据水土保持相关法律法规政策的规定和要求，经批准的水土保持方案，应严格执行“三同时”制度、方案实施进展定期报告制度，在主体工程竣工验收时应同时验收水土保持设施，否则主体工程不得投产使用。为保证工程水土保持方案的顺利实施、新增水土流失得到有效控制、项目区及周边生态环境良性发展，确保按时保质保量实施批准的水土保持方案，使水土保持措施发挥最大效益，实现方案确定的防治目标，应建立健全水土保持领导协调的组织、机构，落实方案实施的技术手段和资金来源，严格资金管理，实行全方位管理，确保水土保持方案的顺利实施。

一、实施保障措施的规定

（1）项目法人须将水土保持工程纳入项目的招投标管理中，并在设计、施工、监理、验收等各个环节逐一落实，合同文件中应有明确的水土保持条款。

（2）水土保持方案确定的各项水土流失防治措施均应在工程初步设计及施工图设计阶段予以落实，编制单册或专章。重大变更需按规定程序另行编报水土保持方案。

（3）施工管理应满足如下要求:

①施工期应严格控制和管理车辆机械的运行范围，防止扩大对地表的扰动。

②设立保护地表及植被的警示牌，施工过程应注重保护表土与植被。

③注意施工及生活用火安全，防止火灾烧毁地表植被。

④对泄洪防洪设施进行经常性检查维护，保证其防洪效果和通畅。

⑤建成的水土保持工程应有明确的管理维护要求。

（4）从事监理工作的监理单位应具有水土保持工程监理资质，监理月报、年报应报当地水行政主管部门备案。

（5）从事监测工作的单位应具有水土保持监测资质；按方案中的监测要求编制监测实施方案，开展水土保持工作；监测成果定期向建设单位和当地水行政主管部门报告，在水土保持专项验收前编制水土保持监测专项报告。

（6）建设单位应经常开展水土保持工作的检查，并接受水行政主管部门的监督管理。

（7）主体工程投入运行前必须首先验收水土保持设施。验收内容、程序等按《开发建设项目水土保持设施验收管理办法》执行。

（8）水土保持工程验收后，应由项目法人负责对项目建设区的水土保持设施进行后续管护与维修，运行管护维修费用从生产运行费中列支；因施工临时扰动而在方案确定的项目建设区以外建设水土保持设施应由项目法人移交土地权属单位或个人继续管理维护，或恢复原状。

二、主要保障措施

1.组织领导与管理

根据国家有关法律法规，水土保持方案报水行政主管部门批准后，建设单位应成立或与环境保护相结合的水土保持方案实施管理机构，并设专人（专职或兼职）负责水土保持工作，协调好水土保持方案与主体工程的关系，负责组织实施审批的水土保持方案，开展水土保持方案的实施检查，全力保证该项工程的水土保持工作按年度、按计划进行，并主动与当地水行政主管部门密切配合，自觉接受地方水行政主管部门的监督检查。水土保持实施管理机构主要工作职责如下:

（1）认真贯彻、执行“预防为主、全面规划、综合防治、因地制宜、加强管理、注重效益”的水土保持工作方针；

（2）建立水土保持目标责任制，把水土保持列为工程进度、质量考核的内容之一，按年度向水行政主管部门报告水土流失防治情况，制定水土保持方案详细实施计划；

（3）工程施工期间，与设计、施工、监理单位保持畅通联系，协调好水土保持方案与主体工程的关系，确保水土保持设施的正常建设，并按时竣工，最大限度减少人为造成的水土流失和生态环境的破坏；

（4）经常深入工程现场进行检查，掌握工程施工和运行期间的水土流失状况及其防治措施落实状况；

（5）水土保持工程建成后，为保证工程安全和正常运行，充分发挥工程效益，建设单位必须对永久征地范围内的水土保持设施进行维护和管理；将临时征地范围内的水土保持设施交由当地土地所有部门来管理。具体管理措施如下:

①在维护管理中，贯彻执行水土保持法律法规和有关标准；

②建设项目运行期间，建设单位应制定水土保持管理的规章制度，并监督执行情况；

③必要时，还应对管理人员实施水土保持专业技术培训，提高人员素质和管理水平；

④定期总结并向当地水行政主管部门汇报水土保持工程维护管理的工作情况。

2.后续设计

水土保持方案经水行政主管部门批复后，建设单位应委托设计单位按设计程序进行水土保持工程初步设计和施工图设计工作。为便于工程管理和监理等工作，水土保持工程初步设计和施工图设计应设置专章或单独成册。

3.水土保持工程招标、投标

在工程发包标书中提出水土保持要求，将各标段水土保持工程纳入各标段招标文件一起招标或汇成一个专门的标段单独招标。在招标文件中，详细列出水土保持工程内容，明确施工单位的施工责任，明确其防治水土流失的责任范围，并以合同形式明确中标单位应承担的防治水土流失的责任、义务。

中标的施工单位在实施水土保持方案时，对设计内容如有变更，应按有关规定实施报批程序。变动较小的，由施工单位向监理单位报告并征得同意即可。变动较大的，如主要措施的规模、位置发生变化时，按方案报批程序报原方案审批机关审批，属水利部审批水土保持方案的，时间紧张时，也可报请省级水行政主管部门审批。

4.水土保持工程建设监理

水土保持监理是落实水土保持方案的重要措施，通过水土保持监理可为有效防治水土流失提供质量保障，确保达到水土保持方案提出的防治目标和水土保持资金的使用效益，同时为水土保持竣工验收工作奠定基础。

（1）监理单位及要求。根据《关于加强大、中型开发建设项目水土保持监理工作的通知》（水保［2003］89号）的要求，按招投标的方式选定水土保持方案实施的监理单位，对方案实施进行全过程的监理。水土保持投资在3000万元以上的，承担监理的单位需具有相应级别的水土保持监理资质；3000万元以下的，承担监理的单位需具有一定数量的水土保持监理工程师。参加监理的人员必须具有水土保持监理工程师上岗证书或监理员上岗证书。

（2）监理任务。①根据有关法律、法规及工程承包合同中的水土保持要求，对施工单位的水土保持工作采取检查、旁站和指令文件等监理方式进行现场监督检查，监理工程建设的各项施工活动的水土保持措施是否与工程建设同步实施，通过质量控制、进度控制和投资控制，保证水土保持设施的如期建设和功能的正常发挥，结合现场巡查，提出要求限期完成的有关水土保持工作。②在施工的各个阶段随时进行质量监督，提交监理日志、监理月报，及时向建设单位汇报施工中出现的问题。③对施工单位的水土保持季报、年报进行审查，提出审查、修改意见。④依据有关法律、法规及工程承包合同，协助处理各种水土保持纠纷。⑤编制水土保持监理工作报告（季报、年报），作为开发建设项目水土保持设施验收的基础和水土保持验收报告必备的专项报告；工作报告主要对水土保持监理工作进行总结，提出存在的重大水土保持问题和解决问题的方法，以及水土保持监理工作计划安排和工作重点，定期归档监理成果。

5.水土保持监测

根据水土保持法规政策规定，建设单位须对开发建设项目水土保持设施的防治情况进行跟踪监测。建设单位应委托具有水土保持监测资质的单位按方案规定的监测内容、方法和时段对工程建设实施水土保持监测，监测单位应编制《水土保持监测实施细则》，监测成果应按时向建设单位报告，通过与项目区原状生态环境进行对比分析，对方案实施后的恢复能力及防治效果做出综合评判，监测单位在监测结束后应编制监测报告，作为方案竣工验收的主要技术依据，还可为当地有关部门决策提供第一手资料。

6.监督管理措施

（1）监督管理。经批准后的水土保持方案具有依法强制性，不得擅自变更，根据有关水土保持法律、法规，水行政主管部门有权利依法对水土保持方案的实施情况进行监督管理。

建设单位应强化施工管理，严格按照方案要求进行自查，并主动与水土保持监督部门取得联系，加强与水行政主管部门合作，自觉接受地方水行政主管部门的监督管理。在方案实施过程中，各级水土保持监督部门应经常到施工建设现场监督、检查水土保持方案实施情况，建设单位对水行政主管部门的监督检查情况应作好记录，对监督检查中发现的问题应及时处理，保证方案设计的各项水土保持措施顺利进行，并作为水土保持设施验收的参考资料。

（2）公众参与。水土保持方案中有相当数量的水土保持植物措施，这些措施的实施和维护需要当地群众的理解、支持与配合。为此，工程建设单位应积极向当地群众宣传《中华人民共和国水土保持法》，制定明确的公众参与制度，实施群众监督。与当地政府及其有关部门联系，在他们的支持、协作下，作好群众的宣传、教育工作，使当地群众树立起环境意识和法制观念，爱护树木花草，保障项目建成后安全运营。

7.水土保持竣工验收

根据水土保持“三同时”制度的要求，在主体工程竣工验收前，完成水土保持设施专项验收工作，验收内容、程序应按《开发建设项目水土保持设施验收管理办法》执行，大型建设项目还应委托相关单位进行水土保持设施的技术评估工作。

8.资金落实和使用管理

（1）资金落实。根据水土保持法规政策相关规定，项目建设工程中的水土流失防治费用在基建费用中列支，生产过程中的水土流失防治费用在生产费用中列支。水土保持方案经批准后所需的防治费用，根据主体工程经费预算情况，应尽快落实或申请追加，确保所需资金按年度计划及时足额到位，保证方案按时保质保量完成。鉴于水土保持工作的好坏，直接反映了建设单位的社会责任，截留、克扣或挪用水土保持资金的现象应予以避免。还有基建审计部门的监督环节，建设单位应切实落实资金，树立良好的社会信誉。

（2）资金管理。建设单位需作好资金的使用管理工作，为保证水土保持工程建设资金及时到位，保障水土保持工程建设顺利进行，防止和避免被挪用或占用，应建立水土保持资金专户储存，专款专用，并按水土保持实施进度与资金年度计划按期拨付水土流失防治费。水土保持设施竣工验收时建设单位应就水土保持投资概算调整情况、分年度投资安排、资金到位情况和经费支出情况写出总结。

第八节　方案的结论与建议

一、结论与建议的规定

水土保持方案结论与建议应符合以下规定:

（1）结论中应明确有无限制工程建设的制约因素，对主体工程方案比选的结论性意见、主体工程设计和改扩建项目的现有工程的水土保持评价、水土保持预测结果、水土保持总体方案、主要水土保持措施及工程量、工程投资与效益。

（2）提出对主体工程及施工组织的水土保持要求，水土保持工程后续设计的要求，明确下阶段需进一步深入研究的问题。

二、结论与建议包括的主要内容

（一）结论

开发建设项目水土保持方案结论部分是对前面各章节内容的简要概括，包括项目的水土保持特点、方案编制的结论性意见、对主体工程的总体评价及修正性意见。

1.设计深度与设计水平年

总结已确定的开发建设项目水土保持方案的设计深度与设计水平年。

2.水土流失预测结论

（1）工程扰动原地貌总面积、损坏水土保持设施总量等相关结论。

（2）工程建设总弃土弃渣量、可能造成水土流失总量、新增水土流失量、水土流失防治重点区域等相关结论。

3.防治责任范围

总结工程水土流失防治责任范围、项目建设区范围、直接影响区范围等相关结论。

4.防治目标

总结水土保持方案已确定的水土流失防治总目标，包括扰动土地整治率、水土流失总治理度、土壤流失控制比、拦渣率、林草植被恢复率、林草覆盖率6项目标。

5.水土流失防治分区与措施布局

总结水土保持方案水土流失防治区划分的原则、分区结果及方案水土流失防治措施的总体布局。

6.分区防治措施与工程量

总结水土保持方案确定的措施和工程量，包括工程措施和工程量、植物措施和工程量、临时防护措施和工程量。

7.水土保持监测

强调水土保持监测的典型性、可操作性和有效性，简要总结监测点位布设、监测时段、监测主要内容以及监测过程中应注意的问题。

8.水土保持方案投资估算

总结水土保持方案估算投资。包括方案水土保持估算总投资，水土保持估算投资；方案新增水土保持投资中工程措施投资、植物措施投资、临时防护措施投资；独立费用；预备费；水土保持设施补偿费等。

9.方案实施的效益

总结水土保持方案实施后预期实现的水土流失防治总目标，包括扰动土地整治率、水土流失总治理度、土壤流失控制比、拦渣率、林草植被恢复率、林草覆盖率6项目标值。

（二）建议

建议部分主要提出对下阶段工作的指导性意见。主要包括:

（1）根据工程特点及主体工程设计，从水土保持角度出发，分析工程设计及施工组织等方面设计不全面的问题，结合工程特点提出有利于控制项目区水土流失的合理化建议。

（2）针对影响工程施工质量和施工进度的突出问题，根据国家有关法规、技术规范、规程和质量标准，提出旨在能保证水土保持方案设计的各项措施顺利实施的合理化建议。

（3）对设计方案下阶段的细化、深化提出相关要求，并对细化、深化后的后续设计中水土保持措施的调整提出合理化建议。

（4）对设计单位、招标主持单位、施工单位和当地职能政府部门等提出更好贯彻实施本工程水土保持方案的意见和建议。

第四章　项目概况的描述

第一节　线型建设项目概况的描述

线型建设项目以公路、铁路的土石方量较大，水土流失影响更具有代表性，下面以公路、铁路为例说明线型建设项目的描述要点。

一、公路、铁路等线型建设项目的一般认识

公路、铁路是国民经济的大动脉，是经济社会发展必不可少的基础设施，对加速地区资源开发与流通、提高市场竞争能力、改善投资环境、促进区域经济并辐射带动周边地区经济提升，促进地区间人流、物流、商流和信息流的形成，提高人口素质、扩大对外开放、实现产业结构的调整、缩小地区间差距、加强民族团结、巩固国防等都具有十分重要的战略意义。

在公路和铁路的工程可行性研究阶段，工作深度特征主要是在一定走廊带内进行选线，只是基本确定了公路、铁路的走向，设计标准，沿线主要建筑物，服务设施等，进行方案比选，并估算占地情况、土石方调运与平衡、投资与效益分析，而对渣料场特别是渣场的具体位置尚不明确，需在初步设计及以后阶段才能明确。可见，公路、铁路项目可行性研究阶段的设计深度是不能完全满足水土保持方案编制要求的，需要与主体设计单位联合进行线路踏勘，以初步确定沿线取土、砂、砾、石料场、砂石料加工场、弃土场、弃渣场的位置，并取得相关的地形图。

公路、铁路建设项目一般布线是沿山前洪积扇或江河走廊带进行的，具有路线长、局部建设规模和扰动面积较小、但总体建设规模和扰动面积大、土石方量大、施工前表土剥离量大、施工便道多而且长，取土（料）场、临时堆土场、弃渣场多，沿线所涉及的地形、地貌、地质、水文、气候、土壤、植被、水土流失类型复杂、防护条件复杂；当走廊带宽度、土石方量、地质地貌等因素受到限制，或路线穿越、跨越江河、公路铁路时需抬高线位并布设隧道、桥梁等多种建筑物；在山岭重丘区施工条件差、渣料场选择困难、路基开挖或填筑量大且多有高陡边坡等特点。公路、铁路建设过程中的路基工程、隧道工程、桥涵工程、互通工程、取土（料）场、临时堆土场、弃渣场、管理养护站所、施工生产生活区等势必改变原有的地形地貌及地表土壤结构，损坏林草植被，降低区域原有的水土保持功能。料场施工前的清表、开挖过程中的废弃料、成品料的加工运输，主体工程建筑物的施工与施工导流等，也将大范围扰动地表、改变原有地形地貌。上述部位和施工时段，如不采取有效的水土保持措施，势必造成新增水土流失及其危害。

二、公路、铁路工程概况描述的主要内容

公路、铁路工程概况的编制内容应该包括以下内容:建设项目名称、项目法人单位、工程所在的地理位置及所属流域、项目建设目的及建设的必要性、工程等别、工程概况（包括工程主要技术指标表、主要建筑物布置图及简要说明、施工总布置等），主要控制工程及施工工艺、建设征地与项目建设区占地情况、主要土石方调运与平衡情况、推荐工程计划施工进度安排。下面以不同案例来说明本部分编制的主要内容。

（一）工程名称、地理位置及主要控制点

工程名称:六安－武汉公路安徽段工程（建设单位略）

建设地点:安徽省×××市××县、××县

建设性质:新建

工程等别；4车道高速公路，设计行车速度:100km/h

所属流域，长江流域

总投资/土建投资:××.××亿元/××.××亿元

建设工期:××个月，计划××××年××月××日开工，××××年××月××日建成

本部分主要介绍项目的地理位置、路线走向、主要控制点。

项目位于东经115°27′～116°05′，北纬31°17′～31°49′之间的皖西大别山区，行政区划隶属于安徽省霍邱县和金寨县，推荐线路起点为大顾店接拟建的西安～合肥高速公路，向西南途经金寨县城东（江店）、船板冲、苏家畈、槐树湾、古碑、丁埠、斑竹园，终于省界长岭关，接湖北境内规划的麻城至金寨高速公路，路线全长89008km（地理位置图略）。各路段情况为:

（1）大顾店一船板冲路段。路线起于大顾店，经仙花店西、江店（金寨新城）至船板冲，里程2201lkm。

（2）船板冲一苏家畈路段。自船板冲，打南岭隧道至苏家畈，里程6089km。

（3）苏家畈一槐树湾路段。于龙王庙，经苏家畈，打新开岭隧道经店屋，建板棚高架桥至亮湾，经洪湾至槐树湾，里程12.50km。

（4）槐树湾一丁埠路段。于槐树湾，经响山寺、方家湾、土门子至丁埠，里程22.20km。

（5）丁埠一长岭关路段。于丁埠，沿省道210经茶棚、桥口、斑竹园，打前湾隧道至长岭关，里程27.50km。

六安－武汉公路安徽段推荐路线的主要控制点:大顾店、金寨县、古碑、长岭关（路线走向方案图略）。

（二）工程建设目的及建设的必要性

本部分内容主要论述该公路（铁路）在国家、省级、行业中的位置和重要性，对国家、地区、省、项目区经济发展等方面的作用。

（1）西部大开发是党中央、国务院高瞻远瞩、总揽全局、审时度势，面向21世纪作出的重大战略决策，对于中华民族的伟大复兴具有重要的现实意义和深远的历史意义。实施西部大开发首要的是发展交通基础设施，本项目是西部通道的重要组成部分之一，其实施将极大改善西部开发大通道在云南境内“瓶颈”路段的交通状况，有利于早日实现全线快速畅通，对于加快国道路网系统建设及改造步伐、早日发挥其规模效益、连接西北、西南及对外口岸、加快西部大开发进程具有重大意义。

（2）本项目也是楚雄州规划的“三纵三横”骨架公路网的重要组成部分，对于改善地区路网等级结构，提高整体路网水平、通行能力，满足地区交通需求，促进地区交通运输的发展具有重要意义。

（3）本项目将在一定程度上减轻成昆铁路运力紧张的状况，通过与铁路运输的竞争与合作，形成合理的综合运输体系，促进各种运输方式的发展，完善地区交通运输，方便人民出行。

（4）项目影响区内资源丰富，受交通条件等制约，总体开发程度较低、经济发展水平不高；交通条件的改善，可创造良好的投资环境，对发挥资源优势、带动社会经济以较快速度发展具有重要意义。

（5）项目所在地楚雄州是全国两个彝族自治州之一，全州辖9县1市。长期以来，由于交通闭塞、基础薄弱，经济发展水平低下，造成贫困人口文化程度较低，思维、生产和生活方式落后，信息传递速度慢，市场竞争能力弱，在商品经济发展中处于不利地位。本项目的建设将会大大促进地区间人流、物流、商流和信息流的形成，扩大对外开放，吸引人才、资金技术与现代管理，逐渐促进产业结构的调整，加快民族地区脱贫致富，缩小地区间差距，增强民族团结与社会稳定。

（三）推荐方案工程概况案例

应先介绍工程项目组成、工程项目组成与主要技术指标，然后按照主体工程区（含主线工程、桥涵工程、路线交叉工程、隧道工程、附属工程等）、施工生产生活区（含施工生产区、施工生活区）、施工便道（含辅助保通道路、至料场、渣场、施工生产生活区道路等）、料场区、渣场区、拆迁安置及专项设施改建区（含拆迁安置、公路道路迁建、专项设施改建等）、施工力能供应等逐项进行介绍，不得漏项。

1.工程项目组成

本工程由主体工程、施工生产生活区、施工便道、料场、渣场、拆迁安置及专项设施改建、施工力能设篱等项目组成。公路（铁路）的项目组成及主要技术指标参见表4-1～表4-4。

表4-1  某公路项目组成情况表

| 工程项目 |  |  |  | 项目组成 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 线路区 | 主线工程 |  |  | 路基、路面、路基防护工程，中央隔离带 |
|  | 桥涵工程 |  |  | 特大、大、中、小桥，涵洞、通道，天桥、导流工程 |
|  | 路线交叉工程 |  |  | 互通式立交、分离式立交、平面交叉 |
|  | 隧道工程 |  |  |  |
|  | 附属设施 |  |  | 管理、服务，收费、监控、工区等 |
| 施工生产 生活区 | 施工生产区 |  |  | 临时工棚、临时堆料场、砂石料加工场、预制场、 水泥混合料拌和站、沥青混合料拌和站 |
|  | 施工生活区 |  |  |  |
| 施工便道 |  |  |  | 辅助道路及至料场、渣场、施工生产生活区的道路等 |
| 料场区 |  |  |  | 取土、取砂，砾、石等料场 |
| 工程项目 |  |  | 项目组成 |  |
| 渣场区 |  |  | 弃土场、弃渣场 |  |
| 拆迁安置及 专项设施 改建区 |  | 拆迁安置 | 人口、建筑面积、安置方式 |  |
|  |  | 公路道路迁建 | 条数，等级、长度 |  |
|  |  | 专项设施改建 | 改河（渠、沟）、输电线路、通讯线路等基础设施 |  |
| 施工力能供应 |  |  | 风、水、电，油等 |  |

表4-2  公路工程项目组成及主要技术指标表

| 一、项目的基本情况 |  |  |  |  |  | 所在流域 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |  |  | 建设地点 |  |  |
| 建设单位 |  |  |  |  |  | 建设性质 |  |  |
| 总投资 | 亿元 |  |  |  |  | 土建投资 |  | 亿元 |
| 建设期 | ××个月，计划××××年××月××日开工，××××年××月××日建成 |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设规模 | 主线 | 公路等级 |  | 四车道高速公路 |  | 设计行车速度（km/h） |  |  |
|  |  | 长度（hm） |  |  |  | 路基宽度（m） |  |  |
|  |  | 路面类型 |  |  |  | 桥梁宽度（m） |  |  |
|  | 连接线 | 公路等级 |  |  |  | 设计行车速度（km/h） |  |  |
|  |  | 长度（krn） |  |  |  | 路基宽度（m） |  |  |
|  |  | 路面类型 |  |  |  | 桥梁宽度（m） |  |  |
| 二、项目组成及主要技术指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目组成 |  | 占地面积（公顷） |  |  |  | 主要工程 项目名称 | 主要技术指标 |  |
|  |  | 合计 | 永久占地 |  | 临时占地 |  |  |  |
| 主 体 工 程 区 | 路基 |  |  |  |  | 特大桥 | m | 座 |
|  | 路基防护工程 |  |  |  |  | 大桥 | m | 座 |
|  | 中央隔离带 |  |  |  |  | 中桥 | m | 座 |
|  | 桥涵工程 |  |  |  |  | 小桥 | m | 座 |
|  | 隧道工程 |  |  |  |  | 涵洞 | 道 |  |
|  | 路线交×T程 |  |  |  |  | 隧道 | m | 座 |
|  | 附属设施 |  |  |  |  | 互通式立交 | 处 |  |
| 施工生产生活区 |  |  |  |  |  | 分离式立交 | 处 |  |
| 施工便道 |  |  |  |  |  | 通道/天桥 | 道 | 座 |
| （土、砂、石）料场 |  |  |  |  |  | 管理设施 | 处 |  |
| 弃渣场 |  |  |  |  |  | 施工道路 | km |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  | 拆迁安置 | 人 | m2 |

续表

| 三、项目土石方挖填工程量（万m3） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目组成 |  | 挖方 | 填方 | 调运方 | 外借方 | 弃方 | 说明 |
| 主 体 工 程 区 | 路基 |  |  |  |  |  |  |
|  | 路基防护工程 |  |  |  |  |  |  |
|  | 中央隔离带 |  |  |  |  |  |  |
|  | 桥涵工程 |  |  |  |  |  |  |
|  | 隧道工程 |  |  |  |  |  |  |
|  | 路线交又工程 |  |  |  |  |  |  |
|  | 附属设施 |  |  |  |  |  | 管理、服务，收费区等 |
| 施工生产生活区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工便道 |  |  |  |  |  |  |  |
| （土、砂、石）料场 |  |  |  |  |  |  |  |
| 弃渣场 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

注:可根据具体情况进行修改。

表4-3  铁路工程项目组成及主要技术指标表

| 一、项目的基本情况 |  |  |  |  |  |  | 所在流域 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |  | 建设地点 |  |
| 建设单位 |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  |
| 总投资（亿元） |  |  |  |  |  |  | 土建投资（亿元） |  |
| 建设期 |  | ××个月，计划××××年××月××日开工，××××年××月××日建成 |  |  |  |  |  |  |
| 建设规模 |  | 铁路等级 |  |  |  |  | 正线数目 |  |
|  |  | 设计速度（km/h） |  |  |  |  | 正线建设长度 | km |
|  |  | 预留速度（km/h） |  |  |  |  | 车站座数（座） |  |
|  |  | 牵引机车类型 |  |  |  |  | 路基宽度 | m |
| 二、占地面积（单位:公顷） |  |  |  |  |  |  | 三、主要技术指标 |  |
| 项目组成 |  |  | 合计 | 永久占地 |  | 临时占地 | 主要工程项目名程 | 主要指标 |
| 主 体 工 程 | 路基 |  |  |  |  |  | 特大桥 | m/座 |
|  | 车站 |  |  |  |  |  | 大桥 | m/座 |
|  | 桥涵工程 |  |  |  |  |  | 中小桥 | m/座 |
|  | 隧道工程 |  |  |  |  |  | 涵洞 | 道 |
|  | 其他 |  |  |  |  |  | 跨线立交 | 处 |

续表

| 施工生产生活区 |  |  |  |  | 通道 |  | 道 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工道路区 |  |  |  |  | 隧道 |  | m/处 |
| 取料场区 |  |  |  |  | 改建道路 |  | km |
| 弃渣场区 |  |  |  |  | 新建道路 |  | km |
| 拆迁及专项改建 |  |  |  |  | 拆迁面积 |  | 万m2 |
| 合计 |  |  |  |  | 专项设施改建 |  | km |
| 四、项目土石方工程量（单位；万m3） |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目组成 |  | 挖方 | 填方 | 调运方 | 外借方 | 弃方 | 说明 |
| 主 体 工 程 区 | 路基 |  |  |  |  |  |  |
|  | 车站 |  |  |  |  |  |  |
|  | 桥函 |  |  |  |  |  |  |
|  | 隧道 |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |  |  |  |
| 施工生产生活区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工道路区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 取料场区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 弃渣场区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 拆迁专项改建 |  |  |  |  |  |  | 建筑垃圾弃方 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

表4-4  铁路区间直线地段路基面及路肩宽度（m）

| 轨 道 | 单 线 |  |  |  |  |  | 双 线 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 非渗水土 |  |  | 渗水土、岩石 |  |  | 非渗水土 |  |  |  | 渗水土、岩石 |  |  |
|  | 道床 | 路基面宽度 |  | 道床 | 路基面宽度 |  | 道床 | 路基面宽度 |  |  | 道床 | 路基面宽度 |  |
|  | 厚度 | 路堤 | 路堑 | 厚度 | 路堤 | 路堑 | 厚度 | 路堤 |  | 路堑 | 厚度 | 路堤 | 路堑 |
| 重型 | 0.5 | 7.7 | 7.3 | 0.35 | 6.8 | 6.4 | 0.5 | 11.8 |  | 11.4 | 0.35 | 10.8 | 10.4 |
| 铁路肩宽度（m） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 线 别 |  |  |  | 正 线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最小路肩宽度（m） |  |  |  | 路 堤 |  |  |  |  | 路 堑 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0.8 |  |  |  |  | 0.6 |  |  |  |  |

2.主要建构筑物布置的简要说明

公路、铁路工程建构筑物的布置说明，应根据主体工程区、施工生产生活区、施工便道区、料场区、渣场区、不良地质路段区、拆迁安置及专项设施改建区、施工力能区逐项列表阐述主体工程各主要建筑物的位置、占地面积，并绘制总平面布置图。

（1）桥涵工程。

①主线桥涵工程:共设置特大桥×××.××m/××座、大桥×××.××m/××座、中桥×××.××m/××座、小桥×××.××m/××座、涵洞××道、通道××道、天桥××座、施工导流×××处。特大桥、大桥工程设置情况表格形式参见表4-5。

表4-5  公路主线特大桥、大桥工程一览表

| 序号 | 中心桩号 | 基础型式 | 结构型式 | 孔数－孔径 | 桥长（m） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | k82＋311 | 扩大基础围堰施工 | T型连续梁 | 25－30 | 1516 | 特大桥 |
| 2 | k83＋571 | 钻孔桩 | T型连续梁 | 21－30 | 1278.16 | 特大桥 |
| 3 | 左k90＋624 | 扩太基础围堰施工 | T型连续梁 | 左13－30 | 1059.5 | 特大桥，分为3座桥 |
|  | 左k90＋914 |  |  | 左2－30 |  |  |
|  | 右k90＋684 |  |  | 右19－30 |  |  |
| 4 | k92十420 | 钻孔桩 | T型连续梁 | 20－30 | 1218 | 特大桥 |
| 5 | k111＋839 | 钻孔桩 | T型连续梁 | 17－30 | 1042 | 特大桥 |
| 6 | k145＋890 | 扩大基础围堰施工 | T型连续梁 | 左16－30 | 1075.5 | 特大桥 |
|  |  |  |  | 右19－30 |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |

②连接线桥涵工程:共设置特大桥×××.××m/××座、大桥×××.××m/××座、中桥×××.××m/××座、小桥×××.××m/××座、涵洞××道、通道××道、天桥××座、施工导流×××处。特大桥、大桥工程设置情况表格形式参见表4 6。

表4-6  连接线特大桥、大桥工程一览表

| 序号 | 中心桩号 | 基础型式 | 结构型式 | 孔数－孔径 | 桥长（m） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l | k82＋311 | 扩大基础围堰施工 | T型连续梁 | 25－30 | 1516 | 特大桥 |
| 2 | k83＋571 | 柱式墩钻孔桩基 | T型连续梁 | 21－30 | 1278.16 | 特大桥 |
| 3 | 左k90＋624 | 扩大基础围堰施工 | T型连续梁 | 左13－30 | 1059.5 |  |
|  | 左k90＋914 |  |  | 左2－30 |  | 特大桥，分为3座桥 |
|  | 右k90＋684 |  |  | 右19－30 |  |  |
| 4 | k92＋420 | 柱式墩钻孔桩基 | T型连续梁 | 20－30 | 1218 | 特大桥 |
| 5 | h111＋839 | 墙式墩钻孔桩基 | T型连续梁 | 17－30 | 1042 | 特大桥 |
| 6 | k145＋890 | 扩大基础围堰施工 | T型连续梁 | 左16－30 | 1075.5 | 特大桥 |
|  |  |  |  | 右19－30 |  |  |

（2）路线交叉工程。

①互通式立交，拟建公路共设置10处互通式立交，表格形式参见表4-7。

表4-7  互通式立交工程设置一览表

| 序 号 | 互通名称 | 中心桩号 | 立交范围 | 互通型式 | 交叉路名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 茅洋互通 | K55＋750 | K63＋20～K64＋700 | 喇叭形 | 71省道 |
| 2 | 新街石浦互通 | K66＋000 | K85＋700～K86＋800 | 苜蓿叶形 | 80省道 |
| 3 | 长街互通 | K78＋750 | K121＋200～K122＋600 | 喇叭形 | 沿海南线 |
| 4 | 六敖互通 | K10Z＋2.50 | K131＋700～K133＋000 | 单喇叭形 | 核电厂道路 |
| 5 | 涅浦互通 | K118＋250 | K150＋700～K151＋700 | 苜蓿叶形 | 74省道 |
| 6 |  |  |  |  |  |

②分离式立交:拟建公路共设置9处分离式立交，表格形式参见表4--8。

表4-8  分离式立交工程设置一览表

| 序 号 | 交叉桩号 | 被交道路名称 | 立交类型 | 孔数－孔径 | 桥下净空（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | K60＋990 | 元武高速 | 主线下穿 | 14＋30＋14 | 5.5 |
| 2 | K61＋920 | G108 | 主线上跨 | 3－16 | 5 |
| 3 | K67＋010 | G108 | 主线上跨 | 3－16 | 5 |
| 4 | K67＋520 | 元武高速 | 主线上跨 | 14＋30＋14 | 5.5 |
| 5 | K74十440 | 元武高速 | 主线下穿 | 14＋30＋14 | 5.5 |
| 6 | K74＋600 | 元武高速 | 主线下穿 | 14＋30＋14 | 5.5 |

（3）隧道工程。

拟建公路设置10座隧道，总长度8125m（单幅）表格形式参见表4-9。

表4-9  隧道工程设置一览表

| 序号 | 隧道名称 |  | 起讫桩号 | 长度 （m） | 结构 型式 | 净空（m） （宽×高） | 工程地质概况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 燕子岩隧道 |  | K80＋420～K80＋840 | 420 | 连拱 | 23.8×7.0 | 硬塑～半坚硬亚粘土，Ⅱ类 |
| 2 | 木溪悟1号隧道 |  | K80＋025～＋K80410 | 385 | 连拱 | 23.8×7.0 | 弱风化粉砂质泥岩，为软质岩石。Ⅱ～Ⅲ类 |
| 3 | 木溪悟2号隧道 |  | K80＋080～K80＋210 | 130 | 连拱 | 23.8×7.0 | 弱风化粉砂质泥岩，为软 质岩石。Ⅱ～Ⅲ类 |
| 4 | 沙沟隧道 |  | K97＋390～K97＋645 | 255 | 连拱 | 23.8×7.0 | 弱风化泥灰岩，为软质岩石。Ⅱ～Ⅲ类 |
| 5 | 波支1号隧道 |  | K98＋71～K99＋055 | 340 | 连拱 | 23.8×7.0 | 弱风化泥灰岩，为软质岩石.Ⅱ一Ⅲ类 |
| 6 | 波支2号隧道 |  | K99＋430～＋830 | 400 | 连拱 | 23.8×7.0 | 弱风化泥灰岩，为软质岩石。Ⅱ～Ⅲ类 |
| 7 | 老者格 隧道 | 右幅 | K100＋630～K101＋305 | 675 | 单洞 | 11.2×7.1 | 弱风化泥质砂岩夹泥岩薄层，为软质岩石。Ⅱ～Ⅲ类 |
|  |  | 左幅 | K100＋610～K101＋300 | 690 | 单洞 | 11.2×7.1 | 弱风化泥质砂岩夹泥岩薄 层，为软质岩石，Ⅱ～Ⅲ类 |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |

（4）附属工程。

拟建公路设置服务区4处，为三门、宁海、温岭和玉环服务区，规划占地面积35.01公顷，设置养护中心2个，分别位于×××县和×××县，规划占地面积4.0公顷:设置管理中心1个，位于台州市，规划占地面积2.50公顷；设置收费站××个。服务区设置情况表格形式参见表4-10。

表4-10  拟建公路附属工程设置一览表

| 序 号 | 附属工程区名称 | 布设位置 | 布设型式 | 占地面积（公顷） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三门服务区 | 桩号K96＋600 | 分离外向型 | 6.96 |
| 2 | 临海服务区 | 桩号K137＋400 | 分离外向型 | 5.33 |
| 3 | 沮岭服务区 | 桩号K193＋900 | 分离外向型 | 13.10 |
| 4 | 玉环服务区 | 桩号K234＋500 | 分离外向型 | 9.62 |
| 小计 |  |  |  | 35.01 |
| 1 | ××养护中心 | ××县 |  | 2.0 |
| 2 | ××养护中心 | ××县 |  | 2.0 |
| 小计 |  |  |  | 4.0 |
| 1 | 管理中心 | 台州市 |  | 2.5 |
| 合计 |  |  |  | 41.51 |

铁路工程新增站场情况的表格参见表4-11。

表4-11  铁路新增站场一览表

| 序号 | 站场名称 | 布设位置 | 占地面积（公顷） | 房屋面积（m2） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 木肯淖南 | DKl29＋000左2.0km |  |  |  |
| 2 | 邮政井 | DKl89＋800左0.1km |  |  |  |
| 3 | 鄂托克 | DKl27＋500左0.5km |  |  |  |
| 4 | 巴音乌素 | DK238＋000右0.3km |  |  |  |
| 5 | 扎木苏井 | 库计村DK278＋750左1.0km |  |  |  |
| 6 | 棋盘井 | 鄂尔克图DK296＋000左2.0km |  |  |  |
| 7 | 交接场 | DK328＋050左0.05km |  |  |  |

3.施工总布置

（1）施工生产生活区。本项目施工生产生活区包括临时工棚、临时堆料场、砂石料加工场、预制场、水泥混合料拌和站、沥青混合料拌和站等，扣除路基预制场和元谋服务区水泥混合料拌和站及生活区重复占地面积，共需临时占用土地36.10hm2，施工生产生活区表格形式参见表4-12。

表4-12  施工生产生活区一览表

| 序号 | 起讫桩号或中心桩号 | 位置 | 预制场 （公顷） | 水泥混合料拌和站（公顷） | 沥青混合料拌和站 （公顷） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | K60＋700～K71＋000 |  | 1.00 |  |  | 预制场在路床上设置 |
| 2 | K71＋000～K81＋000 |  | 1.50 |  |  |  |
| 8 | K133＋000～K143＋000 |  | 2.50 |  |  |  |
| 10 | K64＋800 | 左侧 |  | 0.80 |  | 元谋服务区内 |
| 11 | K80＋K250 | 左侧 |  | 0.80 |  |  |
| 12 | K81＋300 | 右侧 |  | 0.80 | 4.00 | K60＋700～K103＋000 |
| 14 | K104＋300 | 左侧 |  | 0.80 |  |  |
| 15 | K120＋650 | 左侧 |  | 0.80 | 4.00 | K103＋000～K133＋000 |
| 16 | K131＋100 | 左侧 |  | 0.80 |  |  |
| 17 | K134＋900 | 右侧 |  | 0.80 | 4.00 | K133＋000～K151＋860.06 |
| 18 | K150＋800 | 右侧 |  | 0.80 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |

注:临时工棚、临时堆料场已包含在预制场、水泥混合料拌和站、沥青混合料拌和站面积内，不重复计列其面积。

（2）施工便道。

施工便道包括保通道路、至料场、渣场、施工生产生活区道路等，本项目除扩建利用原有机耕道路外，尚需新建保通道路和部分施工便道。经统计，扩建施工便道××.××km、临时占地××.××公顷，新建保通道路施工便道××.××km、临时占地××.××公顷，新建施工便道××.××km、临时占地××.××公顷。表格形式参见表4-13。

表4-13  新建及改建施工便道一览表

| 序 号 | 起止桩号 | 路宽（m） | 长度（m） | 占地（hm2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 保通道路K60＋700～K79＋000 | 6.0 | 1025 | 0.51 |
| 7 | 保通道路K98＋000～K120＋000 | 6.0 | 21276 | 10.64 |
| 8 | 至各取土场便道×条 | 5.0 | 总长×m | × ×hm2 |
| 9 | 至各弃渣场便道×条 | 5.0 | 总长×m | × ×hmz |
| 10 | 至砂石料加工场、预制场、水泥混合料拌和站、沥青混合料拌和站便道××条 | 5.0 | 总长×m | × ×hm2 |
| 合计 |  |  |  |  |

（3）料场区。

①砂砾石、粘土料:本项目工程共设砂砾石料场12处、砾类土料场11处、砂料场4处、片块石料场7处、粘土料场4处，需附大比例地形图（典型料场位置图略），表格形式参见表4-14。

表4-14  料场一览表

| 序号 | 料场桩号 | 材料名称 | 储量 （万m3） | 运距 （m） | 不含便道的临时占地（公顷） |  | 新修便道 （m） | 备 注 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、砂砾石料场12处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | K813＋740 | 砂、砾石 | 23 | 800 |  |  |  | 砂17%、砾石44% |  |  |
| 3 | K828＋900 | 砂、砾石 | 30 | 2500 |  |  |  | 砂38%、砾石56% |  |  |
| 4 | K835＋400 | 砂、砾石 | 45 | 3300 |  |  |  | 砂20%、砾石33% |  |  |
| 8 | K896＋220 | 砂、砾石 | 100 | 6500 |  |  |  | 砂21%、砾石70% |  |  |
| 11 | K987＋460 | 砂、砾石 | 32 | 20 |  |  |  | 砂18%，砾石69% |  |  |
| 12 | K990＋500 | 砂，砾石 | 50 | 1900 |  |  |  | 砂33%、砾石64% |  |  |
| 二、砾类土料场11处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11/13 | K813＋740 | 砾类土 | 23 | 800 |  |  |  |  |  |  |
| 4/16 | K835＋400 | 砾类土 | 45 | 3300 |  |  |  |  |  |  |
| 8/20 | K896＋220 | 砾类土 | 100 | 6500 |  |  |  |  |  |  |
| 11/23 | K990＋500 | 砾类土 | 50 | 1900 |  |  |  |  |  |  |
| 三、砂料场4处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1/24 | K909＋900 | 砂 | 4.5 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 3/26 | K916＋140 | 砂 | 1 | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 4/27 | K918＋100 | 砂 | 1.7 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 四、片块石、碎石料场7处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1/28 | K775＋339 | 片、块石 | 90 | 4800 |  |  |  |  |  |  |
| 2/29 | K809＋500 | 片、块石 | 15 | 1000 |  |  |  |  | / |  |
| 6/33 | K983＋345 | 片块碎石 | 90 | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 7/34 | K985＋870 | 片块碎石 | 120 | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 五、粘土料场4处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1/36 | K817＋942 | 粘土 | 0.4 | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 2/37 4/39 | K828＋900 | 粘土 | 0.6 | 2500 |  |  |  |  |  |  |
|  | K879＋000 | 粘土 | 0.1 | 250 |  |  |  |  |  |  |

②其他材料；钢材、沥青由乌鲁木齐用汽车经公路调运；木材由巩乃斯林场和库车县用汽车经公路调运；水泥由和静县和库车县用汽车经公路调运；副食品由那拉提镇、巴音布鲁克区、库车县采购调运；汽油、柴油由那拉提镇、巴音布鲁克区、库车县采购经公路调运；煤由库车县墩阔坦、库孜翁、夏阔坦、榆树沟煤矿调运；本线路多伴河而行，施工及生活用水直接取用河水。

（4）渣场区。

本工程共产生弃方815.16万m3（土方379.67万m3、石方435.49万m3），主体设计没有考虑弃渣场问题，根据l:2000地形图和与主体设计单位现场调查，本方案提出沿线设弃渣场12处，需附大比例地形图，渣场表格形式参见表4-15。

表4-15  拟建弃渣场一览表

| 编号 | 桩 号 | 位置（m） |  | 弃方数量（万m3） |  |  | 占地面积 （公顷） | 新修施工便道 （km） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 路左 | 路右 | 总量 | 土方 | 石方 |  |  |
| 重 | K81＋080 |  | 100 | 16.07 | 8.91 | 7.16 | 1.13 |  |
| 2 | K81＋300 |  | 100 | 27.24 | 10.90 | 16.35 | 2.87 |  |
| 3 | K81＋900 |  | 200 | 19.82 | 7.65 | 12.17 | 1.98 |  |
| 4 | K84＋800 |  | 300 | 2.97 | 2.97 |  | 0.34 |  |
| 5 | K85＋000 |  | 300 | 60.36 | 21.60 | 38.76 | 8.26 |  |
| 6 | K85＋500 |  | 200 | 62.25 | 31.09 | 31.16 | 4.82 |  |
| 7 | K86＋900 |  | 500 | 32.84 | 13.09 | 19.75 | 3.05 |  |
| 8 | K95＋700 | 100 |  | 131.99 | 58.77 | 73.23 | 9.33 |  |
| 9 | K96＋200 | 200 |  | 104.10 | 57.57 | 46.53 | 6.97 |  |
| 10 | K97＋300 | 100 |  | 18.85 | 2.74 | 16.11 | 1.26 |  |
| 11 | K100＋000 |  | 90 | 35.43 | 27.62 | 7.81 | 2.96 |  |
| 12 | K104＋300 | 40 |  | 66.21 | 41.51 | 24.70 | 3.07 |  |
| 13 | K105＋840 |  | 380 | 20.32 | 12.19 | 8 13 | 3.81 |  |
| 14 | K106＋900 | 300 |  | 21.34 | 9.60 | 11.74 | 2.63 |  |
| 15 | K107＋080 | 160 |  | 18.53 | 8.34 | 10.19 | 2.18 |  |
| 16 | K114＋100 |  | 120 | 12.62 | 5.64 | 6.97 | 1.25 |  |
| 17 | K134＋900 |  | 80 | 8.11 | 3.24 | 4.87 | 1.79 |  |
| 18 | K137＋050 | 400 |  | 68.54 | 27.42 | 41.13 | 4.22 |  |
| 19 | K138＋800 | 120 |  | 10.06 | 4.03 | 6.04 | 0.85 |  |
| 20 | K141＋600 | 160 |  | 51.12 | 20.47 | 30.66 | 2.93 |  |
| 21 | K142＋700 |  | 170 | 26.37 | 7.31 | 19.06 | 1.93 |  |
| 合计 |  |  |  | 815.16 | 379.67 | 435.49 | 67.63 |  |

（5）拆迁安置及专项设施改建区。

拟建公路全线将拆迁建筑物59962.8m2，采用就地后靠安置×××人，由建设单位根据当地拆迁等相关政策出资、当地政府主管部门负责具体拆迁安置及专项设施改建工作。各相关部门应制定规划和计划，对拆迁还建工作加强管理，宅基地的位置选择应符合当地行政规划的区域，还建地区域应设有排水设施、垃圾场，还建户不得随意选择宅基地，不得乱搭乱盖，其建筑材料如沙、石料不得乱挖乱掘，禁止乱砍乱伐破坏植被，对因建房施工造成破坏的区域应由建房者重新种植农作物或进行庭院绿化。

拟建公路全线将改移河沟44处6010m，改移国道、省道、县乡地方道路28处6197m，改移10kV高压输电线路××条××××m，拆迁安置及专项设施改建情况的表格形式见表4-16和表4-17。

表4-16  拟建公路改河（沟）工程一览表

| 序 号 | 起讫桩号 | 位置 | 长度（m） | 主要尺寸 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | K113＋840～K113＋960 | 右 | 140.00 | 8.0×.0m | 小河 |
| 2 | K114＋225～K114＋340 | 右 | 115.00 | 8.0×0 m | 小河 |
| 13 | Kllg＋200～K119＋450 | 左 | 250.00 | 1.0×.0 m | 沟渠 |
| 14 | K119＋245～K119＋355 | 左 | 110.00 | 8.0×.0 m | 小河 |
| 15 | K119＋470～K119＋590 | 左 | 120.00 | 8.0×.0 m | 小河 |
| 20 | K123＋770～K123＋890 | 左 | 120.00 | 8.0×0 m | 小河 |
| 21 | K123＋780～K123＋900 | 右 | 120.00 | 2.0×1.5 m | 沟渠 |
| 26 | K124＋910～K124＋930 | 右 | 420.00 | 2.0×1.5 m | 沟渠 |
| 27 | K125＋050～K125＋100 | 右 | 50.00 | 8.0×2.0 m | 小河 |
| 34 | K127＋820～K127＋900 | 右 | 80.00 | 8.0×2.0 m | 小河 |
| 35 | K127＋950～K128＋025 | 左 | 75.00 | 8.0×2.0 m | 小河 |
| 38 | K128＋880～K128＋970 | 右 | 90.00 | 5.0×2.0 m | 小河 |
| 39 | K129＋610～K129＋？90 | 右 | 180.00 | 5.0×2.0 m | 小河 |
| 43 | K13l＋630～K131＋700 | 左 | 70.00 | 5.0×2.0 m | 小河 |
| 44 | K133＋030～K133＋220 | 右 | 190.00 | 1.0×1.0 m | 沟渠 |
| 合计 |  |  | 6010 |  |  |

表4-17　拟建公路改移国道、省道、县乡地方道路一览表

| 序号 | 起讫桩号 | 道路长度（m） | 路基宽度（m） | 面积（m2） | 路面标准 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | K103＋608～K103＋800 | 192 | 4.5 | 864 | 混凝土 | 国道 |
| 5 | K105＋510～K105＋770 | 260 | 4.5 | 1170 | 沥青 | 省道 |
| 9 | K115＋130～K115＋160 | 30 | 4.5 | 135 | 沥青 | 地方 |
| 10 | K115＋550～K115＋690 | 140 | 4.5 | 630 | 沥青 | 地方 |
| 13 | K123＋770～K123＋920 | 150 | 4.5 | 675 | 沥青 | 地方 |
| 15 | K126＋275～K126＋360 | 85 | 4.5 | 383 | 泥结碎石 | 地方 |
| 20 | K129＋370～K129＋500 | 130 | 4.5 | 585 | 沥青 | 地方 |
| 27 | K147＋630～K147＋730 | 100 | 4.5 | 450 | 沥青 | 地方 |
| 28 | K147＋730～K147＋840 | 110 | 4.5 | 495 | 泥结碎石 | 地方 |
| 合计 |  | 6197 |  | 27887 |  |  |

（6）不良地质路段。

拟建公路不良地质路段共25处，主要有滑坡、泥石流、坍塌、陡坎、软土、采空区、崩坡等。不良地质路段情况表格形式参见表4-18。

表4-18  公路不良地质段一览表

| 序号 | 起讫里程 | 长度（m） | 类 型 | 处理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| l | K86＋920～K87＋020 | 100 | 陡坎 | 喷锚支护或挡墙加锚索支护 |
| 2 | K87＋040～K87＋300 | 260 | 古滑坡 | 绕避或以桥梁通过 |
| 3 | K95＋050～K95＋190 | 140 | 滑坡 | 适当加大桥梁的长度及跨度 |
| 4 | K95＋530～K95＋570 | 40 | 坍塌 | 目前坍塌范围仍有扩大趋势，建议增加桥梁的长度及跨度，同时对坍塌壁进行适当削坡，井进行护坡 |
| 7 | K96＋550～K96＋900 | 350 | 古滑坡 | 目前滑坡处于稳定状态，但因局部挖方量较大，建议抗滑桩进行支挡防护挖方路段，并进行锚固，桥台部位使用桩基础 |
| 9 | K98＋910～K99＋395 | 485 | 滑坡群 | 该段不良地质体复杂，治理费用高，建议路线上移避让（亦可减轻其他路段不良地质体的影响） |
| 10 | K99＋470～K99＋860 | 390 | 古滑坡 | 改善滑坡捧水条件，路线下方设置抗滑桩 |
| 15 | K101＋800～K101＋950 | 150 | 滑坡 | 由于路线距滑坡一定距离，建议做好滑坡捧水设施，路线下方用锚杆护坡 |
| 20 | K102＋120～102＋150 | 110 | 滑坡 | 1.桥跨越2.路线从滑坡体上部通过，尽量少扰动滑坡体，在施工过程严中严禁堆放施工材料及弃渣3.加强防捧水措施 |
| 21 | K103＋700～K104＋500 | 800 | 崩塌与岩堆 | 1.设桥跨越；2.桥墩穿越坡积体:3.或改线避开崩塌体 |
| 22 | K128＋740～K128＋840 右约20m | 100 | 滑坡（采空区塌陷） | 在路线以外，可不处治 |
| 序号 | 起讫里程 | 长度（m） | 类 型 | 处理措施 |
| 23 | K134＋500～K134＋920 | 420 | 软土 | 路线左移或作深层处治 |
| 24 | K137＋960～K138＋100 左约50m、右约100m | 140 | 采空区 | 改移路线 |
| 25 | K145＋120～K145＋160 左10m | 40 | 坍塌 | 路线以桥梁形式通过，冲沟下部护脚，坡面捧水 |

（7）施工力能。

程沿线交通、河道水网发达，运输便利，水源条件方便，受地形条件限制，现状运输道路不能直接到达施工场地区，则需结合路基工程，修建部分施工便道；电源除山丘区部分路段需采用柴油发电机组发电外，大部分可就近连接输变电线路供施工使用。

（8）工程征占地

项目主线和连接线永久性占地467.4公顷，其中原有公路占地7.7公顷，新增占地60.7公顷，临时性占地175.9公顷。征占地统计情况表形式参见表4-19和表4-20。

表4-19  公路永久性占地统计表（单位:公顷）

| 项目 | 分县 | 林地 | 荒地 | 水田 | 灌木林 | 菜地 | 旱地 | 经济林 | 老路 | 宅基地 | 河沟 | 鱼塘 | 经济作物地 | 竹林 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主线 | 元谋 县 | 78.83 | 59.1 | 0 | 2.97 | 40.31 | 1.32 | 4.98 | 1.11 | 2.07 | 0.08 | 0.37 | 0.55 | 0.08 | 191.75 |
|  | 武 定县 | 129.5 | 32.98 | 33.3 | 40.74 | 0.35 | 2.64 | 2.78 | 2.96 | 1.95 | 2.92 | 0.07 | 0 | 0.01 | 250.2 |
|  | 小计 | 208.33 | 92.08 | 33.3 | 43.71 | 40.66 | 3.96 | 7.76 | 4.07 | 4.02 | 3 | 0.44 | 0.55 | 0.09 | 441.95 |
| 猫接 连接 线 | 武 定县 | 2.52 | 0 | 11.14 | 0 | 0 | 7.66 | 0.79 | 3.4 | 0.18 | 0.26 | 0.04 | 0 | 0 | 25.9 |
| 合计 |  | 210.85 | 92.08 | 44.44 | 43.71 | 40.66 | 11.62 | 8.55 | 7.47 | 4.2 | 3.26 | 0.48 | 0.55 | 0.09 | 467.0t |

表4-20  拟建公路临时性占地统计表（单位:公顷）

| 项目区 | 分县 | 荒地 | 林地 | 水田 | 旱地 | 灌木林 | 河沟 | 宅基地 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 取土场 | 元谋县 | 12.66 | 0.13 |  | 0.47 |  |  | 0.07 | 13.33 |
|  | 武定县 | 5.03 | 1.7l |  | 0.07 |  |  |  | 6.81 |
|  | 小计 | 17.69 | 1.84 |  | 0.54 |  |  | 0.07 | 20.14 |
| 砂石料插 | 元谋县 | 11.65 |  |  |  | 3.19 |  |  | 14.84 |
|  | 武定县 | 14.21 |  |  |  | 2.75 |  |  | 16.96 |
|  | 小计 | 25.86 |  |  |  | 5.94 |  |  | 31.80 |
| 弃渣插 | 元谋县 | 13.11 | 2.27 | 13.43 | 12.53 |  | 1.64 |  | 42.98 |
|  | 武定县 | 3.63 | 19.02 | 0.75 | 1.02 |  | 0 | 0.23 | 24.65 |
|  | 小计 | 16.74 | 21.29 | 14.18 | 13.55 |  | 1.64 | 0.23 | 67.63 |
| 施工便道 | 元谋县 | 4.05 | 0 | 0.9 | 1.8 | 1.35 | 0.9 |  | 8.99 |
|  | 武定县 | 6.12 | 1.11 | 0.56 | 1.67 | 1 | 0.67 |  | 11.13 |
|  | 小计 | 10.17 | 1. 11 | 1.46 | 3.47 | 2.35 | 1.57 | 0 | 20.12 |
| 施工生产生活区 | 元谋县 | 6.93 |  | 3.08 | 3.08 | 2.31 |  |  | 15.4 |
|  | 武定县 | 9.11 |  | 5.18 | 2.07 | 4.35 |  |  | 20.7 |
|  | 小计 | 16.04 |  | 8.26 | 5.15 | 6.66 |  |  | 36.10 |
| 合计 |  | 86.49 | 24.24 | 23.89 | 22.71 | 14.95 | 3.21 | 0.30 | 175.79 |

5.工程土石方

本项目土石方开挖总量为468.05万m3、填方总量502.68万m3（其中本桩开挖利用方9.51万m3、远运利用方4.50万m3）、借方214.16万m3、弃方175.80万m3。工程土石方平衡表表格形式参见表4-21。

表4-21  拟建公路分段土石方数量平衡表（单位:m3）

| 序 号 | 起讫 桩号 | 挖方 （m3） | 填方（m3） |  |  |  |  |  |  | 弃方（m3） |  | 土石方 调配 | 取、弃 土位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 总体积 | 本桩利用方 |  | 远运利用方 |  | 借 方 |  | 土方 | 石方 |  |  |
|  |  |  |  | 土方 | 石方 | 土方 | 石方 | 土方 | 石方 |  |  |  |  |
| 1 | K0＋000 K5＋000 | 506896 | 161308 | 41344 | 77473 | 28248 | 67584 |  |  | 129096 | 163151 | 41m | 在K3＋100左侧40m弃33361m3，K4＋400左侧60m弃07108m3，在5＋340左侧40m弃51777m3. |
| 2 | K5＋000 K16＋000 | 642614 | 817298 | 175399 | 252645 | 75148 | 103674 | 11072 | 16609 |  |  |  | 借自 K16＋400右侧60m |
| 3 | K16＋000 K24＋000 | 145019 | 702911 | 20769 | 31120 | 56268 | 36694 | 260341 | 390513 |  |  | 92962m | 借自K17＋550左侧80m |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

对长线性工程，可以省略不做土石方流向框图，但是须细化土石方平衡表；若采用土石方流向框图时，应按路线沿途的自然节点分段绘制（如施工中不便跨越的大江大河、无交通道路沟通的长隧道等）、或按拟定的合同段分段绘制。

6.施工组织与施工工艺

（1）施工原则与现状。

本工程经过地区地形地貌、地质情况比较复杂，公路路基挖填工程量较大、桥涵隧道较多，因此应遵循对控制性的桥梁、隧道等工程先期施工，对交通不便路段先期、分段施工，以便及早形成运输网络，加快工程施工进度，其他路段则采取分段施工、加强施工组织管理，尽可能做到连续均衡作业。

（2）施工方法与施工工艺。

①路基工程:路基工程施工主要包括施工测量、场地清理（含清基）、路基开挖和填筑、不良地质段基础处理、基础压实、路基排水和防护、绿化等工序。

施工测量，主要指现场布设线位，确定施工范围，沿线设置施工标示。

场地清理（含清基），指路基工程开挖、填筑前，清理地表杂物，清除地表植被。地表为耕植土的开挖填筑区，先剥离表层耕植土，剥离厚度一般为15～50cm，平均厚度约30cm。剥离表土以推土机为主，辅以人工作业，剥离表土采用10～15t自卸汽车运至临时堆土场堆放，施工后期用于绿化或复垦覆土。

路基工程土石方开挖和填筑，采用机械化施工，将废弃或不能及时利用的土石方堆于指定的弃渣场或临时堆料场，做好拦挡、排水等防护措施。

填方路段施工时，采用水平分层填筑法，按照横断面全宽逐层向上填筑，如原地面不平，应由最低处分层填筑，每层经过压实符合规定要求后，再填筑下一层；若填方分几个作业段施工，且两段交接处不在同一时间填筑时，先填地段按1:l坡度分层留台阶，若两个地段同时填筑则分层相互交叠衔接；不同土质混合填筑时，分别填筑，不得混填；路基两侧取土，填高在3m以内的路堤，用推土机从两侧分层推填，并配合平地机分层整平，含水量不够时，用洒水车洒水，并用压路机分层碾压；填石路堤倾填前，路堤边坡坡脚采用粒径大于30cm的硬质石料码砌；逐层填筑时，安排好石料运输路线，专人指挥，先低后高、先两侧后中央卸料，并用大型推土机摊平；土石路堤不得采用倾填方法，均须分层填筑，分层压实；半填半挖的一侧高填方基底为斜坡时，挖好横向台阶，并在完成后对设计边坡外的松散弃土进行清理；应严格控制高填方路段的填土速度，凡中心处日沉降量大于3cm、路基边缘处大于1.5cm时，应放缓填土速度，待稳定后再继续施工。填方路基路面底面以下深度0.8～1.5m上路堤压实度≥94%，1.5m以下的下路堤压实度≥93%，且路基预压或超载预压期控制在8～12个月。

挖方路段施工时，以机械和小炮爆破开挖为主，开挖方式从上而下分级进行，并对软质岩石边坡采用人工或机械清刷边坡，对坚石和次坚石采用爆破法清刷边坡，边开挖边进行防护；对设有挡墙的挖方边坡应进行跳槽施工，即采用间隔开挖，间隔施工挡墙，以免造成滑坡或坍塌；开挖边坡的防护以人工为主。

路基不良地质段主要涉及软土路段，对海滨滩涂施工可采用塑料插板，水泥粉喷桩、；应力管桩等方法加固地基，保证路基基础稳定，对其他路段可采用换土分层填筑，均匀压实；路面底面以下深度0.8～1.5m上路堤压实度≥94%，1.5m以下的下路堤压实度≥93%，且路基预压或超载预压期控制在8.12个月。

依据沿线地形、水文等条件，设置路基两侧排水沟，排水沟均从下游出口向上游开挖，并在挖方路段坡顶设置截水沟和边坡急流槽等排水设施。挖方路段路面水由路拱横坡直接排人路基边沟，填方路段一般采用纵向集中排水方式，在硬路肩边缘设置拦水带，并通过急流槽将路面水排除路基外，保证路面、坡面汇水集中排导，尽量避免径流对其冲刷。

对挖方、填方边坡采用挡土墙、护脚、护肩、仰斜式上挡护面墙、窗孔式护面墙、浆砌片石框格植草、土工格室植草、锚杆框格植草、锚索框格植草等措施进行防护，确保边坡稳定；对中央分隔带、护坡道、碎落台及分离式路基的中间带等部位进行绿化美化。

②桥涵工程:工程沿线涉及的桥梁，上部结构选用预应力砼组合箱梁、预应力空心板、斜拉桥＋预应力砼现浇箱梁＋组合箱梁（混合梁）、预应力砼连续刚构＋现浇箱梁＋组合箱粱等结构类型，下部桥墩结构选用空心薄壁墩、墙式墩和柱式墩等型式，桥台结构选用肋式台或柱式台，基础选用钻孔灌注桩基础；涵洞采用钢筋混凝土盖板涵和钢筋混凝土圆管涵。

钻孔灌注桩基础施工时，先打设护筒，旱地护筒可采用坑埋设法，护筒底部与四周所填土必须分层压实，水域护筒沉人可采用压重、振动、锤击等方式。护筒设置后，钻孔、清孔，最后进行混凝土灌注，钻孔和清孔过程中钻渣泥浆，由管道输送至布置在桥梁附近的泥浆池、沉淀池中，进行循环利用、固化处理；桥墩、台施工工艺有立模、扎筋、灌筑混凝土等；对跨越小型河沟的桥涵在枯水期施工，水中的基础采用土石围堰的施工工艺，应增加草袋围堰对临时围堰进行防护；涵洞布置以满足当地的防洪排涝要求为原则，适当合并，涵洞进出水口应与沟床顺直、与上下游排水系统衔接圆顺、稳固，使流水顺畅。

③隧道工程:隧道按新奥法进行设计，施工遵循“早进洞、晚出洞”的原则，采用弱爆破、少扰动、早喷锚、勤测量、紧封闭等技术措施，爆破方式采用光面爆破和预裂爆破，严格控制装药量，小剂量多孔爆破，以尽量控制围岩扰动，减少超挖；在洞口段、软弱围岩等路段采用超前小导管注浆、超前锚杆、周边加固注浆等施工技术，洞口边坡采用喷混凝土、锚杆、浆砌石等防护措施；在仰坡外侧设置与地形相适应的截水沟，将沟水、坡面水、边沟水引出隧道区至天然沟道或公路截排水系统排走。

明洞顶部设置必要的截排水沟，回填土表面铺设隔水层，靠山侧边墙底或边墙后设置纵向和竖向盲沟，将水引至边墙泄水孔排出；明洞段边坡防护与开挖同步进行、从上到下施工作业，开挖后及时回填夯实。

为缩短隧道工程施工工期，利于开挖洞渣利用和调运，对长隧道采用两端两个施工面进行开挖，出渣也采用双向出渣的方式进行；开挖洞渣采用10～15t自卸汽车运输，直接运至利用路段或指定的规划场地堆置。

④互通工程:互通工程不是主体工程的关键控制性工程，但考虑到互通工程交叉的道路大部分将用于施工运输，因此施工过程中尽量避免施工运输干扰，施工时段避开交叉道路运输高峰时段；互通工程的桥梁部分基础以钻孔灌注桩为主，施工方法与桥梁相同，匝道路基部分施工同路基工程。

⑤附属设施:包括管理、服务、收费、监控、工区等。附属设施场地以填筑为主，填筑前剥离表层耕植土，剥离厚度一般为30cm，剥离的耕植土堆放于场地一侧，并采取临时拦挡防护措施，后期用于场地内的绿化覆土。场地四周形成的填筑边坡采用浆砌石挡墙进行拦挡。

场地内设置排水沟，与公路及周边天然排水沟道保持顺接。场地周边及空地布设绿化小品。

⑥土石方调运:本工程的土石方调运严格按设计进行，严禁任意取弃。料场应设在背对公路侧，以减轻对公路沿线景观的影响；采料时应严格按照设计边坡挖取，不得破坏料场的整体稳定；设置截排水系统、沉沙池，并与场外原有排水沟道顺接；料场开挖采用挖掘机有序开采、汽车运输，施工前将表土耕作层先行剥离、堆存、防护，作为土地整治复耕料源；取料结束后回填表土并恢复植被。

弃渣场应结合造地进行选址，弃土前先将表土耕作层先行剥离、堆存、防护，作为土地整治复耕料源；再施工排水设施和临时挡渣措施，然后从低处分层堆弃、压实；最后在临时挡渣措施外侧修建永久挡渣墙；弃土结束后回填表土并恢复植被。

拟建公路水土保持工程的实施应与主体工程的进度相协调。拟建公路施工组织计划见表4-22

表4-22  拟建公路的施工组织计划

| 序 号 | 工程名称 | 单 位 | 数 量 | 2007年 |  | 2008年 |  |  |  | 2009年 |  |  |  | 2010年 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 季度 |  | 季度 |  |  |  | 季度 |  |  |  | 季度 |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 准备工作 | 公路（km） | 91.2l |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 路基工程 | 公路（km） | 91.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 路ilT程 | 公路（km） | 91.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 桥梁工程 | m/座 | 46742/118 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 隧道工程 | m/座 | 1080/10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 涵洞工程 | 座 | 134 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 互通工程 | 处 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 通道工程 | 道 | 64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 其他工程 | 公路（km） | 91.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

三、公路、铁路工程概况编制应注意的问题

（1）按项目建设的必要性、工程概况、项目区概况、前期工作进展情况等理顺并完善前言，需明确本工程建设内容、工程和项目区简况、工程前期工作进展情况、主体设计单位和目前设计阶段、项目投资单位和投资比例、项目建设单位、总投资、土建投资等。

（2）在充分熟悉主体工程设计情况和设计思路的情况下，先进行水土流失防治分区，然后着手编写“方案”。

（3）按照防治分区的顺序，分别介绍主体工程建设内容和概况，可以避免思路混乱和漏项。

（4）在编写工程概况的过程中，应该用备忘录记录暂缺的图件名称，以便事后补齐。

（5）明确施工生产区应包括的内容以避免漏项；注意施工道路包括的内容、其总长度一般不会小于路线总长度；取土场和弃渣场应该有位置图、地形图、措施布设图、措施横断面图、占地类型、占地面积、容量（可采储量）、堆渣量及堆高（计划采量）等有关的指标；明确拆迁安置与专项设施改建应该包括的内容，说明水土流失防治的责任方。

（6）按项目组成分行政县区列表说明各单项工程占地面积、占地类型、占地性质，细化占用水田、耕地、旱地情况，并说明占用农耕地的补偿情况。

（7）土石方平衡表中，应包括施工道路、施工生产生活区、渣料场表土剥离和废弃料等土石方量；按自然节点（大桥、隧道）分段，并列表说明各段的土石方平衡情况。

（8）说明主要工程（深挖高填路基、桥台与桥墩、隧道进出口等）的施工工艺，突出与水土流失有关的、涉及到水土渣的部分。

（9）按照工程类型，对主体设计中规划的水土保持工程进行分类、明确设计标准、完善典型设计图（有一种措施，就应该有这种措施的典型设计图），并据此计算工程量及估算投资。

（10）当砂石料为外购时，应明确向具有水土保持方案的合法开采商购买，并在合同中明确水土流失防治责任。不得零星采购，避免无序开采。

（11）按照各分区主要工程的施工进度，细化主体工程施工进度横道图。

第二节　典型建设项目概况的描述

点型建设项目以水利水电项目的水土流失影响为甚，下面以水利水电枢纽工程为例说明点型建设项目概况描述的主要内容。

一、水利水电枢纽建设项目的一般认识

水利枢纽是由几种作用不同的水工及其他建筑物组成的、对河流水资源进行综合性开发利用的综合体的统称，需要修建几种作用不同的水工及其他建筑物，以满足开发目标的需要；水利枢纽的开发方式一般采用堤坝式开发，主要建筑物一般包括拦河坝、溢洪道、输水系统三大部分，开发目标可以以一业为主或多业多目标，对以发电为主的水利枢纽称为水利水电枢纽，水利水电枢纽可以同时具有防洪、灌溉等其他作用，水利水电枢纽项目除必须建造

水电站厂房外，还须根据需要建造拦河坝、溢洪建筑物、输水建筑物、排沙、航运、养殖、旅游、综合利用等相关建筑物；水利水电枢纽中的电站部分可以划分为坝式水电站（包括河床式、坝后式、坝内式）、引水式水电站（包括无压、有压）、筑坝引水混合式水电站三类。由于水利枢纽和水利水电枢纽项目的位置一般都是按照水系和流域经过长期论证和规划设计的，规划设计时段非常长（如长江干流及其支流的开发、黄河干流的开发等都经历了几十年的时间），并经过了多次前期地质勘探、坝址及坝型论证、交通、料场、环境比选等等，才基本确定了流域梯级开发形式、各梯级开发的基本位置、坝型、料场、电站装机……，所以，水利枢纽和水利水电枢纽项目可行性研究阶段的设计深度是完全可以满足水土保持方案编制要求的。

水利水电枢纽项目产生水土流失的主要时段和部位:因为水利水电枢纽项目一般位于人迹难到的崇山峻岭中，交通极不方便，所以，施工准备阶段（即“五通一平”阶段）是施工中最艰苦、水土流失最为严重的时段，此阶段需在“V”型峡谷一侧或两侧修建施工道路（甚至大部分采用隧道）、接人施工电源、进行施工场地平整与布设等等，以满足施工力能的需要，此阶段将大面积损坏地面原有植被、改变项目建设区地形地貌、增加原地貌的不稳定性，水利枢纽、水利水电枢纽项目占地面积大、开挖量大、用料量大、弃渣量大、渣料场多，在施工过程中，如料场的清表及开挖过程中的废弃料、成品料的加工运输，施工导流及施工围堰的修建与拆除，主体工程的基础开挖及隧洞弃渣等，也将大范围扰动地表、改变原有地形地貌，施工后期将拆除施工生产生活区大量临时建筑，并对取土取料场、弃渣场、其他扰动地表区域项目进行大面积处理、整顿与迹地恢复；上述时段和所涉及的部位是水利枢纽和水利水电枢项目进行水土流失防治的重点时段和重点部位。

二、水利水电枢纽电站工程概况的编制内容

水利水电枢纽工程概况的编制内容应该包括以下项目:建设项目名称、项目法人单位、枢纽所在地的地理位置及所在的流域概况、枢纽的建设目的及建设的必要性、工程等别、推荐方案工程概况（包括工程项目组成表，工程主要技术指标表、主要建筑物布置图及简要说明、施工总布置等）、推荐工程主要施工工艺、推荐工程建设征地（含水库淹没区）与项目建设区占地情况、推荐工程主要土石方调运与平衡情况、推荐工程计划施工进度安排（含水库蓄水及运行时间）。

工程名称:锦屏一级水电站

项目法人单位:略

所属流域及开发的河流:长江流域雅砻江水系

项目建设目的:发电

工程等别:I等大（1）型工程（装机6×600MW，正常蓄水位1880m时水库库容77.6亿m3）

总投资/土建投资:略

建设工期:略

（一）枢纽所在的地理位置及所在的流域概况

介绍项目的地理位置和所开发河流的发源地、流向、河口、干流全长、流域面积、流量、落差等基本情况，流域开发规划情况、本项目所处的位置和在流域梯级开发中的地位。

锦屏一级水电站位于四川省×××市×××县×××乡×××村。雅砻江发源于青海省玉树县境内的巴颜喀拉山南麓，向东南至呷衣寺附近进入四川省，于攀枝花下游的倮果注入金沙江，干流全长1570km，流域面积约13.6万km2，占金沙江（宜宾以上）集水面积的27.5%；雅砻江从河源至江口落差4420m，其中呷衣寺至江口段长1368km，落差3180m，平均比降2.32%，水能蕴藏丰富，是我国水力资源“富矿”之一；雅砻江干流两河口一江口段是我国能源发展规划的12大水电基地之一，其水能资源占雅砻江流域可开发量的73.1%，规划拟定了干流11级水电梯级开发方案，技术可开发装机容量25310MW，其中调节性能较好的为两河口、锦屏一级和二滩水库，总调节库容可达157.7亿m3，其中锦屏一级水电站是雅砻江干流中、下游河段（卡拉一江口）的“龙头”水库梯级电站，调节库容可达49.1亿m3，三大水库建成后可使雅砻江干流梯级水电站群实现多年调节，使该河段成为四川省水电开发中水能指标最优越的河段之一（需附图）。

（二）枢纽的建设目的及建设的必要性

从项目在国家、省级、行业中的位置和重要性及在各级计划中的位置，对国家、地区、省、项目区经济发展，对生态环境和水土流失影响等方面进行论述。

锦屏一级水电站建设的必要性:四川省是我国西部地区的人口和资源大省，省内能源结构具有少煤、缺油、气较丰、水能资源丰厚的特点；根据上述特点，将水电作为全省的6大支柱产业，建设锦屏一级水电站，可以优化川渝电网电源结构、提高系统供电质量、增加电网水电站群的枯水期平均出力和电量、缓解电网枯水期缺电局面、满足川渝地区不断增长的电力需求并实施“西电东送”、推动雅砻江梯级滚动开发、促进西部民族地区的经济发展、维护社会稳定；另外，锦屏一级水电站坝址位于雅砻江的主要产沙区，坝址处多年平均悬移质输沙量2120万t、推移质年输沙量74.4万t，水库的建设将有利于减少三峡库区的泥沙淤积。

锦屏一级水电站具有年调节能力，是雅砻江干流中、下游河段（卡拉一江口）的控制性水库，具有蓄水储能作用大、梯级补偿效益显著、水库淹没损失小等特点；锦屏一级水电站的建成，将使四川电网系统水电站群的调节性能得到较大改善，其补偿效益可以延伸到金沙江下游和长江三峡，增加金沙江溪洛渡、向家坝，长江三峡、葛州坝水电站的发电效益；加大调节性能好的大型水电电源的开发力度对优化四川省电源结构、增加四川电网水电站群枯水期平均出力和电量、缓解四川电网调峰及枯水期缺电局面具有重要作用；可以与以火电为主的重庆电网形成优势互补，实现电源结构优化、双方经济与生态共赢；锦屏一级水电站水库控制了全流域面积的75.4%，其下游梯级电站利用落差约670m，经其调节，二滩水电站可增加平枯期平均出力366MW，平枯期发电量可增加19.3亿kW.h，对实现雅砻江的流域、梯级、滚动、综合开发，实现“川电外送”、把西部地区的资源优势转化为经济优势、拉动当地相关行业和经济发展，都具有重要意义。

（三）推荐方案工程概况

应先介绍工程规模与特性、工程项目组成、主要建筑物布置，然后按照枢纽工程区（含水库工程、电站引水工程、发电工程、办公生活区等）、施工生产生活区（含施工辅助企业、场内交通工程等）、对外交通工程区（含隧道、辅助道路及专项公路、大件运输、码头等）、料场区、渣场区、移民安置及专项设施改建区（含水库淹没区）、施工力能等逐项进行介绍，不得漏项。

1.工程项目组成

本工程由枢纽工程、施工生产生活区、对外交通、料场、渣场、移民安置及专项设施改建、施工力能等项目组成，项目构成见表4-23。

表4-23  锦屏水电站工程项目组成表

| 工程项目 |  | 项目组成 |
| --- | --- | --- |
| 枢纽工程 | 水库工程 | 混凝土双曲拱坝，泄洪洞及放空洞工程 |
|  | 电站引水工程 | 进水口、引水隧洞、调压井、压力管道、尾水等工程 |
|  | 发电工程 | 地下主、副厂房工程，开关站 |
|  | 办公生活区 | 办公室、生活房屋、文化娱乐设施 |
| 施工生产生活区 | 导流方案 | 导流洞工程，上下游围堰 |
|  | 场内交通工程 | 永久道路、施工临时公路、桥梁、施工支洞 |
|  | 施工辅助企业 | 仓储企业、混凝土拌合楼等 |
|  | 施工生活区 |  |
| 对外交通 |  | 隧道、辅助道路及专项公路、大件运输、码头等 |
| 料场区 |  | 土、砂、砾、石料场、砂石料加工场 |
| 渣场区 |  | 弃土场，弃渣场 |
| 移民安置 | 水库淹没区 |  |
| 及专项设 | 移民安置 | 移民集中安置区 |
| 施改建区 | 专项设施改建 | 小水电、交通道路、输电线路，供水过程等基础设施 |
| 施工力能 |  | 风，水，电、油，制冷，供热系统 |

2.主要技术指标

工程主要技术指标表参见表4-24（可以根据项目具体情况进行适当修改）。

表4-24  工程主要技术指标表参见样式

| 一、项目的基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所属流域/开发河流 |  |  |  |  |  |  | 开发方式 |  |  |  |  |
| 建设目的与性质 |  |  |  |  |  |  | 工程等级 |  |  |  |  |
| 总投资（亿元） |  |  |  |  |  |  | 土建投资 |  |  | 亿元 |  |
| 投资单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总工期 | 年 月进入施工准备期， 年 月完工，总工期 月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）水库 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 坝址以上流域面积 | km2 |  |  |  | 多年平均径流量 |  |  | 亿m3 |  |  |  |
| 设计洪水标准 | P＝1% |  |  |  | 校枝洪水标准 |  |  | P＝0.1% |  |  |  |
| 主坝坝型 |  |  |  |  | 坝高/坝顶长 |  |  | m/ m |  |  |  |
| 副坝坝型 |  |  |  |  | 坝顶长/坝高 |  |  | m/ m |  |  |  |
| 正常蓄水位/库容 | m/ 万m3 |  |  |  | 正常蓄水水面面积 |  |  | 公顷 |  |  |  |
| 正常水位回水距离 | m |  |  |  | 死水位/死库容 |  |  | m/ 万m3 |  |  |  |
| 调节库容 | 万m3 |  |  |  | 调节特性 |  |  | 年调节 |  |  |  |
| 多年平均输沙量 | 万t |  |  |  | 灌区灌溉面积 |  |  | 公顷 |  |  |  |
| （二）电站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设规模 | 装机××××× MW、××××× MW、××××× MW，总装机 MW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 多年平均发电量 | 亿kW/h |  |  |  |  |  | 电站布置形式 |  |  |  |  |
| 二、项目组成及主要技术指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目组成 | 占地面积（公顷） |  |  |  |  |  | 主要技术指标 |  |  |  |  |
|  | 合计 | 永久占地 |  | 临时占地 |  |  | 主要工程项目名称 |  |  | 位 | 主要技术指标 |
| 枢纽工程防治区 |  |  |  |  |  |  | 导流工程 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 泄洪建筑 |  |  |  |  |
| 施工生产生活区 |  |  |  |  |  |  | 输水建筑 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 电站进水口 |  |  |  |  |
| 对外交通工程区 |  |  |  |  |  |  | 施工洞 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 电站引水隧洞 |  |  |  |  |
| 料场防治区 |  |  |  |  |  |  | 电站调压室竖井 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 电站尾水系统 |  |  |  |  |
| 渣场防治区 |  |  |  |  |  |  | 电站厂房 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 电站/水库办公区 |  |  |  |  |
| 移民安置及专项 |  |  |  |  |  |  | 生活区 |  |  |  |  |
| 设施改建防治区 |  |  |  |  |  |  | 场外/场内公路 |  |  |  |  |
| 施工力能防治区 |  |  |  |  |  |  | 交通隧道 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 桥梁 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 施工道路 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 渣场/料场 |  |  |  |  |
| 三、项目土石方工程量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目（万m3） | 挖 方 |  | 填 方 |  |  | 调运方 |  |  | 外借方 |  | 弃 方 |
| 枢纽工程防治区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工生产生活区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 对外交通工程区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 料场防治区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 渣场防治区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 移民安置及专项设施改建防治区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工力能防治区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.主要建筑物布置图及简要说明

水利水电枢纽工程的布置应根据综合利用的要求，把各项建筑物有机地、相互关联地妥善进行安排，达到既安全可靠又经济合理的目的；同时还应该考虑尽可能减少施工过程中的相互干扰和枢纽建成后的运行管理方便；应遵循与周边环境协调一致的原则，在可能的条件下尽可能做到各项建筑物美观大方、错落有致。

水土保持方案应该按照枢纽工程区、施工生产生活区、对外交通区、料场区、渣场区、移民安置及专项设施改建区、施工力能区列表逐项阐述主体工程各主要建筑物的位置、占地面积，并绘制总平面布置图。

4.施工总布置

是根据工程特点和施工条件，对施工期间主体工程和所需要辅助企业、交通道路、施工生产生活区、给排水、施工力能等临时设施做出的全局布置和安排；施工总布置对施工安全、施工质量、施工工效、施工工期、工程造价都有极大影响，它反映了施工技术和施工能力总的水平，是施工组织设计的重要组成部分。

施工总平面布置主要包括:主体工程分期实施及导流、截流工程布置；场内交通运输方案；施工场地分区布置及各辅助企业、临建系统布置；施工力能（风、水、电、油、制冷、供热系统）系统布设:办公、指挥、后勤、生活、福利系统；总土石方平衡设计及迹地恢复计划等。

水土保持方案，应该按照枢纽工程区、施工生产生活区、对外交通区、料场区、渣场区、移民安置及专项设施改建区、施工力能区，分区简述与水土流失无关的部分，祥述与水土流失有关的部分，并主要以“施工总体布置图”表示。

（1）枢纽工程区。

水利枢纽工程是由几种作用不同的水工及其他建筑物组成的、对河流水资源进行综合性开发利用的综合体的统称，需要修建几种作用不同的水工及其他建筑物，以满足开发目标的需要；

水库工程:水土保持方案中，需逐项介绍相关建筑物的布设情况、设计标准和结构尺寸，如水库的设计标准、校核标准、淹没面积、拦河坝的坝型、坝高、坝顶宽度、坝轴线长度、内外坡比、正常蓄水位下的库容、死水位下库容、调节库容、调节特性等，泄洪建筑物的布设情况与结构尺寸、消力池、海漫等，输水系统的布设情况与结构尺寸、灌溉面积等，以及根据需要建造的其他如航运等建筑物的布设情况与结构尺寸等；

电站引水工程:需逐项介绍相关建筑物的布设情况和结构尺寸，如进水口、引水隧洞、调压井、压力管道、尾水工程等的布设情况和结构尺寸；

发电工程:需逐项介绍相关建筑物的布设情况和结构尺寸，如地上或地下主、副厂房的布设位置与结构尺寸，开关站的布设位置与结构尺寸；

办公与生活区:可列表介绍办公室、生活房屋、文化娱乐设施等相关建筑物的布设情况、占地面积、给排水情况等。

（2）施工生产生活区。

包括施工生产区和施工生活区。施工生产区一般指施工导流工程、仓库、停车场、堆料场、施工企业（如建筑公司、安装公司、工程公司等）、施工辅助企业（为施工提供建筑材料、成品、半成品，施工动力供应、机械维修等，如混凝土公司或拌合楼、混凝土和钢筋混凝土预制体，钢筋、木材、金属结构加工厂，施工机械修配厂，施工供风、供水、供冷、供热、供电、供油、通讯系统等）；施工生活区一般指施工企业和施工辅助企业等的办公和生活用房等，以上均属施工临时设施。

导流方案:施工导流是水利工程在修建过程中对不能断流河道采取的改变原有河道水流的临时施工措施，目的是避免水流干扰施工、创建有利于施工的条件；施工导流的设计主要是根据该河流的水文特点、主体工程的施工期经济、安全、可靠，并分时段确定；施工导流的方式:按照水流宣泄方式可分为河床外导流及河床内分期导流，按照施工时序可分为初期阶段、后期阶段、完建阶段导流，按照泄水建筑物类型可分为明渠、暗渠、渡槽、隧洞、涵管、底孔等导流，按照围堰的作用可分为全年挡水、枯水期挡水续汛期洪水淹没基坑、允许堰顶过水导流等。水利水电枢纽工程的施工大部分采用多种导流方式的组合，以取得最经济和最佳效果，这种多种导流方式的组合称为导流方案。施工导流或截流是水利水电枢纽工程建设过程中不可缺少的环节，各类坝型的施工技术规范中均对施工导流、截流、渡讯等设有专章进行论述，必须遵照执行。

水土保持方案中，应该明确阐述主体工程确定的导流、截流方案，说明工程的布设位置、分期实施时段、施工工艺、土石方来源、弃渣去向、拆除方法，并重点审查导流方案确定的位置的地形、地质条件是否满足水土保持要求、导流泄水建筑物进出口与截流围堰之间的距离是否过短、围堰和导流建筑物过水部分的衬砌防护情况是否满足水土保持要求、导流过水部分开挖深度是否满足过水要求及是否存在临时性弃渣、导流设施拆除施工方法及弃渣去向是否满足水土保持要求，并经过分析与评价，从水土保持角度提出要求等。

场内交通工程:根据工程的特点和施工条件，主体设计对施工期间所需的交通道路做出统筹全局的布置和安排。

水土保持方案应介绍主体设计的场内交通工程的条数、道路等级、路面状况、路面宽度、排水系统及边坡防护、永久道路和临时道路的结合情况、临时道路的修建与施工时序要求的一致性等，可以列表说明。

对工程中存在的施工支洞、公路隧道等，应重点说明弃渣场的情况；说明永久道路、施工临时公路、桥梁、施工支洞等情况。

施工辅助企业:一般指为施工提供建筑材料、成品、半成品，施工动力供应、机械维修等企业，在水土保持方案中应包括混凝土公司或拌合楼、混凝土和钢筋混凝土预制体，钢筋、木材、金属结构加工厂，施工机械修配厂，仓库、停车场、堆料场等；不包括土、砂、砾、石料场、砂石料加工场、施工供风、供水、供冷、供热、供电、供油、通讯系统等。

水土保持方案中，应明确施工辅助企业的个数、占地面积，对于在施工过程中容易引发水土流失的施工辅助企业，需逐个介绍其施工工艺；拌合楼仓储企业、混凝土拌合楼等。

施工生活区:一般指施工企业和施工辅助企业等的办公和生活用房等。

水土保持方案中，应明确施工生活区的个数、占地面积、给排水情况等。

（3）对外交通。

水利水电枢纽工程的对外交通十分重要，一般应该包括铁路、公路、码头、大件运输等部分，在充分利用现有资源的情况下，由于工程地处偏僻，仍然需要修建新的对外交通设施。

水土保持方案中，应简述水利水电枢纽工程区至周边机场、高速公路、国道、省道、县道、乡村道路、码头等的距离；明确需新建铁路专用线的设计标准、主线工程长度、铺轨数、车站（场）座数、路基总宽度、起点接线位置、全线设特大桥、大桥、中小桥、涵洞、隧道、互通式立交、分离式立交、通道、新建公路、整修便道、拆迁及专项设施改建、工程总占地等情况:明确需新建公路的条数、设计标准、设计行车速度、路面状况、路面宽度、排水系统及边坡防护、特大桥、大桥、中小桥、隧道、涵洞、互通式立交、分离式立交、通道、施工便道、拆迁及专项设施改建、工程占地等；明确需改扩建的公路条数、设计标准、设计行车速度、路面状况、路面宽度、排水系统及边坡防护、特大桥、大桥、中小桥、隧道、涵洞、互通式立交、分离式立交、通道、施工便道、拆迁及专项设施改建、工程占地等；明确需新建或改建码头的位置、吨位、泊位数，占地面积等；说明大件运输情况，说明隧道、辅助道路及专项公路、大件运输、码头等。

（4）料场区。

由于水利水电枢纽工程一般都经过了多年的前期工作，所以，主体设计推荐的土、砂、砾、石料场和砂石料加工场的位置、质量、储量等均可满足工程的要求。

水土保持方案中，应该明确土、砂、砾、石料场和砂石料加工场的位置、储量、计划采量、占地面积、截排水及边坡防护系统、运输道路、表土剥离及废弃料的堆放位置和防护措施、砂石料加工场的防护措施等。

（5）渣场区。

水利水电枢纽工程的弃渣场也是经过多年前期工作确定的。

水土保持方案中，应该明确弃土场、弃渣场的位置、容量、拦渣建筑物的形式与结构、上游集水面积、对下游城镇、工矿企业、交通运输等设施的影响和危害、周边截排水及周边防护系统等，对设置在河（沟）道旁边的弃渣场，还应介绍河道的防洪标准和拦渣建筑物的防洪标准；对上游集水面积较大的弃渣场，应介绍弃土场、弃渣场上游的拦洪设施、溢洪设施及其设计标准；弃土场、弃渣场的总容量应该由拦渣库容、拦泥库容、滞洪库容三部分组成。

（6）移民安置及专项设施改建区。

水土保持方案应包括水库淹没区、拆迁范围内人口及建筑物面积、专项设施改建情况、

移民安置规模、搬迁安置原则与形式、拆迁安置责任。

（7）施工力能供应。

水土保持方案应简要说明施工用风、水、电、油、制冷、供热系统情况，重点说明其中与水土流失有关的内容。

（四）推荐工程主要施工工艺

说明施工布置、主要工序及时序，分段或分部进行施工的工程应列表说明，重点阐述与水土保持直接相关的内容，并可附主要施工工艺（方法）流程图。说明施工方法特别是土石方工程挖、填、借、弃的施工方法、工艺。说明建设生产用的土、石、砂、砂砾料等建筑材料的数量、来源、综合加工系统，料场的数量、位置、可采量等。

推荐方案建设征地（含水库淹没区）、项目建设区占地情况及主要土石方调运与平衡情况参见线型建设项目。需要注意的是，各种土石方均应折算为自然方进行平衡。土石方平衡流向框图应按“弃方”、“挖方”、“填方”和“外借方”四列绘制，用流线表示流动的方向，在流线上要标出流量，说明流动的数量（图4-2）。土石方平衡表与土石方平衡流向框图应对应、统一。推荐方案计划施工进度安排（含水库蓄水及运行时间）植物措施布设面积应占总面积的一定比例，对能够采用工程与植物措施相结合的工程应该全部采用。

注:箭头上的数据单位均为m3；

图4-2　土石方平衡流向框图示例

三、水利水电枢纽工程概况编制应注意的问题

（1）按项目建设的必要性、工程概况、项目区概况、前期工作进展情况等理顺并完善前言，需明确工程建设内容、工程和项目区简况、工程前期工作进展情况、主体设计单位和目前设计阶段、项目投资单位和投资比例、项目建设单位、总投资、土建投资等。

（2）在充分熟悉主体工程设计情况和设计思路的情况下，先进行水土流失防治分区，然后着手编写“方案”。采用收集相关资料及设计文件的方法，深入熟悉主体工程概况、平面布局、施工组织设计、取土（料）场、弃土（石、渣）场，特别要熟悉五通一平（施工准备期）阶段的施工用风、水、电、交通系统、通讯、场地布设情况，并通过分析与评价找出与水土流失有关的重点项目及重点部位（如取土取料场、弃土弃渣场等）、与水土流失有关的重点施工组织设计的施工方法与时段（如交通系统陡坡段的施工方法与时段、场地平整的施工方法与时段、围堰的建设与拆除等）。

（3）按照防治分区的顺序，分别介绍主体工程建设内容和概况，可以避免思路混乱和漏项；在编写工程概况的过程中，应该用备忘录记录暂缺的图件名称，以便事后补齐。

（4）五通一平（施工准备期）阶段，是水利水电枢纽工程建设的最主要水土流失时段，在工程概况编制中应占有一定的篇幅，并予以特别的关注。

（5）对取土取料场、弃土弃渣场应该按照《中华人民共和国防洪法》的规定，详细说明场地地形地貌、上下游情况、采用的设计标准、占地面积、容积、储量等；对100万m3以上及有重要防洪要求的，除收集必要的工程地质勘测资料及地形图外，还应进行必要的补充测量。

（6）不得向已建成水库内弃渣，不得在河道中弃渣，需复核死库容内弃渣场的位置、堆渣高程（应在死水位以下）、弃渣量、弃渣体的整体稳定性，需明确施工临时弃渣、堆料场位置和堆放量，说明渣料场与周边敏感区（风景区、自然保护区、水源保护区）的关系，原则上不能搞自溃式施工围堰。

（7）说明主体设计的建筑材料（砂石骨料）加工系统情况与水土流失防护系统的布设情况，并从水土保持角度进行分析与评价。

（8）按项目组成分行政县列表说明各单项工程占地面积、占地类型、占地性质，重点核实施工道路、对外交通、场内道路（含去炸药库道路）、施工用水、施工用电等项目占地，细化占用水田、耕地、旱地情况，并说明占用农耕地的补偿情况。

（9）按分区、按主要工程项目挖方、填方、调运方、借方和弃方绘制土石方平衡表和土石方平衡流向框图；在土石方平衡表中，应包括施工道路、施工生产生活区、渣料场表土剥离和废弃料、围堰的建设与拆除等土石方量。

（10）完善主要工程项目的施工工艺，突出与水土流失有关的、涉及到水土渣部分的施工工艺介绍。

（11）按照工程类型，对纳入本方案的主体设计中具有水土保持功能的工程进行分类、明确设计标准、完善典型设计图（有一种措施，就应该有这种措施的典型设计图），并据此计算工程量及估算投资。

（12）外购土砂石料时，应明确向具有水土保持方案的合法开采商购买，并在合同中明确水土流失防治责任。不得零星采购，避免无序开采。

（13）说清楚移民安置与专项设施改建的水土流失防治责任和要求。

（14）按照各分区主要工程项目的施工进度，细化主体工程施工进度横道图。

第五章  项目区概况的描述

第一节　项目区的地理位置

项目区的位置可用所在地行政区划和地理坐标两种方式表示。对点型工程，项目区的位置应说明其所在的省（自治区、直辖市）、地（市、州）、县（市、区、旗）、乡（镇）、村，距主要城镇、铁路、公路、车站、港口等的距离，并附略图。而线型工程应说明其涉及的省（自治区、直辖市）、地（市、州）、县（市、区、旗），应说明所经各县（市、区）的长度和比例；当跨度较大时，可以地（市、州）为单位进行统计。

项目区地理位置用地理坐标表述时，点型工程可为一个地理坐标，表述形式为:东经×°×′×”，北纬×°×′×”，如果项目区面积较大时，也可用坐标区间表示。线型工程可用一个区间的地理坐标表示，表述形式为:东经×°×′×”至×°×′×”，北纬×°×′×”至×°×′×”。

水土保持方案中关于项目区范围的理解，除包括项目占地范围外，还包括相邻周边（一般外扩数百米）需进行详细调查并描述的区域。此外，还需对项目所在地的乡（镇）的社会经济情况进行描述；以乡（镇）为单位描述社会经济状况确有困难的线型工程，也可以县级行政区划为单位进行描述。

第二节　自然环境概况

自然环境概况主要包括地质、地形地貌、气候气象、河流水文、土壤、植被等方面的描述。

一、地质

项目区地质背景应从项目区所处的大地构造位置和地质结构、岩性、地下水、断层和断裂结构、地震烈度和不良地质灾害等方面进行分析。

1.大地构造

我国的大地构造有多个学说，主要有李四光创立的地质力学及地球自然速度变化，黄涉清的多旋回构造运动说，张义佑的断块构造学说，陈国达的地洼学，张伯声的波浪状镶嵌构造学说。在我国的地址报告、文献中，多有以上学说论述。

但针对于项目区所处的大地构造部位时，应选其中的一个“学说”为体系，不能多个学说混合论述。项目区及其周边所处的大地构造部位，常常处于一个大的地质区域内，因此只需论述其名称即可。

2.地质构造与结构

对于项目区的地质构造，应首先明确其地质构造类型、分布和特点，如区域地层分布有无褶皱、向背斜及其他类型；区域断层分布情况，断层走向、倾角，断裂带宽度，深度等；区域节理，劈理分布状况等。

3.地层

对于项目区地层的介绍，主要应说明区内地层单位和单代，出露地层及其岩性，地层产状等。地层论述一般为先老后新，直至现代，即元古代、古生代、中生代和新生代。详细说明区内主要分布地层的产状要素，地层岩性等。地层分类情况和中国地质年代情况见表5-1、表5-2。

表5-1  二分法地层分类表

| 类 型 | 适用范围 | 年代地层单位 | 地质年代单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 年代地层（时间地层） 或生物地层 | 国际性的 | 宇、界、系，统 | 宙、代，纪、世 |
|  | 区域性的 | 阶、时、带 | 期，时 |
| 岩石地层（岩性地层） | 地方性的 | 群、组、段、层 |  |

表5-2　中国地质年代简表

| 宙（宇） | 代（界） | 纪（系） |  | 符号 | 持续时间（Ma） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 显 生 宙 | 新生代Kz | 第四纪 |  | Q | 2 |
|  |  | 第三纪R | 晚第三纪 | N | 23 |
|  |  |  | 早第三纪 | E | 42 |
|  | 中生代Mz | 白垩纪 |  | K | 70 |
|  |  | 侏罗纪 |  | J | 58 |
|  |  | 三迭纪 |  | T | 35 |
|  | 古生代Pz | 二迭纪 |  | P | 55 |
|  |  | 石灰纪 |  | C | 65 |
|  |  | 泥盆纪 |  | D | 55 |
|  |  | 志留纪 |  | S | 35 |
|  |  | 奥陶纪 |  | 0 | 60 |
|  |  | 寒武纪 |  |  | 70 |
| 隐 生 宙 | 元古代Pt | 震旦纪 （晚元古代） |  | Z （Pt2） | 1230 |
|  |  | 早元古代 |  | Pt1 | 700 |
|  | 太古代Ar | 晚太古代 |  | Ar2 | 2100 |

4.不良地质现象

不良地质现象通常包括岩石风化、斜坡滑动与崩塌、岩溶、河流的侵蚀与堆积、褶皱，泥石流灾害，以及崩岸、塌陷等。项目区及其周边地面如有不良地质灾害现象，应对其详细调查，查明其类型，范围、活动性及对工程的影响，分析灾害的性质、规模、特点等情况、成灾的可能性及灾害损失等，提出不良地区现象可能对项目建设控制和带来要求及其防治对策。

5.新构造运动及地震活动状况

晚第三纪到第四纪的构造运动，属于新构造运动阶段。这一阶段对现代地貌的控制十分明显，是塑造现代地貌的主要阶段。应论述区内及其周边地区新构造运动强与弱，主要的活动。

地震的成因各种各样，主要有构造地震、火山地震和塌陷地震及其他激发因素所引起的地震。一般的地震可分为前震、主震和余震3个阶段。用来衡量地震的强度和地面破坏的程度的标准分别称为地震的震级和烈度。震级是表示地震本身大小的等级，与震源释放出来的能量多少有关，一次地震只有一个震级。烈度是表示地面和建筑物等受到的影响和破坏程度，在同一次地震距震中远、近不同的地区有不同的烈度，一般离震中越近，烈度越大；反之越小。烈度分12度烈度，用Ⅰ～Ⅻ表示。

二、地形地貌

地形地貌主要包括项目区的地貌类型、地表形态要素、地表物质组成等。中国地域辽阔，陆地上的高原、山岭、平原、丘陵、盆地等5种地形，在中国均有分布。各类地形占全国陆地面积的比例分别是:高原26%、山岭33.3%、平原12%、丘陵9..9%、盆地18.8%。

我国地势西高东低，具有呈梯状逐级下降的地势特点；昆仑山、祁连山脉、横断山脉，是一、二级阶梯的分界线；第一级阶梯平均海拔在4000m以上，第二级阶梯在1000～2000m之间，第三级阶梯海拔多在500m以下。我国是个多山国家，山脉纵横交错，绵延不断。其中东西走向的山脉有:天山、阴山、秦岭、南岭；东北西南走向的山脉有；大兴安岭、太行山、巫山、雪峰山、长白山、武夷山、台湾山脉；南北走向的山脉有:横断山脉、贺兰山脉、阿尔泰山、祁连山和冈底斯山。珠穆朗玛峰是世界最高峰，海拔约8848m。我国丘陵分布广泛，可提供丰富的矿产资源或开发旅游事业。我国有著名的四大高原，青藏高原、内蒙古高原、黄土高原和云贵高原，它们集中分布在第一、二阶梯上。我国有著名的四大盆地，塔里木盆地、准噶尔盆地、柴达木盆地和四川盆地，此外还有地势最低的吐鲁蕃盆地，它们多分布在第二阶梯。我国有三大平原即东北平原、华北平原（又称黄淮平原）和长江中下游平原，三大平原土壤肥沃。三大平原中，东北平原最大。

对于开发建设项目区地表形态要素的描述，应主要说明项目区内及周边一定范围海拔高程的最高点、最低点；项目区平均坡度、最大坡度、最小坡度、最大坡长、平均坡长及坡向、坡角。沙漠地区还应描述沙漠的波峰、波谷、波长、波高及其主要流向等。

国内外对于地貌类型的划分方法很多，可归纳为地貌形态分类法、地貌成因分类法和地貌形态成因分类法3种。我国地貌主要类型包括以下7类:①堆积平原，分布于山前或山间盆地，它们由河流、湖泊、风力搬运的物质堆积而成，其中有冲积平原、湖积平原、洪积平原和风积沙丘等；②剥蚀平原、高原；③黄土丘陵，主要是在黄土地区所具有的特殊地貌；④侵蚀作用的山地，主要是河流侵蚀形成的，如东北东部的山地、秦岭、大巴山等；⑤岩溶山地，分布在广西、贵州、云南一带；⑥由火山喷发形成的火山地貌；⑦海岸地貌。其中，山地或山脉是指高于周围平地，而又具有一定高差的连绵起伏正地形。通常把这一词局限于带状延伸的山地。山地起伏小于200m时，称为丘陵。高原与平原地形平坦，或略有波状起伏。两者海拔高度不同，但没有明显指标。一般将平原限于海拔高度200m以下，内陆地区往往放宽到几百米（有时称为高平原），海拔高度超过1000m时，通常称为高原。平原一般属于堆积平原，即在构造沉降过程中，不断有大量碎屑物从外围搬来堆积而成。盆地是低于周围山地的相对负向地形，它和周围山地是同一构造成因的产物。断裂地貌（或称断层地貌）沿断层线两侧发育，其形态因断层性质、断距以及外力侵蚀程度的不同而有差异。褶皱地貌是指岩层受力弯曲变形所成的地貌，常见的有单斜地貌、背斜和向斜地貌、穹窿山地地貌等。

为简便起见，以地貌形态分类方法，将我国地貌划分为平原、盆地、高原、丘陵、低山、中山、高山和极高山几类，见表5-3。

表5-3  中国地貌分类表

| 类 别 | 绝对高度（m） | 相对高度（m） | 地面特征 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平 原 | 多数＜200 |  | 平坦，偶有浅丘孤山 |
| 盆 地 |  | 盆底至盆周高差在500m以上 | 内流盆地地势干坦，外流盆地分割为丘陵 |
| 高 原 | ＞1000 | 比附近低地高出500m以上 | 古侵蚀面或沉积面保留的部分平坦，其余部分起伏崎岖 |
| 丘 陵 |  | ＜200 | 宽谷低岭，或聚或散 |
| 低 山 | 500～1000 | 浅切割100～500 中等切割500～1000 | 山形圆浑，地面零乱，但比丘陵 分布规则 |
| 中 山 | 1000～3500 | 浅切割100～500 中等切割500～1000 深切割～1000 | 有山脉形态，但分割破碎 |
| 高 山 | 3500～5000 | 浅切割100～500 中等切割500～1000 深切割～1000 | 尖峰峭壁，谷深山高 |
| 极高山 | ～5000 | ～1000 | 位于现代冰川和雪线以上，冰峰雪岭，山形高峻 |

平原地貌形态还可进一步细分为冲积海积平原、三角洲平原、冲积平原、湖积冲积平原、湖积平原、洪积冲积平原、洪积倾斜平原、沙丘覆盖的平原、湖积冲积冰积平原、海蚀平原与阶地、侵蚀平原、岩溶化平原、干燥剥蚀平原。高原和台地地貌形态还可进一步细分为熔岩台地、侵蚀高原、侵蚀的黄土地、岩溶化高原、干燥剥蚀高原、冰川冰缘作用的高原、熔岩高原。丘陵地貌形态还可进一步细分为侵蚀的红层丘陵、侵蚀的黄土丘陵（梁、峁）、侵蚀的其他岩性丘陵、岩溶化丘陵、干燥剥蚀丘陵。山地地貌形态还可进一步细分为侵蚀山地、岩溶化山地、干燥剥蚀山地、冰川冰缘作用的山地、熔岩山地。此外，还有火山锥、珊瑚礁、雪被冰川、山峰和高原等地貌形态。

地表的物质组成，指第四纪沉积物，多为坡面堆积物、坡积物、坡地、河漫滩地的物质组成，崩塌、滑坡堆积物和泥石流冲出物也多为地表物质。我国地表的组成物质千差万别，分布错综复杂。由于地表物质的不同，其抗风化、侵蚀的强度不一。

我国山地众多，岩浆岩和变质岩常大面积出露，由于岩性致密坚硬，或经再结晶使刚性增强，常形成崇山峻岭、危崖陡壁。其中，侵入岩以花岗岩分布面积最广，山地中多有分布，与多旋回岩浆频繁活动密切相关。花岗岩坚硬致密，抗蚀力强，经断块抬升，往往形成高峻山地，如秦岭的太白山、湖南的衡山、山东的崂山、浙江的天目山、广东的罗浮山均为花岗岩山峰。奇峰峻峭的黄山和华山，因系花岗岩的特殊构造，山势更显挺拔。

地表出露的喷出岩以基性的玄武岩分布最广。多为第四纪火山频繁活动喷发形成的玄武岩熔岩流，以东北、华北和东南沿海一带分布最广。大面积玄武岩熔岩流多构成阶梯状的熔岩台地，如长白山地、张北高原、海南岛北部等。此外还分布着火山锥、火口湖、熔岩垄岗等多种火山地貌。

各类沉积岩分布广泛，占我国陆地面积的3/4，常形成一些特殊的地貌形态。在长江以南地区，从白垩纪直至现在，气候湿热，故在中、新生代陷落盆地中堆积了一套陆相为主的红色岩系。坚硬而层厚的砾岩、砂砾岩，因流水沿裂缝和节理侵蚀，形成许多峭壁悬崖、石峰林立的丹霞地貌；而岩性比较松软的砂页岩，因流水侵蚀而形成比较低缓的红色丘陵，构成了江南独具一格的红层地貌。在云贵高原、广西一带，古生代碳酸盐岩深厚，形成了峰林、溶洞、地下河等喀斯特地貌类型。广泛分布于我国北方的第四纪黄土，构成了独特的黄土地貌区。黄土未经充分胶结，质地疏松，易被雨水冲刷和流水切割，沟壑十分发育，地表支离破碎，形成了塬、梁、峁等地貌形态。其中以甘肃中部和东部、陕西北部以及山西的黄土高原最典型。我国北方内陆，沙漠面积广大，沙丘累累，这固然与地处内陆，气候极端干燥密切相关，但和第四纪疏松沉积物分布广泛，具有就地起沙的大量冲积、洪积、湖积物质也密切关联。

地貌区域是一定自然环境条件下，以特有结构形式出现的若干地貌类型组合的单元。其中诸类型可能以某一优势种或特征为代表，或以若干性质相关、地位并列的类型而组合；地貌区域具有气候地貌与构造地貌二相作用的区域协调性和统一性，以及地形外貌的近似性。其界线较为平滑，范围相对完整，并不可重复出现；而地貌类型则强调内部成因与形态的统一性和近似性，其范围界线相对破碎而不规则，并可能在不同区域重复出现。

中国地貌区划共分4个一级区、8个二级区与36个三级区，它们分别称之为“区域”、“区”与“亚区”。各级划分的依据与特征如下:

一级区:地貌内外力相互作用的区域协调性与统一性，具有特定的类型组合规律与结构特征，并反映一定的自然环境条件。如青藏高原的Ⅳ大区，由于新构造运动的强烈抬升，因而带来相应的高寒气候地貌。其内外营力互相作用呈现明显的协调性与统一性。类型组合呈现:周围大切割山地（较多的冰雪作用），而中部低山丘陵与洪湖积平原广布的“高原式结构”。

二级区:同一内、外营力的近似强度，具有独特的类型组合特征，或较近似的地形外貌（海拔高度和地形切割度相差不大）。如Ⅱ大区在同一“华夏式”构造地貌（北北东走向的山地与平原相间）和大陆东岸寒温带季风气候地貌的条件下，Ⅱ2（东北区）呈现大致周高中低的半封闭式的盆地结构，因而外力地貌为周围剥蚀侵蚀山地，中部沼泽化平原；而Ⅱl（华北区）最显著的特点则为北北东走向的山地与平原并列相间、以及地势向东波浪式降低的“开放式”结构；外力地貌呈现上游强烈侵蚀山地、下游黄泛与海积平原的特征。因此Ⅱ1、Ⅱ2为两个次级区。

三级区:以特定优势类型为代表和若干次要类型的相合为特征，具有同一主要地貌营力。海拔高度与地形切割程度较为一致。如上述Ⅱ2区的中部Ⅱ2（2）以沼泽化的冲积、湖积平原为绝对优势；而Ⅱ2（5）大小兴安岭北部，则以寒冻剥蚀山地为主；Ⅱ2（1）燕山与大兴安岭南部以半干燥剥蚀山地为主；Ⅱ2（3）长白山以侵蚀山地为主等。可见，各亚区皆具有不同的优势类型与形态特征。各大区及其次级区分述如下:

l.东南部季风华南式地貌区域

本区处于青藏高原前缘龙门山大断裂以东，秦岭——大别山，以及皖南与浙西北山地以南的我国东南部地区。所谓“华南式”地貌，则指湿热季风气候地貌条件下的断褶侵蚀—溶蚀中－低山，以及花岗—混合岩断块山丘与岛屿的地貌。主要按其海拔等级、距海远近再分为两个地区。

（1）华东侵蚀低山、丘陵与岛屿地貌区。本区地处我国第三地形阶梯的南部，为长江中下游与东南沿海的低山丘陵和岛屿为主的地貌区。往构造地貌方面，主要属西太平洋大陆边缘的火山—岩浆弧地区。在海洋板块向西俯冲，与南海海盆向北扩张的共同影响下，山地多数呈现略向海凸出的东北弧形走向，而且沿海有大量岩浆的侵入与喷出，在后期地壳延伸作用下形成一系列地垒式的断块山，及其间地堑式的红色盆地。而气候地貌方面，在东南季风的强烈控制下，水热条件最为丰富，但夏季台风暴雨盛行，由于多数结晶岩裸露地表，因而在丰沛的降雨下，具有强烈、较强烈的侵蚀作用，从而形成低矮破碎的沿海低山、丘陵和岛屿地形。据地貌特征与地理位置再区分如下:①海南岛强烈侵蚀山丘与冲海积平原亚区；②两广红壤化侵蚀山丘与沿海平原亚区；③台湾岛侵蚀中—高山与沿海平原亚区；④长江中下游侵蚀山丘与河湖平原亚区；⑤闽浙与赣东南强烈侵蚀山丘亚区。（2）华中溶蚀—侵蚀山地、高原与盆地区。本区地处我国第二地形阶梯的南部，为长江中上游中低山与横断山脉南部的中山地区。在构造地貌方面，除西南（川西、滇西）与北部（秦岭、大巴山）为断块构造中山外，中部多数为灰岩、砂页岩为主所组成的溶蚀—侵蚀的断褶地貌。最为核心部分的四川盆地是我国最大的红色盆地，其中近水平的红层已构成典型的桌状山丘地貌。由于较丰富的水热条件与大面积的碳酸盐岩石，故外力地貌过程则以溶蚀与侵蚀并重。按其地貌营力与地形特征的差异，再分4个亚区:①滇西强烈侵蚀切割中高山亚区；②云贵溶蚀—侵蚀中切割高原亚区；③四川红色盆地与平行岭谷亚区；④长江中游侵蚀—溶蚀山地亚区。

2.东北部季风复式地貌区域

本区地处秦岭—大别山与皖南—浙西北山地以北，和内蒙古高原以东的东北、华北地区。

区内以中低山和丘陵、平原为主，组成我国地形的第三阶梯之北部。所谓“华夏式”地貌，则以北北东走向为主的山地和盆地相间的地形结构，以及面临季风的寒温带气候地貌。这种华夏式构造方向仍然是太平洋与欧亚海陆两大板块长期相对运动的结果。按其地貌类型的不同组合结构，与气候冷暖的进一步差异再分两个地区。

（1）华北强烈侵蚀山地与丘陵、平原区。本区处于秦岭、大别山以及皖南与浙西北山地以东、燕山南麓以南，包括黄土高原、山西高原、华北平原，以及江苏、山东与淮北的低山丘陵和平原。其地形走向以北北东向为主，并向东地势逐步降低。这种开放式地形结构，在冬季有利于西伯利亚干冷的气流直驱沿海，在夏季有利于潮湿的海洋气流向西侵入。从而形成我国降雨变率最大的地区。加之，上游黄土高原土质松散，导致区内最强烈的地表侵蚀与水土流失，以及冬旱、夏涝和风沙盐碱等自然灾害。据不同的主导地貌成因与形态，自西向东又分6个亚区:①山陕甘南强烈侵蚀黄土高原亚区；②吕梁一太行强烈侵蚀山地与山间盆地亚区；③黄淮海风沙盐碱泛滥平原亚区；④山东强烈侵蚀山地与丘陵亚区；⑤江淮侵蚀山丘与黄土岗地亚区；⑥江苏冲—海积低洼平原亚区。

（2）东北剥蚀－侵蚀山地与沼泽平原区。即燕山南麓以北，大兴安岭及其以东的东北部分。本区除西部大兴安岭与东部长白山的山脉呈北北东走向外，燕山与小兴安岭大致分别从南北横贯，因而形成半封闭式的盆地结构。在气候地貌方面，虽然同处于我国东部的季风气候地区，但它属北温带，北部有多年连续冻土分布，即使中部与南部，季节冻土也相当发育，每年地表封冻在100天以上。由于地势周高中低，地表水排泄不畅，加之寒冻剥蚀的物质旺盛，导致区内河湖沼泽化平原的广泛分布。据地貌成因与形态的主要差异又分4个亚区:①燕山、南兴安岭强烈侵蚀—剥蚀山地亚区；②松辽冲－洪积与湖积平原亚区；③长白山侵蚀中切割山地亚区；④三江沼泽化平原与侵蚀－剥蚀山丘亚区。

3.西北部内陆蒙新式地貌区域

本区地处西昆仑山、阿尔金—祁连山以北，以及大兴安岭以西的新疆、内蒙古与甘肃的北部，从属我国第二个地形阶梯的北部地区，主要呈东西展布，即所谓“蒙新式”内陆干旱、半干旱地貌区域。区内除剥蚀山地与蚀余高原外，沙漠、戈壁广泛分布。按其不同的地形结构，再分东西两区:

（1）新疆高山、盆地与荒漠地貌区。位于我国最西北部，除北部（半干旱区）某些河流汇人苏联的额尔齐斯河外，其他皆为内陆的干旱荒漠地区。区内北部有阿尔泰山，中部与南部分别有天山和西昆仑山与阿尔金山，其间夹有准噶尔盆地和塔里木盆地，构成“三山夹两盆”的地形结构。其干旱荒漠气候主要形成于第四纪的中、晚更新世，为青藏高原大幅度上升所致。南部青藏高原的隆起阻挡了对流层整个下层（高3～4km）的北上，而且夏季又处于高原热低压上空（对流层上部）干热气流向外扩散的下沉地区。因此，在中、晚更新世（特别晚更新世）之后，形成浩瀚的沙漠与戈壁。根据不同地貌特征再分为下列5个亚区:①塔里木盆地洪积平原与沙漠亚区；②新、甘界区风沙戈壁剥蚀高原亚区；③天山强烈侵蚀—剥蚀高—中山亚区；④准噶尔洪积—冲湖积平原与沙漠亚区；⑤阿尔泰—阿拉善侵蚀—剥蚀中—高山亚区。

（2）内蒙古半干旱剥蚀—侵蚀高原（高平原）区。本区主要位于较东部的内蒙古地区。虽然多数地表处于内陆水系，但相对距海较近，因而尚有少部分潮湿气流进入，形成干旱剥蚀与流水侵蚀的过渡性地区，地形特征呈现蚀余型的高原形态。按其地貌成因与形态的差异、再分3个亚区:①内蒙古西部半干旱剥蚀与洪冲积平原亚区；②内蒙古中部风沙剥蚀高原与侵蚀山地亚区；③呼伦贝尔高原与湖沼平原亚区。

4.西南部青藏高原地貌区域

即西昆仑山一阿尔金山一祁连山，以及川西龙门山断裂以西的青藏高原地区，它占据我国地形的最高阶梯，海拔一般在3500米以上（平均海拔4500米左右），而众多山脉都在5000～6000米以上，是世界最年轻、最高海拔的高原和亚洲众多河流的发源地。

大高原的形成是由于老第三纪始新世时，印度与欧亚两个大陆互相碰撞，引起高原周围古老陆块楔人高原地壳深处，而使高原整体挤托上升的结果。在上新世末到第四纪初，高原隆起尤为迅速，导致高原峪冰川与小规模冰盖的发育，至中更新世才成为今日大高原的面貌。区内山文呈近东西向的反“S”形结构，高山冰川与冰缘地貌广泛分布。据地形切割与起伏度差异，再分内流高原与外流切割高原两区:

（1）川西藏南寒冻剥蚀—侵蚀切割高原区。本区地处高原的东南部。雅鲁藏布江、怒江、澜沧江、金沙江为区内的主要水系，随着大高原的隆起，诸河不断下切与溯源侵蚀，形成本区高山与峡谷的地形。来自印度洋的西南季风可沿红河河谷而上。本区是我国垂直气候地貌分带最明显的地区。其山下常为绿叶苍苍的亚热带气候，而高山上则为白雪皑皑的冰川、冰缘环境。区内地形起伏度最大，块体运动相当活跃，冰川泥石流也较为常见。按其不同的区域地貌特点，再分如下亚区:①藏南川西寒冻剥蚀—侵蚀高山峡谷亚区；②青南川西寒冻剥蚀—侵蚀切割山原亚区；③西秦岭—龙门山侵蚀切割中山亚区。

（2）羌塘、青北剥蚀、风蚀内陆高原区。即分布于藏北（羌塘）与青海北部的内陆高原。其山文走向大致呈东西向结构，形成宽缓的河谷平原与低缓的山丘相间。但整个地势极为开阔，起伏相当和缓，是典型的准平原之残留高原。高原面高度一般在4500米以上，准平原上经常有低山丘陵分布，但这些低缓的山丘，海拔皆在5000米以上，因此多数终年冰雪覆盖。由于地势平缓开阔，高原盐湖广布，是我国东西两大湖群之一。此外，高原风力作用也十分强烈，因而称为剥蚀、风蚀的内陆高原。

三、气候气象

我国地处世界上最大的陆地——欧亚大陆的东南部，面临世界上最大的海洋——太平洋，地形复杂，疆土辽阔。西起阿尔金山，东至乌苏里江，地跨63个经度。北起漠河，南至南海中的曾母暗沙，南北纬距49度。因此，气候类型复杂多样。按照气温的不同，从南到北包括南热带、中热带、北热带、南亚热带、中亚热带、北亚热带、南温带、中温带、北温带等9个气候带和1个高原气候区域，见表5－4。季节的划分标准和不同气候带的四季长度见表5-5和表5-6。

表5-4  我国气候带的温度指标

| 气候带 | ≥10℃积温（及其天数） | 最冷月平均气温 | 年极端最低气温 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ι北温带 | ＜1600℃一1700℃（＜l00d） | ＜－30～ | ＜－48℃ |  |
| Ⅱ中温带 | 1600℃～1700℃至3100～～3400℃（100～160d） | －30℃至～10℃ | －48℃至－30℃ |  |
| Ⅲ南温带 | 3100℃～3400℃至4250＇～～4500℃（160～220d） | －10℃至0℃ | －30℃至－20℃ |  |
| Ⅳ北亚热带 | 4250℃～4500℃至5000℃5300℃（220～240d） | 0℃至4℃ | －20℃至－10℃ |  |
| V中亚热带 | 5000～5300℃至6500℃（240～300d） | 4℃至10℃ | －10℃至－5℃ | 云南北部 |
| Ⅵ南亚热带 | 6500℃至8000℃（300～365d） | 10℃至15℃ | －5℃至2℃ | 云南北部 |
| Ⅷ北热带 | 8000℃至9000℃（365d） | 15℃至19℃ | 2℃至5℃～6℃ | 云南南部低谷 |
| Ⅷ中热带 | 9000℃至10000℃（365d） | 19℃至26℃ | 5℃～6℃至20℃ |  |
| Ⅸ南热带 | ＞10000℃（165d） | ＞26℃ | ＞20℃ |  |
| H高原气候区域 | ＜2000℃（＜100d） |  |  |  |

表5-5  四季划分标准

| 四季 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 候平均气温 | 10℃～22℃ | ＞22℃ | 22℃～10℃ | ＜10℃ |

表5-6  我国南北气候带四季长度统计表

| 温度带 | 冬长（月数） | 夏长（月数） | 春秋（月数） |
| --- | --- | --- | --- |
| 寒温带 | ＞8 | 无 | ＜4 |
| 中温带 | 6～8 | ＞0～2.5 | 3.5～5 |
| 暖温带 | 4.5～6 | 1.5～5 | 3.5～5 |
| 北亚热带 | 3.5～4.5 | 3～5 | 3.5～4.5 |
| 中亚热带 | ＞0～3.5 | 4.5～6 | 4.5～6.5 |
| 南亚热带 | 无 | 6～8 | 4～7 |
| 热带 | 无 | 8～12 | 0～4 |

由于热量与水分结合状况的差异，或水分季节分配不同，或有巨大的山地、高原存在，有的同一个气候带内其内部气候仍有一定差异，可进一步划分若干气候类型。按照水分条件，自东南向西北，又有湿润、半湿润、半干旱和干旱气候区之别。按照海拔高度，各地山区气候垂直带谱又不尽相同。中央气象局根据≥10℃积沮等气温指标和干燥度指标见表5-7，综合划出9个气候带、18个气候大区、36个气候区和1个高原气候区域及4个气候大区9个气候区，显示出我国气候的复杂多样，见表5-8。

表5-7  气候大区的干燥度指标

| 气候大区 | 1湿润 | 2亚湿润 | 3亚干旱 | 4干旱 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 干燥度 | ＜1.00 | 1.00～1.49 | 1.50～3.49 | ≥3.50 |

我国绝大多数领土属亚热带和温带气候区域，而热带气候仅在南海诸岛、台湾南部、琼雷、滇南等少数地区。雷州半岛以北至秦岭－淮河为广阔的亚热带气候区域，为终年湿润、四季常青的鱼米之乡。秦岭一淮河以北的大片地区均为温带气候区域，气候类型甚为齐全，自南而北因气温递减而分成3个气候带，自东而西因水分的递减而分成4个气候区。庞大的青藏高原，高突在我国西部偏南地区，自身既形成世界上最特殊的气候单元，又通过热力与动力作用影响我国气候，使我国气候的复杂性更突出。

我国的气候，首先属于大陆气候，主要表现为气温年较差大，最热与最冷的月份紧跟在夏至和冬至之后出现；春温高于秋温；降水集中在夏半年；日较差大等。典型的气候类型有温带草原气候、温带荒漠草原气候、温带高山气候、暖温带荒漠气候、暖温带高原高山气候。气候的大陆性自东南向西北增强，淮河、秦岭、川西山地、喜马拉雅山连线是大陆性气候与海洋性气候的分界线，具体分为4个区:①海洋性气候区有东、西两块。东块在华南沿海，自嵊泗列岛至云南河口附近；西块在四川盆地。此区大陆度小于50，年平均日较差小于10℃，全年没有或仅少数站偶有个别月份日较差超过10℃。②海洋性过渡气候区也有东、西两块。东块在长江中下游和东部沿海，其大陆度略大于50，但年和各月的平均日较差都小于10℃；西块在云南和喜马拉雅山南坡，其大陆度小于50，但年平均日较差大于10℃，干季的月平均日较差也大于10℃。③大陆性过渡气候区也有东、西两块。东块在东北南部、华北地区，其大陆度大于50，但7月或8月因雨季而使月平均日较差小于10℃；西块在川西和青藏高原东部地区，其大陆度小于50，但年和各月平均日较差都大于10℃。④大陆性气候区，在黑龙江北部、内蒙古、陕北、宁夏、甘肃、青海、新疆和藏北等北部广阔地区，其大陆度大于50，年和各月的平均日较差都大于10℃。

表5-8  中国气候区划

|  | 气候大区 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 湿润 | 亚湿润 | 亚干旱 | 干旱 |
| 北温带 | 根河区 |  |  |  |
| 中温带 | 小兴安岭区 三江一长白区 | 大兴安岭区\松辽区 | 蒙东区\蒙中区\富蕴区 塔城区\伊宁区 | 蒙甘区 北疆区 |
| 南温带 | 辽东一胶东半岛区 | 河北区\鲁淮区\渭河区 | 晋陕甘区 | 南疆区 |
| 北亚热带 | 江北区\秦巴区 |  |  |  |
| 中亚热带 | 江南区瓯江、闽江、南岭区 四川区\贵州区\滇北区 | 金沙江一楚雄、玉溪区 |  |  |
| 南亚热带 | 台北区\闽南一珠江区\滇南区 |  |  |  |
| 北热带 | 台南区\雷琼区\滇南河谷区 | 琼西区 | 元江区 |  |
| 中热带 | 琼南一西沙区 |  |  |  |
| 南热带 | 南沙区 |  |  |  |
| 高原气候区 | 达旺一察隅区\波密一川西区 | 青南区\昌都区 | 祁连一青海湖区\藏中区 藏南区 | 柴达木区 藏北区 |

另外，由于我国是位于地球上最大大陆块一亚欧大陆的东部，东与面积最大的海洋一太平洋紧密邻接，西南有青藏高原的地形作用，以及印度洋的影响，从而形成特有的季风环流系统，使得我国的气候具有明显的季风气候特点。所谓季风现象，乃是海陆分布的热力作用、大气环流的季节变化和具体地形等三因子共同影响下的综合现象。冬、夏海陆热力差异，引起海陆大气活动中心的季节变化，使季风风向发生有规律的季节转换，并随着季风的进退，降水量有明显的季节性变化。在季风区中，冬季陆地气温比海洋低，陆上近地层受高压系统控制，盛行偏北风，具有大陆气团性质，气候干冷；夏季陆地气温比海洋高，陆上近地层受低压系统控制，盛行偏南风，具有海洋气团性质，气候湿热。四川及滇东一带是东亚季风区与印度季风区的转换区域，其东部为东亚季风区，冬夏季风都很盛行，冬季风强于夏季风，季风雨属于极锋雨性质；西部为印度季风区，夏季风强于冬季风，降水主要在夏季风控制区内。

我国夏季同时受到东南（主要来自于太平洋）和西南（主要来自于印度洋和青藏高原）两种季风的影响。对于季风气候区的划分已有很多研究，如高由禧、徐淑英等在季风气候研究的基础上，以锋面的季节位移作为季风区的界限，划出了我国的季风气候区（图6－1）。把我国划分为；常年西风带区（1）、副热带季风区（Ⅱ）、热带季风区（Ⅲ）、赤道季风区（Ⅳ）和西藏高原季风区（ⅴ）等5个大区。其中赤道季风区主要包括南沙群岛及其以南海域；热带季风区自华南地区起至赤道季风区的广大区域，乃是我国季风最明显的区域，该区夏季受东南和西南两种夏季风的影响；副热带季风区包括我国中东部除华南以外的广大区域，由于该区范围大，地形复杂，距海洋远近和受大气环流的影响不同，因此又分为华中区（ⅡD、ⅡE）和华北区（ⅡB、ⅡC），该区夏季中一般仅受东南季风的影响；西藏高原季风区在河西走廊以西南约3000米等高线以上的区域。也有学者把大兴安岭－阴山－贺兰山－乌鞘岭－巴颜喀拉山－唐古拉山－冈底斯山连线作为界线（实际上就是图5-1中除西风带季风区和西藏高原季风西区外的绝大部分区域），称分界线东南部的区域为属季风区。

图5-1　我国的季风气候区划示意图

编制水土保持方案时，应明确表述项目区气候气象的基本特征，主要包括项目区所处气候带，说明所属的气候类型（线型工程跨几个气候区的，应分别加以说明）和主要气候特点。为此，应该选用距离项目区最近的气象站作为代表站（线型工程应沿线取县气象站为代表站），取其30年或30年以上资料系列（若建站时间不足的就用建站以来的序列）统计特征值（多年平均值和极值），并说明资料统计的年限和极值出现的具体时间。具体有:年均气温、无霜期、≥10℃的积温、极端最高气温、极端最低气温、最高月平均气温、最低月平均气温；冻土深度；年降水量、降水集中时段及其降水量占年总量的百分率、5年、10年及20年一遇最大日降水量、反映降雨强度的一定频率的1h、6h或12h降雨量；年蒸发量、全年大风日数、平均风速、主导风向等与水土流失强度、植物措施配置及复耕相关的气候因子。此外，还需说明主体工程设计频率的暴雨特征值。

近年来，全球气候变暖，干旱化趋势加剧，再加上我国建设活动日趋频繁，大量的基础设施一定程度上改变了当地的气候等自然条件，编制水土保持方案时，最好补充说明近年的变化趋势。线型工程的气象特征值应分段、并列表给出。

四、水文

我国江河众多，分布不均。江河流域面积在1000km2以上的就有1500多条，大部分由西向东流人太平洋，属于太平洋水系。主要有长江、黄河、黑龙江、珠江、辽河、海河、淮河、钱塘江、澜沧江、鸭绿扛、松花江、嫩江、乌苏里江、滦河等。怒江、雅鲁藏布江向南流人印度洋，属印度洋水系。太平洋水系和印度洋水系统称为外流河，外河流域约占全国面积的2/3，蕴藏了大量的水力资源。在外河流域中，长江是我国第一大河，世界第三大河，干流全长6300km，流域面积180.7万多km2；黄河是我国第二大河，干流全长5464km，流域面积75.2万多km2。黑龙江全长3420km，流域面积162万多km2。在内河流域中，最长的新疆南部的塔里木河，全长2179km。京杭大运河是隋朝开凿的伟大的水利工程，北起北京，南至杭州，纵贯京津两市和冀、鲁、苏、浙等4省，沟通海河、黄河、淮河、长江、钱塘江五大水系，全长1794km，是世界上最长的运河，是与万里长城齐名的伟大历史工程，曾对南北交通发挥过重要作用。目前在江苏、浙江两省境内，仍发挥着重要的运输作用。

我国不仅有众多的河流，还有约24880个湖泊。其中面积在lkm2以上的天然湖泊就有2800多个，超过1000km2的有12个。但地区分布不均，东部特别是长江中下游地区分布着中国最大的淡水湖群，淡水湖是水中含盐量小于l%的湖泊，主要有鄱阳湖、太湖、洪泽湖、洞庭湖，它们为发展航运、灌溉以及水产养殖提供了有利条件。西部以青藏高原为主的咸水湖较为集中，咸水湖是水中含盐量大于24.7%的湖泊，主要有青海湖、纳木错湖（西藏）、杜佳里湖（西藏）、博斯腾湖（新疆），湖内盛产盐、碱、芒硝、石膏、硼等重要化工原料。青海湖面积4000多km2，是中国最大的咸水湖。西藏的纳木错湖湖面海拔4718m，是世界上海拔最高的湖。吉林长白山天池，水深达373m，是中国最深的湖泊。柴达木盆地的察尔汗盐湖，因其较高的含盐量而著称于世。

水土保持方案中的水文内容，主要包括项目区的水系及河道冲淤情况，地表水、地下水状况，河流平均含沙量、输沙量、径流模数、洪水（水位、水量）及其与建设场地的关系等情况，如有沟道工程应说明不同频率洪峰流量、洪水总量；同时说明植被建设等生态用水的来源和保证率。

水土保持方案中，不仅要说明属于长江、黄河、黑龙江、珠江、淮河、海河、辽河、雅鲁藏布江及鄱阳湖、洞庭湖、太湖、青海湖等流域，说明归哪一个流域机构管辖，而且应该述及所属的水系和支流级别。出于水土流失防治的需要，还需说明河流的堤防、最高洪水位和防洪要求等情况。工程选址或料场、弃渣场、施工便道等涉及河流、沟道的，还应加强调查，说明暴雨山洪的情况，以确定水土保持措施的设计标准。

五、土壤

土壤是水力侵蚀和风力侵蚀的主要对象，不同的土壤具有不同的渗水、蓄水和抗蚀能力。因此，搞清楚项目区的土壤类型和主要土壤特性，对于选择合理的防治措施，最大限度地减少项目建设过程中的水土流失，都是十分必要的。

水土保持方案中，只用到高级分类，即说明项目的土类或亚类，同时还需说明理化性质和土壤的可蚀性，恢复植被面积较大时还需给出土壤质地。

（一）土壤分类

根据1998年由全国第二次土壤普查办公室为汇总第二次全国土壤普查成果编撰的《中国土壤》的分类系统，高级分类自上而下是:土纲、亚纲、土类、亚类，见表5-9。主要反映的是土壤在发生学方面的差异；低级分类自上而下是:土属、土种和变种，主要考虑到土壤在其生产利用方面的不同。

表5-9  中国土壤分类系统高级分类表（1998）

| 土纲 | 亚纲 | 土类 | 亚 类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 铁铝土 | 湿热铁铝土 | 砖红壤 | 砖红壤，黄色砖红壤，褐色砖红壤 |
|  |  | 赤红壤 | 赤红壤、黄色赤红壤、赤红壤性土 |
|  |  | 红壤 | 红壤、黄红壤、棕红壤，山原红壤、红壤性土 |
|  | 湿暖铁铝土 | 黄壤 | 黄壤、暗黄壤、漂洗黄壤、表潜黄壤、黄壤性土 |
| 淋溶土 | 湿暖淋溶土 | 黄棕壤 | 黄棕壤、暗黄棕壤、黄棕壤性土 |
|  |  | 黄褐土 | 黄褐土、粘磐黄褐土、白浆化黄褐土、黄褐土性土 |
|  | 湿暖温淋溶土 | 棕壤 | 棕壤、白浆化棕壤、酸性棕壤、潮棕壤，棕壤性土 |
|  | 湿温淋溶土 | 暗棕壤 | 暗棕壤，灰化暗棕壤、白浆化暗棕壤，草甸暗棕壤、潜育暗棕壤，晴棕壤性土 |
|  |  | 白浆土 | 白浆土、草甸白浆土、潜育白浆土 |
|  | 湿寒淋溶土 | 棕色针叶林土 | 棕色针叶林土、灰化棕色针叶林土、白浆化棕色针叶林土、表潜棕色针叶林土 |
|  |  | 漂灰土 | 漂灰土、暗漂灰土 |
|  |  | 灰化土 | 灰化土，粗骨灰化土 |
| 半淋 溶土 | 半湿热淋溶土 | 燥红土 | 燥红土，淋溶燥红土、褐红土 |
|  | 半湿暖温淋溶土 | 褐土 | 褐土、石灰性褐土、淋溶褐土、潮褐土，娄土、燥褐土、褐土性土 |
|  | 半湿半淋溶土 | 灰褐土 | 灰褐土、暗灰褐土、淋溶灰褐土、石灰性灰褐土、灰褐土性土 |
|  |  | 黑土 | 黑土、草甸黑土、白浆化黑土，表潜黑土 |
|  |  | 灰色森林土 | 灰色森林土、暗灰色森林土 |
| 钙层土 | 半湿温钙层土 | 黑钙土 | 黑钙土、淋溶黑钙土、石灰性黑钙土、淡黑钙土、草甸黑钙土、盐化黑钙土，碱化黑钙土 |
|  | 半干旱沮钙层土 | 栗钙土 | 栗钙土、暗粟钙土，淡栗钙土、草甸栗钙土、盐化粟钙土、碱化栗钙土，粟钙土性土 |
|  |  | 粟褐土 | 栗褐土、淡粟褐土，潮栗褐土 |
|  |  | 黑垆土 | 黑垆土，粘化黑垆土、潮黑垆土、黑麻土 |
| 干旱土 | 干旱钙层土 | 棕钙土 | 棕钙土，淡棕钙土、草甸棕钙土 |
|  |  |  | 盐化棕钙土、碱化棕钙土、棕钙土性土 |
|  |  | 灰钙土 | 灰钙土、淡灰钙土、草甸灰钙土、盐化灰钙土 |
| 漠土 | 沮漠土 | 灰漠土 | 灰漠土、钙质灰漠土、草甸灰漠土、盐化灰漠土，碱化 灰漠土、灌溉灰漠土 |
|  |  | 灰棕漠土 | 灰棕漠土、石膏灰棕漠土、石膏盐磐灰棕漠土、灌溉灰棕漠土、草甸灰棕漠土 |
|  | 暖温漠土 | 棕漠土 | 棕漠土、草甸棕漠土、盐化棕漠土，石膏棕漠土、石膏盐磐棕漠土、灌溉棕漠土 |
| 初育土 | 土质初育土 | 黄绵土 | 黄绵土 |
|  |  | 红粘土 | 红粘土、积钙红粘土、复盐基红粘土 |
|  |  | 新积土 | 新积土、冲积土 |
|  |  | 龟裂土 | 龟裂土 |
|  |  | 风沙土 | 风沙土、荒漠风沙土、草原风沙土，草甸风沙土，滨梅风沙土 |
|  | 石质初育土 | 石灰（岩）土 | 红色石灰土、黑色石灰土、棕色石灰土、黄色石灰土 |
|  |  | 火山灰土 | 火山灰土、暗火山灰土、基性岩火山灰土 |
|  |  | 紫色土 | 酸性紫色土、中性紫色土、石灰性紫色土 |
|  |  | 磷质石灰土 | 磷质石灰土，硬磐磷质石灰土、盐渍磷质石灰土 |
|  |  | 石质土 | 酸性石质土、中性石质土、钙质石质土，含盐石质土 |
|  |  | 粗骨土 | 酸性粗骨土、中性粗骨土、钙质粗骨土、硅质岩粗骨土 |
| 半水成土 | 暗半水成土 | 草甸土 | 草甸土、石灰性草甸土、白浆化草甸土，潜育草甸土、盐化草甸土、碱化草甸土 |
|  |  | 沙姜黑土 | 沙姜黑土、石灰性沙姜黑土、盐化沙姜黑土、碱化沙姜黑土、黑粘土 |
|  |  | 山地草甸土 | 山地草甸土、山地草原草甸土、山地灌丛草甸土 |
|  |  | 林灌草甸土 | 林灌草甸土、盐化林灌草甸土、碱化林灌草甸土 |
|  | 淡半水成土 | 潮土 （浅色草甸土） | 潮土、灰潮土，湿潮土，盐化潮土、碱化潮土、灌淤潮土 |
| 水成土 | 水成土 | 沼泽土 | 沼泽土、腐泥土、泥炭沼泽土、草甸沼泽土，盐化沼泽土 |
|  |  | 泥炭土 | 泥炭土、低位泥炭土、中位泥炭土、高位泥炭土 |
| 盐碱土 | 盐土 | 盐土 | 草甸盐土，结壳盐土、沼泽盐土、碱化盐土，残余盐土 |
|  |  | 漠境盐土 | 干旱盐土、漠境盐土 |
|  |  | 滨海盐土 | 滨海盐土、滨海沼泽盐土、滨海潮滩盐土 |
|  |  | 酸性硫酸盐土 | 酸性硫酸盐土、含盐酸性硫酸盐土 |
|  |  | 寒原盐土 | 寒原盐土、寒原硼酸盐土、寒原草甸盐土、寒原碱化盐土 |
|  | 碱土 | 碱土 | 草甸碱土、草原碱土、龟裂碱土、盐化碱土 |
| 人为土 | 水稻土 | 水稻土 | 潴育水稻土、淹育水稻土、渗育水稻土，潜育水稻土， 脱潜水稻土、漂洗水稻土、盐渍水稻土、咸酸水稻土 |
|  | 灌淤土 | 灌淤土 | 灌淤土、潮灌淤土、表锈灌淤土、盐化灌淤土 |
|  |  | 灌漠土 | 暗灌漠土、灰灌漠土、潮灌漠土、盐化灌漠土 |
| 高 山 土 | 湿寒高山土 | 高山草甸土 | 高山草甸土、高山草原草甸土、高山灌丛草甸土高山湿草甸土 |
|  |  | 亚高山草甸土 | 亚高山草甸土/亚高山草原草甸土/亚高山灌丛草甸土/亚高山林灌草甸土/亚高山湿草甸土 |
|  | 半湿寒高山土 | 高山草原土 | 高山草原土，高山草甸草原土、高山荒漠草原土、高山盐渍草原土 |
|  |  | 亚高山草原土 | 亚高山草原土、亚高山草甸草原土、亚高山灌丛草原土，亚高山荒漠草原土，亚高山盐溃草原土 |
|  |  | 山地灌丛草原土 | 山地灌丛草原土、山地淋溶灌丛草原土 |
|  | 干寒高山土 | 干寒高山漠土 | 高山漠土 |
|  |  | 亚高山漠土 | 亚高山漠土 |
|  | 寒冻高山土 | 寒冻高山荒漠土 | 高山荒漠土 |

所谓土纲，是对某些有共性的土类的归纳与概括，把具有相近成土过程的土壤划为同一土纲。如铁铝土纲，是将在湿热条件下，在富铁铝化过程中产生的、粘土矿物以三、二氧化物和1:1型高岭石为主的一类土壤，如砖红壤、赤红壤、红壤、黄壤等土类可归集在一起。亚纲是在土纲范围内，根据土壤形成的水热条件划分，反映了控制现代成土过程方面的成土条件，它们对于植物生长和种植制度也起控制作用。如铁铝土纲分成湿热铁铝土亚纲和湿暖铁铝土亚纲，两者的差别在于热量条件。土类是高级分类中的基本分类单元，土类划分时强调成土条件、成土过程和土壤属性的三者统一和综合。同一土类有相同的主导成土过程。

土类之间的差别，无论在成土条件、成土过程方面，还是在土壤性质方面都具有质的差别。黑土，代表温带湿润草原下发育的有大量腐殖质积累的土壤。在同一土类范围内再划分为亚类:一个土类中有代表它完全内涵的典型亚类，即它是在定义土类的特定成土条件和主导成土过程下产生的；也有表示一个土类向另一个土类过渡的边界亚类，它是根据主导成土过程以外的附加成土过程来划分的。例如，黑土的主导成土过程是腐殖质积聚，中心概念的亚类是（典型）黑土:当地势平坦、地下水参与成土过程时，则在心底土中形成绣纹绣斑或铁锰结核，它是潴育化过程产生的，但这是附加的或称次要的成土过程，根据它划分出来的草甸黑土就是黑土向草甸土过渡的边界亚类。

（二）土壤分布规律

编制与审查水土保持方案，需知道土壤分类及其主要特性，还应熟悉土壤的分布规律，在我国，土壤的分布具有以下特点:

纬度地带性，土壤随地理纬度不同而存在差异。在我国东部湿润地区，自北向南为:温带分布着暗棕壤，暖温带是棕壤，北亚热带是黄壤，中亚热带是红壤和黄壤，南亚热带是砖红壤或红壤，热带是红壤。

经度地带性，土壤随经度（东西）的不同，而出现有规律的变化。如在暖温带地区，自沿海到内陆的土壤更替顺序是:棕壤、褐土、灰褐土、灰钙土和荒漠土。在温带的内陆地区，从东向西分布为草原，荒漠草原，土壤为黑钙土－栗钙土－棕钙土－灰钙土－灰漠土－棕漠土。

垂直地带性，由于各地的海拔高度、坡向、坡度不同，因此就会引起土壤的类型和性质也出现相应的垂直带状分布，这种现象称为土壤的垂直地带性。以我国西南地区横断山脉南部为例，土壤垂直地带性与水平地带性存在着一定的关系，大致与该地区到极地的土壤水平顺序相同。又如河北雾灵山（500～2100m）的土壤垂直带谱为600m以下为褐土；600～900m为山地淋溶褐土；900～1600m为山地棕壤；1600～2000m为山地暗棕壤；2000～2050m为山地草甸土。

1.红壤

红壤是热带、亚热带湿润气候条件的土壤，它的赤铁矿形态氧化铁的含量很高，呈酸性反应，颜色多为红色，所以称它为红壤。红壤在我国分布范围广阔，大体上北起长江沿线，南至海南省，东起台湾、西至云贵高原。其中以广东、广西、福建、台湾、湖南、江西、浙江、贵州、云南等省分布最广。红壤分布区气候温暖，雨量充沛，无霜期长。原生植被为亚热带常绿阔叶林。红壤在低丘的地形条件下主要为第四纪红色粘土发育而成。在高丘陵和低山的地形下，成土母质多为千枚岩，花岗石和砂页岩等。

2.水稻土

稻田的土壤统称水稻土。它种类繁多，这都是劳动人民在乎原开河修渠，在山丘修筑梯田，逐年开拓，并通过灌溉、耕作、施肥精心培育而成的，肥沃水稻土一般具有爽而不漏、浑而不陷、软而不烂、肥而不腻的特征。爽而不漏，是指土壤爽水而不漏水，即土壤的渗透量适当，且有良好的保水性能。漏水严重和渗水性太差的稻田，都不是肥沃的水稻土。浑而不陷，是指耕层浑厚，但不至于陷脚。软而不烂，是指土层酥柔，干、湿都好耕，湿时不烂，不粘犁壁。肥而不腻，是指土壤贮蓄有丰富的养分，可源源不断地供给水稻吸收，又不致引起水稻疯长倒伏。这种水稻土一般都能旱涝保收，稳产高产。

无论是沃野千里的长江三角洲和珠江三角洲，还是水网密布的洞庭湖平原、鄱阳湖平原、杭嘉湖平原和成都平原，以及山间盆地、河谷平原，甚至山丘坡地，都有富庶的水稻土。

3.潮土

华北平原是由黄河、淮河和海河冲积物长期沉积而成的平原，因而又称黄淮海平原。其面积达30万km2，是我国第二大平原。华北平原的土壤主要是由黄土性冲积物发育而成的朝土，过去曾经称为石灰性冲积土。冲积土一般都很肥沃，石灰性冲积土则比酸性冲积土更加肥沃。南方的冲积土大部栽种水稻，成了水稻土，而华北平原却分布着一望无际的石灰性中积土（亦即潮土），盛产麦、棉。

4.黑土

松嫩平原位于我国的东北，面积达20万km2，分布着一望无际的肥沃黑土。黑土具有深厚而肥沃的黑土层，其厚度达30～60cm，最厚的可达100～130cm，呈微酸性至中性反应。表土层有机质含量可达50～l00g/kg，因此结构良好，通气透水，耕性好，适耕期长，底土层偏粘，托水保肥。

5.草原土壤

从我国东北往西，便是内蒙古高原，海拔1000余米，气候较为干旱，大部分地区的年降水量只有150～350mm。这里分布着各种草原土壤，如黑钙土、栗钙土、棕钙土等。这些土壤的共同特点是，都有一个有机质表土层（腐殖质层）和碳酸钙淀积层，多呈碱性反应，有机质含量较东北的肥沃黑土低。

6.黄土

黄土高原千沟万壑，纵横梁峁。它西起青海日月山，东到太行山，北靠长城和阴山，南抵秦岭，跨越我国北方7个省区，面积63万km2。大部分地面被分割得支离破碎，沟壑面积达到总面积的50%以上。黄土又称黄土性土壤或黄绵土，它是黄土母质特征明显的幼年土壤，由于土质疏松绵软，容易耕翻，人们常称之为“绵黄土”、“绵沙土”、“黄绵土”，这便是将此类土壤定义为黄绵土的依据。黄绵土主要分布于黄土丘陵水土流失比较强烈的地区，其中以北部分布最广。

7.紫色土

四川盆地是全国四大盆地之一。除盆地西部有将近1万km2的成都平原、盆地东部（莹山以东）有几条东北一西南走向的山岭外，大部分为紫色或紫红色砂岩、页岩构成的丘陵土壤也呈紫色或紫红色，通称紫色土。四川盆地是全国紫色土分布最集中的地区。这种土壤是由紫色或紫红色砂岩、页岩发育而来的，大都富含钙质（碳酸钙）和磷、钾等营养元素，很是肥沃。紫色土水土流失快，风化也快（主要是物理崩解作用）。有人做过简单的试验，把直径为20～40cm的紫色页岩置于旷野，经过两个多月（4月中旬到6月下旬）的日晒雨淋后，按其重量计算，有65%～95%崩解成小于4厘米的碎屑。

8.灌淤土

新疆全境和甘肃河西走廊及其北部，是极其干旱的荒漠地区。这里雨量稀少，特别是塔里木盆地，年降水量在50mm以下，不及长江流域年降水量的5%。这里有天山、昆仑山、祁连山等高山，在山前地带，细土大多被风刮走，只剩下砾石，通常称为戈壁滩；离山远的地方则是沙漠。戈壁滩与沙漠之间，有颗粒较细的土壤。其中地势较高、地下水位低的地方，分布着多种荒漠土壤，如灰漠土、灰棕漠土和棕漠土等；地势较低、地下水位高的地方，分布着含盐量高达20%～30%的盐土。这些土壤由于极其干旱，都无法耕种，亦即所谓“没有灌溉便没有农业”。绿洲上的土壤曾命名为“绿洲土”，现已改称灌淤土。

9.高山土壤

山地一般都生长森林，并随海拨高度的增加而出现不同的森林类型。但超过一定的高度时，由于气温和土温过低，森林不能生长。这条森林生长最高海拔高度的界线，称为森林线，或森林上限。我国东部的山岭大都在森林线以下，而青藏高原则多在森林线以上。青藏高原森林线的海拔高度，各地有所不同。湿润的东喜玛拉雅山南翼较低，仅3700～5500m；半湿润的察偶桑曲谷地，可达4100m，横断山区的九龙、雅江，高达4200～4300m；藏东洛隆、工布江等地，高达4400m（阴坡）至4600m（阳坡）。森林线以上植被由灌丛过渡到草甸或草原，土壤类型也相应地改变为不同类型的高山土壤。山峦重叠的青藏高原，以地势高、地域大、气候冷为其特色。这里的高原面上一般不长森林，多长草本植物，分布着多种高山土壤，如亚高山草甸土、亚高山草原土、高山草甸土、高山草原土、高山漠土、高山寒漠土等。高山土壤一般土层较薄，颗粒较粗，有机质分解缓慢。在高原面上平缓潮湿的地段，地表常有毡状草皮层。

（三）土壤质地

布设植物措施时，需考虑土壤质地。土壤质地是属于土壤低级分类制中土种级的一种数量指标，即土壤表层砂、壤、粘质地的不同含量，它是划分土种的因素之一。土壤质地分类有两种方法。国际上常用国际制土壤质地分类，它是3级分类法，按砂粒、粉砂粒、粘粒3种粒级的百分数，分为砂土、壤土、粘壤土和粘土4类。另一种是卡钦斯基土壤质地分类法，是一种2级分类法，按物理性砂粒或物理性粘粒在土壤中所占百分数划分为砂土、壤土及粘土3类9级。土壤质地的确定，可采用观察与简易测定方法。这里以卡钦斯基土壤质地分类为判定标准，介绍3种土壤质地的简易鉴别方法。

1.手指测定法

将土壤加水至湿润，加水不宜过多或过少，用搓条或搓球的方法来测定土壤质地，按以下标准判定:

（1）砂土:无论含多少水，也不能成球，用手握时则散在手中。

（2）砂壤土:球面不平，如将其揉成条状，则碎成大、小不同的块状。

（3）轻壤土:可揉成直径约2mm的圆条，但将其拿到手中则碎成段。

（4）中壤土:可揉成直径约2mm的圆条，但将圆条弯成直径2～3cm的小圆圈时，则

断碎。

（5）重壤土:可揉成小圆条，可弯成环，如压土环则产生裂纹。

（6）粘土:可揉成条，粘着力大，弯成环时不产生裂纹。

2.松紧度测定法

松紧度表征土粒结合及排列的紧密程度，也可视为土壤反抗压碎的程度。它与可耕性、通透性和持水性都有密切关系。土壤质地的类型可通过小刀或插入式土壤坚实度仪插入土壤中的程度加以判断。

（1）松散:很容易地将小刀或坚实度测试仪插入土体深处，土壤干时完全松散，土粒互不粘结，轻压即散。根据经验，土壤坚实度一般＜250kPa，此种状态常为砂土。

（2）疏松:结构间多为裂隙和孔隙，稍用力可使小刀或坚实度测试仪插入较深的土层。土壤坚实度一般为250～500kPa，此种状态常为砂壤土。

（3）稍紧:颗粒结合的不太紧，用不很大的力量，小刀或坚实度测试仪即可插入较深的土层。土壤坚实度一般为500～1000kPa，此种状态常为轻壤土或中壤土。

（4）紧实:干时呈坚硬的土块，很难捏碎。湿时，用较大的力才能将小刀或坚实度测试仪插入土体，土壤坚实度一般为1000～1700kPa。重壤土或轻粘土常为此种状态。

（5）坚实:干时呈大土块，极坚硬，用手很难掰开。湿时，用大力也难将小刀或坚实度测试仪插入土体，土壤坚实度一般＞1700kPa。粘土常为此种状态。

3.观察法

（1）砂土类

①土质疏松，粘性小，流动性好，耕作容易，有利于作物出苗扎根。

②降雨或灌溉后渗漏严重，排水快，保水、保肥能力差，易干旱。

（2）粘土类

①土质粘重，粘结性很大，流动性差。湿时泥泞，于时坚硬，耕作困难，耕后易起大坷垃。

②土壤通气不良，吸水、保水、保肥能力强。透水不良，如遇大雨，则地表易积水，形成内涝。

（3）壤土类

性质介于砂土与粘土之间，兼有两者的长处。既具有适当的保水、保肥、通气、透水性能，又具有良好的可耕性，是农业生产上较理想的土壤质地类型，植被恢复容易。

（四）土壤侵蚀程度

土壤是地球陆地上能够生长植物并产生收获的疏松表层，土壤有五大功能:无机有机质的循环、生物栖息地、建筑物地基、水分供应及其洁静、支持植物生长。土壤一般分成六层。

0层是枯枝落叶层，A层是腐殖质层，E层是淋溶层，以上3层为表土层。B层是淀积层。C层是风化层。R层是岩石层，以上3层为心土层。土壤资源是指在一定科学技术条件下和一定时间内可以为人类利用的土壤，土壤侵蚀涉及的土层用作土壤侵蚀程度的判别。

土壤遭受侵蚀的过程中所达到的不同阶段，并不直接反映现状侵蚀强度的大小。前已述及，诊断侵蚀土壤的程度，是根据土壤剖面中A层（表土层）、B层（心土层）及C层（母质层）的丧失情况加以判别。土壤侵蚀程度反映土壤肥力和土地生产力现状，为土地利用改良和防治土壤侵蚀提供科学依据。

六、植被

水土保持方案中，主要介绍地带性植被类型以及项目区的林草植被，包括当地乡土树（草）种，主要群落类型、植被的垂直及水平分布、覆盖率、生长状况等基本情况。

植物经历了从简单到复杂的长期演化过程，才形成当今种类繁多、构造复杂的植物世界。高等植物被分为苔藓植物门、蕨类植物门、裸子植物门和被子植物门。藻类含有叶绿素，能制造养份与繁殖，所以是植物，他们由多细胞藻组成。经过漫长岁月，它们一些渐渐转到陆上演化成苔藓植物。苔藓是最简单、仅有茎叶之分而无根和真正维管束的高等植物，很矮小，一般在10cm以下。苔藓分布很广，它是自然界的拓荒者，把这些裸露的砂地、荒漠、岩屑渐渐溶解，变成土壤给其他植物创造生长条件。蕨类植物是最早的陆上植物，它有顽强而旺盛的生命力，它们没有花，也不会结果，它们用孢子繁殖。除了杪椤之外，所有均屑于草本植物，常见的观赏蕨类有铁线蕨、风尾蕨、鹿角蕨等。裸子植物的种子裸露出来，因没有保护使种子成活机会大为减少，而它们也渐渐为被子植物所取代。现在，地球上裸子植物种类大概只有千余种，我们常见的有松、杉、柏等。被子植物是地球上最有优势的植物，现在我们看到的绿色开花植物，就是被子植物，它们的种子都有果实包被着使种子在不良条件下仍然可以生存直至环境变好后生长。被子植物最有趣的地方是开花，使世界变得多姿多彩，吸引不同媒介帮助传播花粉。依范围大小和等级高低，植物分类的各级单位依次是界、门、纲、目、科、属、种。每个等级内如果种繁多还可细分一个或二个次等级，如亚门、亚纲、亚目、亚科等。种以下可有亚种、变种和变型。

常见的植被类型包括密林、疏林、密灌丛、短灌丛、草本植被和荒漠等。乔木和灌木没有严格的界限，一般地，高度大于5m的为乔木，低于5m的为灌木。乔木中，树冠连续的称为密林，树冠不连续的则为疏林。密林还可进一步划分为热带雨林、红树林、季雨林、常绿阔叶林、常绿硬叶林、落叶阔叶林、常绿阔叶一落叶混交林、针叶林等8种类型。水土保持方案强调的是地带性植被，地带性植物群落是一个结构稳定、生态保护功能强、养护成本低、具有良好自我更新能力的“乡土”植物群落。植被分区是根据植被空间分布及其组合，结合它们的形成因素而划分的不同地域，它着重于植被空间分布规律性的研究，强调地域分异性原则。植被区划的最主要依据是该地区的植被类型、组成植被的植物区系以及它们的环境条件。我国由高到低的各级植被区划单位为:植被区域—植被地带—植被区—植被小区，在各级单位还可以划分为亚级，如亚区域、亚地带、亚区等；根据中国植被编集委员会1983年出版的《中国植被》，我国的植被划分为:8个植被区域（包括16个植被亚区域）、18个植被地带（8个植被亚地带）和85个植被区。

（一）大兴安岭北部寒温带落叶针叶林区域

我国大兴安岭北部的落叶针叶林是欧亚大陆北方针叶林的一部分，属于东西伯利亚南部落叶针叶林沿山地向南的延续部分。

大兴安岭山地海拔高度约600～1000m，有些山峰接近1400m。年平均温度为－1.2℃～－5℃以下，7月平均气温为16℃～20℃，全年积温（持续日均温＞10℃之总和）为1100℃～1700℃，无霜期为70～l00d，年降水量为400～600mm。

由于气温低，空气相对湿度较大。山地下部为棕色森林土，中上部为灰化棕色针叶林土，均呈酸性反应。这里的植被有明显的垂直分带现象。海拔600m以下的谷地是含蒙古栎的兴安落叶松林。其他树种有黑桦、山杨、紫椴、水曲柳、黄檗等。林下灌木有二色胡枝子、榛子、毛榛等。

海拔600～1000m为杜鹃一兴安落叶松林，局部有樟子松林。林下灌丛有兴安杜鹃一杜香、越桔、笃斯越桔等。

海拔1100～1350m为藓类一兴安落叶松林，含有红皮云杉、岳桦等少量乔木树种。林下藓类地被层很发育，主要有塔藓、毛梳藓、树藓等，树杆上有黑树发藓，但没有松罗。

海拔1350m以上的顶部为匍匐生长的偃松矮曲林，还有桦属植物和越桔，它们也都变成了高山型植物。

该区农业不发达。在乎坦谷地有一年一熟的喜凉作物，如马铃薯、甘兰、春大麦等。果树有李子、山杏、山荆子以及野生的山果品一一牙疙疽等。

（二）东北、华北温带落叶阔叶林区域

本区域包括东北东部山地，华北山地，山东、辽东丘陵山地，黄土高原东南部，华北平原和关中平原等地。由于南北热量条件的差异，可分为以下两个植被带:

l.温带针叶一落叶阔叶混交林带

包括沈阳以北的长白山、张广才岭、小兴安岭和三江平原等地。年平均气温为2℃～7℃，1月的均温为－10℃，7月均温为20℃，年积温为1700℃～3200℃，年降水量为600～700mm，无霜期约120～150d。土壤主要为暗棕壤，呈酸性反应，在排水不良的地方有草甸土和灰化草甸土，三江平原主要为沼泽土。

本区山地植被的垂直分带以长白山地最明显。500m以下为蒙古栎林，还有糠椴、核桃揪、山杨等。海拔500～1000m之间为红松一落叶阔叶混交林。针叶树种以红松为主。阔叶树种有紫椴、风桦、水曲部、黄檗、糖椴、千金榆、核桃楸等。灌木层有毛榛、刺五加、丁香、北五味子、山葡萄、猕猴桃等。

海拔1000～1800m为山地常绿针叶林带。主要树种是鱼鳞云杉、臭冷杉等。在北部还混有兴安落叶松，南部则混有长白落叶松（即黄花落叶松）。

海拔1800～2100m为亚高山岳桦矮曲林带，几乎为主杆不明显的岳桦纯林。

海拔2100m以上的山地顶部为高山冻原（苔原）带。主要植物种类有圆叶柳、牛皮杜鹃、越桔、笃斯越桔、岩菖蒲等。

此外，在三江平原有大面积的苔草沼泽，有时形成小丘状的“塔头墩子”。这里每年夏季有多种候鸟来产卵、生育。

农作物一年一熟，以喜凉的春小麦、大豆、玉米、马铃薯、甜菜、亚麻等为主，还有高梁、粳稻等。果树只有耐寒的小苹果、秋子梨、李、杏等。

2.暖温带落叶阔叶林带

包括沈阳以南的华北地区和辽东、山东半岛，南到淮河和秦岭、伏牛山北坡。地形以平原和丘陵优势，山地多在2000m以下。年平均气温约7℃～14℃，1月份均温在0℃以下，7月均温为24℃～28℃，年积温为2100℃～4500℃，年降水量约600～700mm，东部山地可达900mm。冬季常有寒流自蒙古高原南下经过这里。

华北地区春、夏天气不太稳定，水、旱灾害较多。地带性土壤是棕色森林土和各类褐色土，沿海有大面积氯化物盐土，平原地区的低洼地上有硫酸盐型土，此外在大河沿岸及沿海有水稻土（潜育化草甸土）。本区是我国人口最密集的地区之一，原始植被几乎破坏殆尽，目前多为天然次生植被和栽培植被所占据。

这里的地带性植被主要是落叶阔叶林，又可分为栎林和杂木林；其次是常绿的松林和侧柏林。辽东丘陵以蒙古栎、麻栎林和赤松林为主；胶东丘陵以麻栎和赤松林为主；华北山地，包括燕山山系和太行山，以辽东栎、槲树油松和侧柏林为主，石灰岩地区往往阴坡为油松林，阳坡为侧柏林；鲁中山地主要为麻栎、栓皮栎、油松和侧柏林；秦岭、伏牛山北坡及中条山以栓皮栎、锐齿槲栎、油松和华山松为主。上述地区的陡峭湿润沟谷里生境为落叶阔叶杂木林，以椴、榆、槭、朴、榉等为主。华北地区的天然植被是我国植被破坏最严重的地区，落叶阔叶林破坏后，便出现松林，再进一步破坏就变为黄栌、虎榛子灌丛，最后就变成荆条、酸枣灌丛和白羊草、黄背草群落，甚至发展成为裸露丘陵山地。目前灌丛、草丛植被在华北低山丘陵地带占有很大面积。村落附近的栽培树木，主要是杨、柳、榆、槐、椿，近年来在南部地区，如河北、山西南部、河南等地大量栽植泡桐。在盐碱地上，可以栽培苦楝、香椿等。在暖温带南部边缘山地的阳坡沟谷，如中条山和崂山，南部环境温暖，有原生的淡竹竹丛和少量常绿树种。

华北山地植被的垂直带现象非常明显。海拔1600m以下为落叶栎林、杂木林；1600～2200m为山地寒温性针叶林，下部为青杆、白杆，上部为华北落叶松，它们破坏后的次生树种为白桦和山杨；2200m以上为亚高山草甸，属杂类草型草甸，主要草类有紫苞风毛菊、火绒草、龙胆、棘豆、珠芽蓼、羊茅等。值得注意的是，华北山地针叶林带与亚高山草甸带之间，山地灌丛带不发育，这是大陆东岸高空西风气流干燥所造成的。

在沿海和内陆个别低洼的盐土上，有柽柳、罗布麻群落，在盐分较重的地段为碱蓬、盐角草等盐生群落，还伴生有白芽、狗芽根、二色补血草、蒙古鸦葱等盐生植物。

本区农业耕作制度为两年三熟或3年四熟，作物种类繁多，主要有冬山麦、谷子、棉花、花生、玉米、高梁、甘薯、水稻等。这里是我国温带水果的主产区，有苹果、梨、枣、葡萄、山楂、石榴、樱桃等，还有板栗、核桃、柿等于果类。由于华北地区夏季光照充足，日夜温差大，所以所产的水果含糖分高，品质好，有许多全国著名和世界著名的温带水果品种。

（三）华中、西南常绿阔叶林区域

本区域包括淮河、秦岭到南岭之间的广大亚热带地区，向西直到青藏高原边缘的山地。我国亚热带是世界上南北两半球同纬度地区，惟一的面积最广大的湿润亚热带，这是我国的宝贵财富。

本区气候温热多雨。无霜期长达240～300d，≥10℃年积温为4500℃～7500℃，年平均气温为14℃～21℃，最热月7月均温为28℃～29℃，年降水量为1000～1800mm，主要降水集中在5～9月，但不像华北地区那样特别集中。在这样温湿的气候下，植被主要是常绿阔叶林、常绿针叶林和竹林，在山地上部和石灰岩山地为落叶阔叶一常绿阔叶混交林。

本区域可分为东部和西部两个亚区域，大致以松潘、泸定、水城、百色一线为界。

l.东部亚区域

东部区域是世界上面积最大、气候条件最优越的湿润亚热带地区。按照气温条件的不同所联系的植被的差异，本亚区可分为3个植被地带。

（1）过渡热带落叶阔叶一常绿阔叶混交林带。

大致位于长江沿岸及以北的地区。地带性植被为落叶阔叶一常绿阔叶混交林，具有暖温带与亚热带之间的过渡特点。树种组成以壳斗科为主。其中落叶树种有麻栋、栓皮栎、白栎、泡树、槲栎、小叶栎、茅栗等，以及枫香、化香、山合欢、黄檀、黄连木、大穗鹅耳枥等。常绿树种居于乔木下层，主要为壳斗科的苦槠、青冈等，还有冬青、女贞等。局部地区有马尾松、杉木、毛竹林。林下灌木主要为白栎和黄荆、山胡椒。在海拔1000～3000m的山地有各种山地针叶林，如秦岭、大巴山有华山松、巴山冷杉、秦岭冷杉等，在3000m以上的山地有太白红松林。此外在川西山地还有岷江冷杉，在大别山、黄山有台湾松等。沿江湖地带有大面积的芦苇沼泽，主要是芦苇。

耕作制度为一年二熟，主要为小麦—玉米、麦—稻两熟。条件许可的地方有双季稻，但产量不稳。果树以落叶果树为主，如苹果、梨、桃等，但品质不如暖温带的好。在汉中盆地的局部向阳地区性形有柑桔，但品质差。经济林有茶、油茶、油桐、漆树等。

（2）中亚热带常绿阔叶林带。

处于长江与南岭之间，酸性岩地区的地带性植被是常绿阔叶林。主要树种有壳斗科青　冈栎属、栲属、石栎属，山茶科的木荷屑，樟科的樟属、润楠属、楠木属等。在海拔1000～1500米的山地为常绿栎类，如甜槠、曼青冈、多脉青冈、包石栎、绵石栎等，落叶树种有山毛　榉属、槭属、椴树属、桦木属、鹅耳枥属等。

石灰岩地区的低山丘陵上发育着另一类常绿阔叶一落叶树种有榆科的榆属，朴属，漆树　科的黄连木属，桦木科的鹅枥属等。

目前在低山丘陵地区广泛分布着人工和半人工林。在酸性岩地区主要为马尾松林，灌木层有映山红、白栎、乌饭等，地被物主要为铁芒箕。在较湿润的山麓地段有杉木林和无竹林。在石灰岩地区则为柏木疏林和慈竹竹丛。

农业耕作制度为水旱两熟和双季稻。主要粮食作物是水稻、冬小麦、油茶等。这里是我　国常绿果树的主要产地，有各种桔类、柑子、橙子、柚子、枇杷、杨梅等。还有落叶的干果类如　柿、板栗、核桃等。经济林有漆树、油桐、茶、油茶等。

（3）南亚热带常绿阔叶林带。

位于南岭到北回归线附近，绝对最低气温在零度以上，特大寒潮时可接近零度。土壤为　砖红壤性红壤。

典型植被为雨林性常绿阔叶林，也叫做季风常绿阔叶林。优势树种是壳斗科和樟科的　热带性属、种以及重缕梅科、山茶科的种类。属于壳斗科的有刺栲、华栲、华南栲和甜槠等，樟科的主要是厚壳栲、润楠，山茶科的主要是木荷。另外还有许多其他热带科、属树木，藤黄科、番荔枝科、大戟科、桑科、橄榄科、无患子科、楝科、梧桐科、茜草科、紫金牛科、夹竹桃科、棕榈科、红树科、竹亚科等。在海拔800m以上为由壳斗科和樟科组成的山地常绿阔叶林以及山地常绿一落叶阔叶混交林。

在低山丘陵区广泛分布着次生和人工马尾松林，林下灌木既有典型亚热带的映山红，也有热带灌木如桃金娘、野牡丹、岗松等。

在海岸潮汐带上有灌木状红树林，主要有白骨娘、老鼠勒、红海榄、蜡烛果等数种红树植物组成。

农业耕作制度为一年三熟制:双季稻接一季旱作，或双季玉米接一季冬作。粮食作物主　要是水稻、玉米、甘薯以及甘蔗、黄麻、花生等经济作物和木薯。果树有广柑、红桔、柚子、金桔、枇杷、杨梅以及热带性果树，如龙眼、荔枝、橄榄、芭蕉、菠萝等，但它们的品质不如热带的好。

2.西部常绿阔叶林亚区域

地处云贵高原西部，北部海拔高度近3000m，向南逐渐降至1000m左右，山地与谷地相对高差常达400～1000m。气候为季风高原气候型，夏、秋季受印度洋西南季风控制，降雨量集中，冬季受内陆西风控制，降雨量少，干燥而温暖。气候的特点是年温差小，四季不明显，但干、湿季分明。

在酸性红壤上的植被为常绿阔叶林，主要树种是滇青冈、高山栲、白皮柯等。这里的次生和半人工针叶林为云南松、华山松和滇油杉林。在石灰岩土上为落叶阔叶一常绿阔叶混交林，主要树种为滇青冈和茶蚬。

横断山谷地的干燥山坡上有硬叶的高山栎矮林、灌丛，谷底有仙人掌肉质灌丛。在亚高山地带有云杉、冷杉林，如长苞冷杉、丽江云杉、苍山冷杉林等。在高山地带则为高山杜鹃灌丛和高山草甸。

在海拔2000m左右的云贵高原面上，耕作制为稻—麦两熟，这里出产优质烤烟。在海拔2400m以上为两年三熟或一年一熟，农作物有玉米、马铃薯、荞麦、燕麦等杂粮。果树以温带的为主，如梨、苹果、桃、李、板栗、核桃等，品质都很好。亚热带果树多生长地谷地，主要是柑桔类，品质较差。

（四）华南、西南热带雨林、季雨林区域

这一区域包括北回归线以南的云南、广东、广西、台湾四省、区的南部以及西藏东南缘山地和南海诸岛。它是我国热量最充足的地区，全年积温为7500℃～9000℃或更高，年平均气温为21℃～25.5℃，一月平均气温为12℃～20℃，年降雨量为1200～2200mm。这里的代表性植被是常绿阔叶雨林和季雨林。树木有老茎生花、板状根、气根、滴水叶尖等热带植物形态特征以及大量的藤本植物、绞杀植物、附生植物等热带植物型特征。按照热量条件和植被特点，本区域可分为两个植被带。

1.北部热带季雨林带

位于雷州半岛以北的大陆地区和台湾中北部，又叫过渡性热带。

热带季雨林主要发育在低山丘陵的砖红壤性土上，树种主要由大戟科、罗汉松科、壳斗科、樟科、茶科等组成。这里因温度过高，马尾松林生长不良，树杆多扭曲，病害也多。在石灰岩山地生长着落叶阔叶一常绿阔叶混交季雨林，主要树种有蚬木、金丝李、肥牛树等，材质都很坚硬。这里的竹林主要有粉单竹、黄金竹、慈竹等，没有毛竹。海边有大灌木状红树林。

农业耕作制度为一年二熟，双季稻连作一季冬季早作。主要作物有水稻、甘蔗、玉米、花生、甘薯、绿肥作物等，还有黄麻、木薯、芋头等许多其他作物。果树有荔枝、龙眼、芒果、乌榄、洋桃、木菠萝、番木瓜、番荔枝以及草本的菠萝等。柑桔类生长不好，品质也差。海岸附近有椰子林，一年结果一次。这里的经济植物有木棉、八角茴香、金鸡纳霜、蒲葵等。

由于热量充足，许多一年生草本作物在这里都变成木本的了，如辣椒、棉花长成多年生灌木，蓖麻长成多年生小乔木。甘蔗在这里可以越冬生长。当然这里还不能大面积栽培橡胶，仅限于局部环境。

2.热带雨林、季雨林带

包括雷州半岛、海南岛、云南南部和南海诸岛等地。

在雷州半岛和海南岛的开阔谷地和丘陵地区，土壤为强酸性的砖红壤，植被为半常绿季雨林，树种主要由梧桐科、漆树科、楝科、柿树科、豆科、大戟科、榆科、桑科等组成。在海南岛五指山区的深山狭谷和西双版纳的局部沟谷中，发育着茂密的常绿阔叶雨林，树种繁多，有樟科、大戟科、桑科、桃金娘科、番荔枝科、夹竹桃科、梧桐科、山榄科、棕榈科、茜草科、紫金牛科、豆科、龙脑香科、楝科、无患子科、大风子科、冬青科、山茶科、芸香科、壳斗科、山龙眼科、天料木科等。海南岛石灰岩地区的季雨林有半枫荷、海南榄仁树、海南倒吊笔、榕树、野黄皮等。在雷州半岛和海南岛的河口港湾潮汐带上发育着小乔木状的红树林，主要由红树科树种组成，如红树、红海榄、红茄冬、秋笳树、角果木等，以及海揽雌科的海榄雌、海桑科的海桑、使君子科的榄李、草海桐科的草海桐等。在南海诸岛，由于风大和土壤中含有一定量的盐分，植被为肉质常绿阔叶矮林、灌丛，矮乔木为羊角树，灌木以草海桐为主。

农业耕作制为水旱一年三熟，主要作物是水稻、甘蔗、甘薯、花生、玉米等。植物有橡胶（没有冻害）、椰子（一年结果2～3次）、油棕、咖啡、可可、胡椒、槟榔、剑麻等。甘蔗在这里可以开花结果。

（五）内蒙古、东北温带草原区域

包括东北平原、内蒙高原和黄土高原的一部分。年降水量为300～500mm，属于温带半湿润、半干旱气候。植被主要为禾草草原，以耐旱的多年生根茎禾本科草类为主。植物有明　显的旱生形态，如叶子卷曲、细长，深根系，茎、叶上有茸毛等。

本区域可以划分为草甸草原、典型草原、荒漠化草原、森林。

1.东北、内蒙古东部草甸草原带

这里年降水量为400～500mm，土壤为黑钙土和暗栗钙土。

植物种类较丰富，主要有羊草、贝加尔针茅、大油芒、线叶菊等。地形较高地段有山杏。水分条件较好的沙地上有樟子松和榆树疏林。

这里许多地方已经开垦，为一年一熟农作制，农作物有大豆、玉米、高梁、春小麦、亚麻、甜菜等。

2.内蒙古中部典型草原带

这里年降水量为250～350mm，土壤为栗钙土。植被为典型草原，也有人称为干草原，建群植物为大针茅、克氏针茅、贝加尔针茅、赖草等。在低洼地上常有盐碱地，主要植物种是蒙古碱蓬、莳萝蒿和补血草。在沙地上为锦鸡儿、多花蒿、籽蒿、砂蓬灌丛。

3.内蒙古西部荒漠化草原

这里年降水量为150～250mm，土壤为棕钙土。这里的草原植物具有更加明显的耐早特征，并出现了荒漠植物。优势植物是沙生针茅、戈壁针茅以及冷蒿、多根葱等。沙丘上为油蒿、白沙蒿、猫头刺群落。

4.黄土高原森林草原带

包括山西省北部、西北部以及陕北等地。土壤为灰褐土，年降水量为350～500mm。优势植物是本氏针茅、短花针茅、小黄亚菊，西部还有冷蒿。目前这里大部分地区已经开垦，为一年一熟农作物，作物有小麦（冬小麦和春小麦）、谷子、糜于、玉米等。在山地有蒙古栎、辽东栎林和山杨林，山杨林又叫哨林。

（六）西北温带荒漠区域

我国荒漠地区年降水量大部在200mm以下，很多地方不到l00mm，甚至不到l0mm，属于温带干旱气候和极端干旱气候。这里的植物普遍具有旱生特征，其早生形态有；叶片缩小，叶子退化成刺，叶片完全退化，茎、叶被有密集的绒毛，或出现肉质茎和肉质叶等，以便减少水分蒸发或贮集水分。同时这里植物的根系特别发达，有的深达几十米，有的根系重量是地上部分的8～10倍，这样便能从土层的深度和广度吸收水分。这是在干旱生态环境下植物长期适应演化的结果。我国荒漠区域大致可分为3个带或区。

l.温带灌木、半灌木荒漠带

包括阿拉善高原、河西走廊和柴达木盆地。海拔高度约1500～3000m。年均温7℃～9℃，年积温3100℃2～3600℃，7月气温22℃～26℃2，年降水量为40～170mm，主要降水集中在夏季。

东部阿拉善地区主要为三瓣蔷薇、沙冬青、四合木沙砾漠和川青锦鸡儿、驼绒藜沙砾漠。沙丘上为白沙蒿、沙拐枣沙漠。丘间低地为盐爪爪、白刺盐漠。河西走廊、柴达木盆地的低山地带为合头草岩漠，洪积扇上为木本猪毛菜、琵琶柴、膜果麻黄、驼绒藜砾漠，沙地上为柽柳、沙拐枣沙漠，细土带上为琐琐壤漠，盆地沿河及地下水溢出带有芦苇盐生草甸。

这里农业为一年一熟制，主要作物是小麦、春小麦、杂粮和瓜类。柴达木盆地由于光照充足，日夜温差大，作物产量高，曾有大面积平均亩产超过2000斤的记录。

2.北疆温带半灌木、小乔木荒漠带

北疆即准噶尔盆地，海拔约300～500m。由于受大西洋气流影响，年降水量达150～200mm，各季分布较均匀，年平均气温3℃～7℃，年积温3000℃～3500℃。

这里的荒漠植被，在北部为草原化矮半灌木荒漠，即沙生针茅、盐生假木贼、小蓬砾漠。盆地中部为白梭梭、梭梭沙漠，白梭梭长在沙丘中上部，梭梭长在沙丘中下部和丘间，这里还有藜科的一年生短命植物，主要是春雨造成的。天山北麓下部及伊犁、塔城一带有蒿类、短命植物壤漠（即土漠）。

本区的农业全靠山上融雪水灌溉，一年一熟，有春小麦、马铃薯、甜菜、春油菜等作物。果树有苹果、桃、杏，要埋土越冬。棉花多因生长期不够而收成不可靠。

3.南疆暖温带灌木、半灌木荒漠带

这里是塔里木盆地，海拔为1000～1300m。年降水量约20～50mm，降水主要集中在夏季，有的地方经常全年无雨。年平均气温10℃～12℃，年积温4000℃～4500℃。

山前洪积扇上为膜果麻黄、木霸王、泡泡刺、沙拐枣砾漠。盆地中心为极稀疏的柽柳沙漠和裸露沙漠。地下水位较高的低洼地盐土上为盐爪爪、盐穗木、盐节木盐漠以及柽柳盐生草甸和盐沼泽。再低洼的地方就是盐湖，如罗布泊。沿河地带有走廊式胡杨疏林。在盆地周围低山上为含头草、戈壁藜岩漠和裸露石山。

这里绿洲上为灌溉农业区，两年三熟制，作物有冬（春）小麦、玉米、高梁、花生、芝麻，局部有水稻。经济作物有长绒棉、红花、桑树等。果树有苹果、桃、杏、核桃、葡萄、石榴等，都可露天越冬，南部和田一带还有露天栽培的无花果。南疆的瓜类向负盛名，出产著名的哈蜜瓜、西瓜。由于这里日夜温差大，水果和瓜类含糖分多，味香美。

我国荒漠地区有许多高大的山脉，如祁连山、天山和阿尔泰山等。山地下部与荒漠相接，向上为山地针茅草原，然后在阴坡还有云杉林，顶部则为高山草甸和永久积雪。

（七）青藏高原高寒草甸、草原区域

本区域包括青海和西藏东南半部的大部分地区，并包括川西和云南西北部部分地区，高原面海拔高度在4000m以上，山地都超过5000m，东部边缘的深切河谷可低于4000m。

这里的气候特点是天气多变而凉爽。年平均气温1℃～6℃，一月均温－3℃～－10℃，7月均温10℃～15℃，年降水量约300～500mm。植被的特点是草类普遍低矮，叶片缩小，以适应寒冷多风的气候。可分两个植被带。

1.高寒草甸带

包括青海东部和东南部，四川西北部，西藏东南部，年降水量约400～500mm。

植被以小嵩草、矮嵩草、甘肃嵩草草甸占绝对优势，占据广大的高原面，这里还有园穗蓼、珠芽蓼和各种风毛菊及十字花科、云参科等杂类草。在地下水溢出地段，为列氏嵩草、苔草沼泽化草甸和沼泽。这里山地阳坡是嵩草草甸和园柏疏林、灌丛，阴坡有云杉林和山柳、锦鸡儿、金腊梅灌丛，南部还有杜鹃灌丛。在山地顶部有垫状植被，主要植物是垫状点地梅、甘肃蚤缀、雪连等。在高寒草甸上出产大黄、贝母、冬虫夏草等名贵药材。在谷地有一年一熟的青稞、油莱等。

2.高寒草原带

包括青海中部、西藏中部，是一个西南一东北延伸的带状地区。山地的海拔高度超过5500m，年降水量约150～300mm。

植被是紫花针茅、羽柱针茅为主的高寒草原，常见的植物带有硬叶苔草、砂生针茅、短花针茅、棘豆、黄芪等。在高寒草原带之上是以垫状点地梅为主的高山垫状植被和以蚤缀、各种风毛菊为主的高山稀疏植被。

（八）高寒荒漠区域

分布在西藏西北部，海拔高度在4500～5000m以上。年降水量在l00mm以下，有的地方不到20mm，气候特点是寒冷而干燥，但夏季白天气温经常升高到20＇（2以上。

植被是以垫状驼绒黎、藏亚菊、蒿类为主的高寒荒漠。

七、其他

主要包括可能被工程影响的其他环境资源，项目区内的历史上多发的自然灾害。

第三节　社会经济概况

水土流失防治同当地的社会经济情况相关，不同的社会经济情况，不同的产业结构，可能影响水土流失防治措施的选择。描述社会经济概况的范围因项目类型不同而不同，对点型工程，可适当扩展到项目区范围外；线型工程以乡、县为单位进行调查统计。不需单独编报移民（拆迁）安置区水土保持方案的，应说明拟安置或迁建区的位置、面积、土地利用现状等基本情况。

社会经济概况的描述应包括下列内容:①项目区人口、人均收入、产业结构；②项目区域的土地类型、利用现状、分布及其面积，基本农田、林（草）地等情况，人均土地及耕地等。

一、农村人口及收入

1.人口劳动力

人口劳动力包括农村人口及农业劳动力，包括现有人口总量、密度、人口增长率、文化水平、劳动力总数等。

2.农业各业生产

农业各业生产包括各业结构、种植业结构、经济作物情况及种植情况，及在收人中所占比重等。

3.农村群众生活

农村群众生活包括人均粮食、现金收入等。

二、土地利用情况

l.项目区域的土地类型及利用

本部分主要叙述耕地（还可以分为水浇地、旱地、坡耕地、梯田等）、园地、林地、牧草地、建设用地、未利用地及水域等的面积、分布等情况，具体说明人均土地、人均耕地及基本农田等情况。我国土地利用现状，见表5-10。

表5-10　中国土地利用类型面积估算表

| 土地利用类型 |  |  | 万km2 | 亿亩 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 已 利 用 和 可 利 用 土 地 | 耕 地 |  | 100.0 | 15.0 | 10.4 |
|  | 其 中: | 水田 | 25.3 | 3.8 | 2.6 |
|  |  | 旱地 | 74.7 | 11.2 | 7.8 |
|  | 林 地 |  | 121.9 | 18.3 | 12.7 |
|  | 牧 地 | 草原 | 356.3 | 53.5 | 37.1 |
|  | 水 域 |  | 37.3 | 5.6 | 3.9 |
|  | 其 中: | 沼泽 | 11.0 | 1.65 | 1. 1 |
|  |  | 河流 | 12.2 | 1.83 | 1.3 |
|  |  | 池塘 | 1.8 | 0.27 | 0.2 |
|  |  | 湖泊 | 8.0 | 1.2 | 0.8 |
|  |  | 水库 | 4.3 |  |  |
|  | 冰川和永久积雪 |  | 4.7 | 0.7 | 0.5 |
|  | 城镇道路居民点用地 |  | 46.6 | 7.0 | 4.9 |
| 目前 尚难 利用 土地 |  | 沙漠 | 71.3 | 10.7 | 7.4 |
|  |  | 戈壁 | 56.9 | 8.6 | 5.9 |
|  |  | 高寒荒漠 | 14.7 | 2.2 | 1.5 |
|  |  | 石山 | 42.6 | 6.4 | 4.4 |
| 其 他 |  |  | 107.7 | 16.1 | 11.3 |
| 合 计 |  |  | 960.0 | 144.1 | 100 |

2.当地经济状况

当地经济状况包括项目所在地的产业结构、国内生产总值、财政收入等。还需论述自然、社会、经济条件及优势，经济发展水平和农民收入水平，项目区经济发展的方向和重点。

3.经济作物与经济林、果

经济作物与经济林、果品种包括项目区主要经济作物、经济林和果园的品种、规模、产量及经济收入占国民经济总量的比例等情况。

第四节　水土保持概况

一、水土流失类型

有关项目区水土流失现状的介绍，应首先根据项目所在区域的水土流失类型，结合项目区水土流失的具体特点和成因进行描述。我国的水土流失类型划分为东北黑土区、西北黄土高原区、北方土石山区、西南土石山区、南方红壤丘陵区、青藏高原冻融侵蚀区和风沙区等，再加上随着城镇建设和开发建设项目增多而新形成的平原和城市水土流失区，就是八大水土流失类型区。具体情况分述如下:

（一）东北黑土区

东北黑土区的南界为吉林省南部，东西北三面为大小兴安岭和长白山所围绕。主要包括三大区。一是低山丘陵区，有大，小安岭地区，系森林地带，坡缓谷宽，岩性为花岗岩及页岩，发育暗棕壤，多为轻度侵蚀；有长白山千山山地丘陵区，系林草灌丛，岩性为花岗岩等，发育暗棕壤，棕壤，多为轻度、中度侵蚀；有三江平原区（黑龙江、乌苏里江及松花江冲击平原）古河床，自然堤形成低岗地，河间低洼地为沼泽草甸，岗洼之间为平原，多为微度侵蚀。二是漫川漫岗区，指松嫩平原，属冲积、洪积台地，地势倾斜，坳谷和岗地相间的地貌特征，多为中度侵蚀，局部强度侵蚀。三是平原区和草原区，主要是湿地、草场和珍贵野生动植物栖息地，多为微度、轻度侵蚀。

（二）西北黄土高原区

西为青海日月山，西北为贺兰山，北为阴山，南为秦岭，东为太行山。地带性土壤:在半湿润气候带自西向东依次为灰褐土、黑垆土、褐土；在干旱及半干旱气候带自西向东依次为灰钙土、棕钙土、栗钙土。水力侵蚀普遍且极为严重。主要分8个类型区。一是黄土高原丘陵沟壑区，广泛分布山西、陕西、内蒙古中西部、甘肃、宁夏、青海等省（区）的黄土高原地区，该区的主要特点是地形破碎，干沟万壑，水土流失较为严重，以坡面冲刷和沟道切割侵蚀为主要侵蚀方式。二是黄土高原沟壑区，主要为是甘肃陇东地区、陕西渭北、山西的西南部等部分地区，地形由塬、坡、沟组成，塬面宽平，坡陡沟深，水土流失严重。以塬面径流侵蚀使塬面耕地不断被蚕食减少，高原沟壑不断扩大为主要侵蚀方式。三是黄土阶地区，主要是黄土高原地区较大河流两岸的河谷阶地，地面平坦，土壤侵蚀较轻。四是冲积平原区，包括渭河、汾河等河谷和黄河河套平原，地面平坦，除河岸、渠岸坍塌外，无明显的侵蚀。五是高地草原区，主要分布于青海、四川、甘肃接壤的青藏高原东缘地带。为高山草原，有较好的植被，土壤侵蚀微弱，人口稀少，破坏较轻，局部地区有风蚀。六是干旱草原区，分布于山西、陕西、内蒙古接壤区、甘肃东北部。为沙质土壤草原，植被覆盖较低，多与风沙区交错出现，草皮破坏，极易形成沙化中、强度侵蚀。七是土石山区，六盘山、太子山等黄土高原的土石山地区，有良好的林草植被，耕地少，侵蚀轻微。八是林区，主要包括子午岭、黄龙山林区和散见于各土石山区的林地。林草植被繁茂，耕地较少，土壤侵蚀轻微。

（三）北方土石山区

北方土石山区的范围在东北漫岗丘陵以南，黄土高原以东，淮河以北，包括东北南部，河北、山西、内蒙古、河南、山东等部分地区。主要有6个类型区。一是太行山山地区，属暖温带半湿润区，包括大五台山、小五台山、太行山和中条山地，是海河五大水系发源地。主要由片麻岩、碳酸岩类组成，以褐土为主，中度、强度侵蚀，是华北地区侵蚀最严重的地区。二是辽西一冀北山地区，岩性为花岗岩类、片麻岩类和砂页岩类，发育山地褐土和栗钙土，水力侵蚀强烈，为泥石流易发区，风力侵蚀有发展。三是山东丘陵区，地处山东半岛，由片麻岩类、花岗岩类等组成，发育棕壤、褐土、土层薄，属中度侵蚀。四是阿尔泰山地区，地处新疆东北部，阿尔泰山南坡，山地森林草原，微度侵蚀。五是松辽平原松花江、辽河冲积平原，发育厚层黑钙土和草甸土，低岗地有轻微侵蚀。六是黄淮海平原北部，北部以太行山、燕山为界，南部以淮河为界，是黄、淮、海3条河的冲积平原，仅古河道岗地有微弱侵蚀。

（四）西南土石山区

西南土石山区包括云贵高原、四川盆地、湘西及桂西，山高坡陡，石多土少，高温多雨，岩溶发育。山崩、滑坡、泥石流分布广。主要有5个类型区。一是四川山地丘陵，除成都平原外，多为山地和丘陵，是长江上游泥沙主要来源区之一，水土流失严重。二是云贵高原山地，该区有雪峰山、大娄山、乌蒙山等，土层薄，基岩裸露，主要由碳酸盐岩类和砂页岩类组成，发育黄壤、红壤和黄棕壤。以水力侵蚀为主，滑坡、泥石流等重力侵蚀也非常发育。坪坝地为石灰土，以溶蚀为主。多为轻、中度侵蚀，局部地区强度侵蚀。三是横断山地区。包括藏南高山深谷、横断山脉、无量山及西双版纳地区，多为轻度、中度侵蚀。该区地质构造运动活跃，地层复杂，在沟谷陡坡常易发生崩塌，局部地区有泥石流。四是秦岭大别山鄂西山地区，位于黄土高原、黄淮海平原以南，四川盆地、长江中下游平原以北。由浅变质岩类和花岗岩类组成，发育黄棕壤土。该区地质构造复杂，岩层破碎，泥石流发育，山高坡陡，气温低，暴雨量大，植被分布不均衡，土层较厚，轻度侵蚀。五是川西山地草甸区，包括大凉山、邛蛛蛛山、大雪山等，由碎屑岩类发育棕壤和褐土，多为微度、轻度侵蚀。

（五）南方红壤丘陵区

南方红壤丘陵区主要包括3个类型区:一是江南山地丘陵区，南以南岭为界，西以云贵高原为界，包括幕阜山、罗霄山、黄山、武夷山等。以花岗岩类、碎屑岩类组成山地丘陵，山间多为红色小盆地，发育红壤、黄壤、水稻土。林地侵蚀较轻，荒地侵蚀居中，农地侵蚀较严重，其中以花岗岩地区最为严重。山区大部分区域植被较好，应加强预防保护。二是岭南平原丘陵区，包括广东、海南岛和桂东地区。以花岗岩类和砂页岩类为主，发育赤红壤和砖红壤，局部花岗岩风化层深厚，崩岗侵蚀严重。应对现有植被加强保护，特别是热带树草种的保护。三是长江中下游平原，位于宜昌以东，包括两湖平原、鄱阳湖平原、太湖流域。地势平坦，河流交错。平地及低缓的坡地多为农田。河道比降较缓，降雨主要集中在汛期，容易遭受渍涝，属微度侵蚀区。

（六）青藏高原冻融侵蚀区

青藏高原冻融侵蚀区主要包括两个类型区。一是高原高寒草原冻融风蚀区，该区位于藏北高原，发育莎嘎土。二是藏北高原高寒草原冻融侵蚀区，该区位于高原的东部与南部，高山冰川与湖泊相间，发育莎嘎土等，局部有冰川泥石流。

（七）风沙区

风沙区主要包括两大区域。一是“三北”戈壁沙漠及沙地风沙区。主要分布于长城沿线以北地区，该区域气候干旱少雨，风力侵蚀强烈，荒漠化严重，沙漠蚕蚀绿洲，直接危害农，林、牧业。二是沿河、环湖、滨海平原风沙区。该区域主要是江、河、湖、海岸边沉积的泥沙，干燥遇大风形成并逐步扩大，造成掩埋各类生产用地的危害。

（八）平原和城镇

城镇是开发建设项目的密集地，主要由于大量开挖、填筑、运输土方，以及弃渣和临堆土，很容易造成水土流失，同时产生的垃圾、粉尘、灰尘等，也会污染环境。山区城市有洪水威胁，也很容易产生泥石流、滑坡等造成强烈的水土流失。平原水土流失轻微，但随着开发建设项目的增加，人为扰动会加重水土流失。

二、水土流失现状

水土流失现状的介绍主要包括项目区及周边区域水土流失类型、强度、土壤侵蚀模数、土壤流失容许量等，需用列表、附图说明。此外，还需说明项目周边区域的水土流失对工程项目的影响。

水土流失现状应通过项目区水土流失综合调查获取，不应照搬项目区水土保持资料（一个县或一个地区的资料）。编制水土保持方案时，水土流失调查宜采取重点与一般相结合、以重点为主的方法进行。点型工程可以通过野外调绘（采用1:5000～1:10000地形图或航空照片）获取；线型工程通过卫星影像或采用地貌分区，通过典型抽样详查，综合分析获取。着重了解项目区的径流模数和不同类型土地的土壤侵蚀模数。项目区内每一类型区至少选一个有代表性的地段或小流域，对上、中、下游，坡面，沟壑进行全面调查，与项目区内面上一般调查情况相验证。应结合项目区的实际，慎重引用区域水土流失动态监测成果（遥感普查资料）。可根据项目区所属的水土流失类型和土壤侵蚀分类分级标准，结合项目区的实际情况，客观地确定项目区的水土流失背景值和容许土壤流失量。项目区涉及多种地貌和水土流失类型时可分区或分段确定。

其中，水土流失情况调查应着重调查不同侵蚀类型（水力侵蚀、风力侵蚀、重力侵蚀、冻融侵蚀）及侵蚀强度（微度、轻度、中度、强度、极强度、剧烈）、分布位置、相应的土壤侵蚀模数。

水土流失危害调查应主要调查对于道路、河堤及相关设施的冲毁情况（包括部位、严重程度等），崩塌、滑坡、泥石流、河道淤积情况等。

水土流失成因调查主要包括自然因素和人为活动因素两个方面。

三、水土保持现状

水土保持现状主要包括两个方面:一是项目区及其周边区域的水土保持现状，二是项目区本身的水土保持问题。

项目区及周边区域的水土保持现状主要指水土流失治理程度、主要经验、成功的防治工程类型、设计标准、适生林草品种和管护经验，项目区水土保持设施（包括专项治理工程等），国家级、省级和县级水土流失重点治理区、重点预防保护区和重点监督区的划分成果，同类型开发建设项目水土保持经验（重点包括临时防护工程的类型、设计标准、实施时间）等。其中，水土流失治理现状主要包括各项治理措施的数量、面积、治理度和发挥的减沙、保水、保土效益，以及经济效益、社会效益和生态效益。水土保持经验包括规划、措施优化配置、设计标准、施工组织、管理养护等。

项目区本身的水土保持问题主要指项目区内现有水土保持设施及科研、监测等设施的类型、数量、保存状况、防治水土流失的效果等。

对于扩建项目，还应详细介绍上一期工程的水土保持方案编制、报批、实施、落实等情况，包括水土保持措施、工程已经完成的数量、发挥的效益，以及还存在的问题和对本方案的建议等。

第六章　水土保持评价、责任范围与分区

第一节　水土保持评价

水土保持评价是水土保持方案的重要内容之一。主体工程设计对水土保持方案起控制作用，反过来水土保持方案又对主体工程起到制约作用。因水土保持措施与主体工程的设计紧密相关，如果主体工程的设计没有确定，则各项水土流失防治措施就不能确定，因而水土保持方案就无法编制。另一方面，主体设计的再细致、再经济，不符合水土保持规定也不能立项。所谓水土保持评价，就是根据主体设计的选址、平面布置、施工组织等方面逐一排除限制主体工程立项的制约性因素的工作，或虽遇到一些限制性因素但无法避免、且可以通过提高防治标准等手段能有效控制可能带来的影响或减少可能的损失的论证。可见，水土保持评价包括两部分，一是排除其不合理性，二是提出补救措施的要求，指导后面章节编制。

《开发建设项目水土保持技术规范》（新国标）中规定了项目及渣料场选址、工程建设方案比选、施工组织、工程施工和工程管理等方面的限制性规定，还规定了不同水土流失类型区和不同类型的建设项目的特殊规定，水土保持评价的主要工作就是对上述规定的符合程度进行逐一检查。此外，水土保持评价还对主体工程土建部分设计的合理性进行分析并提出意见。

一、对主体工程选址及建设方案比选的评价

主体工程选址及建设方案比选的评价，是指对主体工程选线、选址、总体布局、施工工艺、土石料场选址、弃渣场选址、占地类型及面积的评价，从扰动面积、土石方量、损坏植被面积、水土流失量及危害、工程投资等方面进行水土保持影响及分析，评价主体工程推荐方案是否存在水土保持制约因素。如果推荐方案存在制约因素，还应从水土保持角度对其他比选方案进行论证，提出水土保持意见。如果各个比选方案均存在制约性因素，就应挑选出影响最小的建设方案，作进一步的分析。规范中规定的几种限制性因素，其强制约束力有所不同:对绝对限制行为，没有商量余地，用“必须”、“须”和“严禁”强调，如果违反了此类规定，建设项目就无法通过水土保持评价；对正常情况的严格限制（特殊情况除外）时，用“应”、“不得”、“不应”表示，这里的特殊情况须在方案中论证无法避免，并提出减少水土流失影响的要求和提高防治标准的建议；对普遍情况的要求，用“宜”、“可”、“不宜”来表示，即条件许可时首先应该这样做，如果不这样做时就应在方案评价中说明理由。

主体工程的选线、选址、总体布局、施工工艺、土石料场选址、弃渣场选址、占地类型等，均应符合《开发建设项目水土保持技术规范，的限制性规定，特别是绝对限制行为。如果这类绝对限制行为有一条不满足，该主体工程就应该被否定。

（一）对工程选址（线）的限制性规定

对主体工程选址、选线的评价应基于表6-1所示的限制性规定。

表6-1　主体工程选址、选线应遵循的限制性规定

| 严格限制行为 | 普遍要求行为 |
| --- | --- |
| 1.选址（线）应避开全国水土保持监测网络中的水土保持监测站点，重点试验区，不得占用国家确定的水土保持长期定位观测站。 2.城镇建设项目应提高植被标准，注重景观建设，还应注意排水、集雨工程 | 1.选址（线）须兼顾水土保持要求，宜避开生态脆弱区、泥石流易发区，崩塌滑坡危险区，固定半固定沙丘区，以及易引起严重水土流失和生态恶化的地区，最大限度地减少人为水土流失； 2.选址（线）宜避开国家划分的水土流失重点预防保护区和重点治理成果区，最大限度地保护现有土地和植被的水土保持功能； 3.工程永久占地不宜占用农耕地特别是水浇地、水田等生产力较高的土地； 4.在高填深挖路段，宜采用加大桥隧比例的方案，减少大填大挖。填高大于20m，挖深大于30m的，原则上采用桥隧方案。路基、路堑在保证稳定的基础上，宜采用植物防护或工程与植物防护相结合的设计方案 |

（二）对取料场选址的限制性规定

对取料场选址的评价应遵循表6-2的限制性规定。

表6-2　取料场选址的限制性规定

| 绝对限制行为 | 严格限制行为 | 普遍要求行为 |
| --- | --- | --- |
| 严禁在县级以上人民政府划定的崩塌、滑坡危险区、泥石流易发区内设置取料场 | 1.在山区，丘陵区设置取料场，应分析诱发崩塌、滑坡和泥石流的可能性: 2.应符合城镇、景区等规划要求，并注重与周边景观的相互协调: 3.在河道取砂（砾）料应遵循河道管理的有关规定 | 宜避开正常的可视范围 |

（三）对弃土（石、渣）场选址的限制性规定

对弃土场、弃渣场、排矸场等选址的评价应遵循表6-3的限制性规定。

表6-3　弃土（石、渣）场选址的限制性规定

| 绝对限制行为 | 严格限制行为 | 普遍要求行为 |
| --- | --- | --- |
| 1.不得影响周边公共设施、工业企业、居民点等的安全。 2.周边来水及防洪排水对重要基础设施，人民群众生命财产安全、行洪安全有重大影响的应予禁止 | l.涉及河道的，应符合河流治理规划及防洪行洪规定，不得在河道、湖泊管理范围内设置弃渣场 2.不能避开过水流量较大的沟道时，应进行防洪论证 | 1.过水流量较大的沟道不宜布设弃土（石、渣）场: 2.山丘区优先在凹地、支毛沟选址，平原区优先在凹地、荒地选址，风沙区选址避开风口和易产生风蚀的地方 |

（四）对主体工程施工组织设计的限制性规定

主体工程施工组织设计的限制性规定见表6-4。

表6-4　主体工程施工组织设计的限制性规定

| 绝对限制行为 | 严格限制行为 | 普遍要求行为 |
| --- | --- | --- |
| 在河岸陡坡开挖土石方，以及开挖边坡下方有河渠、公路、铁路和居民点时，开挖土石须设计渣石渡槽、溜渣洞等专门设施，将开挖的土石渣导出后及时运至弃渣场或专用场地，防止弃渣造成危害 | 1.控制施工场地占地，避开植被良好区； 2.合理安排施工，减少开挖量和废弃量，防止重复开挖和土（石、渣）多次倒运； 3.施工进度与时序安排应考虑降水和风等水土流失影响因素，缩短裸露面积和裸露时间，减少施工过程中可能产生的水土流失； 4.施工开挖、填筑、堆置等裸露面，应采取临时拦挡、排水、沉沙、覆盖等措施 | 1.料插宜分台阶开采，控制开挖深度.爆破开挖应充分考虑地质、地貌条件，并采取措施有效控制可能造成的水土流失； 2.弃土（石、渣）宜分类堆放，布设专门的临时倒运或回填料的场地 |

（五）对主体工程施工的限制性规定

主体工程施工的限制性规定见表6-5。

表6-5  主体工程施工的限制性规定

| 绝对限制行为 | 严格限制行为 |
| --- | --- |
| 开挖土石和取料不得在指定取土（料）场以外的地方乱挖 | 1.施工道路、伴行道路、检修道路等应严格控制在规定范围内，减小施工扰动范围，采取拦挡、排水等措施，必要时可设置桥隧:临时道路在施工结束后应进行迹地恢复； 2.主体工程动工前，应剥离熟土层并集中堆放，施工结束后用于复耕地、林草地的覆土； 3.减少地表裸露的时间，遇暴雨或大风天气应加强临时防护.雨季填筑土方时应随挖、随运、随填、随压，避免产生水土流失: 4.临时堆土（石、渣）及料场加工的成品料应集中堆放，设置沉沙、拦挡等措施； 5.开挖土石和取料场地应先设置截排水、沉沙、拦挡等措施后再开挖； 6.土（砂、石、渣）料在运输过程中应采取保护措施，防止沿途散溢，造成水土流失 |

（六）对工程管理的限制性规定

工程管理的限制性规定见表6-6。

表6-6  工程管理的限制性规定

| 绝对禁止行为 | 严格限制行为 |
| --- | --- |
| 外购土（砂、石）料的，须选择已编报水土保持方案的土（砂，石）料场，并在供料合同中明确水土流失防治责任 | 1.将水土保持工程纳入招标文件、施工合同，将施工过程中防治水土流失的责任落实到施工单位。合同段划分要考虑合理调配土石方，减少取，弃土（石）方数量和临时占地数量； 2.工程监理文件中应落实水土保持工程监理的具体内容和要求，由监理单位控制水土保持工程的进度、质量和投资； 3.在水土保持监测文件中应落实水土保持监测的具体内容和要求，由监测单位开展水土流失动态变化及防治效果的监测； 4.建设单位应通过合同管理，宣传培训和检查验收等手段对水土流失防治工作进行控制； 5.工程检查验收文件中落实水土保持工程检查验收程序、标准和要求，在主体工程竣工验收前完成水土保持设施的专项验收 |

（七）线型建设类项目的限制性规定

线型建设类项目的限制性规定均为普遍要求行为，详述如下:

（1）隧道进出口紧临江河、较大沟道时，不宜在隧道进出口布设永久渣场。

（2）输变电工程位于坡面的塔基宜采取“全方位、高低腿”型式，开挖前应设置拦挡和排水设施。

（3）土质边坡开挖不宜超过45°，高度不宜超过30m。

（4）公路、铁路等项目的取（弃）土场宜布设在沿线视线以外。

（八）点型建设类项目的限制性规定

点型建设类项目的限制性规定如下:

（1）弃土（石、渣）应集中堆放。

（2）对水利枢纽、水电站工程等，应加强土石方调运管理。弃渣场选址应布设在大坝下游或水库回水区以外。施工导流一般不宜采用自溃式围堰。

（3）在城镇及其规划区、开发区、工业园区的项目，应提高防护标准。

（4）点型建设生产类项目的限制性规定

点型建设生产类项目的限制性规定如下:

（1）可能造成环境污染的废弃土（石、渣、废液）等应设置专门的处置场，并符合相应防治标准。

（2）采石场施工过程中应严格控制开采作业范围，不得对周边造成影响。

（3）井下开采的项目，应防止疏干水和地下排水对地表土壤水分和植被的影响。采空塌陷区应注重保护水系、保护和恢复土地生产力等措施。

二、对主体工程推荐方案评价

对主体工程推荐方案的评价，是以减少水土流失、保护生态、保护自然景观为出发点，从水土保持的角度对主体设计推荐方案的合理性进行分析论证，从主体工程施工建设的各个环节、各个方面查找缺陷，并对主体设计提出有利于水土保持的建议，以达到最大限度地保护生态、控制扰动范围的目的。

l.水土资源占用评价

各类工程项目在建设过程中均不可避免地进行土石方开挖或填筑，挖损或占压地表植被，占用水土资源。但水土保持不允许无节制地占用水土资源，更不允许浪费。

（1）占用水土资源的挖潜。

在当前技术条件下，建设工程项目所占用的水土资源指标和水土保持设施如果明显超出平均水平，就造成了水土资源的浪费，应通过水土保持评价对其进行限制，修正主体工程设计思路。如甘肃河西走廊的某公路项目，在戈壁滩上修建公路工程，因与其他道路有立交，主体设计采用的纵坡过小，导致平均路基高度偏高，结果是取土量过大，对地表扰动范围过大。在技术评审时，专家进行了热烈的讨论，考虑到当地的降水量极少，专家建议降低立交区其他道路的路基，从而在保障立交净空的前提下降低了新建公路项目的路基；加大纵坡比降，将非立交区的路基高度也降了下来。建设单位和主体设计单位最终采纳了专家意见，极大地减少了土石方填筑量，同样也减少了取土场的面积，降低了水土资源的占用，最大限度地保护了当地脆弱的生态环境。此外，还应从工程占地类型、面积和占地性质和可恢复性进行分析与评价。

（2）生产工艺、施工工艺的改良。

对于建设生产类项目，应根据生产工艺进行水土流失因素分析，并与当前成熟的生产工艺进行比较，以评价其占用水土资源的合理性和必要性，根据社会平均生产水平对生产工艺、施工工艺进行改良。如冶金工程项目，应从占用水土资源的多少来评价露天方式和井采方式开采矿山的优劣，在开采量不是很大的情况下，井采方式可能优于露天开采方式。又如，当前管道工程建设中，顶管和定向钻穿越就在水土保持方面明显优于大开挖方式。同样，基于水土资源的占用，还应对公路建设中的高边坡开挖和隧道进行比选，应分析防止过多占用水土资源、长时间占用水土资源的出现。此项工作要求方案编制单位要熟悉相关行业的主体工程平面布置、生产和施工工艺以及当前成熟技术，具有咨询的性质。同样，对于公路扩建工程，应鼓励沿既有线路扩建，不主张另行开辟新线。

架设输电线路，过去一直是长距离砍伐树木形成架线走廊，采用人工架设的方法，既费工，又造成大面积的水土流失。现在多采用飞艇架线、张力放线等技术，极大地减少了地表扰动，减少了水土资源的占用。

2.水土流失影响评价

水土保持评价的任务之一是减少可能的水土流失影响，减少施工扰动。

（1）可能造成水土流失量的分析。

好的平面布置，可减少土石方量，减少水土流失。如山丘区电厂，可通过调整设计标高、采用台阶式布置等方式，减少土石方开挖和填筑量，进而减少水土流失及其影响。公路等线型工程可通过加大土石方运距的方式，减少开挖和废弃土石方量，从而减少水土流失。先进的施工组织设计，不仅可以缩短建设工期，还可减少地表裸露时间，减轻水土流失的影响。应综合分析挖填方的施工时段、土石料组成成分、运距、回填利用率等因素，从水土保持角度提出土石方调配的合理化建议。对施工时序是否做到先拦后弃作出评价。

（2）水土流失危害评价。

水土保持方案中，应对工程建设形成的边坡、弃土弃渣等进行水土流失危害评价。对高边坡和陡边坡以及周边有公路、铁路、居民点和学校等敏感目标的弃土弃渣，均应结合常见的防治措施和标准进行水土流失灾害、地质灾害的分析评价，防止形成大面积的滑坡和泥石流发生。经论证认为风险较大的，应要求主体工程调整其土建设计内容。方案编制时，应会同施工组织设计专业，根据弃渣组成、弃渣量、占地面积和类型、防洪安全、地形地貌、可能发生的水土流失及其危害，运距、运输道路建设及水土流失、弃渣防护整治工程量、弃渣场后期利用等情况综合分析比选确定渣场布设选址。从水土保持角度分析其选址、占地面积、取弃容量、排放方式等的合理性。对不符合水土保持要求的，应提出新的弃土弃渣场布设方案。

3.景观评价

我国现有城市660多座，在旧城改造、城区扩展和小城兴建过程中均有不同程度的水土流失，有的地方甚至还比较严重。城镇建设引起的开山采石、建筑垃圾及工程弃土、弃渣严重影响了周边环境和景观，恢复治理的难度极大，改革开放之后的新兴现代化城市深圳，每年投资数百亿元治理景观不雅的采石场，对城市建设之初缺乏规划、遍布城市周边的采石场进行植被恢复，效果还是不太理想。与其事后花大力气治理恢复，不如事先考虑景观要求如青藏铁路建设过程中，将取土、弃渣场选择在远离铁路数百米之外，并进行了整治恢复，使它成为一条国际关注并认可的环保铁路、和谐工程。倘不加以限制，就近取土、弃渣，人坐在火车上就欣赏不到高原的美景，而是随时可能出现的取土坑、弃渣堆，不见碧草蓝天。

在方案编制中，应对工程布局、取土场、采石场和弃渣场等的选址和外在形式进行分析，减少对周边景观的影响。

4.主体工程土建部分安全性评价

对铁路、公路、管道工程等线型工程，应根据其跨度大、工程布局随地势起伏的特点，对排水、防洪要求等进行评价。如现有的管道工程，多将多余的弃土平摊到管线之上，形成类似“万里长城”的管堤，阻断了坡面汇流，一旦被冲毁可能将管线悬在空中，直接对管线的安全构成了影响，应对其桥涵设置的合理性进行评价。应根据主体工程设计，分析地表径流可能产生的水土流失影响，并提出相应的意见和建议。

5.土石方平衡分析

应以主体工程的土石方平衡为基础，查阅项目设计文件及技术资料，充分考虑地形地貌、挖填方的施工时段、土石方组成、运距、剥采比及回填利用率等因素进行综合分析，并从水土保持角度分析弃渣取土流向（可用图表达），不应简单采用挖方与填方加减计算，并应注意实方与松方换算时松散系数的选取。对于弃土弃渣和取料场优化调整后所需增加或减少征地的面积、性质应予以详细说明。从施工方法、工艺、进度、时序安排等方面分析是否存在有不利于水土保持的因素，并对施工组织设计，特别是土方调动提出合理化建议。

经分析与评价，对主体工程设计中不能满足水土保持要求的应提出补充、完善的措施内容。明确给出主体工程方案比选的总体结论，主要是制约性因素的分析结论及对推荐方案的意见；给出弃渣场和取料场布设及调整方案、要求、意见与建议，提出对主体工程土建部分的施工组织设计优化的建议；对主体工程设计提出补充完善的意见、措施和建议；经水土保持影响范围分析、弃渣场和取料场调整，提出相应的征占土地调增或调减建议和意见，并结合主体工程作详细分析说明。

值得说明的是:为保持水土保持方案文本前后一致，项目概况章节中的土石方平衡和工程占地情况等应以水土保持评价认可的推荐方案为准。

第二节　水土流失防治责任范围的界定

一、防治责任范围的意义和内涵

1.防治责任范围的意义

水土流失防治责任范围（以下简称防治责任范围）是指依据法律法规的规定和水土保持方案，开发建设单位或个人（以下简称建设单位）对其开发建设行为可能造成水土流失必须采取有效措施进行预防和治理的范围，也即承担水土流失防治义务与责任的范围。科学界定防治责任范围是合理确定建设单位水土流失防治义务的基本前提，也是水行政主管部门对建设单位进行监督检查和验收的范围。所谓防治责任范围，是指承担水土流失防治责任和义务的范围，是开发建设项目水土保持方案中的重要内容。建设单位须负责预防和治理该范围内可能出现的水土流失危害或影响，如果因防治不当造成水土流失危害或影响，就要负责由此而引起的处理费用，赔偿对周边居民和环境造成的损失，并承担相应的法律责任和经济责任。

2.防治责任范围的内涵

水土流失防治责任范围，主要有3个方面的内涵。其一是确定了空间范围，在此范围内的水土流失，不管是否由开发建设行为造成，均需对其进行治理并达到水土流失防治标准规定的治理要求或当地的治理规划；在此范围内，建设单位应根据地形、地貌、地质条件和施工扰动方式，有针对性地设置预防及治理措施，避免或减轻可能造成的水土流失灾害或影响。其二是明确了时间期间，因防治责任与土地利用权属直接相关，在永久征地范围内建设单位具有土地使用权，毫无疑问要承担全过程的水土流失防治义务；通过水土保持专项验收前，临时占地范围内的水土流失防治义务也归建设单位，通过验收、土地移交后建设单位不再具有土地使用权，无法再设置防治措施，即超出了责任期间。其三是明确了责任主体，为落实具体的防治责任，需明确承担该空间和时间范围内水土流失防治义务的责任主体；在生产建设期间，责任主体为建设单位。当主体工程完工、临时占地归还地方时，需在土地交还前完.成水土流失防治义务并经水行政主管部门验收后将防治责任归还土地使用权的接收者，即通过水土保持验收后建设单位或运行管理单位的水土流失防治责任范围仅为项目的永久占地范围。

二、防治责任范围的划分

开发建设项目的水土流失防治责任范围，应通过现场查勘和调查研究，可与建设单位、主体设计单位以及项目所在地县级以上水土保持监督管理机构协商后确定。一般情况下，根据工程建设的具体特点，水土流失防治责任范围包括项目建设区和直接影响区。其中，项目建设区是指开发建设项目的征地范围、租地范围和土地使用管辖范围。直接影响区，是指项目建设区以外，由于开发建设活动而可能造成水土流失及其直接危害的范围。

l.项目建设区

项目建设区主要指生产建设扰动的区域，它包括开发建设项目的征地范围、占地范围、用地范围及其管理范围。在此范围内须根据因害设防的原则，根据既往经验，提前设置水土流失防治措施以减轻水土流失灾害和影响。项目建设区一般包括主体工程用地范围、取土（料）场、弃土（渣）场、配套工程、施工生产生活区、施工道路及临建工程等直接建设施工并扰动地表的区域。建设单位管辖的永久征地、临时占地、租赁土地等建设征占地面积均属于项目建设区，水库正常蓄水位以下的淹没范围属于项目建设区。规模较小、集中安置的移民（拆迁）安置区应列入项目建设区，在方案中进行相应深度的设计；规模较小且分散安置时，列为直接影响区，在水土保持方案中明确水土流失防治责任、提出水土流失防治要求，建设单位承担连带责任，验收技术评估时应对该范围进行问卷调查。若规模较大（如超过1000人），须由地方政府集中安置，应该另行编报水土保持方案（此政策正在调整中，应以最新要求为准）。移民安置工程通过水土保持验收移交地方后，不再属于建设单位运行期的防治责任范围。

2.直接影响区

直接影响区指在项目建设区以外，由于工程建设，如专用公路、临时道路、高陡边坡削坡、渠道开挖、取料、堤防工程等，其扰动土地的范围可能越出项目建设区（征占地界）并造成水土流失及其直接危害的区域。在此范围内，如果发生水土流失灾害或影响，建设单位应负责治理，并应根据工程经验，在项目建设区采取有效措施进行预防。直接影响区一般包括不稳定边坡的周边、排水沟尾段至河沟的顺接区、地下施工作业范围、再塑地形与周边立地条件的衔接区、工程导致侵蚀外营力发生变化的区域等。直接影响区应针对具体情况进行调查分析确定，方案中应附较详细的调查资料，不能简单外推；线型工程的直接影响区应根据地貌和施工特点分段计算。

直接影响区一般不布设措施，亦不估列水土保持设施补偿费，但可作为主体工程方案比选分析评价（水土流失影响分析）重要依据。直接影响区越大，说明主体工程设计的合理性越差，方案中应作充分的分析，明确直接影响区的范围，以作为监督执法的依据。水库淹没造成直接影响区主要是指塌岸区域，应调查可能发生塌岸的地段，合理估算确定坍塌的范围，如必须采取措施，应商移民和施工组织设计专业，经协商确需采取措施进行防治的，其范围应列入项目建设区。

三、防治责任范围的特征与判别原则

（一）防治责任范围的基本特征

1.相对性

根据“谁开发谁保护、谁造成水土流失谁负责治理”的原则，防治责任范围与工程占地和扰动范围直接相关，在现有技术水平下，亦与工程规模、防护标准和施工工艺等有关。应根据既有工程经验进行的施工组织设计，估计开发建设项目的防治责任范围。防治责任范围相对固定，即责任范围相对固定、责任期间相对明确:在该范围发生的水土流失，须由建设单位负责预防和治理，是水土保持监督检查和专项验收的范围；超出该范围和期间的水土流失，一般不由建设单位负责治理，也不作为水土保持专项验收的范围。

2.可变性

在实践中，工程所处的阶段不同，防治责任范围也不同。在设计阶段，根据设计资料合理界定水土流失防治责任范围，供建设单位报请水土保持方案批复时采用；在施工阶段，由于地质条件、材料质量和施工组织的变化，施工过程中工程变更广泛存在，征占地范围可能增大，进而导致实际的扰动范围与方案确定并批准的防治责任范围不同，在验收前应对原批准的防治责任范围进行检查，对没有扰动的，在实地调查的基础上参考水土保持监测成果可以从验收范围中去除。但对实际增加的扰动范围应按项目建设区进行检查和验收；在投产使用后，随着临时用地的归还而使防治责任范围变小，仅对永久占地范围内的水土流失防治和水土资源保护承担责任。

3.系统性

水土流失防治责任范围包括项目建设区和直接影响区两部分，其中项目建设区是工程实际占用的土地范围，而直接影响区则是在项目建设区周边、与生产建设有因果关系的、可能发生水土流失的范围。直接影响区一般不单独存在，总是伴随项目建设区而存在，如果附近没有施工扰动，就不会导致或诱发水土流失，也无必要设置直接影响区。一般情况下，直接影响区不单独进行水土流失防治分区，而是就近并人相应的防治分区；在设计阶段亦无必要进行措施设计，只需提出相应的处理原则和规划措施类型，根据经验估列如果遭受扰动后所需的防治费用，计人预备费。

（二）项目建设区的判别准则

1.导致或诱发水土流失的必然性

项目建设过程中，必将破坏原有植被，在施工期出现大量的地表裸露，土壤疏松或失去水分，同时使地貌、水文等条件发生很大变化，遇降雨、大风等外力甚至在自身重力下不可避免地造成土壤侵蚀；施工形成的边坡面积较大，遇暴雨、大风或地表径流可诱发大量的水土流失。尽管在项目完工后，大量地表被硬化或覆盖，水土流失可能较项目建设前要轻些，但在施工期间的水土流失是必然的，是不可避免的。

2.水土流失与生产建设存在因果关系

生产建设期间，防治责任范围内的水土流失量将增大，水土流失强度较施工扰动前的原地貌要高一至几个等级，由于地表裸露和植被等水土保持设施损毁不可避免，直接造成的水土流失量必然增加，即项目建设区的水土流失增加与生产建设活动存在因果关系。

3.建设单位有土地利用的支配权

项目建设区一般指建设单位为项目生产建设而征用、占用、使用和管辖的土地范围，为生产建设必不可少的场地，在责任期间内建设单位可以在该范围内进行施工生产，可以提前采取措施对水土流失进行预防和治理，即建设单位对项目建设区的土地使用有支配操纵权，可以随时设置水土流失防治措施而不需经其他人同意。

（三）直接影响区的判别准则

l.诱发或导致水土流失的不确定性

直接影响区是指项目建设区以外，因施工生产活动而可能造成水土流失及其直接危害的区域，主要特征是可能造成水土流失的增加，也可能不造成水土流失的增加，即诱发或导致水土流失具有不确定性。当施工范围或施工工艺发生变化、防护不当或遇到超出工程防护标准的自然力时，可导致水土流失的增加或灾害事故的发生，如果没有扰动，该区域的水土流失仍处于相对稳定的状态，即事先无法确认是否会发生水土流失。如果一个区域因开发建设行为必然导致水土流失增加，则应将其纳入项目建设区。

2.水土流失与生产建设有因果关系

水土流失的增加与生产建设活动有因果关系是界定直接影响区的重要原则。因开发建设行为和外营力的不利组合，才导致了水土流失的增加。如果水土流失的增加，不是由生产建设活动造成的，则建设单位不应承担此区域的水土流失防治责任，如果在工程验收前，没有发生大的水土流失，且经技术评估后认为不存在水土流失灾害的隐患，则无需承担该区域水土流失的防治义务。

3.建设单位无土地利用的支配权

尽管存在水土流失增加的可能性，但建设单位没有征用、占用、使用或管辖该土地范围，没有土地利用的支配权，无权主动地、大范围地采取水土流失防治措施。如果有土地利用的支配权，即应纳入项目建设区，提前设置相应的水土流失防治措施。只有直接影响区内确实已经或即将发生水土流失，且由生产建设活动直接导致，建设单位才有义务提前预防和治理水土流失，并采取措施消除水土流失隐患。在水土保持方案中，应在项目建设区提前设置必要的防护措施。在施工过程中，如果真的发生了扰动，应该及时清除泥土，进行修补或恢复原状，并对土地使用权属人进行赔偿，提出防治水土流失的建议措施。

4.可转换性

在项目前期阶段，根据一定的分析方法确定的直接影响区具有不确定性，在实际施工中可能对该区域产生扰动，也可能不产生扰动。确定的直接影响区是项目建设前确定的关联责任边界，在施工中须对其进行监督检查，并在验收时检查其水土保持状况及水土流失隐患。但是，在实际施工过程中，如果确实对其产生了扰动，则应将此部分看作项目建设区，布设相应的防治措施，排除水土流失隐患。

（四）防治责任转移

科学发展观要求建设单位在项目立项前进行保护资源和环境的措施设计，并在施工生产中付诸实施，不得将水土流失防治义务转嫁给其他人或社会。根据现阶段的国情，移民安置、专项工程迁建、砂石土料的购买、绿色通道等区域的水土流失量的增加和危害尽管是由开发建设行为直接造成，但这些区域的土地利用权属不归建设单位所有，前期工作进展与主体工程也不一致，在工程可行性研究阶段甚至不能确定其占地方式及范围，在水土保持方案中无法确定其范围，更无法确定防治措施的数量，有必要依据一定的程序对其防治责任进行转移。在实际工作中，对占地范围较大的，可按新建项目单独处理，将防治责任转移至新的责任主体，由其按基建程序另行报批水土保持方案，原建设单位承担连带责任，在主体工程水土保持专项验收时一并进行验收:对占地范围较小的，应纳人防治责任范围，并提出水土流失防治要求及典型措施设计，进而估算工程量和投资。当防治责任转移成功或被认可时，应将其列入直接影响区，没有表述清楚、转移失败或不被认可时应列入项目建设区。防治责任范围转移主要有以下几种情况。

1.施工生产材料的防治责任转移

随着经济社会的发展，社会生产的分工愈来愈细，相继出现了专业的取土、挖砂及采石料场、砼预制件厂等材料生产基地、渣土回收处理场，为生产建设带来了极大的方便，不可避免地引发了防治责任的转移。建设单位在购买这些材料时，应要求对方具有经营许可资格并明确水土流失防治的责任与费用，尝试将水土流失防治责任转移给这些生产商。当所购的材料或所弃的渣土占供应或接受单位处置总量的主要部分（大于一半）时，应视为专门为工程而建的渣料场，按承包或委托关系看待，水土流失的防治责任仍在建设单位，承包商是受建设单位的委托来实施水土流失的防治义务，此范围应列入项目建设区，并进行防护措施设计，估列水土保持投资，验收时需重点关注。当外购材料或外卖弃方不占主要部分时，应明确责任和费用，同时承担连带责任；当按市场化运作时，可在向当地水行政主管部门备案后获得责任免除，无需列人防治责任范围。

2.移民与拆迁安置区

在工程生产建设过程中需征用大量的土地，搬迁的移民需要安置。安置数量较少的可就近分散安置，数量较大的需专门设置移民安置区。按现行的做法，城镇移民一般采用货币补偿的办法，直接购买商品房而不需要安置，无需考虑水土流失的防治责任。农村安置的一般交由政府统一集中安排生产和生活，此时应明确水土流失防治责任、规划防治措施并留足水土流失防治费用:当分散安置时的，一般就近安置，需提出水土流失防治要求，在移民拆迁费中明确水土保持费用，并作为直接影响区留待实施时进一步落实，但需将拆迁安置的地点报告当地水行政主管部门。人数较多的集中安置需单独编报水土保持方案，但在主体工程水土保持方案中应阐述明确。

3.专项设施迁建区

专项设施迁建相当于一个小型的建设项目，施工进度较主体工程为早，因涉及技术更新或特殊要求，一般要求承担施工建设的单位具有专门的资质，可以按小型工程另行报批水土保持方案，在主体工程水土保持方案中予以明确并列人直接影响区。也可纳入项目建设区统一进行水土流失防治，在编制方案时需注意不要漏掉此项内容。

4.防治责任不明确或不易确定的区域

在煤矿建设工程的采空区，随着煤层埋深的不同，地面塌陷的深度和时间也不同，可能增加的水土流失量也不确定，地下水位变化对植物产生的影响也难以确定，在工程可行性研究阶段定量确定水土流失防治责任范围较为困难，尤其是当几个煤矿项目的井巷工程较为密集时，防治责任范围中的直接影响区难以界定，此时可由水行政主管部门组织对公共环境的水土流失进行防治，其费用由几个相关工程项目按一定比例来分摊，在水土保持方案中防治责任范围可不定量表述，但应定性说明，在水土保持方案中注明水土流失防治的责任，其依据来源于《中华人民共和国水土保持法》，建设单位对防治责任范围内的水土流失无力治理的，应当缴纳水土流失防治费，由水行政主管部门组织实施。

四、防治责任范围的界定方法

开发建设项目的防治责任范围，应以主体工程可行性研究报告的移民占地和施工布置为依据，通过查阅设计资料、现场查勘和调查研究，经与所在地县级以上水行政主管部门协商后确定，一般应包括项目建设区和直接影响区两部分。在水土保持方案中，水土流失防治责任范围须按单项工程、分行政区域列表说明占地面积、占地类型和占地性质。

（一）项目建设区的确定

l.确定方法

项目建设区的范围，主要指在开挖、回填、剥离、堆放渣料，对施工场地、施工生活区等直接扰动地表、增加水土流失的区域。在工程可行性研究阶段，在现场对照工程设计图纸进行实地复核后，根据工程布局结合图纸量测得出。实地复核中，应以项目区的占地小班为单元，对工程占用的土地复核用地前的土地利用类型。现场复核后，在图纸上对生产建设扰动的范围进行量算。主要包括以下内容:永久建筑物占地；施工临时生产、生活设施占地；施工道路（公路、便道等）占地；料场（土、石、砂砾骨料等）占地；弃渣（土、石、灰、渣等）场占地；水库正常蓄水位以下的淹没面积（但应注明，上述各项占用的库区淹没面积，在合计时扣除，不能重复）；改建、扩建工程项目（如大坝加高加固、公路扩宽等）中所涉及的原有工程的占地和土地管辖范围，但应扣除各项重复计算的占用面积:移民安置区和专项设施迁建区，如果这两区域的水土流失防治责任没有转移成功或被认可，应由建设单位设置相应的防治措施，并纳入项目建设区。对分期建设项目的交叉范围，如电厂进行二期扩建时共用一期的灰场，应同时列为项目建设区。即一期和二期工程验收时，均需对此区域进行评估验收。

2.确定项目建设区应注意的问题

确定项目建设区的范围，应注意两个问题。其一是做到不重不漏，关键在于对生产工艺及施工组织设计的理解，对各个施工区域及材料来源的分析；如果施工组织设计做得不够详细，生产工艺描述不够清楚，施工便道、堆料场、拌合场、设备组装场地等位置及占地情况；够明确，确定项目建设区时容易产生遗漏或重复。其二要定量描述项目建设区的范围，关键在于对各分区或标段的土石方平衡及流向的了解，以及对取土场、弃渣场等配套工程的勘测深度。如果勘测深度不够，比如只确定了取砂、石、土料场及弃渣（灰）场的位置，而没有明确容量和占地面积等，项目建设区的量化就较困难。再者，移民拆迁安置区与主体设计不同步，也会导致项目建设区的范围难以量化，给监督检查和水土保持专项验收带来相当的难度。

（二）直接影响区的界定

l.界定方法

直接影响区与项目建设区相伴存在，是在施工生产活动中可能发生扰动，在监督检查和专项验收时需要逐项检查确认的范围，如果施工生产活动导致直接影响区增加了水土流失，在水土保持专项验收前就必须对其进行处理。但因其不确定性，在施工过程中无法排除对该范围的扰动，故需在前期阶段事先明确这个可能影响的范围，为水土保持监督执法和专项验收提供参考。

确定直接影响区时，须根据相应的方法，科学地进行预测。如果将直接影响区界定得过大，可能加重建设单位的风险；如果界定得过小，则减轻了建设单位的防治责任。为更好地确定建设单位的权责及水行政主管部门监督检查的范围，根据工程施工生产可能对周边环境造成的影响，按最不利的情况进行估计，主要包括以下几个方面。

（1）一般占地。

由于施工工艺、施工组织设计的变化，在征地范围较小时，施工机械或人员难免进入周边区域造成新的水土流失，因此需根据同行业最低水平或平均水平确定直接影响区的边界，供监督执法和水土保持验收时检查。当征地范围小时，直接影响区要大一些；当征地范围大时，直接影响区可小一些，甚至没有直接影响区（须进行论证）。

对山丘区修建公路、铁路而进行的开挖（含隧道），由于施工单位的水土保持意识可能薄弱，出现直接向下边坡、河道倾倒的情况，甚至出现整面坡被压盖的情况，因此需对其土石方的流向进行监督，并将下边坡一定范围设置为直接影响区。

（2）人工边坡。

工程建设将产生大量的人工边坡（建筑边坡、取土、弃渣形成的边坡），有开挖边坡和堆弃边坡，有石方边坡和土方边坡，边坡形式不同其直接影响区也不相同。尽管在施工中对形成的边坡进行了防护，但因勘察、设计、施工不当，已建的边坡工程时有垮塌事故，造成严重损失，因此有必要对边坡周边的一定区域设置直接影响区。安全等级要求较高或高度大、稳定性差的边坡（土质软弱、滑坡区、外倾软弱结构面发育的边坡）发生事故的概率较高，破坏后果较严重，其直接影响区应以破坏后可能影响的范围，即按边坡塌滑区外扩一定范围作为直接影响区。

塌滑区计算公式为:

——边坡坡顶塌滑区边缘至坡底边缘的水平投影距离（m）；

——边坡高度（m）；

——边坡的破裂角（°），可取，为岩土的内摩擦角；对于外倾硬性结构面时，破裂角可取该外倾结构面的倾角和中的较小值。

按水土保持基本要求，土质边坡高度不宜超过15m，岩质边坡高度不宜超过30m。通常可结合表6-7确定直接影响区，表中的数值为从边坡的下边界起外扩的范围，直接影响区可用表中的数值减去放坡（含马道）占用的范围。

表6-7　人工边坡可能影响范围估算表　　单位cm

| 边坡高度 | ＜8 | 8～15 | 15～20 | 20～30 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 土质开挖 | 5～8 | 8～12 | 20 |  |
| 石质开挖 | 3～5 | 5～8 | 8～12 | 12～15 |
| 堆弃边坡 | 5～8 | 8～15 | 15～20 | 20～30 |

（3）施工便道。

当施工便道不够宽或坡度较陡、有汇水面积时，可能出现车辆出界、便道被冲蚀的情况，应根据可能出现的不利影响设置直接影响区。

（4）穿跨越工程。

架设电线、桥梁，开挖或穿越河道（公路、铁路）、建设码头等工程，尽管须采取完备的防治措施，但由于工程造成的影响过于复杂，仍需设置一定范围的直接影响区。对在河道内布置围堰或大开挖的断面，根据河道水量的大小，其上游10～50m和下游50～200m的河道范围均应列入直接影响区，空中架设（电线）、地下定向钻或隧道穿越工程，根据被穿越工程的等级，取左、右两侧10～200m的范围，作为直接影响区。

（5）改移河道、沟道。

工程建设中，经常将河道、沟道裁弯取直或改道，由于水流的自然作用，将对新形成的河道两侧产生一定的冲刷并产生相应的冲淤变化，因此需在两侧和上下游确定直接影响区，以指导建设单位主动预防可能造成的水土流失。

（6）不良地质。

项目建设区内，如遇不良地质，要根据其稳定性、承载能力和荷载、排水能力等进行分析验算，按可能出现的泥石流、滑坡错落等地质灾害或水土流失危害确定直接影响区，该直接影响区的范围可能较大，宜通过地质评价来确定，可直接引用地质灾害评价的结论。

（7）风蚀区周边。

在风力侵蚀地区，由于施工扰动极易发生风力侵蚀，破坏周边的地貌，需采取碾压、覆盖、洒水等临时防护措施，由于风力侵蚀较复杂，完全防治较为困难，因此需在项目建设区周边设置一定范围的直接影响区，由建设单位及时检查和预防，最大限度地减少原生地表的水土流失。由于地表结皮或草被一旦破坏，将引起水土流失，造成损失或影响的范围较大，故直接影响区范围较大，一般包括主风向下游的50～200m范围和其他方向的10～50m范围。

在非风力侵蚀区，对于堆放砂石料、粉煤灰及弃土场等区域，遇大风极易发生水土流失，界定直接影响区时可参照此原则分析确定。

（8）截排水工程。

工程修建必然导致项目区汇水面积、汇流的流路等水文条件的变化，应布设适当的截排水设施，并需将汇集的水流导人稳定的排水系统或河流。而在项目征地时经常遗漏该范围，水土保持方案应根据水文条件的变化，确定可能产生影响的范围，供建设单位预防，主要指截排水沟的顾接区和导流区（此部分应纳入项目建设区）周边10～20m的范围。

（9）地下采空范围。

地下工程、隧道及地下矿的采空区因不纳入征占地范围，不作为项目建设区。但因其建设可能导致地下水位、下垫面条件的变化，导致地表植被的生长受影响，甚至发生塌陷、在洞口附近出现崩塌现象，有必要设置直接影响区。一般地，将整个地下采空区并外扩一定范围作为直接影响区，以明确建设单位的责任。外扩范围可根据采空区的深度和面积结合岩土性质来确定，一般取外扩10～500m的范围。

2.确定直接影响区应注意的问题

建设项目的性质、建设规模和标准不同，直接影响区的范围也不相同。编制水土保持方案时，应依据当地的经验和科研成果，合理界定直接影响区的范围。

（1）范围界定的基础。

界定直接影响区时，应考虑的前提或基础是项目建设区内没有采取有效的防护措施或措施无效时可能的影响范围，它的作用是供建设单位自检、政府的监督检查和验收参考，也是建设单位须定期检查而进行责任排除的范围。当项目终期进行水土保持专项验收时，方可作出没有直接影响区.的结论；在生产建设期内，因生产建设活动没有终止，无法断定所采取的防治措施是否能够稳定存续并持续发挥水土保持功能，因而不能排除。界定直接影响区，需在对施工生产工艺的分析上，根据以往的经验和科学的方法进行预测分析，合理确定建设单位的防治责任范围。施工生产工艺技术愈先进，施工扰动范围就越小，对周边环境的影响也愈小，直接影响区就越小；反之亦然。

（2）防治费用的估列。

直接影响区，由于其发生水土流失的不确定性，在水土保持方案编制及措施规划时，可将其列入就近的分区，因建设单位没有该区域的土地使用权屑支配权，不宜布设具体的防治措施。在项目建设及生产过程中，需承诺并经常检查，如因其导致水土流失将进行治理；因此一旦发生水土流失甚至灾害或事故，须依法及时治理，并缴纳水土保持设施补偿费。在方案编制阶段，宜根据可能发生的水土流失类型及防护工程量，增加不可预见费（作为预备费的一部分予以明确）。当所属分区的防护标准较高时，不可遇见费可取得低些；当不采取有效的防护措施或标准偏低时，宜估列在满足开发建设项目水土流失防治标准的前提下，根据现有的防治技术条件所需的费用。如水库库岸塌落区，应按同类其他项目近期治理标准估列水土保持投资。

（3）直接影响区宜开展监测。

尽管直接影响区可不设置水土流失防治措施，但应进行水土保持监测，对其范围内的水土流失动态进行监测，并反馈建设单位和当地水行政主管部门。如果发生水土流失灾害或事故，需及时通知建设单位进行治理，并向当地水行政主管部门报告；水土保持专项验收时，需提交水土保持监测成果，描述水土流失过程、现状和可69存在的水土流失臆患，供水土保持验收时参考。

五、其他应注意的问题

1.防治指标的计算

水土保持专项验收时，需分析计算开发建设项目是否达到了防治标准及方案确定的水土流失防治目标。编制水土保持方案时，计算各项指标须明确计算范围，因直接影响区的不确定性，计算指标时只考虑项目建设区，不宜包括直接影响区。验收时，如果直接影响区内没有被扰动，计算各项防治指标时，不宜将其考虑；当直接影响区内发生扰动或发生工程变更时，新增加的范围亦应纳入项目建设区进行水土流失防治指标的计算。

2.不可抗力

当遇到超标准的外部因素时，防护措施溃决、毁损或发生水土流失灾害或事故的，因其不能遇见、无法避免、无法排除，无法在项目前期阶段事先估计，故方案中无需考虑此种因素导致的水土流失灾害或事故，也无需估列所需投资。一旦发生不可抗力并发生水土流失灾害或事故，建设单位应及时采取补救治理措施，并缴纳水土保持设施补偿费，从水土保持投资中的基本预备费、主体工程基本预备费或生产运行费中列支。

第三节　水土流失防治分区

一、分区的目的、依据与原则

1.分区的目的

开发建设项目水土保持方案在确定水土流失防治责任范围的基础上进行水土流失防治分区，目的是为了科学合理地布设防治措施，同一分区内造成水土流失的影响因素基本相同，水土流失防治措施基本相同，可以典型设计来代表分区内具体各地点的设计，进而可以用典型设计的工程量推算整个分区的工程量。其次，还可为水土流失预测和水土保持监测奠定基础。

2.分区的依据

开发建设项目水土保持方案应根据野外调查（勘测）结果，在确定的水土流失防治责任范围内，依据主体工程布局、施工扰动特点、建设时序、地貌特征、自然属性、水土流失影响等进行分区。分区的依据主要有:

（1）主体工程布局。线型工程和点型工程的施工总体布局不同，分区便具有明显的差别。

（2）施工扰动特点。如水利水电工程的进场道路，多在山区修建，工程量浩大，扰动剧烈，与扰动轻微的厂内道路就有明显区别，不能划作一个分区。

（3）建设时序及时间。同一分区内的建设和生产过程即施工时序及建设期间应基本相同，便于水土流失预测时段的选择，也便于防治措施的进度安排。

（4）地形地貌特征。不同地貌特征的区段，尽管建设内容与施工特点相同，但造成水土流失的形态和影响各不相同，防治措施的要求也不相同。

（5）再塑地形状况。建设前地形可能不相同，水土流失强度也不相同，但施工将它们改变为相近地形时，可能发生的水土流失危害和治理难度就基本接近，也可以划人同一分区，如公路路堑。

（6）土地利用或恢复方向。因不同的土地利用形式，防护要求不相同；不同的恢复方向，防治要求也不相同，故不能将用作绿化的弃渣场和用作公路服务区的弃渣场划为同一个分区，尽管它们都需修建挡渣墙。

3.分区的原则

（1）区内具有明显相似性，区间具有显著差异性的原则。在地形地貌、施工布局，扰动地表的时段、可能造成的水土流失的强度以及防治措施等方面，同一分区内应具有明显的相似性，不同分区之间具有显著的差异性。

（2）主导因素原则。分区内影响水土流失类型、强度及时间的主导因子相近或相似，分区划分时就应对这些因素有显著的反映。

（3）综合性与层次性原则。一个建设项目的水土流失防治分区不可能过细，是一个集各种影响因素和防治要求的组合，因而在划分分区时应注意综合性。分区内的差异性和相似性是相对的，可以不是完全一致的。也可以在分区的基础上再行划分。总体要求是一级分区应具有控制性、整体性、全局性，如线型工程应按地貌类型划分一级区。二级及其以下分区应结合工程布局和施工区进行逐级分区。各级分区应层次分明，具有关联性和系统性，水土流失预测时，多在一级分区的基础上再行划分预测单元。

（4）用途取向原则。各分区内防治措施体系应基本相同，具有较为一致的改造利用途径和措施。不同防治用途的区域，水土保持设施的建设标准可能有重大差别，因而在划分分区时应注意土地利用的用途。

（5）地域完整性原则。划分防治分区时，应遵循集中连片、便于水土保持措施体系布置和施工的原则，尊重标段划分的惯例。这样，便于水土保持措施的统筹规划与管理，也便于开展典型设计。

二、分区划分的结果表示

水土流失防治分区是在水土流失防治责任范围的基础上，根据项目建设区的地貌特征，建设活动类别，建设时序以及工程总体布局和功能区划进行分区。同一区内的水土流失特点及防治措施应基本一致，不同分区则相差较大，这样便于分区分类进行典型设计，并合理估算工程量和投资。分区应根据水土流失预测的成果（类型、强度），结合原地貌类型、施工区划分进行水土流失防治分区，不能完全按施工区划分，实际中有些施工区水土流失特征相似，采取的措施基本相同，可以划为一个区，分区不宜太粗或太细，以适应水土保持典型设计为宜。

开发建设项目水土保持方案水土流失防治分区，主要采取实地调查勘测、资料收集与数据分析相结合的方法进行划分。根据点型工程和线型工程的不同特点，水土流失防治区划分方法如下:

点型工程水土流失防治分区可直接按工程建设造成水土流失的类型和强度，结合施工区划分。如弃渣场水力剧烈侵蚀防治区、厂前区水蚀轻中度侵蚀防治区、坝区施工场地水，重力中度侵蚀区等。相近水土流失特征的施工区归并为一个区，一个区内采取的措施应基本相同或相近。工程规模大，地形和水土流失形式复杂的也可以采用两级分区。

线型工程宜先按地貌划分防治区，再按水土流失类型、特点，结合施工区进一步划分的二级分区。如一个调水工程，一级分区可分为低山丘陵区、山前阶地（或岗地）区、平原区、山地丘陵区，二级分区可再分为隧洞施工场地水力重力强度侵蚀防治区、弃渣场水力剧烈侵蚀区、明渠施工场地水力风力中强度侵蚀区等。特大型工程也可进行三级分区，如地貌、施工段、施工区等。

开发建设项目水土流失防治区划分结果应在文字表达的基础上，列表、附图说明（见表6-8），与水土流失防治措施体系相结合，形成水土流失分区防治措施体系框图，以便更直观地表述项目的水土流失防治措施体系。

表6-8　某工程水土流失防治分区表　　单位:公顷

| 分区名称 | 项目建设区面积 | 直接影响区面积 | 主要范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 取料场区 | 34.50 | 17.50 | 7个土料场、2个采石场 |
| 合计 |  |  |  |

三、不同类型建设项目分区示例

l.公路工程

公路工程应首先根据地貌类型划分一级分区，再以施工布置等进行二级划分。二级分区主要包括:一般路基段、高填路堤段、深挖路堑段、隧道通道区、桥梁区、互通立交及养护服务区、弃渣场区、取料场区、施工便道区、施工生产生活区、拆迁安置区等分区。

2.铁路工程

与公路工程类似，将互通立交及养护服务区调整为站场区即可。

3.水利水电工程

水利水电工程的水土流失防治分区可划分为枢纽区、土石料场区、弃渣区、对外道路区、生产生活区、设施迁建区、移民安置区、库岸塌落区等。

4.井采矿

井采矿工程的水土流失防治分区可划分为矿井工业场地区、输水管线区、施工道路区、排矸场区、生活区、首采沉陷区等。

5.露天矿

露天开采矿山的水土流失防治分区可以划分为首采采坑区、外排土场区、施工生产生活区、道路区、拆迁安置区等。

6.火电厂

火电厂的水土流失防治分区可以划分为主厂区（还可再细分为冷却塔、出线区等）、灰场区、道路区、取土场区、弃土场区、铁路专用线、供水工程区、移民迁建区等。

7.输电线路

输电线路工程的水土流失防治分区可以划分为开关站变电站等站场区、塔基区、牵张场区、堆料场区、施工生产区、跨越河流及公路电网设施区等。

第四节　水土保持工程量及方案实施进度

一、水土保持措施工程量

新增水土保持措施工程量汇总表见表6-9。

表6-9　防治措施工程量汇总表

| 防治分区 | 措施名称 | 工 程 量 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

二、水土保持工程实施进度安排

水土保持工程实施进度安排应满足以下要求:

（1）遵循“三同时”制度，按照主体工程施工组织设计、建设工期、工艺流程，坚持积极稳妥、留有余地、尽快发挥效益的原则，以水土保持分区措施布设、施工的季节性、施工顺序、措施保证、工程质量和施工安全，分期实施，合理安排，保证水土保持工程施工的组织性、计划性、有序性以及资金、材料和机械设备等资源的有效配置，确保工程按期完成。

（2）分期实施是进度安排的一项重要内容，应与主体工程相协调、相一致，根据工程量组织劳动力，使其相互协调，避免窝工浪费。

（3）先工程措施再植物措施，工程措施一般应安排在非主汛期，大的土方工程宜避开汛期。植物措施应以春季、秋季为主。施工建设中，应按“先拦后弃”的原则，先期安排水土保持措施的实施。结合四季自然特点和工程建设特点及水土流失类型，在适宜的季节进行相应的措施布设，如风蚀区应避开大风季节，水蚀区应避开暴雨洪水危害等。

三、防治措施工程量及实施进度安排实例

以“西北与华中（四川）电网直流联网工程”为例介绍开发建设项目水土保持防治措施工程量汇总方法及实施进度安排。

1.防治措施工程量

水土保持措施工程量包括工程措施、植物措施和临时防护措施的工程量。

（1）工程措施工程量。

水土保持工程措施工程量见表6-10。

表6-10　水土保持工程措施工程量表

| 防治区 |  | 建设地点 | 工程名称 | 工程量 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 长度（m） | 浆砌片石（rn3） | 混凝土 （根） | 砂砾垫层 （m3） | 面积（公顷） |
| 换 流 站 | 宝 鸡 换 流 站 | 站 区 | 挡土墙 | 5076 | 55015 |  | 2184 | 0.40 |
|  |  |  | 土地整治 |  |  |  |  | 1.55 |
|  |  | 站外排水沟 | 砌筑排水沟 | 1250 | 3125 |  | 375 | 0.22 |
|  |  |  | 施工区土地整治、复垦 |  |  |  |  | 0.40 |
|  |  | 站外供排水管线 | 施工区土地整治、复垦 |  |  |  |  | 2.03 |
|  |  | 接地极 | 施工区土地整治、复垦 |  |  |  |  | 1.88 |
|  |  | 接地极线路 | 施工区土地整治、复垦 |  |  |  |  | 1.15 |
|  | 德 阳 换 流 站 | 站 区 | 挡土墙 | 980 | 4500 |  | 776 | 0.53 |
|  |  |  | 护 坡 | 800 | 7200 |  | 840 | 1.44 |
|  |  |  | 土地整治 |  |  |  |  | 1.99 |
|  |  | 站外排洪沟 | 砌筑排洪沟 | 2000 | 5000 |  | 600 | 0.36 |
|  |  |  | 施工区土地整治、复垦 |  |  |  |  | 0.62 |
|  |  | 站外供水管线 | 施工区土地整治、复垦 |  |  |  |  | 6.27 |
|  |  | 接地极 | 施工区土地整治、复垦 |  |  |  |  | 1.01 |
|  |  | 接地极线路 | 施工区土地整治、复垦 |  |  |  |  | 0.91 |
| 输 电 线 路 输 电 线 路 | 黄 土 台 塬 区 | 塔基区 | 土地整治 |  |  |  |  | 1.35 |
|  |  | 施工临时占地区 | 土地整治 |  |  |  |  | 2.41 |
|  |  | 材料场 | 土地整治 |  |  |  |  | 0.13 |
|  |  | 牵张场 | 土地整治 |  |  |  |  | 0.61 |
|  |  | 施工道路 | 土地整治 |  |  |  |  | 6.93 |
|  | 山 地 区 | 塔基区 | 塔基排水沟 | 4600 | 3680 |  | 552 | 0.53 |
|  |  |  | 塔基挡土墙 | 6800 | 25840 |  | 3876 | 1.68 |
|  |  |  | 塔基护坡 | 5500 | 10450 |  | 1568 | 1.03 |
|  |  |  | 土地整治 |  |  |  |  | 20.58 |
|  |  | 施工临时占地区 | 土地整治 |  |  |  |  | 36.65 |
|  |  | 材料场 | 土地整治 |  |  |  |  | 2.27 |
|  |  | 牵张场 | 土地整治 |  |  |  |  | 9.36 |
|  |  | 施工道路 | 土地整治 |  |  |  |  | 105.39 |
|  | 丘 陵 区 | 塔基区 | 塔基排水沟 | 2070 | 1656 |  | 248 | 0.20 |
|  |  |  | 塔基挡土墙 | 3060 | 11628 |  | 1744 | 0.47 |
|  |  |  | 塔基护坡 | 2475 | 4703 |  | 706 | 0.37 |
|  |  |  | 土地整治 |  |  |  |  | 6.14 |
|  |  | 施工临时占地区 | 土地整治 |  |  |  |  | 10.86 |
|  |  | 材料场 | 土地整治 |  |  |  |  | 0.67 |
|  |  | 牵张场 | 土地整治 |  |  |  |  | 2.77 |
|  |  | 施工道路 | 土地整治 |  |  |  |  | 31.27 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  | 262.43 |

（2）植物措施工程量。

水土保持植物措施工程量见表6-11。

表6-11  水土保持植物措施工程量表

| 防治区 |  | 建设地点 | 工程名称 | 面积 （公顷） | 草树种 | 苗木量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 换 流 站 | 宝 鸡 换 流 站 | 站区 | 防护林 | 0.32 | 侧柏 | 3年以上 | 实生 | 150株 |
|  |  |  |  |  | 榆叶梅 | 2～3年 | 实生 | 800株 |
|  |  |  |  |  | 黄刺玫 | 2～3年 | 实生 | 1000株 |
|  |  |  | 草籽撒播 | 1.23 | 冰草 |  | 一级种 | 30.75kg |
|  |  |  |  |  | 披碱草 |  | 一级种 | 30.75kg |
|  |  | 进站道路 | 植草护坡 | 0.09 | 冰草 |  | 一级种 | 4.5kg |
|  |  |  | 防护林 | 0.37 | 国槐 | 5年 | 插条苗 | 854株 |
|  |  |  |  |  | 云杉 | 5～8年 | 实生 | 285株 |
|  |  | 小计 |  | 2.01 |  |  |  |  |
|  | 德 阳 换 流 站 | 站区 | 防护林 | 0.45 | 女贞 | 3年以上 | 实生 | 7500株 |
|  |  |  |  |  | 海桐 | 3～4年 | 实生 | 1000株 |
|  |  |  |  |  | 南天竹 | 3～4年 | 实生 | 1200株 |
|  |  |  | 草籽撤播 | 1.54 | 狗牙根 |  | 一级种 | 38.50kg |
|  |  |  |  |  | 百脉草 |  | 一级种 | 38.50kg |
|  |  | 进站道路 | 植草护玻 | 0.07 | 狗牙根 |  | 一级种 | 3.5kg |
|  |  |  | 防护林 | 0.30 | 樟树 | 5年 | 实生 | 676株 |
|  |  |  |  |  | 杉树 | 5～8年 | 实生 | 223株 |
|  |  | 小计 |  | 2.36 |  |  |  |  |

续表

| 防治区 |  | 建设地点 | 工程名称 | 面积 （公顷） | 草树种 | 苗木量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 输 电 线 路 | 黄 土 台 塬 区 | 塔基区 | 草籽撒播 | 1.35 | 紫花苜蓿 |  | 一级种 | 33.75kg |
|  |  |  |  |  | 白羊草 |  | 一级种 | 33.75kg |
|  |  | 施工临时占地区 | 草籽撤播 | 2.41 | 紫花苜蓿 |  | 一级种 | 60.25kg |
|  |  |  |  |  | 白羊草 |  | 一级种 | 60.25kg |
|  |  | 材料场 | 草籽撒播 | 0.13 | 紫花苜蓿 |  | 一级种 | 6.5kg |
|  |  | 牵张场 | 草籽撒播 | 0.61 | 紫花苜蓿 |  | 一级种 | 15.25kg |
|  |  |  |  |  | 白羊草 |  | 一级种 | 15.25kg |
|  |  | 施工道路 | 草籽撤播 | 6.93 | 紫花苜蓿 |  | 一级种 | 173.25kg |
|  |  |  |  |  | 白羊草 |  | 一级种 | 173.25kg |
|  |  | 小计 |  | 11.43 |  |  |  |  |
|  | 山 地 区 | 塔基区 | 草籽撤播 | 20.58 | 红豆草 |  | 一级种 | 514.5kg |
|  |  |  |  |  | 三叶草 |  | 一级种 | 514.5kg |
|  |  | 施工临时占地区 | 草籽擞播 | 36.65 | 红豆草 |  | 一级种 | 916.25kg |
|  |  |  |  |  | 三叶草 |  | 一级种 | 916.25kg |
|  |  | 材料场 | 草籽撤播 | 2.27 | 三叶草 |  | 一级种 | 113.5kg |
|  |  | 牵张场 | 草籽撒播 | 9.36 | 红豆草 |  | 一级种 | 234kg |
|  |  |  |  |  | 三叶草 |  | 一级种 | 234kg |
|  |  | 施工道路 | 草籽撤播 | 105.39 | 红豆草 |  | 一级种 | 2634.75kg |
|  |  |  |  |  | 三叶草 |  | 一级种 | 2634.75kg |
|  |  | 小计 |  | 174.25 |  |  |  |  |
|  | 丘 陵 区 | 塔基区 | 草籽撤播 | 6.14 | 红叶草 |  | 一级种 | 153.5hg |
|  |  |  |  |  | 糯米香 |  | 一级种 | 153.5kg |
|  |  | 施工临时占地区 | 草籽撤播 | 10.86 | 红叶草 |  | 一级种 | 271.5kg |
|  |  |  |  |  | 糯米香 |  | 一级种 | 271.5kg |
|  |  | 材料场 | 草籽撤播 | 0.67 | 红叶草 |  | 一级种 | 33.5kg |
|  |  | 牵张场 | 草籽撤播 | 2.77 | 红叶草 |  | 一级种 | 69.25kg |
|  |  |  |  |  | 糯米香 |  | 一级种 | 69.25kg |
|  |  | 施工道路 | 草籽撒播 | 31.27 | 红叶草 |  | 一级种 | 781.75kg |
|  |  |  |  |  | 糯米香 |  | 一级种 | 781.75kg |
|  |  | 小计 |  | 51.71 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  | 241.76 |  |  |  |  |

（3）临时防护措施工程量。

水土保持临时防护措施工程量见表6-12。

表6-12  水土保持临时措施工程量表

| 防治区 |  | 建设地点 |  | 工程名称 |  | 工程量 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 长度 （m） | 土方量 （m3） | 草袋 数量 （m3） | 钢支架 （根） | 防尘网 （m2） | 面积 （公顷） |
| 换 流 站 | 宝 鸡 换 流 站 | 站区 | 临时堆土场 | 临时堆土挡护（防尘网） |  | 389 | 83600 |  |  | 780 | 0.12 |
|  |  |  |  | 临时堆土挡护（钢支架） |  | 389 |  |  | 130 |  |  |
|  |  |  |  | 临时堆土苫盖 |  |  |  |  |  |  | 1.20 |
|  |  |  |  | 临时排水及沉沙池 |  | 780 | 1170 |  |  |  | 0.22 |
|  |  |  | 临时 道路 | 碎石压盖 |  |  |  |  |  |  | 1.50 |
|  |  |  |  | 草籽撒播 |  |  |  |  |  |  | 1.80 |
|  |  | 站外排水沟 |  | 临时堆土草袋拦挡 |  | 1250 | 2500 | 625 |  |  | 0.13 |
|  |  |  |  | 临时堆土苫盖 |  | 1250 | 2500 |  |  |  | 0.50 |
|  |  | 站外供排水 管线 |  | 临时堆土草袋拦挡 |  | 2600 | 8400 | 1300 |  |  | 0.26 |
|  |  |  |  | 临时堆土苫盖 |  | 2600 | 8400 |  |  |  | l.04 |
|  |  | 接地板 |  | 临时堆土草袋拦挡 |  | 3203 | 14400 | 1602 |  |  | 0.32 |
|  |  |  |  | 临时堆土苫盖 |  | 3203 | 14400 |  |  |  | 0.96 |
|  |  | 接地极线路 |  | 临时堆土苫盖 |  |  | 7500 |  |  |  | 0.51 |
|  | 德 阳 换 流 站 | 站区 |  | 临时堆土场 | 临时堆土挡护（防尘网） | 369 | 81300 |  |  | 738 | 0.13 |
|  |  |  |  |  | 临时堆土挡护（钢支架） | 369 |  |  | 123 |  |  |
|  |  |  |  |  | 临时堆土苫盖 |  |  |  |  |  | 1.15 |
|  |  |  |  |  | 临时排水及沉沙池 | 897 | 1346 |  |  |  | 0.25 |
|  |  |  |  | 临时 道路 | 碎石压盖 |  |  |  |  |  | 1.73 |
|  |  |  |  |  | 草籽撒播 |  |  |  |  |  | 2.07 |
|  |  | 站外排水沟 |  | 临时堆土草袋拦挡 |  | 2000 | 7600 | 1000 |  |  | 0.20 |
|  |  |  |  | 临时堆土苫盖 |  | 2000 | 7600 |  |  |  | 0.80 |
|  |  | 站外供排水 管线 |  | 临时堆土草袋拦挡 |  | 8000 | 16800 | 4000 |  |  | 0.80 |
|  |  |  |  | 临时堆土苫盖 |  | 8000 | 16800 |  |  |  | 3.20 |
|  |  | 接地极 |  | 临时堆土草袋拦挡 |  | 1730 | 14200 | 865 |  |  | 0.17 |
|  |  |  |  | 临时堆土苫盖 |  | 1730 | 14200 |  |  |  | 0.52 |
|  |  | 接地极线路 |  | 临时堆土苫盖 |  |  | 7000 |  |  |  | 0.39 |
| 输 电 线 路 | 黄台 塬区 山地 区丘 陵区 | 施工临时占 地区 |  | 临时堆土草袋拦挡 |  |  | 13200 | 990 |  |  | 0.20 |
|  |  |  |  | 临时堆土苫盖 |  |  | 13200 |  |  |  | 0.74 |
|  |  | 施工临时占 地区 |  | 临时堆土草袋拦挡 |  |  | 330500 | 10741 |  |  | 2.15 |
|  |  |  |  | 临时堆土苫盖 |  |  | 330500 |  |  |  | 18.53 |
|  |  | 施工临时占 地区 |  | 临时堆土草袋拦挡 |  |  | 96900 | 3150 |  |  | 0.63 |
|  |  |  |  | 临时堆土苫盖 |  |  | 96900 |  |  |  | 5.43 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47.65 |

2.水土保持工程实施进度安排

根据“三同时”制度的要求，水土保持工程实施进度应与主体工程同步，各项水土保持措施的实施要与主体工程的施工进度相协调。实施过程中结合主体工程及其施工特点和本地区的气候特点，利用主体工程的施工条件布设水土保持措施，本着合理使用资金、劳力、材料和机械设备，保证水土保持工程的施工进度和工程质量。根据主体设计，本工程各部分的建设期不尽相同，最长的基建期15个月。本方案水土保持工程施工进度计划安排见表6-13和表6-14。

表6-13  换流站水土保持措施实施进度表

| 防治区 |  | 工程名称 | 2008年 |  |  |  |  |  | 2009年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 宝 鸡 换 流 站 | 站区 | 主体工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工程措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 植物措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 临时措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 进站道路 | 植物措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 站外 排水沟 | 工程措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 临时措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 站外供捧 水管线 | 工程措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 临时措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 接地极 | 工程措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 临时措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 接地极线路 | 工程措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 临时措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

续表

| 防治区 |  | 工程 名称 | 2008年 |  |  |  |  |  | 2009年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 德 阳 陕 流 站 | 站区 | 主体 工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工程 措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 植物 措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 临时 措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 进站道路 | 植物 措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 站外 排洪沟 | 工程 措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 临时 措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 站外供水 管线 | 工程 措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 临时 措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 接地极 | 工程 措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 临时 措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 接地极 线路 | 工程 措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 临时 措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注:主体工程 |  |  |  |  |  |  |  |  | 工程措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 植被措施 临时措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表6-14  输电线路水土保持措施实施进度表

| 防治区 |  | 工程名称 | 2008年 |  |  |  |  |  |  | 2009年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 |  | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 黄 土 台 塬 区 | 塔基区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 土件上程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工程措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 植物措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 施工临时 占地区 | 工程措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 植物措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 临时措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 材料场 | 工程措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 植物措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 牵张插 | 工程措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 檀物措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 施工道路 | 工程措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 植物措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 山 地 区 | 塔基区 | 工程措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 植物措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 施工临时 占地区 | 工程措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 植物措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 临时措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 材料场 | 工程措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 植物措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 牵张场 | 工程措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 植物措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 施工道路 | 工程措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 植物措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 丘 陵 区 | 塔基区 | 工程措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 植物措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 施工临时 占地区 | 工程措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 植物措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 临时措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 材料插 | 工程措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 植物措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 牵张场 | 工程措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 植物措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 施工道路 | 工程措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 植物措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注－主体工程——　工程措施——　植物措施——临时措施

第七章　水土流失预测

所谓开发建设项目水土流失预测，就是应用人们对水土流失的认识和掌握的规律，根据拟建开发建设项目所在区域原始地形地貌、水土流失类型和降水、大风等自然条件，以及工程总体布局、施工工艺和时序，特别是扰动地表形式、强度和面积、弃土（渣）形式和数量等情况，在全面调查和一定勘察（勘测）、试验的基础上，分析工程建设过程中可能引起水土流失的环节与影响因素，通过科学试验成果或类比周边同类工程的水土流失监测、实地调查成果，分析评价拟建项目的水土流失规律，确定各分区在不同时段内的水土流失形式、原因、数量、强度及分布，定量预测每个分区可能产生的水土流失总量和新增量及其分布，定性分析各分区水土流失类型、危害；同时，还对可能损坏的水土保持设施和降低水土保持功能的设施的数量、面积或工程量进行预估。

有关规定和实践表明，水土保持方案编制过程中的水土流失预测，目的就在于分析开发建设项目在建设过程中扰动、破坏原有地貌可能造成的水土流失和对项目区及周边环境的影响、了解水土流失可能存在的潜在危害和植被恢复的难易程度，为项目主体工程选址选线（特别是如取土场、弃渣场，以及电厂的贮灰场、冶金矿业工程的矸石场、尾矿库等选址）、总体布局、施工总平面布置和局部工程设计提供进一步的修正意见，为在不同水土流失防治分区内合理确定水土流失防治措施布局和分区防治措施的规模，有效减少新增水土流失，同时为确定水土保持监测重点地段和水土保持设施补偿费的计算提供依据；另一方面，如果由于水土流失可能造成难以挽回的重大经济损失或重大环境危害，则水土流失预测还应为否决项目可行性提供充分的理由，并为水行政主管部门的监督检查提供依据和帮助。

事实上，一个科学，符合实际的水土流失预测，不仅能最大限度地减少对原地貌的破坏和控制新增水土流失，为合理布设各项水土流失防治措施和确定重点监测地段提供科学依据，而有助于保障主体工程的安全运营和改善项目区及周边地区的生态环境。同时，还将直接关系到方案中水土保持措施的造价、使用年限及经济效益，对于加速实现当地生态、经济的可持续发展起到重要作用。

目此，从水土保持方案编制工作的开始起，该项工作就受到了多数编制单位和广大编制人员的重视。特别是1998年5月1日《开发建设项目水土保持方案技术规范》（SL204－98）颁布后，在水土保持方案的编制内容中规定了水土流失预测的章节，并在随后的相关文件和参考资料中明确了水土流失预测的内容、重点和方法之后，水土保持预测部分的编制工作有了很大的进步，不论是土壤流失量的预测计算方法，或者预测参数获取的途径和相关试验等工作，很多编制单位都进行了不断的探索。预测方法的研究工作也同期开展，并取得了很多可喜的成果。但是，由于我国对开发建设项目水土保持的研究起步较晚，对水土流失预测的概念、内容还存在着不同的理解，对于土壤流失量的具体计算方法和预测参数获取的途径也还存在有很大的差异，特别是目前在开发建设项目水土流失定位观测和动态监测数据十分缺乏的情况下，如果采用方法不妥当，就会造成很大的误差，甚至出现错误。

为此，本章将根据我国开发建设项目水土流失预测工作的现状，结合对部分开发建设项目水土保持方案的水土流失预测章节中所出现的问题，着重就水土流失预测的范围、单元、时段、基本资料及获取的方法、途经，水土流失预测的主要内容与方法，水土流失危害分析，以及水土流失预测成果分析和方案编制过程中所需注意的问题等方面，作详细的分析介绍。

第一节　水土流失预测的基本规定与要求

由于水土保持方案编制期间拟建工程尚处于立项阶段，因此水土保持方案中的水土流失预测，只是指拟建工程在建设过程中可能造成水土流失及其危害的分析与数量估算。尽管水土流失预测所采用的方法和相关参数多数是在以往工作的基础上，甚至作了很多实地调查、类似工程的比选或者必要试验之后才确定，但毕竟只是对可能产生的水土流失及其危害的一种估计与分析，验证难度较大，为进一步规划水土流失预测工作，水土流失预测应基于以下的有关规定和要求:

（1）水土流失预测内容包括开挖扰动地表面积、损坏水土保持设施的数量和面积、挖填土石方量、水土流失量、水土流失危害等。

（2）水土流失预测应以主体工程设计文件为基础，即在主体工程根据有关规范进行设计的基本框架的条件下，根据项目区自然条件，即可从气象（降水、大风）、土壤可蚀性、地形地貌、施工方法等方面进行水土流失影响因素甄别，分析项目生产建设产生水土流失的客观条件，同时以不采取任何水土保持措施为前提，对于可能造成的水土流失数量及其危害的预测与分析。

（3）水土流失预测应包括定量计算和定性分析等多个方面。由于我国现状的水土流失观测网站、观测设备、技术和观测方法等都还不太完善，水土流失的有关资料尚处于积累阶段，因此对于水土流失的预测，不宜过分强调定量，应密切结合项目区和具体工程的实际，以合理反映工程实际情况，重点在于搞清楚项目区的水土流失类型、区域（地段）和时段等基本情况。

（4）水土流失预测应基于主体工程设计功能，并评价其水土保持功能，对工程选址（选线）和不同施工工艺的推荐方案进行深人的调查，分析其可能产生的水土流失影响，预测水土流失量。

（5）开发建设项目可能产生的水土流失量按施工准备期、建设期、自然恢复期3个时段进行预测。因核准制的实施，许多项目的施工期不再固定。每个预测单元的预测时段按最不利的情况考虑:即对流失强度最大的工序，如果施工时段超过雨季（风季）长度的按一年进行预测，不超过雨季（风季）长度的按占雨季（风季）长度的比例进行预测。如果施工准备期的侵蚀强度最大，因其预测时段的调整，后续施工期的预测时段亦相应缩短，以不超过总工期为原则；同理，如果施工期的侵蚀强度最大，则自然恢复期的预测时段相应缩短。

（6）水土流失总量和新增水土流失量的预测应分区进行，其中预测分区应同前面章节讲述的水土流失防治分区一致，但可根据原地貌水土流失状况、工程施工特点和扰动程度，可能产生的水土流失类型及其特点进一步细分为不同的预测单元。在同一个预测单元内，施工扰动的强度和时段基本相同，即同样的施工工序，同时开始，同时结束。这样，水土流失预测分区与水土流失防治分区和水土保持监测分区基本保持一致，便于水土流失防治措施体系的布设。在施工准备期和施工期，水土流失预测的单元面积不能随意更改。因主体工程的建设，自然恢复期的面积可以变化。

（7）所谓开发建设项目新增土壤流失量，就是指项目施工建设可能造成的土壤流失总量较对应区域、相同时间内原生地貌条件下所增加的土壤流失量，因此对于所确定的预测单元来说，项目建设期所造成水土流失总量计算的时间长度应该与原状地貌条件下水土流失量计算的时间长度一致。这里有两个基本假定:一是水土流失背景值在整个预测期内不变，不能将生态修复的理念用到建设项目的水土流失防治，二是水土流失新增量只计算侵蚀强度大于水土流失背景值或土壤流失容许量的部分，当侵蚀强度小于水土流失背景值或土壤流失容许量时不再计算新增水土流失量。

（8）预测参数应根据主体工程的施工工艺、施工时序、下垫面状况、汇流面积、汇流量的变化及相关试验等综合确定，具体详见本章第五节。

（9）损坏水土保持设施面积和数量的预测应以水利部《关于对水土保持设施解释问题的批复》（水利部［1996］393号）为依据，按照项目所在省区对于水土保持设施的有关规定，并结合主体设计的相关图件和实地调查情况来统计、计算和必要的量测。水土保持方案中的补偿应该包括两部分。一是施工建设损毁的梯田、淤地坝、水土保持林草等具有物化劳动的实体，类似于居民拆迁，应按照民法通则的要求向产权人赔偿，即有国家投入66水土保持治理成果应该向当地水行政主管部门进行赔偿。二是因开挖、填筑、压占、剥离等扰动方式，项目区原来水土保持功能降低或丧失，造成水土流失量的增加，需要对降低或丧失的水土保持功能进行补偿，用于项目区所在地水土流失的治理，以抵消该部分水土保持功能。

（10）弃土（石、渣）及其流失量的预测，首先应根据主体工程水土保持评价，在土石方平衡分析的基础上，列出弃土、弃渣量，对下阶段可能出现的变化进行分析预测。对于其流失量的预测不宜采用流弃比的方法。应以主体工程设计为基础，根据沟道内弃土弃渣的堆置数量、形式、形态、断面、坡度、周边来水和当地暴雨强度、频率，以及风蚀区的大风强度与频率等情况，分别以不同坡度（包括平台和斜坡），通过实测和专家判估相结合等方法获得相应的土壤流失模数，并按垂直投影面积分类计算流失量。

（11）沟谷或沿河岸（滩）设置的弃渣场，当超过设计标准时弃渣存在被洪水大量冲蚀甚至全部流失的可能时，应视为水土流失灾害性事故（如确系需要提高标准，应在水土保持方案中明确提出防洪论证的要求，并根据论证结果作相应调整）。在水土流失预测章节只计算正常的流失，即不被水流直接冲蚀的水土流失量预测。

（12）对于在大、中城市及周边地区、南方石漠化地区和西北干旱地区的开发建设项目，以及大量疏干水和排水的项目，还应该进行水量流失预测（或称为项目区水损失量预测）。

（13）水土流失危害的预测根据工程实际情况，采用定性与定量相结合的方法，并需在对项目区和工程施工工艺调查基础上，坚持实事求是的精神，并有针对性地进行分析和评价。

（14）对于水土流失预测成果的综合分析，应结合项目及各分区主体工程施工时序和水土流失特点，在进行全面深入分析的基础上，明确水土流失防治和水土保持监测的重点地段和时段。

（15）不能以《土壤侵蚀分类分级标准》为依据推算出不同时段的土壤侵蚀模数；更不该以相邻区域开发建设项目水土保持方案报告书中的数据作为取值依据。

- 工程建设造成水土流失及环节的分析

要科学、客观地作好水土流失预测，首先就得对于工程建设过程中可能造成水土流失的影响因素和环节作全面、深入的分析。但是，目前很多水土保持方案中对于工程建设可能造成水土流失的因素分析缺乏针对性，只是广义地从造成水土流失的自然因素和人为因素两个方面进行分析，较少针对不同类型工程以及建设特点，特别是从各单项工程的施工工艺和时序等方面，分析水土流失的影响因子和环节。

为此，本节将在对开发建设项目进行分类基础上、就开发建设项目水土流失的影响因素、不同类型工程分析重点和需要注意的问题等方面作简要介绍。

一、开发建设项目的分类

为更好地对不同类型开发建设项目进行水土流失预测及布设防治措施，可将常见开发建设项目按类型进行分类。以平面布局进行分类，可将开发建设项目分为线型工程和点型工程；以产生水土流失的时限进行分类，可将开发建设项目分为建设类项目和建设生产类项目。

根据开发建设项目在建设生产过程中的项目组成、扰动地表形式、水土流失强度及危害等方面的一致性，将常见开发建设项目划分为线型工程和点型工程，见图7－1和图7－2。线型工程包括公路工程、铁路工程、管线工程、渠道工程、输变电工程等；点型工程包括火（风、核）电工程、井采矿工程、露采矿工程、水利水电工程、城镇建设工程、农林开发工程和冶金化工工程等。其中，公路工程主要包括高速公路、国道、省道、县际公路、县乡公路和乡村公路；管道工程主要包括供水、输油、送气和光缆等工程；井采矿工程指以立井、斜井和平硐开拓方式进行的煤炭、金属矿等矿产资源开发工程；露天矿工程指剥离表层后采用“直接露天开挖并外运”的方式进行的煤炭、金属矿等矿产资源开发工程；城镇建设类工程主要指城镇开发及与之相关的采石、采砂、取土工程，包括工业区、商业区、经济开发园区、住宅区及配套开矿采石取土区、交通基础设施建设；农林开发类工程主要指通过“龙头企业＋农民合作经济组织＋农户”、“公司＋基地＋农户”、“林场＋基地＋农户”等多发展模式，采取独资、合资、合作、联营、股份制等多种经营方式开展的集团化陡坡（山地）开垦种植、定向用材林开发、规模化农林开发、炼山造林等工程；冶金化工类工程:主要包括金属冶炼和化工工程。

点  型  工  具

火（风、核）电工程

井采矿工程

水利水电工程

冶金化工工程

露采矿工程

城镇建设工程

农林开发工程

定向用材林开发、规模化农林开发、炼山造林

金属冶炼、化工工程

城镇开发及相关采石、采砂、采土工程

以剥离方式开采的矿产资源

立井、斜井和平硐开采的矿产资源工程

水库、水电、蓄能电站、码头工程

水力发电、风力发电、核能发电

图7-1  点型项目分类示意图

图7-2  线型工程分类示意图

公路、铁路、输变电工程、管道工程、水利水电工程、城镇建设工程等开发建设项目，水土流失主要发生在建设过程中，当开发建设项目通过水土保持专项验收并投产后，水土流失呈逐步减少逐渐趋于稳定的趋势，不再新增水土流失，此类项目称为建设类项目。

露天矿、井采矿、农林开发项目、燃煤电站、冶金建材、取土采石场等开发建设项目，不仅在建设过程产生水土流失，而且在生产运行期间还源源不断地产生水土流失，此类项目称为建设生产类项目。如燃煤电站在通过水土保持专项验收并投产后，还将产生粉煤灰、石膏等废弃物，还需进行拦挡防护；露天矿在生产运行中，还会产生大量的剥离物和排弃物，需要设置专门的排土场和矸石场进行防护；井采矿在生产运行中，也会产生大量的矸石，需要设置专门的排矸场进行防护；冶金化工程程在生产运行中，还需要建设大量的赤泥库、尾矿库，同样也有水土流失防治的必要。

二、开发建设项目的水土流失影响因素及环节

开发建设项目造成水土流失的影响因素主要包括自然因素和人为因素，其中人为因素是造成新增水土流失的主要因素，各种建设活动改变了建设区域的地形地貌，破坏了水土资源和植被，最终将导致水土流失的加剧。工程建设所造成水土流失及环节的分析，应着重于以下几个方面:

1.对于工程征、占地的范围，即永久占地区域

该区产生水土流失的时段发生在施工准备期和土建期，主要包括场地平整、地基开挖、土料回填等施工活动。由于工程建设占地将不同程度地改变原有地形、地貌，扰动或破坏原有地表和植被，损坏原有的水土保持设施，在一定时段内可能使工程区域内水土保持功能降低而产生新增水土流失。另一方面，建筑物桩基础施工过程中产生大量的泥浆水，也将造成大量的水土流失。因此，需要分析其影响因素，预测其造成的水土流失。

2.工程“三通一平”期间的分析

施工准备期工程（施工力能供应、辅助设施、场内外道路建设等）和施工期工程（导流工程、料场开挖等）对原地表进行开挖和场地平整，水土流失影响因素的分析应着重考虑以下几个方面:

（1）使原地表植被、地面组成物质、地形地貌受到扰动和破坏，失去原有固土和防冲能力，特别是在建筑物基础开挖和填筑过程中，将使该区域的表层土裸露或形成较松散堆积体，并且土料也需要在场地内临时堆存，土料为松散堆放物，因蒸发作用使得表层形成松散粉状土，且堆放坡度较陡，若不加以防护，极易产生扬尘、冲刷、崩塌等现象，造成较强烈的水力侵蚀或风力侵蚀；

（2）场地平整时，还会产生建筑垃圾及弃渣，这些松散堆积物的抗蚀能力较差，遇地表径流冲刷，必将造成较大的水土流失；

（3）场内外施工道路的建设，对水土流失的影响集中表现在开挖、弃渣直接引发的水土流失和清除、压埋、损坏沿线植被；

（4）部分施工区的地势较陡，在开挖、修筑及建设过程中容易产生滑坡、崩塌等边坡破坏现象，引发水土流失。

3.对子施工生产生活区和施工道路修建可能造成水土流失的分析

为了便于施工，铁路、公路、输油（气、水）管线等线型工程就要在建设前期或者施工过程中修建大量的施工临时便道和施工营地，应重点分析以下几个方面:

（1）在整修施工便道中，由于作业条件有限，经常采用半挖半填的方式修筑，土壤固结能力降低，土地裸露面积加大，坡下的拦挡措施往往滞后或难以施工，大量的土、石、渣在重力的作用下滚入坡下，造成大量的植被损毁，甚至压占整面坡的植被，极大地降低了水土保持功能，松散的弃渣遇到降水或洪水极易造成剧烈水土流失。

（2）由于削坡及平整路面，扰动了原土体结构，破坏了原有植被和地面稳定性，致使土壤结构松散，地面坡度和汇流方向发生改变，进而造成了建设期较为强烈的水力侵蚀或风力侵蚀。

（3）建筑物的砌筑必然会有骨料的冲洗、混凝土的现场搅拌、施工设备的清洗，这些工序都会产生施工废水，也可能会引起新的水土流失。

（4）施工结束后，还将进行临时建筑物拆除、场地的平整和翻松等工作，也会产生较强烈的水土流失。

4.对于取土（料）场的水土流失影响因素分析

不少工程的取（料）场远离主体工程，水土流失的防治工作也不为建设单位所重视，实际上取土的结果必然会形成高差、使地表裸露、植被破坏，当受到雨滴的打击、水流冲刷或风力吹袭时，加速了土壤侵蚀。

5.对于植被破坏、地襄裸露和加剧水土流失的分析

工程建设不可避免地进行场地平整、清理或土石方开挖，使地表裸露、植被破坏，失去其蓄水保土功能，促使地面暴露出来，当受到雨滴的打击、水流冲刷或风力吹袭时，加速了土壤侵蚀。特别是在风沙区，经过雨水浸湿形成的地表结皮、硬壳均可起到水土保持的作用，当地表植被遭到破坏或表层的结皮、硬壳遭到破坏后，遇到风力吹袭便可将下层的细土或流沙吹动，形成较强的风力侵蚀。

6.对于堆弃物极易引起水土流失的分析

重点分析以下几个方面:

（1）由于堆弃物结构疏松，抗蚀抗冲性极差，如开矿、建厂、采石、挖沟、修路、伐木、挖渠、建库等，当土石方在一定时间和空间内不能完全平衡时，将会产生临时或永久的大量弃土、废渣。首先是，这些堆弃物十分疏松，降水易于入渗，抗蚀抗冲性能极差，弃渣堆置过程中如不采取适当防护措施将可能造成渣场受冲刷、滑塌和坍塌，易于发生强度水力侵蚀和重力侵蚀，从而增加新的水土流失，甚至引发地质灾害。

（2）工程渣场所占用的土地类型一般多为耕地、林地和荒草地等，而且堆弃物多是无序堆弃而成，弃渣的堆放再塑了原地貌，形成较陡的边坡，改变了原地表坡面的产、汇流条件，若不妥善解决排水问题，不仅会造成弃渣本身的流失，而且可能使渣堆附近区域的水土流失由原来的面蚀逐渐改变为沟蚀，加剧当地局部区域的水土流失。甚至遇到降水等诱因，可明显降低堆弃物的稳定性，发生地质灾害。

（3）当堆弃物置于沟道或河道时，遇洪水可能全部或部分冲走，抬高下游河床，加剧防洪压力。

（4）贮灰场建设期的扰动范围主要包括初期建坝工程和相应的管理用房和道路等，这些工程建设范围小，施工简单，只要采取有效的防护措施，不会产生较强烈的水土流失。但初期建坝工程多建在沟谷内，施工过程包括基础清理、土方填筑、坝体碾压，施工过程复杂，产生水土流失的位置主要是土料场和初期建坝，由于土料开挖将造成大面积植被破坏及扰动原地貌，改变了区域汇流的方向，土料开挖后将形成较大面积的新的临空面，且均为裸露土地，在雨季就很有可能引起面蚀、沟蚀和重力侵蚀。此外，在清底和防渗施工过程中，扰动的面积较大，产生的清基表土较多，更是产生渣土流失的主要部位。

7.对子地表硬化和工程占压可能引起水量流失的分析

工程建设会导致建筑物占压地表以及地表硬化或将土壤碾实，引起水分入渗的减少，地表径流的增加，在加剧土壤侵蚀的同时，使水也白白流失了。地表覆盖较多时，如果不做好排水工作，将诱发强度的水力侵蚀；即便排水做好了，在干旱、半干旱地区还引起了水的流失。

8.对于地形再造，尤其地面坡度增大可能加剧水土流失的分析

工程建设所需的土料将会形成较陡的山体边坡，很难将一个山头削平。较陡的、裸露的、疏松的开挖面，遇暴雨或坡面来水将发生强度、极强度水力侵蚀。公路路基等土石方填方形成的边坡，亦比自然坡度大得多，尽管经过压实处理，但裸露的坡面仍是严重水力侵蚀的部位。河道采砂还会影响河势稳定、妨碍洪水的畅通，石料场的开采面还会极大程度地影响周边的景观。

9.对于水土保持设施损毁，降低水土保持功能，进而加剧水土流失的分析

通常来说，水土保持设施是指具有水土保持功能、一旦破坏即加剧水土流失的设施，常见的森林、草原、树木、草被、花木、挡土墙、护坡砌体、地表结皮、沙壳等均属于水土保持设施。此外，用于水土保持科学试验或监测的房屋、仪器、试验区等基础设施也属于水土保持设施的范畴。工程建设平整场地、清理地表，在很大程度上会损毁水土保持设施，破坏其正常的水土保持功能，使地面裸露，易遭受水蚀和风蚀，造成水土流失和风沙危害。

三、不同类型工程水土流失影响因素分析的重点

实践表明，不同类型工程的总体布局、项目组成、施工工艺和时序等方面都不一样，因而由此而产生的水土流失，不论其强度和时空分布特点都存在有很大的差异。无疑影响水土流失的因素和环节也有所不同，分析的重点也应有所差别。

（一）公路铁路工程

公路和铁路具有战线长、跨越地貌类型多、动用土石方工程量大、沿线取、弃土场多等特点。在工程建设过程中，遇到山体及坡面要开挖、削坡、开凿隧道；遇到沟道、河流要架桥修涵，高处挖、低处填等，因此对于可能造成水土流失的影响因素分析重点应为:

（1）路基开挖削坡（路堑）及填方（路堤）边坡增大了原地面的坡度，形成松散的裸露地表或高陡边坡，降低了植被覆盖率，并对原地表植被、土层结构造成破坏，改变原地形地貌、岩土（地表）结构和产汇流条件，从而导致土体抗蚀能力降低，固土保水能力减弱，加速了项目区的水土流失进程。因此，需从其中的每一个细节进行分析。

（2）对于所产生的大量弃土、弃渣，应该从新形成的松散堆积体，一旦受到侵蚀营力的作用，就可能产生水蚀、风蚀和重力侵蚀等方面进行分析；而且还需对弃渣堆放对下垫面植被、土地造成破坏，使其原有水土保持功能降低或丧失，同时堆积物作为松散物质，在降雨侵蚀和上游来水的作用下，易发生流失和引起地质灾害等方面进行分析。

（3）对于大面积扰动和破坏的地表以及水土保持设施，应该从原有水土保持功能受到损害程度、建设后期新形成地表的稳定周期和水土保持功能恢复情况等方面进行分析。

（4）对于深挖、高填的路段，由于开挖坡面、采石取土等挖损了原有的地貌，并形成了松散的裸露地表和高陡不稳定的高边坡，因此应从是否会导致坍塌、滑坡和泥石流等进行分析。

（5）对于该类工程较多的取土（石）料场，需要针对开采土石料过程中破坏原地貌和植被，开挖边坡不稳定及截、排水设施不到位时可能造成的影响等方面进行分析。

（6）对于临时施工场地、施工道路、临时便道、临时堆料场及伴行道路和其他辅助工程等所临时占用的大量占地，也应该从对原地貌扰动和水土保持设施被破坏的程度、临时道路的质量，并结合工程所使用的重型卡车及其运行情况和当地暴雨、大风等自然条件进行分析。

（7）对于较多的穿越交叉工程，应从所增大的破坏、影响面积，对原地貌的破坏和扰动程度，以及施工工艺等方面进行分析。

（二）管道、渠道及通讯工程

输气（油、水）等管道工程多采用沟埋敷设方式，一般线路较长，经过的地貌类型多，还需要穿山越岭、跨河过沟，并与公路及铁路形成交叉穿越。因此，施工条件复杂，需着重从以下方面分析:

（1）针对该类工程开挖管沟时所形成的弃土、弃渣大多分散堆放，因此应结合工程的施工时序、当地降水集中程度和大风季节等具体情况，就水土流失的影响因素和环节进行分析。

（2）应结合输油站（场）的选址对于当地水土保持设施的损坏、地表的扰动，以及修建过程中临时堆土和堆土方式等，就可能加剧水土流失的影响因素和环节进行分析。

（3）在管沟开挖、回填和管道敷设施工过程中，由于施工机具和施工活动都会使沿线地表受到破坏和回填土的临时堆放，因此在雨季极易产生较大的水土流失；同时，回填剩余土方如果不能及时清理，必将造成较大的渣土流失；因此需根据所采用的施工工艺和所经场地的差异，结合项目区土壤、暴雨、大风等条件进行分析。

（4）针对管线穿越工程在进行河流、公路和铁路等穿越时，采用定向钻、顶管等施工会产生废弃泥浆，河流穿越采用大开挖需填筑、拆除围堰等具体情况，就可能造成水土流失的因素进行分析。

（三）输变电工程

输变电工程具有线路长、工期短、沿线地貌类型复杂和塔基范围小且分散、不修建运输道路等特点。因此，对于水土流失影响因素的分析，应注重以下几个方面:

（1）根据沿线的地形地貌、土壤和暴雨、大风等情况，结合基坑开挖、打桩基工程等，特别是弃渣堆放及其堆放方式，运料、堆料、组装、浇筑等施工场地可能造成的水土流失等进行分析。

（2）根据沿线植被情况和架线所采用的设备、工艺技术，结合实地调查，对林草植被和水土保持设施受影响的数量、程度进行分析。

（3）根据塔基、换流站及接地极等处地面和周边环境处理方式，特别应结合塔基周边排水系统的具体情况进行分析。

（四）火电、核电及风电工程

火电、核电和风电工程的主要组成部分、建设规模及主要施T＿T艺都存在较大差别，因此对于水土流失影响因素分析的重点也应该有所不同，但总的可以归纳为以下几点:

（1）根据工程所在地的地形地貌和暴雨、大风等条件，结合火、核、风3种电力工程在施工准备过程中对于“三通一平”的不同要求，以及施工工艺的差别进行分析。

（2）根据核电站工程生产运行特殊安全要求所需大量土石方开挖的实际，应重点对弃渣数量及其堆放场地，结合当地暴雨强度、堆渣场上游来水等情况进行分析。

（3）应针对风力发电工程需要建设安装各类装置的场地和输电线路，且场地都在风口或者风速偏大的高岗上，其位置和线路都较为分散等特点进行分析。

（4）对于火电工程，除根据项目区降雨和风蚀条件分析厂区建设过程中可能引起的水土流失外，需对贮灰场的灰坝设计标准和上游来水影响等因素进行分析。

（五）井采矿工程

井采矿工程主要通过掘井建巷道进行地下开采，对于该工程的水土流失影响因素分析应侧重于以下几个方面:

（1）在建设工业场地、各类道路、供排水、供电通讯设施、生活基地及排矸场等工程的过程中，应着重对地表裸露、表土破损、原地貌及植被破坏后易造成水蚀和风蚀的相关因素进行分析。

（2）对于掘井所产生排弃物和大量煤矸石的排放，乃是井采矿工程容易产生水土流失

的重点，因此需要结合当地的雨季时段、暴雨强度和风季、风力情况，从排弃物的组成和数

量、堆放场地植被的破坏程度、堆积体的高度、坡比和周边来水等方面进行分析。

（3）矿井疏干排水是该类工程的重点之一，应该根据疏干水排放的数量、去向及其与当地排水系统的顺接情况，以及当地水资源状况，分析对下游冲刷，对矿区及附近的地表河流、浅层地下水的影响或者破坏程度。

（4）对于金属矿开采工程，还应结合其所采用如崩落采矿法等工艺的具体情况，同时考虑当地的暴雨强度和采区上游来水情况，分析由于采矿崩落塌陷、废弃物占压及植被破坏等情况所造成的水土流失，以及诱发泥石流、产生危害的可能性。

（六）露采矿工程

根据《开发建设项目水土保持技术规范》（新国标）的有关精神，露天矿山工程的采坑面积属于防治责任面积，但不包括在总的已经进行防治的面积内，对于该类工程的分析重点大体归纳为如下几个方面:

（1）针对该类工程前期建设包括采掘场、内外排土场、工业场地、地面生产系统、洗选场、运输系统和防排水工程等内容，应结合当地的暴雨、大风情况，分析可能由于大面积、高强度对原始地貌的扰动和对水土保持设施的损坏，进而产生水土流失的可能性。

（2）针对矿区开发建设产生大量的弃土、石、渣，不仅使地表植被遭到严重破坏，而且排弃物使局部地段高差加大，土体被扰动并疏松等特点，应根据当地暴雨、大风强度及其频率，结合排弃堆积体的机械组成及结构、高度、坡比和周边及上游来水等情况进行分析。

（3）应针对开采过程中的疏干地下水数量及去向，以及与当地排水系统的顺接情况，同时结合当地地表、地下水循环系统的具体情况，分析对地表、地下水的可能影响，或者受到破坏的可能性和程度。

（七）水利水电工程

对于水利水电工程，应该根据其建设区受周边地形条件限制，开挖、填筑和弃渣量特大的特殊情况，从以下几个方面进行分析:

（1）水电站工程在场地平整、施工道路和输电线路等设施修建过程中，将使地表植被和结皮被清除，因此应结合当地的地形地貌、降水总量及其季节分配、暴雨强度及其频率、大风强度及发生季节进行分析。

（2）由于施工场地在狭窄的河谷区，且大坝、厂房、船闸、溢洪道等建设需大量的开挖，因此应从开挖工艺、边坡防护形式、排水系统建设等方面分析可能造成水土流失的环节和影响因素。

（3）由于该类工程的弃土（渣）量特别大，因此就应结合当地的暴雨强度和频次，从所弃物的机械组成、渣场位置、拦挡措施及其设计标准、上游来水等方面分析可能造成水土流失及其危害。

（4）针对多数水电工程的废石土渣弃于河滩或者水库淹没区内的实际，一旦遇上大暴雨或者坍塌，就会使大量弃渣（土）直接进入河道，因此需在调查基础上，结合渣场的具体位置、堆渣体的高度和边坡、周边拦挡措施及其设计标准，以及河道洪水位、上游来水等情况进行分析。

（八）农林开发项目

农林开发项目大多为集团化陡坡（山地）开垦种植、定向用材林开发、规模化农林开发和炼山造林等。尽管其中也包含有生态环境建设的内容，但由于严重扰动地貌，损坏植被，极易产生水土流失，故应从以下方面进行分析:

（1）应结合当地暴雨、大风强度及其发生的季节，针对准备阶段修建道路、施工场地及设备搬运活动而造成地表植被和覆盖物被清除，致使暴露土壤颗粒松散等情况，分析产生水土流失的可能性。

（2）针对该类项目的砍伐、运输、整地和栽植等活动，联系施工工艺、地形坡度、当地暴雨和周边来水情况，对产生水土流失的可能性进行分析。

（九）城镇建设类工程

城镇开发及与之相关的采石、采砂、取土等工程尽管大多在平原区，但由于涉及面较宽，产生水土流失的影响也不容忽视（至今尚未引起足够重视），因此需从以下方面对于造成水土流失影响因素及其环节进行分析:

（1）针对该类项目开挖、填筑的土石方量大，同时在场地平整过程中大面积扰动和剥离地表，原有自然植被等水土保持设施被大规模清除，因此应根据施工工艺及其相应的防护措施，并结合当地暴雨、大风强度及季节分析造成水土流失的可能性。

（2）针对城镇建设过程中采料、取土及弃土（石、渣、废料、垃圾）等所形成大量松散堆积体，应根据堆积体的高度、坡比和场地周边来水等情况，结合当地的暴雨、大风及所产生的季节进行分析。

（3）针对城市开发建设中由于建筑物占压和场地硬化，改变了原有的地形、地貌和植被，尤其是大面积的地表硬化或覆盖，植被恢复和重建缓慢，地表植被覆盖度锐减，使得雨水下渗能力大幅度降低，不透水表面急剧增加，因此应根据建设区原有的表径流系数增大，使得地下水源的涵养和补给受到阻碍，地表径流汇流时间缩短，强度增大，地表径流量的增加等情况，应针对地下水补给量的减少等情况进行分析。

（4）该类项目在产生强地表径流的同时，还将加剧对裸露地表土壤的侵蚀。因此，需从是否会造成河道和城市下水系统淤塞，增大城市的防洪压力，甚至造成巨大的生命财产损失等方面进行分析。

（5）应结合城镇的生产、生活供水只依靠水库输水、提引过境水和抽取地下水，城镇大量的降水资源被当成负担而被迫排出城外，以及目前多数城市中水利用率低，水资源损失比较大等实际情况，需从地下水超采和回补程度、是否形成地下水超采漏斗，甚至导致水环境恶化和发生地质灾害等方面进行分析。

（6）根据我国现代化进程的要求，城镇化建设将是未来一段时段内的主要任务，也是全面建设小康社会、建设社会主义新农村的重点工程，城镇建设类工程与周边环境是否协调，是否影响周边环境的景观要求，尤其是取土、采石、弃渣等活动不能乱挖滥弃。编制水土保持方案时，应从景观需要对其进行分析。

（十）冶金化工工程

（1）冶金化工类工程占地范围相对集中，不同工程的选址和基础建设差异也比较大。应结合工程实际，结合取、弃土场的选址、周边来水，以及项目区的地形地貌、暴雨强度及其频率等情况，针对建设期（包括施工准备期）大量的开挖和回填活动，从破坏地表结构，势必造成区内水土流失剧增等方面进行分析。

（2）此类工程的废弃物多带有毒性，存放场地需做专门的处理并与周边断开水力联系。如果选址或防护不当，会造成污染危害。

四、水土流失影响因素分析的基本要求

水土流失影响因素分析，是为确定水土流失型式、水土流失强度、持续时间等要素等服务的，并为拟定水土流失预测方法或者计算公式而奠定基础。为此，应引起编制人员的重视，并符合以下基本要求:

1.要具有针对性

很多水土保持方案对水土流失影响因素的分析，只是广义地从造成水土流失的自然因素和人为因素两个方面进行分析，较少针对具体工程以及建设特点。因此，应以具体项目的各单项工程施工工艺和时序为着眼点，分水土流失类型、分预测单元和不同时段，有针对性地分析水土流失的影响因素和环节。

2.应突出的重点

应针对具体工程所处的地形地貌和项目区自然条件，以及工程布局、施工时序和施工工艺的特点，明确可能产生水土流失主要环节、重点地段（区域）和时段，对于影响因素和环节的分析，并做到重点突出。

3.需联系水土流失预测

前已指出，水土流失影响因素和环节的分析，乃是水土流失预测的基础，因此分析工作应紧扣水土流失预测的每一个环节，并为水土流失类型的确定和预测参数的选取，以及预测单元和预测时段长度的确定提供依据。

第三节  水土流失预测的范围、单元与时段

实践表明，由于开发建设项目的不同单元工程施工工艺和时序，以及所处地形地貌、土壤、植被、土地利用现状和组成物质的不同，由工程建设所造成的水土流失型式和特点必然存在差异，而且其相应的水土流失强度也会随施工工序的改变而变化。因此，在进行水土流失预测时，首先就应明确水土流失预测的范围，并在此基础上划分水土流失预测单元，确定预测时段长度和相应的水土流失类型，以及具体的水土流失量计算公式。

一、水土流失预测范围的确定

客观地确定开发建设项目的水土流失预测范围，乃是做好水土流失预测的基础。但是，在水土保持方案编制的实践中，至今还有部分人员并没有很好掌握，如有的将包括直接影响区在内的水土流失防治责任范围直接作为水土流失预测范围。于是，针对并没有征占地，而且也不可能布设水土保持措施的区域进行水土流失预测，这无疑背离了水土流失预测的初衷。

还有的水土保持方案编制人员，将建设期不同时段项目区的裸露地表面积所对应的水土流失量与原生地貌、项目区（其相应面积明显大于前者裸露地表的面积）的水土流失量之差作为新增水土流失量。很显然，由于前、后两者的面积不同，就无所谓新增水土流失量，也与预测新增水土流失量的定义相违背。诸如此类，问题还是不少。为此，针对水土流失预测范围，明确以下原则和具体要求:

（1）水土流失预测范围应该是项目的永久征地和临时占地面积。

（2）对于扩建工程，应在分清本次工程建设所涉及范围及其与原有工程占地关系的基础上，只对本次工程建设所扰动的范围进行预测。

（3）对于新建、且留有进一步扩建余地的工程，新增水土流失量的预测范围也应限于本期工程建设过程中所要扰动地表的区域，但在水土流失总量计算时还需考虑征用未扰动的

土地。

（4）直接影响区因为没有征占地，所以只能对可能造成水土流失危害进行分析，但不进行水土流失预测，即直接影响区面积也不能包括在预测范围内。

（5）对于建设期电厂贮灰场，其水土流失预测范围只限于如修筑灰坝、截、排水（洪）沟，以及进行防护林建设等扰动地表的区域，但若进行了防渗处理，应该把扰动地表的部分也算作为预测的范围。

（6）对于建设期冶金矿业工程的尾矿库，同样存在有上述情况，其建设期的水土流失范围只限于修筑库坝区和截、排水（洪）沟，以及进行防渗处理范围的扰动区域。

（7）对于沿海地区需要围海造地或者需要在海域内进行作业（如吹沙造地）的工程项目，水土流失预测只对形成陆地后的部分进行预测。

（8）对于一个开发建设项目来说，尽管在不同时段的扰动范围或者裸露地表画积会发生一定变化，但一旦确定了其相应的水土流失预测范围就不应该再有变更。

二、预测单元的划分

对于开发建设项目的土壤流失量预测来说，在确定预测范围之后，首先需要考虑的是根据施工区的原地貌、建筑物类型、土地扰动程度、施工工艺、施工场地、工程环节、工程规模和施工期的长短，以及项目不同施工区域的土壤流失类型及特点等因素进行预测分区，将土壤流失范围划分成若干个小流失区，即称之为预测单元的划分，并应符合下列原则与要求:

（1）作为同一预测单元，不仅要求其原生的地形地貌相同，而且如针对水力侵蚀地区的降雨特征值（降水量、降雨强度与降水量的年内分配等）和风力侵蚀地区的风力特征值（平均风速、主导风向、大风日数及其频率等）等自然条件也应基本一致。

（2）作为同一个预测单元，不仅要求扰动前的地表物质组成基本接近，而且原有土地利用现状基本一致，可以概括为相同的土壤侵蚀背景值。

（3）在同一个预测单元内，不仅要求工程建设期的扰动地表的时段、扰动形式总体上相同，而且其扰动的强度和基本特点，如开挖或填筑形成的地表形态及松散程度等大体一致。

（4）同一预测单元内，工程建设期间扰动所产生的水土流失类型、过程及特点，以及新增水土流失的强度、规律都应该基本一致。

（5）同一预测单元应集中连片，形成一个或几个集中的区域，可根据土地利用的功能进行划分，也可根据扰动的强度及其外在形状作进一步的划分。

（6）预测单元的划分，还应该充分考虑工程建设过程的实际情况，有时候还可以将某一个预测单元作进一步的划分，如近年方案中较为普遍的公路项目的“主体工程区”可进一步划分为“路基防治区”、“桥梁隧道防治区”、“收费及服务设施区”等单元，其中“路基防治区”预测单元可划分为深挖路堑段、高填路堤段和一般路基段，必要时还可以再划分为“边坡”和“路面”两个单元；弃土（渣）场或者贮灰场等也可以划分为“顶面”和“坡面”两个单元；取土场也可以进一步划分为“边坡”和“地面”两个单元，等等。

三、预测时段的划分

水土流失预测时段是与预测范围、预测单元一样重要的预测参数，预测时段划分正确与　否，不仅表明方案编制人员对开发建设项目可能造成水土流失及其数量预测理解的深度，而　且直接影响预测成果的合理性和方案的编制质量。

但是，当前一些水土保持方案所确定的预测时段并不太合理，有的方案对于建设期的水　土流失预测，仅仅包括施工准备期和施工期，并没有包括自然恢复期。再如，少数水土保持方案编制人员为了准确计算预测时段，就严格按照单位工程的施工时间来计算，如将所需的月份数用12除，获得以年为单位的预测时段长度；其实这也是十分片面的，因为处于可行性　研究阶段的主体设计还没有具体确定各单项工程的具体施工时间，而且产生水土流失的季节也是因工程而异，只用简单的办法处理容易将水土流失的影响缩小。还有，有的水土保持方案没有考虑工序的差异，各分区用了相同的预测时段即整个建设期作为一个预测时段。

为此，根据《开发建设项目水土保持技术规范》的有关精神，结合水土保持方案评审的经检和编制人员的实践，就合理确定水土流失预测时段，提出以下原则意见:

（1）开发建设项目水土流失预测时段的划分，应以主体工程施工组织及施工进度图为依据，不能简单地采用工程的总工期长度（即自工程开工建设至完工的总时间），应根据不同预测单元的具体施工时间确定各自的预测时段及其长度。

（2）因预测基础为不采取任何水土保持措施的假定，根据生态修复或生态恢复的理论，依靠大自然的力量，植被会在一定时间内逐步恢复，水土流失态势便可逐步趋于稳定，直至土壤侵蚀强度低于土壤流失容许值或背景值，将这段时间称为自然恢复期。该时段的长度，应根据项目区的自然条件，按植被自然恢复，或者如在干旱、沙漠区等无法自然恢复林草植被区域的地面自然硬化（结皮）所需的时间来确定。

（3）由于施工准备期通常指通水（即供、排水）、通路、通电和场地平整的“三通一平”阶段，乃是造成水土流失的重要时段，因此水土流失预测必须包含施工准备期。

（4）开发建设项目可能造成水土流失量的预测时段，一般可以分为施工准备期、施工期阳自然恢复期3个时段；若有必要且条件许可，其中施工期还可以作进一步的分解。

（5）各单元的预测时段长度应根据相应单元的单项工程施工进度安排，结合产生水土赶失的季节，按最不利的条件来确定；若扰动最剧烈、产生水土流失强度最大的工序的施工时间长度超过产生土壤侵蚀季节长度（即风蚀以风季计，水蚀的以雨季计）的按全年计算，不超过雨（风）季长度的按所占雨（风）季长度的比例计算，当预测时段进行上述调整后，后面的时段相应缩短，以不超过总的预测时段为原则进行控制。

（6）预测时段的划分，还应该充分考虑工程建设过程的实际情况，将建设期作进一步的划分，如公路工程的“填方路基”预测单元，其中建设期还可以进一步划分为土石方填筑期和路面加工期两个时段。

（7）对于弃土（渣）场可能造成水土流失量的预测，一般按其外表的投影面积与相应土襄侵蚀模数的乘积来估算，若随着弃土（渣）量的增加，每年外表面积发生变化时的，取其年冬的面积来计算，并分年度进行计算和汇总，此时的时段长度就是一年。

第四节  水土流失预测的内容与方法

水土流失预测的内容，应该包括开挖扰动地表面积、损坏水土保持设施的数量、挖填土石方量、水土流失量、水土流失危害等，表7-1大体给出了水土流失预测的主要项目、工作内容和预测方法。

从不同阶段水土流失预测的内容和重点从近几年的水土流失预测实践来看，有些水土保持方案把水土流失预测全面理解为对新增水土流失量的预测，这是不全面的。事实上水土流失预测应该包括如表7-1所列的6个方面。而且，根据项目不同设计阶段的要求和项目的具体情况，不同阶段的水土流失预测内容和重点也应该有所区别。

表7-1  水土流失预测项目、内容和方法筒表

| 预测项目 | 主要工作内容 | 预测方法 |
| --- | --- | --- |
| 挖损，占压原地貌，土地及植被破坏情况预测 | ①工程永久及临时占地开挖扰动地表，占压土地和损坏林草地类型，面积:②工程专项设施建设（包括移建）破坏原植被类型、面积 | 查阅技术资料、主体设计图纸，农业林业土地区划资料，并结合实地查勘测量分析 |
| 弃土（渣）量及其堆放位置、数量和高度，以及流失量预测 | ①工程弃土、弃渣、临时堆土及施工生活垃圾堆放量；②所占用土地类型、面积、对原地形的再塑等 | 查阅设计资料，现场实测，弃土，弃石分别统计分析 |
| 损毁水土保持设施数量 及面积预测 | 估算具有水土保持功能的面积，植物措施及工程设施（主要有水土保持林草地、坡改梯、捧水沟、水渠等）的损害情况及数量 | 依据项目所属省（自治区、直辖市）有关规定，结合现场调查测量和地形图分析、统计 |
| 水土流失量及新增水土流失量预测 | 预测工程施工活动可能造成的水土流失量 | 利用经验公式法，通过类比工程调查分析确定参数 |
| 可能造成项目区水的流失量预测 | 预测项目建成后可能造成的地表（地下）水的流失数量 | 根据项目建成前，后径流系数的变化和抽捧水数量进行估算 |
| 水土流失影响及危害预测、分析 | 水土流失对工程、土地资源、下游河道的影响，及对周边生态环境和地表（地下）水等方面的影响，并导致土地资源退化的可能性 | 定性分析 |

（一）可行性研究阶段的水土流失预测内容和重点

根据我国开发建设项目的立项程序及相关要求，可行性研究阶段主要解决所涉及项目在近期是否应该兴建的问题，同时明确应该采取哪种方案为最好，以便为下一步设计提供依据。

因此，该阶段水土保持方案的主要任务就是:对主体工程可行性研究提出的各种方案可能产生的水土流失及其环节、水土流失的影响及危害等进行评价、分析与比较。无疑，水土流失预测的主要内容应该是综合分析和评价主体工程总体布局、选线、选址及子项目等的水土流失影响，对相应时期的水土流失量作预测与推算，并从水土保持角度为开发建设项目可行性的结论提供依据。该时期水土流失预测的主要内容和重点应该为:

（1）针对开发建设项目不同选址（线）方案，结合项目区的自然条件和施工时序、工艺，就该工程的施工建设和生产运行可能造成的水土流失及主要环节进行分析。

（2）对开发建设项目可能造成土地资源的占压、扰动和对地貌、植被及景观的破坏情况进行预测。特别是涉及国家级或省级重点名胜风景区、森林公园、自然保护区、文物保护区等的预测，应有翔实的预测基础资料，为主体工程可行性研究和初步设计提供修改或否决的依据。

（3）对开发建设项目不同方案可能造成对水土保持设施的破坏情况进行预测。对方案涉及的重大水土保持工程设施如大型淤地坝、河道整治工程、大片水土保持林或水源涵养林等应作较为详细的调查，分析其利弊，提出避免破坏应采取的措施，并对破坏严重又无法补救的方案向建设单位和主体设计单位提出避让的意见。经协商确定无法避让时，应当按易址另建的现行标准进行赔偿。

（4）对开发建设项目不同方案的弃土弃渣量，以及由此而可能产生新增水土流失量作出初步的估算。

（5）对开发建设项目的推荐方案可能造成的水土流失量及其影响、危害进行预测与分析评价，包括对周边或下游工农业和民用设施、水工程、水土保持设施及对项目本身的危害进行预测。

（6）对于在大、中城市及周边地区、南方石漠化地区和西北干旱地区的开发建设项目，以及大量疏干水和排水的项目，还应该就项目建设可能对项目范围内地表水或者地下水的流失量进行预测，并分析其可能对城市及周边地区排水、防洪和水环境的影响。

（7）根据水土流失量预测成果和危害分析结论，就水土流失的重点防治区段、措施类型及临时措施实施时间，以及水土保持监测的主要点位等提出指导性意见。

（二）初步设计阶段水土流失预测内容和重点

初步设计是在可行性研究和进一步调查、勘测的基础上，对拟建工程项目的选址、总体布局、主要建筑物形式和基本尺寸及主要设备选型做出技术决定，提出总工程量、施工方法、总进度安排和工程概算。该阶段还应该开展相应深度的勘测与调查，分区（段）复核土石方平衡及弃土（石、渣）场、取料场的布置，一般不再进行详细的水土流失预测，只是根据调整的情况进行复核，无需再行确定预测参数。该阶段水土流失预测的主要内容应该包括以下内容:

（1）核实开发建设项目的征占地及扰动地表的面积。

（2）复核开发建设占压或者可能损坏水土保持设施的面积和数量。

（3）复核弃土（渣）量及其堆放场地、堆放高度及可能造成水土流失量及其危害。

（4）复核水土流失总量和新增水土流失量。

（5）对于城市建设项目和北方缺水地区的工程，还应进一步核实对项目区及周边地表水（矿业工程为地下水）的流失量及其影响。

（6）进一步对可能造成重大危害的水土流失区域，特别是泥石流、大型滑坡，应进行详细调查和勘测。

（7）进一步预测水土流失可能造成对建设项目区和周围的危害范围与程度，分析对生态、社会和经济可能造成的影响。

但属工程可行性研究之后补报水土保持方案的，因要求达到初步设计深度，此时的水土流失预测应按可行性研究阶段和初步设计阶段的预测要求进行预测。

二、原地貌、土地及植被损坏情况预测及方法

对于原地貌、土地及植被损坏情况的预测，主要采用实地调查和图面直接量测相结合的方法进行。即根据主体工程可行性研究报告的工程征占地资料、施工道路布设等相关资料，利用设计图纸，结合实地分区抽样调查，计算确定扰动地貌的面积、占压土地面积、植被损坏的面积及程度、土地利用现状和各种设施的背景值等。

三、弃土、弃石、弃渣量和占地面积预测及其方法

工程渣堆是松散堆积体，降水易于人渗，弃渣堆置过程中如不采取适当防护措施将可能造成渣场受冲刷、滑塌和坍塌，甚至在暴雨及上游来水条件下产生泥石流，不但增加新的水土流失，还有可能对周边地区产生危害。因此，应该做好有关弃土弃渣及其流失量的预测。

（一）弃土弃渣量的预测

对弃土（渣）量的预测，不应简单地看作是数量的预测，其内容应该主要包括:主体工程、临建工程、附属设施（如交通运输、供水、供电、通讯和生活设施等）、取土（石料、砂）料场等生产建设过程中的弃土（石、渣）、表土剥离、工业、生活垃圾等的位置、占地面积、数量、堆高等多方面的预测。该项预测，应通过查阅项目技术资料及现场勘察、实测或类比调查方法结合进行，即:

（1）以主体工程的土石方平衡为基础，查阅设计文件及技术资料，充分考虑地形地貌、土地占压、运距、回填利用率（与土石料质量有关）、剥采比（指采石场）等分段、分建筑物类型抽取典型地段进行分析。从而达到了解其开挖量、回填量、单位产品的弃渣量等，并推算出各时段、各区的弃土、弃石、弃渣总量。

（2）现场实测时，应特别注意项目的挖填平衡、松散系数、剥采比或产品产量与弃土弃渣的关系，以及弃土（渣）数量与堆积高度、占地面积的关系、不同位置的堆放要求等。进而确定所堆放的场地、高度、坡比，分析其相应的稳定性。

（3）弃土、弃石、弃渣的预测应注意其实方与松方换算时松散系数的选取。具体量值应根据工程实际，参考表7-2和表7-3确定。

（4）土石方平衡和弃土（渣）计算表中应标明弃渣的来源与去向，有条件的情况划出流向图，亦可采用表的形式。

表7-2  土石方自然方与实方折算系数表

| 项目 | 土方 | 石方 | 砂方 | 混合料 | 块石 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自然方 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 实方 | 0.85 | 1.31 | 0.94 | 0.88 | 1.43 |

表7-3  土壤的可松性系数表

| 土质类别 | K1 | K2 |
| --- | --- | --- |
| 砂土、亚砂土 | 1.08—1.17 | 1.01—1.03 |
| 种植土，淤泥、淤泥质粘土 | l.20—1.30 | 1.03—1.04 |
| 亚粘土，粉质粘土、潮湿黄土，砂土混碎（卵）石、亚砂土混碎（卵）石、素质土 | 1.14—1.28 | 1.02—1.05 |
| 老粘土、重质粘土、砾石土，干黄土、黄泥混碎（卵）石、压实素质土 | 1.24—1.30 | 1.04—1.07 |
| 重粘土，粘土混碎（卵）石、卵石土、密实黄土、砂岩 | 1.26—1.32 | 1.06—1.09 |
| 软泥岩 | 1.33—1.37 | 1.11—1.15 |
| 软质岩石、次硬质岩石（用爆破方法开挖） | 1.30—1.45 | 1.10—1.20 |
| 硬质岩石 | 1.45—1.50 | 1.20—1.30 |

四、损坏水土保持设施预测及其方法

水土保持设施是一个广义的概念，是指凡具有水土保持功能的一切事物息称，也就是具有水土保持功能的人工和天然设施。

因此，对于损坏水土保持设施面积和数量的预测，必须在进行实地调查和必要量测的基础上，以水利部《关于对水土保持设施解释问题的批复》（水利部（1996）393号）的概念为依据，并对照项目所在省（自治区、直辖市）有关水土保持设施界定的文件，认真负责地确定损坏水土保持设施的面积和数量，并分行政区（县、市）列表给出，对于跨省项目还应该分省（自治区、直辖市）进行列表。表7-4和表7-5分别为给出了某跨县项目损坏水土保持设施的面积与数量。

五、可能造成的土壤流失量预测及其方法

目前，预测工程项目可能造成土壤流失量的方法主要有数学模型法（包括经验公式法）、类比调查法和试验观测法等。尽管这些方法已分别在一些水土保持方案中得到成功应用，但每一种方法又都有自身的局限性。因此，在实践中应结合具体工程的实际，可以采用其中的一种方法，也可以多种方法综合运用。

（一）数学模型法

有条件的地方可以采用当地科学试验研究成果并经鉴定认可的公式和方法进行土壤流失量预测。该方法也是水利部大力提倡的一种方法。

表7-4  某项目损坏水土保持设施面积统计表　　单位:公顷

| 所属市 （县） | 施工区 |  | 损毁水保 设施面积 | 土地类别及数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 水田 |  | 旱地 | 河滩地 | 林地 |  | 园地 |  | 荒草地 |  |
| A县 | 主干道 |  | 250.3 | 84.9 |  | 42.0 |  |  |  | 123.5 |  |  |  |
|  | 管理服务区 |  | 1.7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.7 |  |
|  | 弃渣场 |  | 38.7 |  |  | 0.0 |  | 38.7 |  |  |  |  |  |
|  | 土料场 |  | 1.8 |  |  | 0.0 |  | 1.8 |  |  |  |  |  |
|  | 施工辅企 |  | 10.9 |  |  | 4.9 |  |  |  |  |  | 6.0 |  |
|  | 施工道路 |  | 4.5 |  |  | 0.3 |  | 3.0 |  |  |  | 1.2 |  |
|  | 合计 |  | 307.8 | 84.9 |  | 47.2 |  | 43.5 |  | 123.5 |  | 8.8 |  |
| B县 | 主干道 |  | 189.0 | 85.2 |  | 31.0 | 1.0 |  |  | 71.8 |  |  |  |
|  | 管理服务区 |  | 11.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.3 |  |
|  | 弃渣场 |  | 23.4 |  |  | 0.0 |  | 22.4 |  |  |  | 0.9 |  |
|  | 土料场 |  | 3.0 |  |  | 0.0 |  | 3.0 |  |  |  |  |  |
|  | 施工辖企 |  | 7.7 |  |  | 2.7 |  |  |  |  |  | 5.0 |  |
|  | 施工道路 |  | 3.5 |  |  | 0.3 |  | 2.3 |  |  |  | 0.9 |  |
|  | 合计 |  | 237.9 | 85.2 |  | 34.0 | 1.0 | 27.7 |  | 71.8 |  | 18.2 |  |
| C县 |  | 主干道 | 217.7 |  | 106.7 | 28.0 | 3.9 |  | 27.7 |  | 51.5 |  |  |
|  |  | 管理服务区 | 3.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.7 |
|  |  | 弃渣场 | 40.0 |  |  | 0.0 |  |  | 40.0 |  |  |  |  |
|  |  | 土料场 | 3.4 |  |  | 0.0 |  |  | 3.4 |  |  |  |  |
|  |  | 施工辅企 | 9.7 |  |  | 2.9 |  |  |  |  |  |  | 6.8 |
|  |  | 施工道路 | 4.7 |  |  | 0.6 |  |  | 2.9 |  |  |  | 1.2 |
|  |  | 合计 | 279.2 |  | 106.7 | 31.5 | 3.9 |  | 74.0 |  | 51.5 |  | 11.6 |
| 总计 |  |  | 824.9 |  | 276.7 | 112.7 | 4.9 |  | 145.2 |  | 246.8 |  | 38.6 |

所谓数学模型法，就是利用当地水土保持研究所、试验站的观测资料和科研成果（主要包括降雨、地形、植被、地面物质组成、管理措施等因子与土壤流失的定量关系）建立相应的数学模型（土壤流失量计算公式），进行土壤流失量的预测。

但是，由于我国已有的对土壤流失的基础研究大都集中在原地貌的水土流失上，对于开发建设项目土壤流失的基础数据较少，大部分数理模型的适应性并未得到验证，因此缺少公认的公式和方法，随着水土保持监测工作的开展，将逐步得到改观。

表7-5  某工程损毁水土保持工程设施数量统计表

| 路 段 | 谷坊（座） | 拦沙坝（座） | 沉沙池（个） | 挡土墙（kin） | 排洪（水）沟（km） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A县 | 19 | 3 | 20 | 0.66 | 1.09 |
| B县 | 10 | 1 | 13 | 0.20 | 1.58 |
| C县 | 30 | 3 | 24 | 1.54 | 3.77 |
| 合计 | 59 | 7 | 57 | 2.40 | 6.44 |

（二）类比调查预测法

若开发建设项目毗邻地区有类似观测、研究成果的，可以通过分析比较，引用相近资料进行预测。

1.类比调查法

采用类比调查法进行土壤流失预测应符合下列规定:

（1）当具有类似工程土壤流失实测资料时，应列表分析预测工程与实测工程在地形地貌和风雨特征（水蚀区主要指年降水量及其年内分配、暴雨强度及其频率等，风蚀区主要指年平均风速、大风日数及最大风速等）、土壤类型、植被类型及覆盖率、土壤侵蚀类型及侵蚀模数、扰动地表的组成物质和坡度、坡长、弃土（渣、石）的堆积形态等土壤流失主要因子的可比性。

（2）当预测工程与实测工程具有较好的可比性时，可采用类比法进行土壤流失量预测，并根据对土壤流失影响因子的比较，确定对有关参数修正的方法和参数。并且，应给出类比工程有关参数的实测成果表和预测工程参数选取的计算表，不得随意采用没有来源的资料，或转抄其他水土保持方案报告书的数据。

2.土壤流失量预测公式法

所谓开发建设项目新增土壤流失量，就是指项目施工建设可能造成的土壤流失总量较对应区域、相同时间内原生地貌条件下所增加的土壤流失量。

经验统计模型法是目前较多被用于开发建设项目计算可能造成水土流失量的方法，而且根据不同预测单元的预测时段长度、预测面积大小和土壤侵蚀模数的乘积采列表计算水土流失量和新增水土流失量已经被广泛采用。但是，对于计算公式的表述方法真是千差万别，其中很多水土保持方案中的表示形式不是角标错，就是求和及单位有问题，或者是用新增水土流失量计算公式来表示等等，总之要不是不全面，甚至是错误的。

根据以往经验，一般结合施工进度安排，按分区（以下称作为预测单元）、分时段进行新增土壤流失量的预测计算。为了便于用计算公式表达，这里把原生地貌土壤流失量（即土壤侵蚀背景值）的计算期间也作为一个时段。于是，不同时段土壤流失量的计算公式为:

（7－2）

（7－3）

这里W为水土流失总量，AW为新增水土流失总量，Fi1、Fi2、Fi3为第i预测单元在施工准备期、施工期和自然恢复期的预测面积，km2，在施工准备期和施工期应该相同，自然恢复期可扣除建筑物压盖和地表硬化的面积；Mi1、Mi2、Mi3，为第i预测单元在施工准备期、施工期和自然恢复期的土壤侵蚀模数，t/km2•a:Ti1、Ti2、Ti3为第i预测单元在施工准备期、施工期和自然恢复期的预测时段为a。

，为第i预测单元第k时段的新增水土流失模数，Mi0为第i预测单元的水土流失背景值或土壤流失容许值，在整个计算过程中应保持不变。此式表明:当扰动后的土壤侵蚀模数比水土流失背景值或土壤流失容许值大为正值，反之为0。

每个预测单元预测结果之和即为整个项目的水土流失总量和新增水土流失总量。

如再划分更细的的预测时段，则可依次类推。

3.水土流失量预测成果列表

根据上述水土流失量和新增水土流失量的计算公式，就可以针对不同预测单元，只要代人相应预测单元的面积、预测时段长度，以及原生地貌土壤侵蚀模数和扰动后的土壤侵蚀模数，就可以得到不同预测单元的水土流失量、项目区的水土流失总量及新增水土流失量。表7-6给出了某燃煤电厂施工期和自然恢复期水土流失量预测的计算表，可以供有关编制人员参考。

表7-6  某蠕煤电厂工程施工期水土流失量预测计算表

| 预测单元 |  | 侵蚀面积 （公顷） | 预测侵蚀模数/预测时段 |  | （t/km2·a） | 水土流失量 （t） | 新增流失量 （t） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 施工准备期 | 施工期 | 自然恢复期 |  |  |
| 厂区 |  | 32.08 | 9000/0.5 | 8700/2 | 1500/1 | 7506.7 | 6945.3 |
| 施工生产生活区 |  | 6.8 | 9000/0.5 | 8700/2 | 1500/1 | 1591.2 | 1472.2 |
| 进厂道路 |  | 6.3 | 12000/0.5 | 8700/0.5 | 1500/1 | 746.6 | 683.6 |
| 循环 水系 统 | 引水管及取水区 | 2.44 |  | 17600/1 | 2500/1 | 490.4 | 466.0 |
|  | 循环水压力区 | 2.92 |  | 17600/1 | 2500/1 | 586.9 | 557.7 |
|  | 循环水排水区 | 3.36 |  | 17600/1 | 1500/l | 641.8 | 608.2 |
| 弃土场 |  | 9.5 |  | 25000/1.5 | 5000/1.5 | 4275.0 | 4132.5 |
| 合计 |  | 43.4 |  |  |  | 15838.6 | 14865.5 |

注:①本例水土流失背景值和土壤流失容许值均假定为500t/km2•a；②为方便计算，本表未扣除建构筑物及地表硬化面积；③本例自然恢复期按1a计。

4.土壤流失量预测计算的注意事项

（1）对于某一预测单元一经确定后，其单元面积和分时段长度在预测计算过程中就不应该再有变化，水土流失量的多少主要取决于相应单元的土壤侵蚀模数大小。

（2）采用本方法计算土壤流失量和新增土壤流失量已经被广泛采用，但对于计算公式的表述形式差别很大，因此需根据所要预测计算的内容，规范计算公式和计算表格。

（3）当各预测单元土壤侵蚀强度恢复到扰动前土壤侵蚀模数值或土壤流失容许值及以下时，不再进行新增水土流失量计算。

（4）施工期结束之时就是自然恢复期的开始，不必统一自然恢复期的起始时间，恢复期的长短也因恢复的难易程度有所不同。

（三）试验观测法

所谓试验观测法，就是在项目区设立监测小区（或径流小区）和土壤流失观测场，采用天然或人工模拟降雨试验，取得不同预测单元的土壤侵蚀模数。通过对上述指标的论证分析与调整后，采用类比法的公式进行计算。

试验观测法是水利部十分重视和鼓励采用的方法，但由于采用该方法需要先期投入较多的人力和物力，因此部分方案编制单位并不具备开展模拟试验的条件，或者有条件而基于经费等原因，至今国内仅有西北电力设计院、华东勘测设计院和湖南水利水电设计院等少数单位采用过该方法，并取得一定的成果和经验。

六、可能造成水量流失的分析及其方法

前已指出，对于在大、中城市及周边地区、南方石漠化地区和西北干旱地区的开发建设项目，以及大量疏干水和排水的项目，还应该进行水量流失预测。因为开发建设项目的施工活动扰动了原地貌或改变了原地貌的下垫面性质（特别是大面积的主体工程占压、道路和场地的硬化等），就不可避免地使得项目区原有的入渗或者蒸发特征发生变化，进而引起地表径流的数量和特性发生变化；而对于大量疏干水和排水项目来说，还由于因从项目区向外排弃大量地下、地表水，无疑直接减少了项目区的水量，破坏了项目区原有的水平衡状态。应该说，预测开发建设项目所造成项目范围内地表水或者地下水数量的减少，对于了解开发建设项目对城市及周边地区水资源及排水、防洪、水环境的影响具有十分重要的意义。

水量流失预测的基础是工程按设计建成后植被恢复期的情况，同样把工程建成后地表水输出项目区的总量较原生地貌条件下地表水输出量之差称作为水流失量。

（一）水量流失预测的计算公式

由于项目区水量流失预测是一项新的工作，至今还没有哪个编制单位具有这方面的工作经验，各编制单位可以进行多方面的研究试验，以探索预测方法和途经。同时，为了尽快开展有关水量流失的工作，现阶段可以采用径流系数法进行计算。年水量流失的计算公式为:

（7－5）

式中:——项目建成后年水流失量，10rn3；

——预测单元，＝1，2，3…，n－1，n；

——第i个预测单元的面积，公顷；

——项目区年降水量（若各预测单元一致，即项目区年降水量），mm；

——第i预测单元建成后自然恢复期的地表径流系数；

——第i预测单元原状地表的径流系数。

特别需要强调的是，如果在干旱、半干旱地区修建了蓄水设施，可扣除该部分的水量流失。

（二）水流失量预测计算与分析

由于水流失量（或损失量）预测工作至今尚未开展，自然也不会有可供参考的预测计算表格。根据上述公式不难获得某燃煤电厂建成后如表7-7所列的水量流失和损失的计算成果表。

需要说明的是，由于灰场建成灰坝，采取防渗措施后，贮灰场区域内的天然降水量并没有流失，而是由于灰面蒸发加大后损失了。因此，本表中采取了绝对值相加的处理方法。

由表7-7不难看出，由于灰场建成后灰坝、防渗等设施的作用，贮灰场堆灰区域内的天然降水量基本没有外流而形成地表径流，同时又没有下渗变成地下径流或者壤中流。因此对于项目区来说，由于无效蒸发而使得这一部分降水资源量再也无法被利用了。

（三）大量疏干水和排水项目的预测

对于大量疏干水和排水项目的水量流失预测，相对比较容易。因为，主体设计中就具有疏干水和排水的技术指标。而水土保持方案编制人员开展该项预测的内容就在于:①进一步对主体设计中的输、排水指标进行复核，并进行合理性分析；②测算每年向项目区外排放的水量；③调查排水的去向下游的基本情况，并就排水可能对下游所造成的影响进行分析评价；④在调查了解当地地下水资源状况的基础上，分析由于大量向项目区外抽、排水量，而给地下水和当地水循环带来的影响；⑤分析由于项目区水量流失而给生态环境和当地群众生产、生活可能造成的影响。

表7-7  某燃煤电厂工程建成后流失水量预测计算表

| 预测单元 |  | 单元面积 | 建成后 | 原状 | 年降水量 | 水流失量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | （公顷） | 径流系数 | 径流系数 | （mm） | （103×m3/a） |
| 厂区 |  | 12.08 | 0.8 | 0.3 | 750 | 45.3 |
| 施工生产生活区 |  | 6.8 | 0.5 | 0.3 | 750 | 10.2 |
| 进厂道路 |  | 6.3 | 0.7 | 0.3 | 750 | 18.9 |
| 循环 水系统 | 引水、取水泵区 | 2.44 | 0.5 | 0.3 | 750 | 3.66 |
|  | 循环水压力区 | 2.92 | 0.5 | 0.3 | 750 | 4.38 |
|  | 循环水排水区 | 3.36 | 0.5 | 0.3 | 750 | 5.04 |
| 弃土场 |  | 9.5 | 0.1 | 0.3 | 750 | 14.25 |
| 合 计 |  | 43.4 |  |  |  | 101.73 |

注:贮灰场建成后径流系数变小是灰坝、防渗等设施及灰面蒸发增大损失所致，故合计值即为绝对值之和，表示水流失和损失的总和。

七、小结

由于我国的地形地貌复杂多样，不同项目及同一项目的不同工程区差异也很大，加之水土流失观测、实验、研究工作及研究方法和代表性等方面还难以满足土壤侵蚀预报方程的应用，且方程中所取参数在很多情况下还缺乏扎实的科学基础，因此预测结果的准确性还有待进一步提高。

事实上，即使是上述所介绍所用的类比法、模型法等，都存在不同程度的缺陷，用同类地区已有的水土流失资料推算项目建设前、后的水土流失量，尽管比较系统、科学、实用，但不同的地区自然条件也还存在有千差万别，不同开发建设项目、甚至是同一项目的不同工程区所造成水土流失的类型、强度和规律也呈现不同，预测参数也存在一定差异。

因此，方案编制人员应密切联系具体工程及所处项目区的实际，在全面深入分析基础上选用合适具体项目的预测方法（或计算模型），并且，需依据经综合分析或者合理的修正方法，必要时通过试验或者实验途径，获取预测所需的参数。最后，按预测单元、分时段对具体项目建设期可能造成的水土流失量进行预测计。

第五节　水土流失预测的基本资料及其获取途径

实践表明，前述的水土流失预测方法及计算公式，仅仅是给出了进行水土流失预测的“工具”，而水土流失预测成果是否合理或者是预测所获得的结果是否接近实际？关键还在于所选取的预测参数是否符合项目区的实际情况。然而，有相当一部分水土保持方案编制单位在确定项目区土壤侵蚀模数时，既缺少可依据的当地相关资料，也没有采用当地类似工程的监测成果，又不进行针对项目区的实地调查，其预测成果的可信度可想而知。有的编制人员仅仅是摘录其他工程的水土保持方案报告书，或者以《土壤侵蚀分类分级标准，为依据外推项目区侵蚀模数，甚至个别编制人员全凭自己的主观想像而编造模数值。还有部分方案应用类比法确定预测参数时，并没有在类比工程的类比条件上下功夫，很少针对工程特性、地形地貌（地面坡度、地貌类型等）、气象要素（降水、蒸发、气温、大风等）、土壤植被（土壤类型、植被类型、林草覆盖率等）、水土流失的类型和强度等水土流失影响因子作深入分析，而且根据类比工程相关数据选取具体工程参数时也很少进行修正。这些必然会影响预测成果的客观性。

实际上，我国的地形地貌复杂多样，差异很大，加之水土流失观测、实验、研究工作及研究方法和代表性等方面的原因，不论是水土流失预测方法的选取，还是预测参数的确定，都具有很大的地域性。若要搞好水土流失量的预测工作，提高水土保持方案编制的整体水平，就必须搞好针对项目区的资料收集、实地调查和类似工程的监测工作，并应尽可能地创造条件，开展一些必要的具有针对性的科学试验。

因此，采用合理而又容易操作的途经，获得水土流失预测所需的基本资料和相关参数，乃是一项十分重要的工作。

一、建设项目的设计文件

建设项目的设计文件包括可行性研究报告、初步设计报告及相关的设计图件等。水土保持方案编制人员可以通过设计文件和外业调查掌握开发建设项目的名称、性质、位置、范围、需占用土地的数量、类型和性质，以及项目区立地条件（包括永久占地和临时占地）、建设过程中的土石方量及其平衡情况、取土场、弃土（渣）场的位置、取、弃土数量等基础资料。为合理确定水土流失预测的范围、内容和预测单元、时段奠定基础。

二、项目区的自然情况

根据开发建设项目设计文件和方案编制人员对项目区的实地调查，相关资料的收集、整理和分析，可以较全面地掌握项目区及周边地区的地形地貌、地质、气象、水文、水系、土地利用、水土流失和水土保持现状、土壤植被、主要自然灾害、地面物质组成等直接影响水土流失的因素。为合理确定水土流失预测参数提供依据。

三、社会经济情况

主要通过对项目区的实地调查，以了解项目区的土地利用状况、人口、劳力和社会经济现状、人均耕地、人均收入，以及当地人民群众的生产、生活习惯等资料和情况，为合理确定不同地类土壤侵蚀模数及防治方案提供依据。

四、水土流失背景值

所谓水土流失背景值，就是指开发建设项目建设前原生地貌水土流失的类型、分布及强度等指标，包括土壤流失量和径流量（或者反映地表径流与降水量关系的径流系数）等，一般用土壤侵蚀模数（或水土流失强度）和径流模数来表示。在日常工作和本章中，也有将原始地貌条件下的水土流失量简称为水土流失背景值的。实践表明，合理确定水土流失背景值乃是水土流失预测成功与否的关键之一，也是当前水土流失预测中的一个难点。

（一）水土流失常规资料的获取

项目区水土流失类型、分布及强度等常规资料，应大量查阅全国和项目所在省（自治区、直辖市）不同时期的遥感资料、当地水土保持规划和综合治理可行性研究报告、水土保持科研成果、泥沙观测资料、小流域综合治理成果，以及有关图集等资料，并通过对项目区的实地调查和必要的测量，在综合分析的基础上确定。

（二）原状土壤侵蚀模数的确定

项目区原生地貌条件下的土壤侵蚀模数，即单位面积（km2）、单位时间内（a）的土壤侵蚀量（单位:t/km2·a），可以通过以下途经获得:

（1）根据项目区自然条件、水文调查资料、当地水文水保部门的实测资成果、水土保持区划、小流域综合治理成果资料、当地水文手册、土壤侵蚀遥感监测与数字图、土壤侵蚀图册和土壤侵蚀模数等值线图等，结合专家估判法进行测算。

（2）对于具有当地土壤侵蚀实测资料的，包括径流泥沙观测资料、径流小区观测资料、流域输沙模数等值线图和库坝工程淤积观测资料等，可以结合对项目区的实地调查，通过勾绘不同侵蚀等级的图班来确定。

（3）如果可以查找到本区土壤侵蚀研究成果和相关实验、试验研究等资料的，可以结合对项目区进行野外详查的基础上确定。

（4）如果有可靠的基础数据和适用于当地的数理模型，可结合对项目区自然环境情况调查，即根据不同分区的土地利用类型、土壤、植被、坡度、坡长等调查与量测，采用数理模型、土壤流失预报方程或者地方经验方程估算土壤流失背景值。

（5）在缺乏资料的地区，可通过土壤侵蚀分类分级标准，结合专家估判等方法获得。如当地缺乏资料的滨河沙地风蚀，还可以根据灌渠沙埋、树根出露等调查进行估测。

（6）如查找不到本区的研究资料，只好查找相近区域的研究成果资料（指自然条件相近），在对比分析的基础上修订移植。

（7）对于既没有实测资料，又找不到借用资料的，也可以在对比分析的基础上用经验给各地类赋于一定的值（如早平地≤水地≤林地≤1000≤荒地≤坡耕地），用加权平均的办法估算出预测单元平均的土壤侵蚀模数。

（三）原状径流系数的获取

l.径流系数的定义

所谓径流系数就是指某时段的径流深与该时段降水深度的比值，一般以小数或者百分数表示。其意即表示降水量中有多大比例转变为径流。径流系数按计算时段不同，有多年平均、年平均径流系数等。

2.我国径流系数的分布规律

径流系数的大小不仅与相应区域的地形地貌、土壤、植被等下垫面条件有关，而且与当地的降水量及其时空分布、蒸发强度、暴雨及其频率、平均湿度、风速等气候条件有很大关系。从总体上讲，我国北方河流多年平均径流系数小，南方河流径流系数相对较大。

3.径流系数研究概况

我国很早就开展了水文试验和研究工作，并已取得了很多包括径流系数在内的试验、科研成果。例如，20世纪80年代中期由水利部组织开展的全国水资源评价成果中就附上了全国范围的径流系数等值线图；各省（自治区、直辖市）和部分地区（市）也相应开展了这方面的工作，并在水资源评价成果中给出了本省（自治区、直辖市）径流系数等值线图（或者表）。

另外，如区域水文图集、地图集、径流小区观测试验资料、水文手册等资料或者出版物中也有附当地径流系数等资料的。因此，方案编制人员比较容易从相关资料中获得相关资料和数据，并结合对于项目区的实地调查和必要的专家估判，最后经过综合分析确定项目区的径流系数。

4.黄河流域部分径流系数参考数据

表7-8给出了由黄河水利委员会水文局根据全流域近2000个水文、雨量、水面蒸发和泥沙站的实测资料，在全国第一次水资源评价工作期间完成黄河流域径流系数图基础上归纳出不同地貌类型区的部分径流系数，供参考。

表7-8  黄河流域不同地貌类型区径流系数及相关因子统计表

| 地貌 | 分 类 | 代表地区 | 年降水量 （mm） | 年径流深 （mm） | 径流系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 山 地 | 湿润石山区 | 秦岭，太子山、六盘山 | 700～1000 | 300～700 | 0.4～0.7 |
|  | 高寒石林区 | 祁连山、积石山 | 500～700 | 200～300 | 0.3～0.4 |
|  | 土石山林 | 六盘山坡、吕梁山坡 | 500～700 | 100～200 | 0.1～0.2 |
|  | 干旱土石山区 | 阴山，贺兰山 | 200～400 | 5～50 | 0.02～0.13 |
| 高 原 | 青海高原草原 | 甘南 若尔盖 | 500～600 700左右 | 100～200 300左右 | 0.2～0.3 0.4左右 |
|  | 黄土台塬 | 洛川、西峰，澄城 | 550～600 | 25～50 | 0.04～0.1 |
|  | 黄土林 | 子午岭、六盘山东 | 550～600 | 25～100 | 0.04～0.15 |
|  | 黄土丘陵 | 山陕区间、陇东、陇中、汾河 | 400～550 | 25～50 | 0.05～0.01 |
|  | 干旱黄土丘陵 | 祖厉河，清水河 | 200～400 | 5～25 | 0.02～0.06 |
|  | 干旱沙漠 | 库布齐沙漠、毛乌素沙漠 | 150～200 | ＜10 | 0.03～0.05 |
| 平原 盆地 | 半湿润平原盆地 | 黄河下游、汾渭河 | 500～600 | 25～50 | 0.05～0.1 |
|  | 干旱平原 | 黄河宁蒙段后套，银川 | 150～200 | ＜5 | ＜0.03 |

五、扰动后土壤侵蚀模数

施工准备期、施工期和自然恢复期的土壤侵蚀模数，统称为扰动后土壤侵蚀模数。如何科学、合理地确定该预测参数，乃是做好水土流失总量和新增水土流失量预测的关键。扰动后土壤侵蚀模数，应根据工程的施工工艺、施工时序、下垫面、汇流面积、汇流量的变化及相关试验等综合确定。并且，要具有工程建设期的土壤流失实测资料，不得采用没有实测依据的数据，更不能引用相邻工程水土保持方案报告书中的数据。根据以往工作经验，总体上可以通过以下方法和途经获得:

l.通过试验、观测等方法获得扰动后土壤侵蚀模数

如针对工程区域的地形、地貌、降雨量、土壤类型等水土流失影响因素及预测区域所受扰动的情况，在项目区设立监测小区（或径流小区）和土壤流失观测场，采用天然或人工模拟降雨试验，取得不同预测单元的土壤流失模数。也可以在此基础上，结合专家咨询及当地水土保持试验场观测资料，获得项目区不同地类扰动后的侵蚀模数。如表7-9为商州地区林地、灌草荒地、坡耕地和其他用地的土壤侵蚀模数取值。

表7-9  背景侵蚀模数和加速侵蚀模数表　　单位:t/km2·a

| 地 类 | 林地 | 灌草荒地 | 坡耕地 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 背景侵蚀模数 | 550 | 1660 | 10400 | 1100 |
| 扰动后侵蚀模数 | 10000 | 12000 | 23000 | 10000 |

说明:本成果为商州水保试验站1960～1964年实测数据

2.通过类比工程的实地调查及监测获得有关参数。

当具有与具体工程地形地貌、土壤植被类型、气候条件和相同施工工艺等条件基本接近的类比工程时，就可以采用类比法来确定相关参数。但需详细说明类比工程实地监测的背景条件、监测方法和具体成果，并在列表对比有关水土流失影响因子的基础上，明确所采用的修正方法与具体修正系数。

3.扰动后风蚀模数的确定

对于扰动后风蚀模数的确定，可以参考有关试验观测资料、研究成果和类比工程的实测资料，并通过起沙（起尘）风速及频次、施工工艺和扰动强度等的对比，经综合分析后确定。

六、项目建成后径流系数

项目建成后径流系数取值的合理性，是项目区水流失量预测成功与否的关键。但是，目前国内可供参考的研究成果比较少，下面仅提供部分参考依据:

（1）据黄河水利委员会派往澳大利亚人员参与研究的成果和贵州石质山区径流观测资料表明，当城市建设项目将原有大部分绿地被建筑物占压和硬化路面、场地覆盖之后，或者下垫面多为石质山区时，此时的径流系数可以高达0.80～0.90。

（2）对于不同预测单元的径流系数取值，不仅可以通过对径流小区的试验观测来获得；还可以通过对处于同一区域内的两个工程区地表总排水量、建筑物占压和场地、路面硬化总面积的对比，经综合分析后确定。

（3）从地表径流系数的定义出发，结合上述参考数据可以认为，工程建成后的径流系数一般都在原状径流系数与0.9之间，而且其值的大小基本上与工程占压和硬化场地、路面的面积成正比。

第六节　水土流失危害预测分析

开发建设项目施工活动所造成水土流失的危害往往具有潜在性，因此必须在汇总并综合分析水土流失预测成果，就防治措施体系和水土保持监测提出指导性意见的同时，对水土流失可能造成的危害进行预测和分析。

由于该项工作以往并没有引起编制人员的高度重视，已取得的经验和成果也比较少。再加上该项工作本身在资料、方法等方面的难度。近期之内，在方法上不希望过多地强调定量计算与分析，而是以定性分析为主，并鼓励采用与定量分析相结合的方法；在内容上，应侧重于对可能造成土流失危害的形式、程度和可能产生的后果等方面进行分析预测，并强调应需具有针对性，千万不能教条地挪用某一项目的分析预测成果。根据有关规定和以往经验，危害分析预测的主要内容应包括以下几个方面:

一、对土地资源和土地生产力可能造成的影响分析

1.对土地资源可能造成破坏的分析

（1）是否会因具体工程的建设（如高填、深挖段等），将来引起坍塌等而使得原有的土地遭受破坏，无法继续耕种？

（2）对于工程建设内容中有新筑护岸工程的，应分析会否由于新筑工程的设计标准或者由于河道主流方向的改变，将来会产生塌岸等不良现象，从而使得原有的耕地遭到破坏？

（3）对于矿业工程或者隧道开挖等工程，应分析其未来是否会因地下矿藏挖掘和隧道的形成，并产生沉陷、坍塌等地质灾害，进而影响当地的土地资源。

（4）对于部分工程乱堆弃渣、乱修临时建筑物，或者挤占耕地，所造成土地的浪费等的现象，应进行分析。

2.对土地生产力可能造成下降的分析评价

（1）土壤生产力的高低与土地理化性质密切相关，对于某些可能给当地造成遗留物质、影响土壤的含水含量、透水性、抗蚀性、抗冲性及土壤中碳化合物的含量（S0C）、表层土壤厚度（TSD）、营养物质的状态、土壤形态和内部组织等特性的，就有可能造成土壤质地的下降，进而造成土地生产力的下降。因此就很有必要进行这方面的分析与评价。

（2）对于某些开发建设项目将会加重周边环境水土流失的，不仅会破坏土壤中抗侵蚀颗粒的物理特性，使得土壤的有机质发生迁移，使土壤易遭受侵蚀，还会降低土壤保水性能，并增加土壤容重，进而会在短期内使得土地沙化、资源退化。

（3）对于某些工程由于排水系统不健全（如排水设施设计标准过低等），就有可能造成当地积水，暴雨季节形成排洪不畅甚至内涝成灾，长期之后就有可能形成涝渍。对此类工程，应进行造成当地的土地盐碱化或者沼泽化等问题的分析评估。

（4）有些开发建设项目主体工程会对所经区域的植被、耕地、水池、堤坝等设施造成直接侵占和破坏。特别是铁路、公路和管道工程等线型工程，工程建设必然会对地表环境造成侵占和破坏，尤其是通过农田的路段，特别是路堤、桥梁或交叉点，降雨侵蚀所产生的泥沙会直接流往工程区域外的农田，由于地势变缓，其中大部分泥沙沉积下来，形成“沙压农田”。特别在雨季，泥沙中细小的部分会随径流流往下游，每逢大雨，平整土地时开挖的泥土便顺着涵洞直接流人农田，以“泥水”的形式进入农田，对农田产生进一步的影响。还有矿区洗煤场排污水、冶金化工程的排污水和矿井排污水等污染耕地。

二、对河流行洪、防洪影响分析

开发建设项目产生的弃土、弃石、弃渣直接倾倒于沟道、河流，会导致河流泥沙含量显著增加，淤积抬高河道，严重影响航运，造成洪涝灾害，频繁出现“小洪水、高水位、多险情”的严峻局面。因此，水土流失危害分析不能丢掉对河流的行洪、防洪影响分析。

（1）对于在沟道或者河滩地堆放弃土、弃渣的，首先就要分析其是否采取了拦挡措施，如果考虑了拦挡设施，还得分析其设计标准是否能满足防当地暴雨洪水的要求，如果与应该有的防洪标准存在一定差异，就要针对不同的差异分析可能造成的不同程度危害。

（2）对于论证后同意在河道或者河滩地弃渣（土）的，并在主体设计中已经考虑了拦挡设施的，还应该检查该措施的实施时间，如果防护标准比河流的防洪标准低时，应根据弃土弃渣的体积和平面布置、防护形式、防护标准及失事后可能的影响，分析是否会阻断河流，造成大的水土流失危害，或造成突发性灾害。

（3）对于修建桥梁、实施跨河工程等，除了解该工程是否作了专门的论证分析外，作为水土保持方案最关心的就是会否由于工程建设或者将来生产运行期间发生水土流失及其危害？因此就要了解桥台周边是否修筑了围堰或者采取了必要的措施，包括穿越工程在内的工程建设过程中所产生的泥浆是否堆放到合适的地方？尤其桥梁围堰的修筑和拆除过程中，可能造成多少土壤流失，淤积河道，抬高，甚至产生影响行洪等危害，因此对此都需要进行分析评价。

（4）对于港口、码头及相关的护岸工程，除掌握相关工程的设计标准能否满足实际需要外，还应了解工程的施工工艺、时序以及临时堆土场地等，若施工工艺不当或者未采取适当的防护措施，就有可能造成部分土壤或弃渣直接进入河流、港湾，进而淤积等危害。因此，就要分析其施工过程中及未来运行期间会否造成水土流失及危害？

（5）对于新建工程下游有如水库、引水灌溉工程等的，还要分析由于具体工程的建设或者将来运行，会否造成严重水土流失，是否有可能由于具体工程而改变了原有河流的水位或者流水的主导方向，进而产生严重的水土流失，或者导致原有工程无法继续发挥作用等。

（6）对于部分改河、护岸等工程，应该高度重视是否由于具体工程的建设或者运行而造成原有河流纵比降和主流方向的改变，从而造成如冲刷河岸、河堤、滩地甚至村庄等危害？同时由于这些冲刷而造成河床形态变化并引发其他的灾害。

（7）对于部分工程大量从河道采砂的，不但会造成河槽混乱，而且由于直接对河床造成破坏，影响了原有河床的形态和平衡，影响正常的行洪和两岸大堤的安全，同时还会对部分河段的灌溉能力造成严重影响。

三、对可能形成泥石流危险性的评价

有些开发建设项目会严重影响建设区域的地质环境，降低其岩土稳定性，引发地质灾害。

（1）由高速公路和铁路等工程在建设过程中所形成新的高边坡，以及大量弃渣所形成的松散堆积体，由于开挖路基或拓宽路面时破坏了原坡面山体支撑，使上方坡面坡度变陡，基岩或土体失去原有的稳定性，或者新形成的不稳定土（渣）堆积体，一旦遇上大暴雨、连阴雨或者轻微地震，就可能产生山体滑坡甚至泥石流，从而造成不可估量的危害。因此，应该针对具体工程所处当地的地质情况，结合新形成高边坡和松散堆积体的实际，对可能产生的危害进行较为全面的分析与评价。

（2）对于开采过程中大量岩土剥离物堆放的场地，无疑针对堆积体就构成了独特的侵蚀方式（称为岩土侵蚀），除普遍发生的面蚀、沟蚀外，还出现了黄土区少见的沉陷侵蚀、沙砾化面蚀、土沙流泻、坡面泥石流等侵蚀方式，进而对周边的河道、水渠和设施造成威胁。因此，对这些方面可能存在的危害及隐患，就应在调查的基础上进行全面分析、评价。

（3）对于渣场原占地类型均为耕地、林地、荒草沟谷地等的，弃渣的堆放再塑了原地貌，形成较陡的边坡，改变了原地表坡面的产、汇流条件，若不妥善解决排水问题，不仅会造成弃渣本身的流失，而且可能使渣堆附近区域的水土流失由原采的面蚀逐渐改变为沟蚀，加剧当地局部区域的水土流失，甚至产生泥石流等危害严重的灾害。因此就应该根据弃渣场所处的具体位置进行分析。

四、对可能出现地面塌陷等危害的分析

（1）对于煤炭、采矿、冶金等工程，由于大量进行地下开挖，尽管部分有建筑物的堆放预留了煤柱等，但使得原有地下形成采空区，随着时间的推移，很有可能由于其他外力作用的影响或条件激发，就在顷刻时间内产生地面塌陷、地裂缝、滑坡、煤层自燃等现象，进而对周边基础设施和村寨，甚至人民群众的生命财产造成灾害。因此，就应该针对具体工程的实际，在实地调查和对于工程设计、施工等环节作深入分析的基础上，进行未来可能产生水土流失危害的分析与评价。

（2）对于地下采矿工程，还应该重视由疏干碳酸盐围岩含水层所引起的危害。因为大量往外排放疏干水，不仅可以引起地面塌陷下沉、地面设施受到破坏，而且当塌陷区或井巷地表贮水体存在水力的沟通时，则会酿成淹没矿井的重大事故；另一方面，当岩层疏干的设计计划不周时，还会导致露天边坡、台阶的滑动和变形从而出现相应的灾害后果。因此，只要提前对此作分析评价和预测，并在工程建设期间采取相应的措施，就可能消除其危害的隐患。

五、大型滑坡和崩塌危险性评价

（1）开山造地、大型工程的深挖地段和所形成的高边坡，以及开挖过程中将大量松散的土体、岩体剥离物挤占河道、水体的，这些都极易造成大型滑坡和坍塌的危险，进而对交通、水利、通讯等基础设施造成破坏。因此就应该根据工程实际进行可能性分析。

（2）对于部分水利工程建设所形成的大型水库，由于其大量水体的聚集，会使库区地壳结构的地应力发生变化，成为诱发地震灾害的潜在条件。因而，应结合地质灾害评价进行分析。

六、对周边环境可能造成影响的分析评价

一些大型的建设项目，如公路工程、铁路工程、采矿工程等，由于需要大量的填筑料，因此就得进行大量的土和砂石料开采，无疑会对周边生态环境的影响非常的严重。而且部分影响还是非常剧烈，其中许多影响还具有长期性和不可逆性等特点。因此就应该从以下方面要进行分析评价:

（1）分析由于工程建设进而造成对工程周边地区地表土层和植被的影响范围和程度，进而产生对周边生态环境的影响。

（2）分析建设过程中的所造成废弃物（弃土、弃渣、弃石等）及其堆放场地，进而对原有植被产生破坏，加剧水土流失和环境效益的影响。

（3）部分工程大量开挖采石，进而造成局部山体缺口，不但直接破坏了大量植被，而且严重影响了周边的景观，应该就此进行分析。

（4）对于部分大型输水（渠道）工程，应该考虑其对两岸的渗漏影响，同时使地下水位抬高，造成大面积土壤次生盐碱化等方面进行影响的分析评价。

（5）对于由于工程建设所造成的高边坡地区，还会分析其上游来水情况，以及土壤因土壤含水量情况，如果土壤含水量过高就会引起滑坡或泥石流。因此，就应该对此进行分析。

（6）对于电厂干灰的贮灰场，以及露天生产所造成的扬尘，也应该就其对土地及周边生态环境的影响进行分析。

（7）对于采矿工程，由于其大量疏干水的排放，不仅会对下游直接产生冲刷，而且还会对矿区及附近的地表河流、浅层地下水造成影响和破坏，直接导致植物枯死，土地沙化和植被退化等危害。因此，就应该结合具体工程的具体情况就其可能影响的范围和程度进行分析。

七、对地下水位下降的影响分析

随着开发建设项目不断增加，对水资源的需求也越来越激烈，在大力开发地表水资源的同时，地下水开采量不断增加，再加上部分采矿工程大量排放疏干水等原因，结果当地的对地下水位造成很大影响。应从以下方面进行分析:

（1）分析由于工程建设和生产运行所造成区域性地下水位下降的情况，特别是针对深层地下水超采和大量疏于水的排放，必然会形成了局部地下水位下降漏斗，进而导致地质灾害，或者海水入侵、咸水界面上移，以及深层地下水水质恶化等后果。因此就应该针对预测工程的实际进行分析。

（2）一些采矿类工程会破坏地下岩层，产生岩层裂隙，也会对地下水位下降产生严重影响，如减少当地河流的补水量，进而造成采空区地下水位显著下降，部分乔木枯萎，以及煤炭开采后周边的民用水井全部干枯等。因此，应结合具体工程的具体情况进行分析。

（3）城镇化建设的大面积进行，导致大面积的地表被硬化，从大的方面来说，必然会改变地表水的下渗特性，地表径流加大，水资源被作为城市废水排出，再加上城市人口的急剧增加，地下水的过度开采，在城市地下形成一个巨大的空洞，不但破坏水资源，还存在有潜在的地质危害等。

因此就应该结合具体工程的具体情况，分析其可能影响的程度和范围等。

（4）井采矿疏干水和露采矿疏干地下水的大量排放，必然会对当地的地表水系统和地下水系统造成影响，甚至遭到严重的破坏。应根据排水数量及去向，结合当地地表、地下水循环系统的具体情况，分析其可能受到影响甚至破坏的程度。

八、对地表水资源损失及城市洪灾的影响分析

1.对城市水资源的影响

在城市开发建设过程中，因硬化地表，破坏地形、地貌、植被等水土保持设施，使原有的水土保持功能降低或丧失。地表的硬化或覆盖，使降雨不能下渗，土壤渗流系数减小，地表径流系数增大，使得地下水源的涵养和补给受到阻碍，地表径流汇流时间缩短，强度增大，地表径流量的增加，必然导致地下水补给量的减少。在产生强地表径流的同时，加剧对裸露地表土壤的侵蚀，其结果是造成河道和城市下水系统淤塞，增大城市的防洪压力，甚至造成巨大的生命财产损失。因此，就应该结合工程的具体情况，就具体工程建成后可能造成的影响及其程度进行分析。

2.井采矿工程疏干排水对矿区及周边地区的影响

大量疏干水的排放不仅是井采矿工程的一个特点，也是对矿区及周边地区水资源和水循环产生影响的问题所在。因此，就应该结合具体工程的具体情况，分析其可能影响的范围和程度。

第七节　水土流失结果及综合分析

一、水土流失预测量的汇总及表格

为了便于对水土流失预测的结果进行分析，根据上述预测内容和水土流失预测结果综合分析的要求，用表格的形式汇总各项预测成果也是十分必要的。

但是，日常工作中不少编制人员对于汇总的表格形式存在有很多不规范的现象。如有的只列了新增水土流失量，或者只列了分区水土流失总量和新增水土流失量，并没有汇总项目区的水土流失总量和新增水土流失总量；还有的将施工准备期和施工期的水土流失量之和作为建设期的水土流失总量，而把自然恢复期的水土流失量归到运行期中；甚至有的建设生产类项目就找不到建设期的水土流失总量，只有包括运行期水土流失量在内的水土流失总量等等，这些不仅给综合分析带来了很多不便，而且给日后的报告书评审、报批造成了困难，甚至增加了报告书修改完善的时间，延误了报告书（报批稿）的报、批时间，无疑影响了工程项目审批的全局。

为此，根据预测结果分析和报后审查的需要，可将按预测单元、分水土流失总量和新增水土流失量汇总的预测成果设计为表7-10的形式。

表7-10  土壤流失量预测成果汇总表

| 水土流失预测部位 |  | 水土流失总量 （t） | 背景流失量 （t） | 新增水土流失量 （t） | 新增量百分率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂 区 |  | 2283.1 | 181.2 | 2101.9 | 24.5 |
| 施工生产生活区 |  | 1285.2 | 102.0 | 1183.2 | 13.8 |
| 进厂道路 |  | 368.6 | 47.3 | 321.3 | 3.7 |
| 循环 水系统 | 引水管及取水区 | 490.4 | 24.4 | 466.0 | 5.4 |
|  | 循环水压力区 | 586.9 | 29.2 | 557.7 | 6.5 |
|  | 循环水捧水区 | 641.8 | 33.6 | 608.2 | 7.1 |
| 弃土场 |  | 3467.5 | 118.8 | 3348.8 | 39.0 |
| 合 计 |  | 9123.5 | 536.4 | 8587.1 | 100 |

二、水土流失预测结果的综合分析

水土流失预测结果综合分析，就是根据水土流失预测结果。分析指出产生水土流失的重点区域（地段）和时段，据此明确水土流失防治和监测的重点区段和时段，并对防治措施布设提出指导性意见。主要内容包括以下几个方面:

（1）根据水土流失预测总量，明确产生水土流失（量或危害）的重点区域、地段、和时段，指出水土流失防治和监测的重点区段和时段；

（2）在水土流失强度预测的基础上，提出应采取的防治措施的工程类型（如工程措施类、还是植物措施类）和部分重点地段的具体措施；

（3）根据水土流失量的变化过程，提出防治工程（特别是临时防护措施）的实施进度要求；

（4）根据水土流失强度和总量的预测结果，明确监测的重点时段、重点区段；并附水土流失预测强度分布与时段图。

第八节　  水土流失预测中需要注意的问题

一个好的水土保持方案，必然是以对项目施工过程和运行期间水土流失及其危害的较为科学合理的预测分析为基础。可见水土流失预测的重要性。但为了做好水土流失预测，不仅需要按照上述要点认真操作外，还需注意以下事项:

一、预测范围应与项目建设区一致

水土流失预测范围的合理确定，对于做好水土流失预测来说，是一件十分重要的事。2004年以前的水土流失预测面积大多按防治责任范围的大小来确定。但后来专家和编制人员取得了共识，都认为预测范围不应包括直接影响区。其主要理由是:认为直接影响区土地所有权和使用权都不归建设单位所有，而且在直接影响区里也无法布设防护措施，无疑也失去了水土流失预测的意义。再加上直接影响区与建设区相比，其可能造成的新增水土流失量并不大。因此，从那时候开始，水土流失预测范围就按建设区的大小来确定。

但是，至今还有个别水土保持方案的预测区域并非限于工程建设期间的扰动范围，或者预测单元在施工准备期和施工期的面积还发生了变化等等。这是不合理的。因此需强调施工准备期和施工期的项目区水土流失预测的范围应该与建设区保持一致，仅在自然恢复期考虑建构筑物和地表硬化的情形。

二、强度水土流失预测时段的长度应考虑最不利因素

如上所述，由于水土保持方案更侧重于建设期的水土流失预测，而该时期预测结果决定了基建期不同时段水土流失防治措施和监测重点。因此，合理划分预测时段十分重要。

但在实际工作中，部分水土保持方案所确定所预测时段不太合理，如有生产类项目将预测阶段划分为建设期、植被恢复期和运行期的；也有的划分为施工准备期、施工期和运行期的。其实，对于开发建设项目来说，主要开展建设期的水土流失预测。并且，一般将建设期再划分为施工准备期、施工期和自然恢复期。

因为处于可行性阶段的主体设计还没有具体确定各单项工程的具体施工时间，而且产生水土流失的季节也是因工程而异。为此，各单项工程的水土流失预测时段应结合各预测分区单项工程的施工进度安排，结合产生水土流失的季节，按前述的最不利的情况进行预测。

三、应根据水土流失类型选择合适的预测模型

我国地域广大，各地的地形地貌和水土流失类型、特点差异很大，而且水土流失应该包括水蚀、风蚀、重力侵蚀、泥石流等，而且对于北方缺水地区，还应该预测水量的流失及其对水平衡状态影响的预测分析。因此，在开展某项目水土流失预测时，就不能由于水蚀资料较丰富而只重视水蚀，忽视其他侵蚀形式。同时，不同的预测模型都具有各自的适应范围和应用条件，在选取时都需要经过认真的分析论证。

例如，数理模型一般是在一定的假定边界条件下推演出来的，受区域自然条件的影响很大，通常不具有通用性，使用是必须慎重，如美国通用土壤流失方程，降雨侵蚀力是采用30mm雨强计算，而我国黄土高原则与最大l0mm或20mm雨强有关，许多地方不能采用此公式计算。

总之，实际进行某项目水土流失预测时，首先要搞清楚项目区的自然条件、土壤侵蚀主要类型和工程建设期间扰动的形式和强度等与水土流失有关的情况，再全面了解每一个预测模型的适应程度和能够获取资料的具体条件。尽量做到合理选取适用于具体工程水土流失预测的模型。

四、预测单元（分区）要合理

合理确定水土流失预测单元，同样是做好水土流失预测的前提。如前所述，当某一预测单元的面积确定之后，应该是施工准备期和施工期内保持不变，而扰动前、后水土流失量的变化，或者说是开发建设项目新增水土流失量的大小，应该主要体现在单元范围内平均土壤侵蚀模数的差异。只是在自然恢复期考虑建构筑物和地表硬化的情形。

总之，为了科学、客观做好水土流失预测，就应根据工程布局、水土流失防治分区、施工单元和水土流失特点等情况，合理划分水土流失预测单元。

五、预测参数确定要科学

我国的地形地貌复杂多样，差异很大，加之水土流失观测、实验、研究工作及研究方法和代表性等方面的原因，不论是水土流失预测方法的选取，还是预测参数的确定，都具有很大的地域性。若要搞好水土流失量的预测工作，就必须搞好针对项目区的资料收集、实地调查和类似工程监测等工作，并应尽可能地创造条件，开展一些必要的具有针对性的科学试验，做到预测参数确定具有科学性。

六、补报水土保持方案的水土流失预测问题

对于补报水土保持方案，应该如何做好水土流失预测，在《开发建设项目水土保持技术规范》（新国标）中没有具体的规定。但在水利部水土保持监测中心《水土保持方案报告书技术审查要点》（［2002］118号文）中只是指出“补报方案深度:工程项目已开工建设、主体工程设计已达到初步设计深度的，方案可达到初设深度，审查时可适当增加深度要求，但方案审查不能代替设计审查”。

根据近期工作实践，大体可以这样考虑:按编报方案的时间将预测划分为前、后两个阶段进行。由于第一阶段（即工程已经施工阶段）已过，已造成的水土流失危害已无法弥补，因此，第一阶段应以实地调查统计已造成的水土流失及其危害为主，为第二阶段的水土流失预测提供资料；第二阶段（施工期以及自然恢复期），应将第一阶段末的土地利用现状作为第二时段预测的原地貌依据，对大于水土流失背景值或土壤流失容许值的流失量进行预测，预测的内容、方法和步骤同新建项目。

第八章　水土流失防治目标及防治措施体系

第一节　水土流失防治目标

开发建设项目水土流失防治的目标包括两个部分，一是定性指标，依建设项目的不同不便于定量表述的，二是共性的6个量化指标。这两项指标均列入《开发建设项目水土流失防治标准》（新国标）中。下面结合编制方案的需要，作一简要的介绍。

一、开发建设项目水土流失防治的基本要求

开发建设项目的水土流失防治应遵循下列要求:

（1）开发建设项目应严格按照“水土保持设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用”的规定，坚持“预防优先，先拦后弃”的原则，有效控制水土流失。

（2）开发建设项目水土流失防治的基本要求须符合《开发建设项目水土保持技术规范》（新国标）的规定。

（3）对防治责任区范围内的开发建设活动引起的水土流失进行防治，并使各类土地的土壤流失强度下降到该标准规定的流失强度。

（4）对项目建设区内未扰动的、超过土壤容许流失量的地域进行水土流失防治，并使其土壤流失强度符合该标准规定。

（5）在建设过程中，对水土流失状况、环境变化、防治效果等进行监测、监控，以保证水土流失防治达到该标准规定的要求。

二、水土流失防治目标的定性要求

开发建设项目水土流失防治，不仅要将新增的水土流失进行防治，还需结合水土流失重点防治区的划分和治理规划的要求，对项目区原有的水土流失进行治理。过程中的水土流失防治，首先要将水土流失控制在水土流失背景值范围内，再将其恢复到土壤流失容许值，促进水土资源的可持续利用和生态系统的良性发展。这些定性要求主要有:

（1）使项目建设区内原有水土流失得到基本治理。

（2）使项目建设区内新增水土流失得到有效控制，如果造成了直接影响区的水土流失，应该一同进行治理。在方案编制时，应注重分析，提前进行预防。

（3）防治责任范围内的生态得到最大限度的保护，环境得到明显改善。因为国家对水土保持生态环境的日益提高的要求，建设项目不得对项目周边的环境造成不利影响。

（4）水土保持设施安全有效。建设的水土保持设施，要有相应的设防标准，保证其长期稳定地安全运行，并发挥水土保持功能。

三、水土流失防治目标的定量要求

国家关于水土流失防治标准定了6个量化指标，分别是扰动土地整治率、水土流失总治理度、土壤流失控制比、拦渣率、林草植被恢复率、林草覆盖率。

（一）6个指标的含义

（1）扰动土地整治率，指项目建设区内扰动土地的整治面积占扰动土地总面积的百分比。扰动土地是指开发建设项目在生产建设活动中形成的各类挖损、占压、堆弃用地，均以垂直投影面积计。扰动土地整治面积，指对扰动土地采取各类整治措施的面积，包括永久建筑物面积。不扰动的土地面积不计算在内，如水工程建设过程不扰动的水域面积不统计在内。

（2）水土流失总治理度，指项目建设区内水土流失治理达标面积占水土流失总面积（含未扰动的水土流失面积）的百分比。水土流失面积包括因开发建设项目生产建设活动导致或诱发的水土流失面积；以及在征占地范围内，尚未达到容许流失量的原地貌水土流失的面积。水土流失防治面积是指对水土流失区域采取水土保持措施，并使土壤流失量达到容许流失量以下的面积，以及建立良好排水体系，并不对周边产生冲刷的地面硬化面积和永久建筑物占用地面积。弃土弃渣场地在采取挡护措施并进行土地整治和植被恢复，土壤流失量达到容许流失量后，才能作为防治面积。

（3）土壤流失控制比，指项目建设区内，容许土壤流失量与治理后的土壤流失强度之比。开发建设项目的土壤流失量是指项目区验收或某一监测时段，防治责任范围内的平均土壤流失量。水力侵蚀的容许土壤流失量的指标按SLl90—96《土壤侵蚀分类分级标准，执行；风力侵蚀的容许土壤流失量可参考以下值:沿河、环湖、滨海风沙区为500t/km2·a；风蚀水蚀交错区为1000t/km2·a；北方风沙区为1000t/km2·a～2500t/km2·a，具体数量值可根据原地貌风蚀强度确定；其他侵蚀类型暂不作定量规定。

（4）拦渣率，指项目建设区内采取措施实际拦挡的弃土（石、渣）量与工程弃土（石、渣）总量的百分比。弃土弃渣量是指项目生产建设过程中产生的弃土、弃石、弃渣量，也包括临时弃土弃渣，拦挡指的是有效集中拦挡。

（5）林草植被恢复率，指项目建设区内，林草类植被面积占可恢复林草类植被（在目前经济、技术条件下适宜于恢复植被）面积的百分比。可恢复植被面积是指在当前技术经济条件下，通过分析论证确定的可以采取植物措施的面积，不含国家规定应恢复农耕的面积，以批准的水土保持方案数据为准。

（6）林草覆盖率，指林草类植被面积占项目建设区面积的百分比。林草面积是指开发建设项目防治责任范围内所有人工和天然森林、灌木林和草地的面积。其中森林的郁闭度应达到0.2以上（不含0.2）；灌木林和草地的覆盖度应达到0.4以上（不含0.4）。零星植树可根据不同树种的造林密度折合为面积。

（二）防治标准等级的划分与适用范围

开发建设项目水土流失防治标准的等级可按项目所处水土流失防治区和区域水土保持生态功能重要性划分。

（1）按开发建设项目所处水土流失防治区确定水土流失防治标准执行等级时，应符合下列规定:

①一级标准:依法划定的国家级水土流失重点预防保护区、重点监督区和重点治理区及省级重点预防保护区。

②二级标准:依法划定的省级水土流失重点治理区和重点监督区。

③三级标准:一级标准和二级标准未涉及的其他区域。

（2）按开发建设项目所处地理位置、水系、河道、水资源及水功能、防洪功能等确定水土流失防治标准执行等级时，应符合下列规定:

①一级标准:开发建设项目生产建设活动对国家和省（自治区、直辖市）级人民政府依法确定的重要江河、湖泊的防洪河段、水源保护区、水库周边、生态保护区、景观保护区、经济开发区等直接产生重大水土流失影响，并经水土保持方案论证确认作为一级标准防治的区域。

②二级标准:开发建设项目生产建设活动对国家、省（自治区、辖区市）、地级人民政府依法确定的重要江河、湖泊的防洪河段、水源保护区、水库周边、生态功能保护区、景观保护区、经济开发区等直接产生较大水土流失影响，并经水土保持方案论证确认作为二级标准防治的区域。

③三级标准:一、二级标准未涉及的区域。

（3）按上述两种划分方法确定的防治标准执行等级出现不同时，按下列规定执行:

①当所处区域涉及两个标准等级时，采用高一级标准。

②点型项目应采用同一个标准等级；线型项目应根据上述两条规定分区段确定标准等级。

（三）量化防治指标的具体要求

1.指标要求

开发建设项目水土流失防治指标应分类、分时段确定，其指标值须达到表8-1和表8-2的规定。表中的“＊”值根据工程施工进度确定。

表8-1  建设类项目水土流失防治标准

| 分 组 | 一级标准 |  | 二级标准 |  | 三级标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 时 段 | 施工期 | 试运行期 | 施工期 | 试运行期 | 施工期 | 试运行期 |
| 扰动土地整治率（%） | ＊ | 95 | ＊ | 95 | ＊ | 90 |
| 水土流失总治理度（%） | ＊ | 95 | ＊ | 85 | ＊ | 80 |
| 土壤流失控制比 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.4 |
| 拦渣率（%） | 95 | 95 | 90 | 95 | 85 | 90 |
| 林草植被恢复率（%） | ＊ | 97 | ＊ | 95 | ＊ | 90 |
| 林草覆盖率（%） | ＊ | 25 |  | 20 | ＊ | 15 |

表8-2  建设生产类项目水土流失防治标准

| 分 组 | 一级标准 |  |  | 二级标准 |  |  | 三级标准 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 时 段 | A | B | C | A | B | C | A | B | C |
| 扰动土地整治率（%） | ＊ | 95 | ＞95 |  | 95 | ＞95 | ＊ | 90 | ＞90 |
| 水土流失总治理度（%） | ＊ | 90 | ＞90 | ＊ | 85 | ＞85 | ＊ | 80 | ＞80 |
| 土壤流失控制比 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 |
| 拦渣率（%） | 95 | 98 | 98 | 90 | 95 | 95 | 85 | 95 | 85 |
| 林草植被恢复率（%） | ＊ | 97 | 97 | ＊ | 95 | ＞95 | ＊ | 90 | ＞90 |
| 林草覆盖率（%） | ＊ | 25 | ＞25 | ＊ | 20 | ＞20 | ＊ | 15 | ＞15 |

注:A代表施工期，B代表试运行期，C代表生产运行期

2.相关说明

（1）矿山企业和水工程在计算各项防治指标值时，其露天矿山的采坑面积、井工矿山的塌陷区面积、水工程的水域面积均属于防治责任面积，但不包括在总防治面积内。

（2）开发建设项目水土保持方案编制、施工阶段检查、竣工验收及生产运行管理等，均应符合本标准规定的分类分级分时段防治指标的要求。在竣工验收时，除满足规定的验收指标外，各项水土保持设施质量必须达到国家有关质量技术标准的要求。

（3）表8-1和表8-2中水土流失总治理度（%）、林草植被恢复率（%）、林草覆盖率（%），以多年平均年降水量400mm～600mm的区域为基准，降水量不在此范围时可根据下列原则适当提高或降低:

①300mm以下地区，可根据降水量与有无灌溉条件及当地生产实践经验分析确定；

②300mm～400mm的地区，表中的绝对值可降低3～5；

③600mm～800mm的地区，表中的绝对值宜提高1～2；

④800mm以上地区，表中的绝对值宜提高2以上。

（4）表8-1和表8-2中土壤流失控制比以现状土壤侵蚀强度屑中度侵蚀为主的区域为基准，以其他侵蚀强度为主的区域，可根据下列原则适当提高或降低表中指标的绝对值:

①以轻度侵蚀为主的区域应大于或等于1。

②以中度以上侵蚀为主的区域可降低0.1～0.2，但最小不得低于0.3。

③同一开发建设项目土壤流失控制比，可根据实际需要分区分级确定。

④水力侵蚀的容许土壤流失量的指标按SLl90－96《土壤侵蚀分类分级标准》执行；风力侵蚀的容许土壤流失量可参考以下值:沿河、环湖、滨海风沙区为500t/km2•a:风蚀水蚀交错区为1000t/km2•a:北方风沙区为1000t/km2•a～2500t/km2•a，具体数量值可根据原地貌风蚀强度确定。

（5）表8-1和表8-2中拦渣率指标的绝对值，山区丘陵区的线型工程可减少5。高山峡谷地形复杂地段可减少7。

（6）方案编制时，仅需确定建设期的量化防治指标。量化指标是原则上的笼统要求，是具有普遍约束意义的要求，编制方案时可以根据建设单位的要求在此基础上有所提高。

第二节　水土保持工程界定

主体工程的土建部分设计，主要是基于主体工程的安全、完整等需要。但因其固化了地表及工程表面，在保障主体工程安全的同时，也起到了减少水土流失的作用。另一方面，随着我国经济的迅猛发展，人民生活水平的日益提高，建设单位对周边环境的重视程度也越来越高，在设计中考虑了许多绿化、美化措施，设计理论也日益接近自然，考虑与生态系统的和谐。因为诸如此类的种种原因，编制水土保持方案时，几乎找不到新增的措施，使水土保持方案逐步接近于评价报告。表现在投资估算上，就是新增水土保持投资过少，尤其是防治费用过少，而独立费用等偏多，给施工中的监督检查和水土保持竣工验收留下隐患。这是十分危险的，应该予以纠正。

因水土保持方案是基于生态的，基于环境的要求，是站在国家角度为保障公共利益而提出的设计（不是评价），也是建设单位向政府提出的庄严承诺。如果承诺说建设单位都考虑过了，不需要再新增什么要求，政府就相信么？进一步说，编制水土保持方案时，主体工程设计多处于工程可行性研究阶段，所谓的主体工程设计已经计列的水土保持投资也只是按其他项目的正常要求所做的一种估计，究竟在项目建设区的何部位布设何类措施、需要多少工程量，是水土保持方案需要研究的内容。没有批准的水土保持方案，主体设计是无法回答的。因为，没有完成水土保持方案的报批，就不可能完成主体工程可行性研究报告的报批工作，国家也不可能将其立项。也就是说，水土保持方案的投资批复在先，具有强制效力，是法律设置的行政许可，是主体工程立项的前置条件。而主体工程的设计，在落实这些许可、认可这些投资的基础上，才有可能获得批准。所以，过去一直强调的主体工程设计已经计列的水土保持投资站不住脚，应该将这部分投资纳入水土保持方案，待政府批复后才成为建设依据。

一、水土保持工程界定的原则

1.主导功能原则

以防治水土流失为主要目标的工程，其典型设计、工程量、投资应纳入水土保持方案中。以主体工程设计功能为主、同时具有水土保持功能的工程，其工程量、投资不纳人水土保持方案中，仅对其进行水土保持分析与评价。

2.责任区分原则

对建设过程中的临时征地、临时占地，因施工结束后将归还当地群众或政府，基于水土保持工作具有技术性质的特点，需要将此范围的各项防护措施算作水土保持工程，计入水土保持方案。

3.试验排除原则

对主体设计功能和水土保持功能结合较紧密的工程，可按破坏性试验的原则进行排除。假定没有这些工程，在没有受到土壤侵蚀外营力的同时，主体设计功能仍旧可以发挥的，此类工程即看作以防止土壤侵蚀为主要目标，应该算作水土保持工程，计入水土保持方案.

二、水土保持工程界定的常见做法

1.植物措施均为水土保持工程

根据上述原则，所有植物措施均是基于水土保持功能为主要目标的，应计入水土保持工程，不应只是评价。对永久占地区的生活区、厂前区等，水土保持方案应结合绿化美化的需要，提高植物措施的标准，提出园林绿化的要求，按园林绿化标准来估算水土保持投资，待后续设计时具体落实植物品种的配置。

2.临时防治措施均为水土保持工程

编制水土保持方案时，经常涉及临时防治措施。临时措施在验收时可能不复存在，但对过程中控制水土流失起到关键作用，也不为主体工程所重视，在主体工程设计和监理中连一个单元工程都不算。此类措施均应计入水土保持工程。

3.临时占地区的防护工程均为水土保持工程

料场、渣场、施工生产生活区、材料堆放地等临时占地范围内修建的各类防护措施，均需在水土保持专项验收后将水土流失防治责任从建设单位转移到当地群众或政府，是水土保持专项验收的重要内容，也是判别建设单位落实社会责任的重要依据。此类措施均为水土保持工程，需在水土保持方案中予以明确。

4.各类排水、截水、降水蓄渗工程均为水土保持工程

项目建设区内及其周边，均需设置截水沟如高速公路的天沟、排水沟如大型弃渣场的排洪涵洞，蓄渗工程如城镇及干旱地区修建的水窑，公路路基排水边沟、截水沟、排水沟、渗沟、盲沟、急流槽及路面边缘捧水设施均为水土保持工程。相反，因主体工程占用导致的河道、沟道改移工程，电厂灰场的排水竖井、卧管，以及冷却水的引水、排水工程等，均不能计入水土保持工程，依据试验排除原则，若没有这些工程，主体工程无法正常生产运行。

5.边坡防护工程需进一步区分

各类工程均可能涉及边坡防护工程，但不能都将边坡防护工程列为水土保持工程。

（1）因工程地质原因实施的边坡防护工程，应为确保主体设计功能发挥的必备工程，不能计入水土保持工程，如锚杆、锚索固坡和软基处理工程等。

（2）纯粹的工程护坡如整片的浆砌石护坡、路基挡土墙等不能计入水土保持工程，因其保水保土功能不显著，似乎更是为了边坡稳定而设计。同样，防止滑坡和不良地质处理的抗滑桩、防滑墙以及泥石流防治工程等，均不能计入水土保持工程。相反，边坡较为稳定，对路堤、路堑采用综合护措施如方格网骨架、草皮护坡、浆砌片石方格网、拱型骨架加植物措施等，就应看作水土保持工程，其保持水土及生态功能明显优于纯粹的工程护坡。

（3）主体工程组成部分的防护多不计入水土保持工程。如隧道进出口洞脸的浆砌石护坡，立交桥区的工程护坡等。但是，火电厂灰场的中间隔堤、灰坝坝坡的植物护坡和综合护坡，按上条的原则应该计入水土保持工程。

6.其他情况

江河湖海的防洪堤、防浪堤、抛石护脚等措施，厂区围墙，广场、道路硬化等不能计入水土保持工程。但厂区挡土墙、管道大开挖方式穿越河道及桥涵设置的上下游护坡、施工围堰的拆除，露天矿的外排土场拦挡等均需计入水土保持工程，纳入水土保持方案。

第三节  　水土流失防治措施体系

建设项目的水土流失防治，应控制和减少对原地貌、地表植被、水系的扰动和损毁，保护原地表植被、表土及结皮层，减少占用水、土资源，提高利用效率。对开挖、排弃、堆垫的场地必须采取拦挡、护坡、截排水以及其他整治措施。对弃土（石、渣）应优先考虑综合利用，不能利用的应集中堆放在专门的存放地，并按“先拦后弃”的原则采取拦挡措施，不得在扛河、湖泊、建成水库及河道管理范围内布设弃土（石、渣）场。在施工过程必须有临时防护措施。施工迹地应及时进行土地整治，采取水土保持措施，恢复其利用功能。

一、水土流失防治措施的布局原则

（1）结合工程实际和项目区水土流失现状，因地制宜、因害设防、总体设计、全面布局、科学配置。

①在干旱、半干旱地区以工程、防风固沙等措施为主，辅之以必要的植物措施。

②在半湿润区采用以植物措施、土地整治与工程措施相结合的防治措施。

③在湿润区应注重挡护、坡面排水工程、植被恢复等措施。

（2）减少对原地貌和植被的破坏面积，合理布设弃土（石、渣）场、取料场，弃土（石、渣）应集中堆放。

（3）项目建设过程中应注重生态环境保护，设置临时性防护措施，减少施工过程中造成的人为扰动及产生的废弃土（石、渣）。

（4）注重吸收当地水土保持的成功经验，借鉴国内外先进技术。

（5）树立人与自然和谐相处的理念，尊重自然规律，注重与周边景观相协调。

二、水土流失防治措施的布局要求

（1）在进行措施布设时，应以全局的观点来考虑。

（2）在分区布设防护措施时，既要注重各自分区的水土流失特点及相应的防治措施、防治重点和要求，又要注重各防治分区的关联性、系统性和科学性。

（3）防治水蚀、风蚀的植物措施应有针对性，水蚀风蚀复合区的措施应兼顾两种侵蚀类型的防治。

（4）植物措施应在对立地条件的分析基础上，推荐多树种、多草种，供设计时进一步优化。

（5）应按不同地貌的一级分区分别绘制水土流失防治措施体系框图。

（6）防治措施体系框图主要指水土保持工程的部分，对以主体设计功能为主兼有水土保持功能的工程，只是进行评价，一般不列入框图，如列入时须在框图中注明。

（7）应按各二级分区分工程措施、植物措施和临时防护措施分别计列工程项目。

（8）一般情况下各分区都应有临时防护措施；临时防护措施中不应设计永久或半永久设施，如不应将临时排水沟、沉沙池设计成浆砌片石结构等。

（9）工程量汇总表中的工程项目应与防治措施体系框图、分部工程估算表的项目一致。

（10）水土流失防治措施体系框图中不列方案优化、管理措施等软措施。

三、对所拟定的重要防护工程进行方案比选的要求

防治措施比选的重点地段主要是大型弃渣（土、石）场、取料（土、石）场、高路堑、高填方、大型开挖面等。防治措施比选的内容主要包括防护措施类型、防护效果、投资等。防治措施比选的主要考虑因素为工程安全、水土保持防护效果、施工条件、立地条件、工程投资等。要从水土保持的角度提出有利于水土保持的建议。

四、对水土保持工程施工组织设计的要求

水土保持工程施工组织设计应包括施工组织、施工条件、施工材料来源及施工方法与质量要求等内容。

（一）施工进度安排

（1）遵循“三同时”制度，按照主体工程施工组织设计、建设工期、工艺流程，坚持积极稳妥、留有余地、尽快发挥效益的原则，以水土保持分区措施布设、施工的季节性、施工顺序、措施保证、工程质量和施工安全，分期实施，合理安排，保证水土保持工程施工的组织性、计划性、有序性以及资金、材料和机械设备等资源的有效配置，确保工程按期完成。

（2）分期实施是进度安排的一项重要内容，应与主体工程相协调、相一致，根据工程量组织劳动力，使其相互协调，避免窝工浪费。

（3）先工程措施再植物措施，工程措施一般应安排在非主汛期，大的土方工程宜避开汛期。植物措施应以春季、秋季为主。施工建设中，应按“先拦后弃”的原则，先期安排水土保持措施的实施。结合四季自然特点和工程建设特点及水土流失类型，在适宜的季节进行相应的措施布设，如风蚀区应避开大风季节，水蚀区应避开暴雨洪水危害等。

（4）进度安排应说明主体工程总工期，包括施工准备期、开工时间、完工时间、投产时间、验收时间，建设进度安排以及施工季节的安排等。对于分期建设的项目，还应说明后续项目的立项计划，并附施工进度表。

（二）施工组织

（1）施工布置、施工工艺与时序等。说明与水土保持直接相关主要工序，分段或分部分进行施工的工程及其与主体工程施工时序的关系，应列表说明并附施工进度双线横道图。

（2）详细介绍施工方法。

（3）建设生产用的土、石、砂、砂砾料等建筑材料的数量、来源、综合加工系统，料场的数量、位置、可采量等。

五、不同水土流失类型区的特殊规定

（一）风沙区的建设项目

（1）严格控制施工过程中的扰动范围（特别是施工场地和施工道路），保护地表结皮层。

（2）宜采取砾（片、碎）石覆盖、沙障、草方格、化学固化等措施

（3）植被恢复应考虑土壤、水资源和灌溉条件。

（4）沿河、环湖、滨海平原风沙区应注意土壤盐碱化。

（二）东北黑土区的建设项目

（1）应重视对现有天然林、人工林及草地的全面保护。

（2）清基作业时，应剥离表土并集中堆放，用于植被恢复。

（3）在丘陵沟壑区还应注重坡面径流排导工程。

（三）西北黄土高原区的建设项目

（1）在沟壑区，应对边坡削坡开级，并放缓坡度（45℃以下），应注意沟道防护和控制塬面或梁峁地面径流。

（2）沟道弃渣可与淤地坝建设结合。

（3）注重排水与蓄水设施，防止泥石流等灾害。

（4）因水制宜，降水量在400mm以下地区植被恢复宜以灌草为主，400mm以上（含400mm）地区宜乔灌草结合。

（5）在干旱草原区，应控制施工范围，保护原地貌，减少对草地及地表结皮的破坏，防止土地沙化。

（四）北方土石山区的建设项目

（1）注重表土的保存和综合利用。

（2）弃土（石、渣）场应做好防洪排水、工程拦挡，防止引发泥石流，弃土（石、渣）应平整后用于造地。

（3）注意恢复林草植被，植被恢复确有困难的，根据实际情况可采用人工促进自然修复。

（4）高寒山区应注意保护天然植被，工程措施应考虑冻害影响。

（五）西南土石山区的建设项目

（1）注意表土的剥离与利用，恢复耕地或植被。

（2）弃土（石、渣）场选址、堆放及防护应充分考虑滑坡及泥石流问题。

（3）应加强施工场地、渣料场上部坡面和沟道排水工程，可根据实际情况适当提高防护。

（4）秦岭大别山鄂西山地区应突出植物措施，保护汉江等上游水源区。

（5）川西山地草甸区应控制施工范围，保护表土和草皮，并及时恢复植被；工程措施注意冻害。

（6）注重水系保护和建设，石灰岩地区还要注意地下暗河和溶洞的治理。

（六）南方红壤丘陵区的建设项目

（1）注重坡面水系工程，防止引发崩岗、滑坡等灾害。

（2）保护地表耕作层，加强土地整治，及时恢复农田和排灌系统。

（3）弃土（石、渣）的拦护应注意降雨条件，适当提高设计标准。

（七）青藏高原冻融侵蚀区的建设项目

（1）严格控制扰动面积，特别是控制施工便道。

（2）注意现有植被和地表结皮的保护，需剥离高原草甸（天然草皮）的，应妥善保存，及时移植。

（3）注重与周围景观的协调，土石料场和渣场要远离项目一定距离或避开交通要道的可视范围。

（4）工程建设充分考虑冻土翻浆的影响。

（八）平原和城市的建设项目

（1）注意表土（农田耕作层）保存和利用，取土场宜以宽浅式为主，注重复耕。

（2）应控制地面硬化面积，注重地表径流综合利用。

（3）平原河网区应防止水系紊乱和河道淤积。

（4）植被措施应提高标准，可参照园林设计要求布设。

（5）封闭施工，遮盖运输，土石方及堆料应设置拦挡及覆盖措施，防止造成城市管网的淤积。

（6）弃渣要分类堆放，鼓励结合其他基本建设项目综合利用。

六、对不同类型建设项目的特殊规定

（一）线型建设类工程

（1）穿（跨）越工程的桩基开挖、围堰拆除等施工过程中产生的土石方、泥浆应采取有效防护措施。

（2）陡坡开挖时，应在下坡部位先行设置拦挡设施，并在顶部布设截排水沟。

（3）隧道出渣，宜在较平坦开阔地段或隧道出口布设转运渣场，并进行防护。

（二）点型建设类工程

（1）弃土（石、渣）应集中堆放。

（2）对水利枢纽、水电站工程等，应加强土石方调运管理。弃渣场选址宜布设在大坝以下距河一定范围的区域，不宜布设在水库正常蓄水位以下范围内。施工导流一般不宜采用自溃式围堰。

（3）在城镇及其规划区、开发区、工业园区的项目，应提高防护标准。

（三）点型建设生产类工程

（1）表层剥离熟土层应集中保存，采取防护措施，最终利用。

（2）露天采掘场，应采取截、排水和边坡防护等措施，防止滑坡、塌方和冲刷。

（3）排土（渣、矸石等）场地应事先设置拦挡设施，弃土（石、渣）须有序堆放，并及时采取植物措施。

（4）可能造成环境污染的废弃土（石、渣、废液）等应设置专门的处置场，并相应提高防治标准。

（5）采石场应在开采范围周边布设截排水工程，防止径流冲刷。施工过程中应严格控制开采作业范围，不得对周边造成影响。

（6）排土场、灰场、采掘场等场地应及时复垦或恢复林草植被。

（7）井下开采的项目，应防止疏干水和地下排水对地表土壤水分和植被的影响。采空塌陷区应注重保护水系、保护和恢复土地生产力等措施。

七、水土流失防治措施体系

水土流失防治措施体系包括两个部分，一是对主体设计功能为主、兼有水土保持功能的工程进行评价，对不满足的部分提出相关要求，仅在验收时检查其水土保持功能即可，此部分不列入水土保持方案的设计和投资。二是对界定为水土保持工程的部分，须设置专门的防治措施体系，进行典型设计，估算水土保持投资。

（一）对主体设计推荐方案的措施评价

对主体工程设计推荐方案（经前面水土保持评价也予以认可的推荐方案）的水土保持功能评价应包括以下主要内容:

（1）工程施工布置、交通道路设置、施工工艺及时序等。

（2）取料场分布、位置、储量、开采方式等。

（3）主体工程防护措施的标准、等级、安全稳定性以及构筑型式、建设范围等。

（4）对生态可能有重大影响和严重危害的，总体布置和主体工程设计中不能满足水土保持要求的，应提出要求与建议。

（5）对施工交通、土石方调配、施工时序等应提出水土保持要求和建议。

（二）水土流失防治措施体系

以某风沙区高速公路工程防治措施体系框图为例说明水土流失防治措施体系框图结构组成。具体见图8-1。

图8-1  某高速公路水土流失防治措施体系框图

第四节　水土保持调查与勘测

在项目区概况章节中，谈到了调查与勘测的部分内容。为便于水土保持措施设计，现再作一原则要求。

一、地质、地貌的调查内容与方法

（1）地质调查内容主要包括地质构造、断裂和断层、岩性、地下水、地震烈度、不良地质灾害等与水土保持有关的工程地质情况。

（2）地质调查应采取资料收集和野外调查方式进行。

（3）地貌调查内容主要包括项目区内的地形、地面坡度、沟壑密度、地表物质组成、土地利用类型等。

（4）调查方法应采用地形图调绘（1:5000～1:1万），也可采用航片判读、地形图与实地调查相结合的方法。

（5）实际取样试验建筑物所在地土壤内摩擦角、凝聚力、土壤含水率等。

（6）调查或建筑材料（土、沙、石、砂砾料）的分布等。

二、气象、水文的调查内容与方法

（1）气象调查内容主要包括项目区所处气候带、干旱及湿润气候类型、气温、≥10℃有效积温、蒸发量、多年平均降水量、极值及出现时间、降水年内分配，特别是暴雨情况、无霜期、冻土深度、年平均风速、年大风日数及沙尘天数。

（2）根据建筑物的设计防洪标准调查一定频率（5年、10年、20年、30年、50年一遇）、一定时段（1h、6h、24h）降水量，地表水系，河道不同设计标准对应的洪水位等与工程防护布设和设计标准相关的水文、气象资料。

（3）调查方法以收集和分析资料为主，辅以必要的野外查勘。

（4）气象资料系列长度一般应在30年以上。

（5）调查项目建设区及周边区域水系及河道冲淤情况，地表水、地下水状况，河流泥沙平均含沙量，径流模数，洪水（水位、水量）与建设场地的关系等情况，如有沟道工程应说明不同频率洪峰流量、洪水总量；同时说明植被建设等生态用水的来源和保证率。线性工程的水文特征值可分段论述。

三、土壤、植被的调查内容和方法

（1）土壤调查内容主要包括地带性土壤类型、分布、土层厚度、土壤质地、土壤肥力、土壤的抗侵蚀性和抗冲刷性等。

（2）土壤调查方法应与收集资料、现场调查和取样化验相结合。

（3）植被调查内容主要包括地带性（或非地带性）植被类型，项目区植物种类，乡土树种、草种，植被的垂直及水平分布、生长状况及林草覆盖率等基本情况。

（4）植被类型的调查可采用野外调查或野外调查与航片判读相结合的方法，乡土树种、草种的种类和造林经验等情况采取收集资料和现场调查相结合的方法。

四、水土流失的调查内容和方法

1.调查内容

水土流失调查内容主要包括水土流失类型、面积及强度、现状土壤侵蚀（流失）量或模数、土壤流失容许量、水土流失发生、发展、危害及其造成原因等。

2.调查方法

（1）水土流失类型和面积应采取收集资料并结合现场实地勘察进行。

（2）项目周边地区的土壤侵蚀状况应收集和使用国家最新公布的土壤侵蚀遥感调查成果，项目区的土壤侵蚀状况应以调查、实测为主。

（3）土壤侵蚀（流失）模数宜采用本工程和类比工程实测资料分析确定，采用数学模型法应有当地3年以上实测验证的参数。

（4）水土流失发生、发展、危害及其造成原因以调查和收集资料为主。

（5）扩建工程应调查原工程的水土流失及水土保持情况。

五、水土保持的调查内容和方法

（1）项目区及周边区域水土流失治理现状、主要经验、成功的防治工程类型、设计标准、林草品种和管护经验，项目区水土保持设施，水土流失重点防治区划分成果，同类型开发建设项目水土保持经验等。

（2）项目区内现有水土保持设施的类型、数量、保存状况、防治水土流失的效果等。扩建项目还应详细介绍上一期工程的水土保持情况（包括水土保持开展情况和存在问题）。

（3）主要经验与成果采用资料收集和访问等方法，治理情况应采用实地调查与收集资料相结合的方法。

六、工程调查与勘测的调查内容和方法

（1）主体工程的平面布局、施工组织可采用收集相关资料及设计文件的方法，特别是收集取土场、弃土（石、渣）场等的地形、工程地质等内容。

（2）对100万m3以上的取料场、弃渣场以及其他重要的防护工程须收集工程地质勘测资料及地形图（不低于1:1万），并进行必要的补充测量。

（3）项目区人口、人均收入、产业结构；区域的土地类型、利用现状、分布及其面积，基本农田、林地等情况，人均土地及耕地等。

（4）主体工程永久占地调查勘测（各分项工程位置、占地类型、原地表植被情况、面积）。

（5）辅助工程临时占地调查勘测（各分项辅助工程位置、占地类型、原地表植被情况、面积，取料场、弃渣场及其他重要防护工程的地质勘测资料、大比例尺地形图）。

（6）损坏水土保持设施调查勘测。

（7）工程建设可能影响的范围采用资料收集与实地调查相结合的方法。

七、主要工程的施工工艺调查及资料收集

（1）向主体设计单位了解需要采用的施工工艺。

（2）收集各种施工内容的施工规范。

（3）摘录相关的施工工艺内容。

第九章  水土保持工程设计

第一节  水土保持工程类型

一、水土保持工程研究的主要对象

水土保持工程学是运用工程原理，防治山区、丘陵区、风沙区水土流失，保护、改良与合理利用水土资源，以利于充分发挥水土资源的经济效益和社会效益，建立良好生态环境的科学。

水土保持工程研究的主要对象是山丘区及风沙区保护、改良和合理利用水土资源，防治水土流失的工程措施。

开发建设项目水土保持方案编制主要研究的范围有矿业开采、冶炼、工矿企业建设、公路铁路建设、水工程建设、电力建设、通讯、管道敷设、石油天然气开采、国防工程建设、荒地开发、林木采伐及机场、城镇建设等一切可能引发水土流失的开发建设项目。

二、水土流失防治措施

常见的水土流失防治措施可分为工程措施、植物措施和临时防护措施三大类。工程措施又可归结为挡渣（土）墙工程、斜坡防护工程、防渗工程、截排水工程、沉沙池工程、蓄水工程、灌溉工程等；植物措施又可归结为草、灌、攀、乔等；临时防护措施又可归结为挡护工程、排水沉沙工程、苫盖工程等。要特别说明的是临时防护措施大多属于工程措施，只是保存的时间短，工程结束后地面上不再保留该类措施，如临时排水沟，临时沉沙凼、防护栅栏、挡板、土工布、防尘网、施工围堰等。

（一）常见的水土流失防治工程措施

（1）拦挡工程。包括拦渣坝、挡渣墙、拦渣堤、围渣堰，贮灰场、尾矿库、尾沙库、赤泥库等。

（2）斜坡防护工程。包括挡墙工程、护坡工程、坡面固定工程、滑坡防治工程等。

（3）土地整治工程。包括弃土弃渣场整治、坑凹回填与利用、开挖破损面整治、整治后的土地利用等。

（4）防洪排导工程。包括拦洪坝、护岸护滩工程、堤防工程、排洪排水工程、泥石流排导工程、沟床固定与泥石流拦挡工程、清淤清障（施工过程中的淤积物）等。

（5）产流拦蓄工程。包括坡面蓄水工程，径流拦蓄工程，专门用于植被建设的引水、蓄水、灌溉工程等。

（6）固沙工程。包括固沙沙障和平整沙丘等。

（二）常见的水土流失防治植物措施

（1）边坡植被建设工程。

（2）渣面、施工场地植被建设工程。

（3）特殊场地植被建设工程。

（4）堤岸滩绿化工程。

（5）交通道路两侧的绿化工程。

（6）生活区、厂区及其他特殊要求。

（7）草坪。

（8）项目区周边绿化。

（9）具有开发利用价值的植被建设工程（如果园、苗圃等）

（10）专门的防风林带建设、固沙造林、固沙种草工程。

（11）封育治理工程。

（三）常见的水土流失防治临时措施

（1）拦挡措施:彩钢板、编织袋装土、草袋装土、钢支架加编织布等临时拦挡。

（2）排水、沉沙措施:临时排水沟、临时排水管、沉沙池或沉沙凼等。

（3）苫盖措施:塑料薄膜、防尘网、防雨布等临时苫盖。

（4）临时植物防护:撤播草籽等。

第二节  水土保持工程设计的原则和要求

一、水土保持工程设计的一般原则和要求

（1）实事求是、因地制宜。

（2）安全第一、科学论证、准确选型。

（3）就地取材、经济可行。

（4）交通方便、便于施工。

（5）计算公式应用正确、参数选用准确。

（6）按相关规范要求，进行水土保持工程设计

二、水土保持工程的设计理念

（一）树立敢于评价和修正主体设计的理念

过去水土保持方案对主体工程的分析评价多是论证主体工程设计合理性，说明其可行。现在要从保护生态，保护自然景观、水土保持的角度论证主体工程设计不合理性，从主体工程的各个环节、各个方面（如设计方案和组成的比选）查找缺陷，并对主体设计提出有利于水土保持的建议，以达到最大限度地保护生态、控制扰动范围的目的。

（二）改变旧的土石方平衡理念

过去，施工多是以挖作填，半挖半填，就近取弃。这样一来，一是开挖和占压面积大；二是就近取弃，破坏沿线景观；三是利用率和恢复植被率低，随意堆倒，挤占河道。

应在考虑挖填方平衡的基础上，改变就近取弃土方式，注意取土场和弃渣场的联合运用，结合景观的要求使取土场和弃渣场避开可视范围，减少开挖和占压面积，减少裸露面和水土流失，注意表土的回收和利用。

（三）树立保护土壤的理念

形成lcm土壤大约需要300～400年时间。将表层土壤剥离单独堆放并进行防护，为将来施工迹地的恢复提供土源，避免复垦时增加建设区外取土量，也可节约建设资金。如河北省张河湾抽水蓄能电站将120多亩农田的表层土壤剥离后单独堆放保护，可节约保护土壤2万多方，有效保护丁土壤，为今后植被恢复奠定了基础。

（四）树立尽最大可能保护植被的理念

通过方案设计、建设管理、施工组织、监督检查等减少扰动地貌和植被破坏。提高施工道路设计标准，变临时道路为永久性道路，提高施工道路的服务期，避免因道路毁坏另辟蹊径而扩大草甸植被占压面积。如青藏铁路建设单位为保护高原草甸，将剥离后的草皮专门存放并洒水养护，等土方工程完成后再覆盖到裸露面。

（五）树立保持自然地貌的理念

以往修建工程，追求整齐、线形、光滑、美观、壮观，突出人造奇迹。如河道整治、引水渠等工程边坡，建得三面光、直线型，不利于地表、地下水分交换、动植物繁衍，陡滑的坡面不利于乔木、灌木生长和人、水、草相近相亲。在稳定的前提下，开挖面凸凹不平，便于土壤和水分的保持，有利于植物生长，恢复后的景观自然和谐。

（六）强化先拦后弃的理念

就地堆弃，不做拦挡工程，水土流失十分严重。有的单位在设计中违反了“先拦后弃”的原则，对弃土采取先弃后拦的贴坡式防护设计。据调查，不做拦挡的弃土弃渣流失量至少在20%，如堆放在河道内，遇到洪水，流失量更大。

据统计，水土保持方案制度实施后，全国共审批水土保持方案23万个，拦挡弃土弃渣100多亿t，减少水土流失约15亿t。

（七）树立降低挡墙的理念

过去公路和铁路边坡防护的设计思想比较保守，一味追求安全，挡护工程从底砌到顶，结果是工程造价很高，视觉效果很差。设计单位和施工单位从利润的角度考虑，也不希望、不愿意进行优化。随着水土保持方案制度的实施，一些工程开始尝试工程措施和生物措施相结合，乃至大幅度减少工程措施的做法，尽可能放缓边坡，降低拦挡设施的高度，增加植物措施的比重，效果很好。

如成都—南充高速公路坚持植物护坡为主，即改善了景观，又减少了造价，也减少滑坡、泥石流带来的水土流失。再如深圳市根据当地的雨量大、边坡比较稳定、植被恢复快的特点和目前的工作经验基础，开始实施拆除公路原来的浆砌挡护工程，全部实行植物护坡，尽最大可能建设生态走廊，将会对公路护坡措施带来革命性变革。

（八）树立桥、隧、堤结合的理念

以往公路、铁路施工，经过山体地段，往往采取半挖半填的方式，一炮炸下来，消掉一大块，压掉一大片，对植被的毁坏十分严重。水土保持设计的新理念，就是改变单纯从工程经济性和施工方便的角度考虑问题，而是从保护地貌植被、生物链和有利于植被恢复的角度，增加桥、隧的比重，或桥、隧、堤结合，减少开挖面和占压，从而减少水土流失。

（九）强化土方工程与水保工程衔接的理念

现在工程建设是按照工程分类进行发包招标，如按土方、路面、设施、绿化、通讯工程等。一般情况，土方工程搞完，土方施工队伍就撤离了，等工程运行后去验收，发现的问题很难得到彻底的整改。如榆—靖高速公路建设管理局在发包合同中明确，土方施工单位负责取弃土场工程措施建设，施工完先经当地水土保持监督机构检验并出具合格证明后，施工单位方可领取结算款撤离队伍，减少了水土保持设施施工队伍二次进场的工作量和施工难度，保证了植物措施实施的进度，又为建设单位节约了经费，因此，将水土保持的检验工作提前介入到施工过程是必要的。

（十）树立建设集雨工程的理念

过去北方在建设过程中对运行成本考虑比较少，对水资源考虑比较少，常常采用拉水车和铺设管道办法进行浇水，成本太高。因此，在建设工程的同时，一并考虑集雨灌溉设施，利用公路作为集雨面，收集汛期的雨水，在干旱的时候，抽水浇灌林草，是行之有效的好办法。

如榆林—靖边高速公路在公路沿线建了几十个水窖，可大大缓解植物需水矛盾。

三、水土保持工程设计的步骤

第一步，阅读主体资料，了解主体工程建设可能要造成的水土流失方面，分析可能造成水土流失的类型及危害。

第二步，拟定可能选用的水土保持工程类型，多选几个方案，进行方案比选。

第三步，获得设计资料，方式包括收集和实测，主要包括地形图、水文气象（暴雨、输沙量、气温变化和最大冻土深度等）、相关设计参数（土壤内摩擦角、凝聚力、土壤含水率等）、建筑材料调查（土、沙、石、砂砾料的分布）、其他条件调查（交通运输、电力、施工机械、居民点、当地建筑材料的单价等）等。

第四步，针对可能选用的水土保持工程类型，进行计算、分析，并结合构造和施工要求确定水土保持工程设计的几何尺寸。

第五步，根据水土保持工程设计绘制设计图。

第六步，对水土保持工程设计进行现场复核，再修改、完善后，出正式的水土保持工程设计。

四、水土流失防治措施的典型设计

（一）典型设计的主要任务

我们要对新增的防治措施进行典型设计。上述水土保持防护措施当中有很多是主体工程运行必不可少的（例如贮灰场、尾矿库、尾沙库、赤泥库等），有的对主体工程安全运行影响巨大（例如泥石流排导工程、沟床固定与泥石流拦挡工程），因此在主体工程的设计中已有此部分设计:根据设计责任划分的原则，此部分的设计责任在主体设计单位，我们一般不再进行重复设计；但对于有可能造成次生滑坡、泥石流灾害的措施我们应核；还需对沟道中建设的水土流失防治工程进行洪水复核。

（二）水土流失防治措施典型选取的方法

水土流失防治措施典型的选取应主要从以下几个方面考虑:

（1）由于在不同地貌区各类防治措施采取的措施方式有所不同，应针对不同地貌、地质情况、不同材料类型的措施分别选取典型。

（2）对各种措施类型都需要选取典型。

（3）因在此阶段要求考虑所有的工程项目和工程量，因此对不同类型的措施要选取具有代表性的，工程量应稍高于平均值的典型。

（三）水土流失防治措施典型设计的分类

（1）只需进行设计的外形尺寸介绍，无需进行计算

对于植物措施、一般的土地整治和防风固沙工程，只需介绍其设计的外形尺寸，给出典型设计图即可，无需进行尺寸计算和安全稳定计算。

（2）只需进行外观尺寸设计，无需进行安全稳定计算

对于防洪、排水、小型导流工程可只进行外形尺寸的设计，无需进行安全稳定计算。

（3）只需进行安全稳定计算，无需进行外观尺寸设计

对主体设计中具有水土保持功能的工程，主体己设计了其外形尺寸，方案编制时无需再进行外形尺寸设计；对于可能造成次生滑坡、泥石流灾害的护坡或挡渣坝等挡护措施，应进行稳定安全校核，以避免次生滑坡、泥石流灾害的发生:还需对沟道中建设的拦渣坝进行设计洪水标准校核。

（4）既需进行外观尺寸设计又需进行安全稳定计算

对于本方案新增的挡护措施，既需要进行外观尺寸设计又需进行安全稳定计算。

（四）水土流失防治措施典型设计的具体要求

（1）说明各种典型设计采用的设计标准。

（2）给出各种典型外形尺寸确定的依据和相关内容。

（3）给出各种措施典型稳定、安全校核的相关内容。

（4）所给的典型设计必须满足施工的要求。

（5）给出各种措施典型的平面位置图。

（6）给出典型措施设计的平面图和剖面图。

（7）典型设计的各相关尺寸要标注完整。

（8）典型设计所有相关工程量计算齐全，核算准确。

（9）计算出典型设计工程量的单位指标。

第三节  水土流失防治措施典型的选取案例

开发建设项目水土保持方案编制阶段其设计深度相当于主体设计的可行性研究阶段深度，根据设计规范的规定此阶段必须做好各种不同类型措施的典型设计。通过典型设计以计算出工程量的单位指标，并通过单位指标估算出同类工程的工程量和估算投资。

案例:某高速公路推荐线路全长70.60km，隧道及路堑开挖施工中弃渣较多，设有弃渣场8处，弃渣量为97.71万m3。全线的弃渣场见表9-l，要求选择防治措施的典型。

表9-1  某高速公路弃渣情况一览表

| 编号 | 弃土区段 | 桩号 | 弃土量 （m3） | 占地面积 （公顷） | 挡渣墙（坝） （m） |  | 容量 （万m3） | 集水 面积 （km2） | 渣插 类型 | 地质 情况 | 土地 情况 | 道路 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 最大高 | 总长 |  |  |  |  |  |  |
| B1 | K5＋000 ～ K8＋000 | K7＋400 右400m | 11554 | 0.37 | 3.5 | 300 | 1.20 | 0.045 | 坡面 | 土 | 荒坡 | 已有 |
| B2 | K25＋000 ～ K28＋000 | K25＋850 右400m | 25418 | 0.56 | 5.0 | 160 | 2.70 | 0.006 | 沟道 | 土 | 荒沟 | 已有 |
| B3 | K45＋000 ～ K50＋380 | K48＋600 左400m | 281242 | 7.85 | 4.0 | 270 | 30.00 | .180 | 坡面 | 风化石 | 荒坡 | 340m |
| B4 | K50＋380 ～ K53＋000 | K52＋000 右200m | 302116 | 4.43 | 7.0 | 110 | 32.00 | 0.200 | 沟道 | 风化石 | 荒沟 | 200m |
| B5 | K53＋000 ～ K57＋400 | K53＋400 右200m | 89166 | 1.87 | 5.0 | 150 | 9.00 | 0.014 | 沟道 | 土 | 荒沟 | 200m |
| B6 | K57＋400 ～ K67＋000 | K64＋500 左500m | 78390 | 2.28 | 3.5 | 320 | 8.00 | 0.010 | 坡面 | 土 | 荒坡 | 150m |
| B7 | K67＋000 ～ K68＋350 | K68＋150 左200m | 161107 | 1.68 | 10.0 | 80 | 16.50 | 0.012 | 沟道 | 风化石 | 荒沟 | 80m |
| B8 | K68＋350 ～ K69＋000 | K69＋000 右50m | 28073 | 0.55 | 5.5 | 140 | 3.00 | 0.006 | 沟道 | 土 | 荒沟 | 已有 |
|  | 合计 |  | 977066 | 19.59 |  |  | 102.4 |  |  |  |  |  |

从弃渣场的水土流失防治措施来看，工程措施有挡渣墙（坝）、截排水设施、土地整治、运渣道路建设等项目；植物措施有恢复林草地等项目临时；防护措施有表土剥离、临时挡护等项目。

从表中可看到这8个弃渣场，既有坡面形的又有沟道形的，既有土坡、土沟又有石坡、石沟，因其挡渣墙（坝）高度、长度相差较大，截排水设施（特别是消能设施）相差较大，因此应对其分别进行选取。选取情况如下:

（1）从坡面形的3个弃渣场来看，在风化岩上的挡渣墙（3＃弃渣场）和在土地上的挡渣墙（1＃和6＃弃渣场）应分别选取典型；在风化岩上的挡渣墙可采用浆砌石重力式挡渣墙，在土地上的挡渣墙既可采用浆砌石重力式挡渣墙，也可采用土的拦渣坝。可选取3＃和6＃弃渣场作为挡渣墙（坝）的计算典型。

（2）从坡面形的3个弃渣场来看，3斡弃渣场的集水面积最大为0.18km2，可选取其作为截排水设计的计算典型。

（3）从沟道形的5个弃渣场来看，在风化岩上的挡渣墙（4＃和7＃弃渣场）和在土地上的挡渣墙（2＃、5＃和8＃弃渣场）应分别选取典型；在风化岩上的挡渣墙因其高为7m和l0m，可采用浆砌石衡重式挡渣墙或砼悬臂式、扶壁式挡渣墙，在土地上的挡渣坝宜采用土的拦渣坝。若4＃和7＃弃渣场的挡渣墙采用的结构形式相同，可选取7＃弃渣场作为挡渣墙的计算典型；选取8＃弃渣场作为挡渣坝的计算典型。

（4）从沟道形的5个弃渣场来看，4＃弃渣场的集水面积最大为0.20km2，可选取其作为周边截排水设计的计算典型。

（5）从沟道形的5个弃渣场来看，4＃弃渣场的堆渣容积和占地面积最大，可选取其作为沟内排水设计的计算典型。

（6）从坡面形的3个弃渣场来看，在土地上的6＃弃渣场占地面积最大，其表土剥离也最多，可选取其为坡面形临时防护措施的典型。

（7）从沟道形的5个弃渣场来看，在土地上的5＃弃渣场占地面积最大，其表土剥离也最多，可选取其为沟道形临时防护措施的典型。

（8）对以弃土为主的弃渣场和以弃渣为主的弃渣场分别选取典型进行植物措施的布设。

（9）因运渣道路采用的标准相同，可直接进行典型的防治措施布设。

第四节  挡土（渣）墙

一、挡土（渣）墙设计的一般规定

（一）挡土（渣）墙设计要求

1.墙址及走向选择的规定

（1）沿弃土、弃石、弃渣坡脚或相对较高的坡面上布置挡渣墙，有效降低挡渣墙的高度。地基应为新鲜不易风化的岩石或密实土层。

（2）挡渣墙沿线地基土层中的含水量和密度应均匀单一，避免地基不均匀沉陷引起地基和墙体断裂等形式的变形。

（3）挡渣墙的长度应尽量与水流方向一致，避免截断沟谷和水流。若无法避免则应修建排水建筑物。

（4）挡渣墙线应尽量顺直，转折处采用平滑曲线连接。

2.渣体及上方与周边来水处理

（1）当挡渣墙及渣体上游集流面积较小，坡面径流或洪水对渣体及挡渣墙冲刷较轻时，可采取排洪渠、暗管、导洪堤等排洪工程将洪水排泄至挡渣墙下游。

（2）排洪渠、暗管、涵洞、导洪堤等排洪工程设计与施工技术要求参照《开发建设项目水土保持技术规范》附录C确定。

（3）当挡渣墙及渣体上游集流面积较大，坡面径流或洪水对渣体及挡渣墙造成较大冲刷时，应采取引洪渠、拦洪坝等蓄洪引洪工程，将洪水排泄至挡渣墙下游或拦蓄在坝内有控制地下泄。引洪渠、拦洪坝等工程设计与施工技术要求参照《开发建设项目水土保持技术规范》附录C确定。

（二）墙型选择

1.总体要求

挡渣墙按结构形式分为重力式、悬臂式和扶臂式三种型式。根据拦渣数量、渣体岩性、地形地质条件、建筑材料等因素选择确定墙型。选择墙型应在防止水土流失、保证墙体安全的基础上，按照经济、可靠、合理、美观的原则，进行多种设计方案分析比较，选择确定最佳墙型。

2.重力式挡渣墙

重力式挡渣墙用浆砌块石砌筑或混凝土浇筑而成，依靠自重与基底摩擦力维持墙身的稳定。适用于墙高小于5m，地基土质较好的情况。重力式挡渣墙构造由墙背、墙面、墙顶、护拦等组成。

1）墙背。重力式挡渣墙墙背有仰斜式、垂直式、俯斜式、凸形折线、衡重式等形式（图9-1）。仰斜式墙背通体与渣体边坡贴合，所受土压力小，开挖回填量较小，故墙身断面面积小。但在设计与施工中应注意仰斜墙背的坡度不得缓于1:0.3，以便于施工。在地面横坡陡峻，俯斜式挡渣墙墙背所受的土压力较大时，俯斜式挡渣墙采用陡直墙面，以减小墙高，俯斜墙背可砌筑成台阶形，从而增加墙背与渣体间的摩擦力。垂直墙背介于两者之间。凸形折线墙背是仰斜式挡渣墙上部墙背改为俯斜形，以减小上部断面尺寸，多用于较长斜坡坡脚地段的陡坎处，如路堑。衡重式挡渣墙上下墙之间设置衡重台，采用陡直的墙面，适用于山区地形陡峻处的边坡，上墙俯斜墙背的坡度l:0.25～1:0.45，下墙仰斜墙背坡度1:0.25，上下墙高之比采用2:3。

图9-1  重力式挡渣墙墙背类型

2）墙面。一般墙面均为平面，其坡度与墙背协调一致，墙面坡度直接影响挡渣墙的高度，因此，在地面横坡较陡时墙面坡度一般为1:0.05～1:0.2，矮墙采用陡直墙面，地面平缓时一般采用1:0.2～1:0.35。

3）墙顶。浆砌块石挡墙墙顶宽不小于0.5m，另需砌筑厚度≥0.4m的顶帽，若不砌筑顶帽，墙顶应以大块石砌筑，并用砂浆勾缝。

4）护栏。在交通要道、地势陡峻地段的挡渣墙应设置护栏。

3.悬臂式挡渣墙

当墙高超过5m，地基土质较差，当地石料缺乏，在堆渣体下游有重要工程时，采用悬臂式钢筋混凝土挡渣墙。悬臂式挡渣墙由立壁、底板组成，具有3个悬壁即立壁、趾板和踵板（图9-2）。其特点是:主要依靠踵板上的填土重量维持结构稳定性，墙身断面面积小，自重轻，节省材料，适用于墙身较高的情况。

4.扶壁式挡渣墙

适用于防护要求高，墙高大于10m情况。扶壁式挡渣墙的主体是悬壁式挡渣墙，沿墙长度方向每隔0.8m～1.0m布置一与墙高等高的扶壁，以保持挡渣墙的整体性，增加挡渣量。墙体为钢筋混凝土结构（图9-3）。扶壁式挡渣墙在维持结构稳定、断面面积等方面与悬臂式挡渣墙基本相似。

图9-2  悬臂式挡渣墙                     图9-3  悬壁式挡渣墙

二、土压力计算

（一）土压力选用

在实际工作中，经常会遇到各种形式的挡土结构物设计，这些挡土结构物称之为挡土墙。

由于挡土墙的阻挡，迫使墙后填土保持稳定，而填土对挡土墙的墙背产生一种压力，该压力我们称之为土压力。根据墙身的位移以及墙后填土所处的应力状态，土压力可分为静止土压力、主动土压力、被动土压力三种。

静止土压力:若挡土墙静止不动，墙后填土将处于弹性平衡状态，此时墙背土压力叫静止土压力。

主动土压力:当挡土墙向前发生移动，使墙后填土的应力达到主动极限平衡状态时，作用于墙背上的土压力叫主动土压力。

被动土压力:当挡土墙向后发生移动，使墙后填土的应力达到主动极限平衡状态时，作用于墙背上的土压力叫被动土压力。

在实际工作中，挡土墙上的土压力很少按静止土压力计算。这是由于完全静止或不变形的挡土墙在实际上并不存在。根据试验研究，当挡土墙向前移动的位移量达到墙高的1‰～3‰时，墙后填土即可达到主动极限平衡状态。对于这样的位移量，在实际工作中是可能产生的，因此，对于挡土墙的土压力一般均应按主动土压力计算。而被动极限平衡状态的到达，一般要在墙向填土方向的位移量达到墙高的2%～5%左右才能出现，这样大的位移量在实际工程中是不可能也不允许出现的，因此，挡土墙上的土压力一般不按被动土压力计算。

（二）朗肯土压力理论

（1）朗肯土压力理论是以半无限弹性体内的应力状态并结合极限平衡条件来推导土压力计算公式的。

（2）假设条件:墙背垂直而且光滑，填土表面水平并延伸至无穷远。

（3）主动土压力计算公式。

①无粘性土的主动土压力。

（9－3）

式中:主动土压力系数；

——填土容重；

——墙高；

——土的内摩擦角。

②粘性土的主动土压力。

（9－2）

式中:

——土的凝聚力

（三）库伦土压力理论

（1）假定条件:墙背与填土之间有摩擦力，并且墙背与填土表面均可以是任意倾斜的平面。

（2）主动土压力计算公式:

（9－3）

式中:Ka——主动土压力系数，

Ka是ε、α、φ、φ0的函数，一般情况下可查表获得。

ε——墙背面与竖直面的倾角

α——填土面与竖直面的倾角

φ——填土的内摩擦角

φ0——墙背面与填土之间的摩擦角，可参考下列数据

仰斜的混凝土墙或砌体墙背:

竖直的混凝土墙或砌体墙背:

阶梯形墙背:

俯斜的混凝土墙或砌体墙背:。

三、挡土墙设计

（一）挡土墙设计要求

（1）抗滑稳定系数Kc≥1.3；

（2）抗倾覆稳定系数K0≥1.5；

（3）偏心距e，土质地基e≤B/6；岩石地基e≤B/4。

（二）挡土墙断面的试算轮廓尺寸

挡土墙断面的设计轮廓尺寸见图9-4。

图9-4  挡土墙断面的轮廓与尺寸

（三）稳定计算

1．抗滑稳定系数Kc

（9－4）

式中:——墙体自重；

——主动土压力的垂直分力；

——主动土压力的水平分力；

——地基摩擦系数。

2．抗倾覆氇定系数K 0

（9－5）

式中:——W的力臂；

——主动土压力的垂直分力的力臂；

——主动土压力的水平分力的力臂。

（四）基底合力的偏心距和地基承载力计算

1.地基合力的偏心距e

（9－6）

2.地基承载力计算

当e≤B/6时，地基应力

（五）基础处理及其他

1.基础埋置深度

根据地质条件确定基础埋置深度，一般应在冻土层深度以下，且不小于0.25m。当地质条件复杂时，通过挖探或钻探确定基础埋置深度。埋置最小深度见表9-2。

表9-2  重力式挡渣墙基础最小埋置深度

| 地层类别 | 埋人深度（m） | 距斜坡地面水平距离（m） |
| --- | --- | --- |
| 较完整的硬质岩层 | 0.25 | 0.25～0.5 |
| 一般硬质岩层 | 0.6 | 0.6～1.5 |
| 软质岩层 | 1.0 | 1.0～2.0 |
| 土层 | ≥1.0 | 1.5～2.5 |

2.伸缩沉陷缝

根据地形地质条件、气候条件、墙高及断面尺寸等，设置伸缩缝和沉陷缝，防止因地基不均匀沉陷和温度变化引起墙体裂缝。设计和施工时，一般将二者合并设置，沿墙线方向每隔l0m～15m设置一道缝宽2cm～3cm的伸缩沉陷缝，缝内填塞沥青麻絮、沥青木板、胶泥或其他止水材料。

3.清基

施工过程中必须将基础范围内风化严重的岩石、杂草、树根、表层腐殖土、淤泥等杂物清除。基底应开挖成1%～2%的倒坡，以增加基底摩擦力。

4.墙后排水

当墙后水位较高时，为将渣体中出露的地下水以及由降水形成的渗透水流及时排除，有效降低墙后水位，减小墙身水压力，增加墙体稳定性，应设置排水孔等排水设施。排水孔径5cm～l0cm，间距2m～3m，排水孔出口应高于墙前水位。排水孔的设计参照《挡土墙设计规范》确定。

第五节　　沟道排洪设施的设计

开发建设项目多在沟道设置贮灰场、尾矿库、尾沙库、赤泥库、取土场和弃渣场等。这些设施的建设必将影响原沟道的行洪排水，为减少这些设施对行洪的影响必须考虑沟道排洪

一、防洪标准

由于排洪设施是主体工程中不可缺少的部分，应由主体设计完成，但由于其一旦出现问题可能对下游造成较大危害，故必须对其防洪标准进行复核。

（1）项目及工矿企业的拦渣坝（尾矿库），应根据库容或坝高的规模分为5个等级，各等级的防洪标准参照国家标准GB 50201－94《防洪标准》中的规定选择确定。

（2）当所设计的拦渣坝（尾矿库）一旦失事，将会对下游的城镇、工矿企业、交通运输等设施造成严重危害，或有害物质会大量扩散时，应比规定确定的防洪标准提高一等或二等。对于特别重要的拦渣坝（尾矿库），除采用I等的最高防洪标准外，还应采取专门的防护措施。尾矿坝或尾矿库的等级和防洪标准见表9-3。

表9-3  尾矿坝或尾矿库的等级和防洪标准

| 等 级 | 工程规模 |  | 防洪标准［重现期（年）］ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 亿m3 | 坝高（m） | 设计 | 校核 |
| Ⅰ | 具备提高等级条件的Ⅱ、Ⅲ等工程 |  |  | 2000 1000 |
| Ⅱ | ≥1 | ≥100 | 200～100 | 1000～500 |
| Ⅲ | 1～0.1 | 100～60 | 100～50 | 500～200 |
| Ⅳ | 0.1～0.0l | 60～30 | 50～30 | 200～100 |
| V | ≤0.01 | ≤30 | 30～20 | 100450 |

注:引自《防洪标准》（GB 50201－94）

二、上游及周边来水处理

（1）拦渣坝上游洪水较小时，设置导洪堤或排洪渠，将区间洪水排泄至拦渣坝的溢洪道或泄洪洞进口，将洪水排泄至下游。

（2）拦渣坝上游有较大洪水时，须在拦渣坝的上游修建拦洪坝，在此情况下拦渣坝溢洪道、泄洪洞的泄洪流量，由拦洪坝下泄流量与两坝之间的区间洪水流量组合调节确定。

（3）拦渣坝上游来洪量较大且五条件修建拦洪坝时，须修建防洪拦渣坝，该坝同时具有拦渣和防洪双重作用。须经过技术经济分析之后，择优确定可靠、经济、合理的设计和施工方案。

三、排洪、排水、蓄水系统

（1）将上游来洪及库内澄清水通过排洪、排水系统排出。一般由排水井（塔）、排水管、消力池、溢洪道、截（排）洪沟、谷坊、拦水坝、蓄水池及坡面水土流失治理工程等构筑物组成。

（2）排水系统进水建筑物的布置，应保证在运用期排水尾矿（沙）水澄清及排泄要求。

（3）排水建筑物的形式。排水井的形式有窗口式、井圈叠装式、框架挡板式、浆砌块石式。排洪量较小的采用前两种形式，排洪量较大时采用后两种形式。常用排水管形式有圆形、拱形、矩形。当地形地质条件良好，结合水处理与水循环利用等，开挖泄水洞。

四、水土流失防治中关于沟道排洪设施设计的主要任务

（1）复核设计标准时的洪水流量和洪水总量。

（2）校核排洪设施的过流能力。

①不考虑截排水沟时，直接复核排洪设施的过水能力。

②考虑符合排洪标准的截排水沟时，可直接对排水沟的过流能力进行复核。

③考虑截排水沟但其标准远低于规定的排洪标准时，可不设计节排水沟的作用直接复核排洪设施的过水能力。

五、撑洪涵洞的结构类型

根据建筑材料和断面形式将排洪涵洞分为:浆砌石拱形涵洞、钢筋混凝土箱形涵洞、钢筋混凝土盖板涵洞3种类型。

l.浆砌石拱形涵洞

其底板和侧墙用浆砌块石砌筑，顶拱用浆砌粗料石砌筑。当拱上垂直荷载较大时，采用矢跨比为1/2的半圆拱；当拱上荷载较小时，采用矢跨比小于1/2的圆弧拱。

2.钢筋混凝土箱形涵洞

其顶板、底板及侧墙是钢筋混凝土整体框形结构，适合布置在项目区内地质条件复杂的地段，排除坡面和地表径流。

3.钢筋混凝土盖板涵洞

涵洞边墙和底板由浆砌块石砌筑，顶部用预制的钢筋混凝土板覆盖。

六、排水排洪系统水力计算

根据库坝防洪标准及建筑物的等级，参照SL 44－1993《水利工程设计洪水计算规范》和其他有关规范和手册，分析计算库坝设计及校核洪水总量、洪峰流量，并确定管道中水流流态（自由式泄流、半有压流、有压流），然后参考SL－1995《水利工程水利计算规范》及其他有关专业手册计算；对截排水沟可按明渠均匀流校核。

第六节　　拦渣堤与拦渣坝设计

拦渣堤是指修建于沟岸或河岸的，用于拦挡建设项目基建与生产过程中排放的固体废弃物的建筑物，由于拦渣堤一般同时兼有拦渣与防洪两种功能，堤内拦渣，堤外防洪，故拦渣堤可行性研究和初步设计的关键是选线、基础和防洪标准，对于下游有重要设施的拦渣堤，应充分论证分析，提高防洪标准和稳定系数。

一、拦渣堤

（一）拦渣堤的类型

根据拦渣堤修筑的位置不同，主要有以下两种:

（1）沟岸拦渣堤:弃土、弃石、弃渣堆放于沟道岸边的，其建筑物防洪要求相对较低。

（2）河岸拦渣堤:弃土、弃石、弃渣堆放于河滩及河岸的，其建筑物防洪要求相对较高。

（二）拦渣堤的设计

1.防洪标准

拦渣堤与拦洪坝一般可根据乡村防护区的等级确定防洪标准。见表9-4。

表9-4  乡村防护区的等级和防洪标准

| 等级 | 防护区人口（万人） | 防护区耕地（万亩） | 防洪标准［重现期（年）］ |
| --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ | ≥150 | ≥300 | 100～50 |
| Ⅱ | 150～50 | 300 100 | 50～30 |
| Ⅲ | 50～20 | 100～30 | 30～20 |
| Ⅳ | ≤20 | ≤30 | 20～10 |

注:引自《防洪标准》（GB 50201－94）

对某些开发建设项目，可根据本身的重要性，另定较高的标准，使项目的防洪标准与主体工程的防洪标准相适应。

2.建筑材料

拦渣堤与拦洪坝按建筑材料分为土坝、堆石坝、浆砌石坝和混凝土坝等，其中以土坝最为普遍。

3.堤顶高程的确定

堤顶高程须同时满足防洪与拦渣的双重要求，即选取两者最大值。防洪堤高根据设计洪水、风浪爬高、安全超高、拦渣量综合确定。按拦渣要求确定堤高的步骤如下:

（1）根据项目基建施工与生产运行中弃土、弃石、弃渣的数量，确定在设计时段内拦渣堤的拦渣总量。

（2）由堆渣总量和堤防长度计算确定堆渣高程，再加上预留的覆土厚度和爬高即为堤顶高程。

4.拦渣（防洪）堤的断面设计

根据拟建拦渣堤区段内的地形、地质、水文、筑堤材料、施工、堆渣量、堆渣岩性等因素，选择确定拦渣堤的断面型式及尺寸。先参照已建防洪堤的结构及尺寸拟定设计断面，结合构造要求，经稳定分析和技术经济比较后，确定安全、可靠、经济、合理、美观的断面型式和尺寸。

5.其他的构造要求

（1）对堤基范围内的地形地质、水文地质条件进行详细的勘察，将风化岩石、软弱夹层、淤泥、腐植土等加以清理。

（2）对于土堤须布置防渗体，减少渗流，防止产生管涌和流土等渗透变形，保证土堤的

（3）各类不良地基处理设计参照有关规范和手册。

（三）稳定性分析

按照《堤防工程设计规范》附录F，拦渣堤稳定性分析主要包括以下几方面:

1.抗滑、抗倾覆、地基承载力稳定性分析

其安全系数分别采用1.3、1.5、1.2。在实际应用中，特别对于一些重要的挡渣墙还应采用瑞典圆弧法、泰勒圆表法、条分法等多种稳定分析方法，进行综合比较确定挡渣墙稳定安全系数。

（1）瑞典圆弧滑动计算法。

瑞典圆弧滑动计算法如图9-5所示。

图9-5  圆弧滑动法计算

土堤堤坡稳定计算方法由于对土体搞剪强度计算方法的不同，分为总应力方法和有效应力。

①总应力法

a.施工期抗滑稳定安全系数可按下式计算:

（9－7）

b.水位降落期抗滑稳定安全系数可按下式计算:

（9－8）

②有效应力法。

稳定渗流期抗滑稳定安全系数可按下式计算:

（9－9）

式中:——条块宽度，m；

——条块重力，

——在堤坡外水位以上的条块重力，kN；

——在堤坡外水位以下的条块重力，kN；

——堤坡外水位高出条块地面中点的距离，m；

——稳定渗流期堤身或堤基中的孔隙压力，kPa；

——水位降落前堤身中的孔隙压力，kPa；

——条块的重力线与通过此条块底面中点的半径之间的夹角（度）；

——水的容重，kN/m3；

，，，——土的抗剪强度指标，kN/m3，度，按表F规定确定。

（2）改良圆弧滑动计算法。

改良圆弧滑动计算法如图9-6所示。

图9-6  改良圆弧滑动法计算

改良圆弧滑动计算坝坡安全系数可用下式:

（9－10）

式中:——土体BBCC＇的有效重量，kN；

——软弱土层的凝聚力及内摩擦角，度；

——滑动力，kN；

——抗滑力，kN。

（1）土的抗剪强度指标可用三周剪刀仪测定，亦可用直剪仪测定。采用的试验方法和强度指标如表9-5，抗滑稳定计算时，可根据各种运用情况选用。

表9-5  土的抗剪试验方法和强度指标

| 堤的工作状态 | 计算方法 | 使用仪器 | 试验方法 | 强度指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 总应力 | 直剪仪 | 快剪 |  |
|  |  | 三轴仪 | 不排水剪 |  |
| 稳定渗流期 | 有效应力法 | 直剪仪 | 慢剪 |  |
|  |  | 三轴仪 | 团结排水剪 |  |
| 水位降落期 | 总应力法 | 直剪仪 | 固结快剪 |  |
|  |  | 三轴仪 | 固结不排水剪 |  |

当堤基为饱和性粘土，并以较快的速度填筑堤身时，可采用快剪或不排水剪的现场十字板强度指标。

（2）拦渣坝结合防洪墙（堤）的抗滑稳定安全系数应按下式计算:

（9－11）

式中:——抗滑安全稳定系数；

——作用于墙体上的全部垂直力的总合，kN；

——作用于墙体上的全部水平力的总合，kN；

——地板与堤基之间的摩擦系数。

（3）拦渣堤结合防洪墙（堤）的抗倾稳定性应按下式计算；

（9－12）

式中:K0——抗倾稳定安全系数；

∑Mv——抗倾覆力矩，kN•m；

∑MH——倾覆力矩，kN•m；

（4）拦渣堤结合防洪墙（堤）基底压应力应按下式计算:

（9－13）

式中:——基底的最大和最小压应力，kPa；

——垂直荷载，kN；

——底板面积，m2；

——荷载对底板形心轴的力矩，kN•m；

——底板的截面系数，m3。

（四）拦渣堤结合防洪墙（堤）的安全加高及安全系数

（1）拦渣堤结合防洪墙（堤）的工程的安全加高。

堤顶超高计算公式:

（9－14）

式中:——堤顶超高，m；

——设计风壅增高度，m；

——安全加高，m（据堤防工程设计规范取A＝0.5）；

——风浪爬高，m。

防洪墙（堤）工程的安全加高，根据工程的级别，依据《开发建设项目水土保持技术规范》执行，见表9-6。

表9-6  防洪堤的安全加高

| 防洪堤级别 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全加高（m） | 1.0 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.5 |

（2）稳定要求。

土坝的抗滑稳定安全系数，依据《开发建设项目水土保持技术规范》中规定的数值执行，

见表9-7。

表9-7  土堤的抗滑安全系数

| 防洪堤工程的级别 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 运用条件 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 设计条件 | 1.30 | 1.25 | 1.20 | 1.15 | 1.10 |
| 地震条件 | 1.10 | 1.05 | 1.00 | － | － |

（五）土质拦渣堤结合防洪墙（堤）的防渗体

（1）防渗体的位置应使堤身浸润线和背水坡渗流逸出比降下降到允许范围之内，并满足结构与施工要求。

（2）防渗体主要有斜墙心墙等形式。堤身其他防渗设施的必要性及形式，应根据渗流计算及技术经济比较选定。

（3）土质防渗体断面自上而下逐渐加厚。其顶部最小水平宽度不小于lm，如为机械施工，可依其要求确定。底部厚度斜墙不小于设计水头的1/5，心墙不小于设计水头的1/4，防渗体的顶部在设计水位以上的最小超高为0.5m。防渗体的顶部和斜墙临水面应设置保护层。

（4）填筑土料的透水性不相同时，应将抗渗性好的土料填筑于临水面一侧。

二、拦渣坝

在沟道中堆置弃土、弃石、弃渣、尾矿时，必须修建拦渣坝（尾矿库）。

（一）拦渣坝（尾矿库）的设计要求

l.坝址选择应考虑的因素

（1）坝址应位于渣源附近，其上游流域面积不宜过大。

（2）坝址地形要口小肚大，沟道平缓，工程量小，库容大。

（3）坝址要选择岔沟，沟道平直和跌水的上方，坝端不能有集流洼地或冲沟。

（4）坝址附近有良好的筑坝材料，便于采运和施工。

（5）坝基为新鲜岩石或紧密的土基，无断层破碎带，无地下水出露。

（6）两岸岸坡不能有疏松的坍塌和陷穴、泉眼等隐患。

（7）两岸地质地貌条件适合布置溢洪道、放水设施和施工场地。

（8）排废距离近，库区淹没损失小，废弃物的堆放不会增加对下游河（沟）道的淤积，并不影响河道的行洪和下游的防洪。

2.防洪标准的确定应遵循的原则

（1）项目及工矿企业的拦渣坝（尾矿库），应根据库容或坝高的规模分为5个等级，各等级的防洪标准参照国家标准GB50201—94《防洪标准》中的规定选择确定，见表9-8。

（2）当拦渣坝（尾矿库）一旦失事对下游的城镇、工矿企业、交通运输等设施会造成严重危害，或有害物质会大量扩散时，应比规定确定的防洪标准提高一等或二等。对于特别重要的拦渣坝（尾矿库），除采用I等的最高防洪标准外，还应采取专门的防护措施。

表9-8  尾矿坝或尾矿库的等级和防洪标准

| 等 级 | 工程规模 |  | 防洪标准［重现期（年）］ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 亿m3 | 坝高（m） | 设计 | 校核 |
| Ⅰ | 具备提高等级条件的Ⅱ、Ⅲ等工程 |  |  | 2000～1000 |
| Ⅱ | ≥1 | ≥100 | 200～100 | 1000～500 |
| Ⅲ | 1～0.1 | 100～60 | 100～50 | 500～200 |
| Ⅳ | 0.1～0.01 | 60～30 | 50～30 | 200～100 |
| V | ≤0.01 | ≤30 | 30～20 | 100～50 |

注:引自《防洪标准》（GB 50201－94）

3.上游及周边来水处理

（1）拦渣坝上游洪水较小时，设置导洪堤或排洪渠，将区间洪水排泄至拦渣坝的溢洪道或泄洪洞进口，将洪水排泄至下游。

（2）拦渣坝上游有较大洪水时，须在拦渣坝的上游修建拦洪坝，在此情况下拦渣坝溢洪道、泄洪洞的泄洪流量，由拦洪坝下泄流量与两坝之间的区间洪水流量组合调节确定。

（3）拦渣坝上游来洪量较大且无条件修建拦洪坝时，须修建防洪拦渣坝，该坝同时具有拦渣和防洪双重作用。须经过技术经济分析之后，择优确定可靠、经济、合理的设计和施工方案。

4.拦渣坝的布设需满足以下要求

（1）尾矿（沙、石、渣）库坝型选择与坝体断面设计，不仅要考虑地形地质、水文、施工、贮灰（或拦蓄尾矿）等条件，也要考虑利用尾矿（沙、石、渣）修筑和加高加固坝体。应参照ZBJ 1－90《选矿厂尾矿设施设计规范》。

（2）贮灰场宜布置在水源区、工业区和居民区主导风向的下游，其飞灰与排水对环境的影响须符合国家环保标准和规定。

（3）根据地质地貌条件拦渣坝分为山谷型、平原型、山坡型三种型式。由尾矿（沙、石、渣）坝、溢洪道、放水工程组成。

（4）贮灰场也可布置在塌陷区、废矿井、废采石场、水塘、海涂、滩地。

（二）拦渣坝（尾矿库）库容的确定

1.贮灰场、尾矿库、尾沙库、赤泥库库容及等级

（1）尾矿库库容。

尾矿库库容一般按《开发建设项目水土保持技术规范》提供的方法计算，计算公式如下:

（9－15）

式中:——尾矿（沙）库所需库容，m3；

——选矿厂每年排出的尾矿（尾沙、贮灰、尾渣）量，t/a；由于每年年内来渣、来泥经常交替进行，实际拦渣库容与拦泥库容难以截然分开，但确定坝高与库容时可以分开计算。

——选矿厂的设计生产年限，a；

——尾矿（沙、石、灰、渣）库终期库容利用系数，与尾矿（沙、石、灰、渣）库的形状、尾矿（沙、石、灰、渣）粒径、排放方式等有关；

——尾矿（沙、灰、渣）堆积干容重，t/m3。

（2）等级与防洪标准。

尾矿库分为I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、V级，按尾矿（沙）库的总库容、总坝高和上下游防洪要求等分析确定。根据尾矿库的等级按水利工程或其他行业的规范或标准，确定其防洪标准及枢纽建筑物的级别。

（3）拦泥库容的确定。

拦泥库容y，由拦渣坝上游汇水面积F，年侵蚀模数S，平均拦泥率K，和使用年限n来决定。即:

（9－16）

拦泥率应根据上游综合治理面积占流域面积的百分比确定，可参照国家标准GB 16435.1～16435.6－1996。

2.滞洪库容的确定

（1）洪水总量和洪峰流量的计算。

洪水总量和洪峰流量是调洪演算的基础资料，计算方法应根据国家标准GB 16435.1～16435.6—1996，结合项目所在地区的实际情况确定。以小流域经验法为例说明:

①设计暴雨量计算（频率为户的24小时暴雨量）

（9－17）

②设计洪峰流量计算（频率为户的24小时暴雨流量）

（9－18）

（2）设计洪水总量计算（频率为P的洪水量）。

（9－19）

式中:——小面积洪水折减系数；

——汇水面积；

——设计频率；

——洪峰地理参数:

——年径流模数；

——最大24小时暴雨量；

——皮耳逊Ⅲ型曲线模比系数。

3.总坝高与总库容的确定

总坝高由四部分组成，H总＝H泥＋H渣＋H滞洪＋H超高，由H～V关系曲线，得到相应

的V总，超高可由表9-9查得。

表9-9  坝高与超高的关系

| 坝高 | ＜10 | 10～20 | ＞20 |
| --- | --- | --- | --- |
| 超高 | 0.5～1.0 | 1.0～1.5 | 1.5～20 |

注:1.坝顶宽度不得小于2m，如因交通要求，坝顶宽度可适当增加。

2.如有大型施工机械上坝作业，坝顶宽度应不小于其最小工作宽度。

（三）坝型选择

拦渣坝坝型主要根据拦渣的规模和当地的建筑材料来选择。一般有土坝、干砌石坝、浆砌石坝等型式。选择坝型时，应进行多方案比较，做到安全经济。

l.土坝

工程上最常用的是均质土坝，即整个坝体都用同一种透水性较小的土料筑成，一般采用壤土，砂壤土。均质土坝构造简单，便于施工，尤其是在大型开发建设项目区，多具有大型推筑、碾压设备，最适于修建土坝。

（1）坝顶宽度和坝坡比。

坝顶宽度由坝高和施工方法来决定，不同坝高和施工方法，坝体上、下游坝坡比不同，详见表9-10和表9-11。

表9-10  不同旆工方法与不曰坝高的坝顶宽度　　单位:m

| 施工方法 | 坝 高 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 30～40 | ＜10 | 10420 | 20～30 |
| 碾压施工 | 2～3 | 3～4 | 4～5 | 5～6 |
| 水坠施工 | 3～4 | 4～5 | 5～6 | 6～7 |

表9-11  不同坝高和施工方法的上下游坝坡比

| 施工方法 | 坝坡类型与坝体土质 | 坝高 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 10m | 20m | 30m | 40m |
| 碾压施工 | 上游坝坡 | 1:1.50 | 1:1.20 | 1:2.50 | 1:3.00 |
|  | 下游坝坡 | 1:1.25 | 1:1.50 | 1:2.00 | 1:2.00 |
| 水坠施工 | 砂壤土 | 1:2.00 | 1:2.25 | 1:2.50 | 1:3.00 |
|  | 轻粉质壤土 | 1:2.25 | 1:2.50 | 1:2.75 | 1:3.25 |
|  | 中粉质壤土 | 1:2.50 | 1:2.75 | 1:3.00 | 1:3.50 |
|  | 重粉质壤土 | 1:2.75 | 1:3.00 | 1，3.50 | 1:3.75 |

注:水坠施工上下游坡比相同，根据坝体土质不同而取不同坡比。

（2）马道。

坝高超过20m时，从下向上每l0m坝高应设置一条马道，宽1.0～1.5m，一般应在马道处变坝坡，上陡下缓。

2.浆砌石坝

（1）浆砌石坝适用于石料丰富的地方，可以就地取材，抗冲能力大，坝顶可以溢流，不必在两岸另建溢洪道，易于施工。此外，由于砌石的整体作用，上、下游坝坡不会产生滑动，因而坡度比土坝陡。但浆砌石坝需一定数量的水泥，施工比土坝复杂，需要一定的砌石技术，对地基的需求比土坝高，一般要求建在较好的岩基上。

（2）浆砌石重力坝常由溢流段和非溢流段两部分组成。通常在沟槽部分布置溢流段，两侧接以非溢流坝段，两段连接处用导水墙隔开。

（3）浆砌石重力坝是在外力作用下，依靠自身的重量维持抗滑稳定的。坝顶宽度能满足交通要求即可。已建成的浆砌石重力坝一般下游坝坡1:0.65～1:0.75，上游坝坡1:0～1:0.1也有放缓至于1:0.25以内的。

（4）浆砌石坝坝体内要设排水管，以排泄坝前积水或废渣中的渗水，排水管的布置在水平面，每隔3～5m设一道，在垂直方向上，每隔2～3m设一道，排水管一般采用铸铁管或钢筋砼管，直径为15～30cm，排水管向下游倾斜，保持1/100～1/200的比降。

（5）在坝的两端，为防止沟壁的坍塌，必须加设边墙。

3.干砌石坝

（1）干砌石坝易在沟道较窄，石料丰富的地方修建，也是一种常用的坝型。

（2）干砌石坝断面为梯形，当坝高为3～5m时，坝顶宽为1.5～2.0m，上游坡为1.1，下游坡为1:l～1:1.2。

（3）干砌石坝的坝体系用块石交错堆砌而成，坝面用大平板或条石砌筑。因此，在坝体施工时，要求块石上下左右之间互相“咬紧”，不容许有松动、滑脱的现象出现。

4.土石混合坝

（1）当坝址附近土料丰富而又有一定石料时，可选用土石混合坝。

（2）坝的断面尺寸，一般当坝高为5～l0m时，上游坝为1:1.5～1:1.75，下游坡为1:1.25～1:2.5，坝顶宽为2～3m。

（3）土石混合坝的坝身用土和石渣堆筑，而坝顶和下游面则用浆砌石砌筑，由于土坝渗水后，易发生沉陷，因此，坝的上游坡必须设置粘土隔水斜墙，这时上游坝坡应适当放缓，下游坡脚设置排水管，并设置相应的反滤层。

（四）拦渣坝稳定与应力计算

拦渣坝在外力作用下遭到破坏，一般有以下几种情况:①坝基摩擦力不足以抵抗水平分力，因而发生滑动破坏；②在水平推力和坝下渗透压力的作用下，坝体绕下游坝趾的倾覆破　坏；③坝体强度不足于抵抗相应的应力，发生拉裂或压碎。在设计时，由于不允许坝内产生拉应力，或者只允许产生极小的拉应力，因此，对于坝体的倾覆破坏，通常不必进行核算，一般所谓的坝体稳定分析，均指抗滑稳定而言。

1.作用力计算

作用在单位坝长上的力，按其性质不同分为坝体自重，坝上游面的淤积物重，坝前水压力及废渣冲击压力等。坝体受力分析见图9-7。

图9-7  坝体受力分析图

（1）坝体重力

（9－20）

式中:——坝体重力，t；

——坝体横断面积，m2；

——坝体容重，m3；

——单宽（b＝1m）。

（2）淤积物重力。

作用在坝体上游的淤积物重力等于淤积物体积乘以淤积物容重。

（3）水压力。

（9－21）

式中:——坝前静水压力，t:

——坝下游静水压力，t；

——水的容重，t/m3；

h1——坝前水深，m；

h2——坝顶以上水深，m；

h3——下游水深，m。

（4）废渣压力。

坝前废渣压力可按散体渣压力计算。

（9－22）

式中:b——单宽（b＝lm）；

——废渣容重，t/m3；

H——坝前废渣的高度，m；

——废渣的内摩擦角，由试验求得。

（5）坝基扬压力。

主要为渗透压力，即由于水在坝基中渗透所产生的压力。当坝体是实体坝，而又无排水的条件下，下游边缘的渗透压力为零，上游边缘的渗透压力为。

（9－23）

（9－24）

（9－25）

式中:——单宽渗透压力，t；

——单宽坝基扬压力，t；

——坝底宽度，m；

——水的容重，t/m3；

——单宽（b＝lm）；

——坝前水深，m；

——下游水深，m；

——基础接触面积系数，取＝l。

2.坝体抗滑稳定计算

坝体是否滑动，主要取决于坝体本身重量压在地面所产生的摩擦力大小。如果摩擦力

大于水平推力，则坝体不会滑动，当坝体属平面滑动时，坝的抗滑稳定计算公式为:

（9－26）

式中: ——坝体所受铅直向力的合力（向上为正，向下为负）；

——坝体所受水平向力的合力（向下游为正，向上游为负）；

——坝体基础的摩擦系数（对于浆砌石坝或砼坝参考下列数值；火成岩f＝0.65～0.75；石灰岩及砂岩f＝0.5～0.65，必要时应勘探试验确定。）

3.坝基应力计算

对于浆砌石坝，由于浆砌块石的抗拉强度很低，如果坝体上游面出现拉应力则容易产生裂缝，水流渗入裂缝，影响坝体强度。因此，在浆砌石坝设计时，不容许坝体上游面出现拉应力。如果坝脚上下游垂直应力不超过允许值，就认为满足强度要求。计算公式为:

（9－27）

（9－28）

式中:——上游面坝基应力，当>0时，不产生拉应力，kg/cm2；

——下游面坝基应力，kg/cm2；

——坝底宽，m；

——合力作用点至坝底中心点的距离，m；

，当e≤b/6时，坝体不会产生拉应力；M为所有作用在坝上的各力对坝底中心点力矩的代数和（），顾时针为负，逆时针为正。N为坝体所受铅直向力的合力。

（五）拦渣坝排洪建筑物

l.土坝

（1）土坝溢洪道要尽量利用天然的有利地形条件，如分水鞍（或山坳），在地质条件上要求溢洪道两岸山坡比较稳定，防止泄洪时发生滑塌等现象；在平面布置上，溢洪道尽量作到直线布置，力求泄洪时水流顺畅。

（2）土坝溢洪道的形式，主要有两种；一种是明渠式溢洪道；另一种是溢流堰式溢洪道。对于一般坝高小于20m，库容50万m3以下的中小型坝库而言，常用到的是明渠式溢洪道。

（3）在红胶土或岩石上开挖明渠排洪，一般不需做砌护工程。在岩石上可采用矩形断面，非岩基上宜采用梯形断面，其边坡为1:0.3～1:1.0。

（4）溢洪道设计。根据所选定的断面形状，设计最大泄洪流量Qm和设计滞洪水深Hm按明渠均匀流公式计算，即:

（9－29）

式中:——溢洪道的过水断面积，m2；

——谢才系数，按确定；

——水力半径；

——粗糙系数，土渠为0.0225～0.025，石渠为0.036～0.045；

——溢洪道明渠段纵坡，可视地质、地形情况采用l/50～1/200。

采用试算法计算，根据已知的和H滞，假定一个宽度b值，计算出一个相应的流量qi，当qi＝qm，时的凸值即为设计的明渠式溢洪道的底宽，求得断面尺寸后，应加超高0.5～1.0m。

2.浆砌石坝

浆砌石坝上的溢洪道要尽可能采取坝顶溢流堰溢流方式。溢流堰的形式有矩形和梯形，避免全坝等溢流冲毁岸坡，一般坝顶溢流墙溢流最大水深H≤1.0m，溢流堰宽度B按下式计算:

（9－20）

式中:Q——最大设计洪峰流量，m3/s；

M——流量系数，M＝1.54。

（六）坝下消能措施

浆砌石拦渣坝的洪水从坝顶下泄时，能量很大，需要采用消能措施。防止坝下基础及下游沟床产生冲刷和变形。常采用消力坎和护坦两种消能方法。

（七）放水工程设计

根据不同条件，分别采取卧管式或竖井式放水工程两种。

l.卧管式放水工程

（1）卧管式放水工程适应于坝上游岸坡基础较好的条件，坡度为1:2～1:3。

（2）卧管式放水工程设计包括卧管、涵管及消力池三部分。具体设计由水力计算确定。

2.竖井式放水工程

（1）竖井式放水工程适应于布置在土坝上游坝坡上，且坡体基础较好。

（2）竖井式放水工程设计包括竖井，消力井及涵管三部分，具体设计由水力计算确定。在实际应用中，应视弃渣方式与侵蚀形式的不同灵活考虑是否建造放水建筑物，当坝前废渣是因水土流失平缓淤积而来时，则应建造放水建筑物；而当坝前废渣是由人为大量倒人或由洪水突然大量冲人时，则不应建造放水建筑物，只需在坝内水平排放（稍向下游倾斜）数根排水孔（直径30cm左右）即可。

3.排洪涵洞

（1）一般规定。

①填方渠道跨越沟溪、洼地、道路、渠道或穿越填方道路时，可在渠下或路下设置涵洞。

②涵洞轴线宜短而直，并宜与沟溪、道路中心线正交，进、出口应与上、下游渠道平顾连接。

③涵洞进、出口应以园锥形护坡、扭曲面护坡、八字墙、曲线形翼墙或走廊式翼墙与上、下游渠道连接。出口流速过大时，应有消能防冲设施。

④涵洞横断面可采用圆形或矩形。明流涵洞或交通洞的横断面宜采用拱形。

⑤涵洞可根据水头、建筑材料及讯息工期条件等，选用混凝土或钢筋混凝土管涵，也可采用钢筋混凝土矩形涵、箱涵或混凝土、砌石拱涵。圆形管涵直径宜取0.8～1.5m，矩形涵、箱涵跨径宜取2～3m，拱涵矢跨比宜取1/2～l/8。

⑥明流管涵、拱涵水面以上的净空高度不应小于洞高的1/4，箱涵不应小于洞高的l/6。

⑦涵洞顶部填土厚度不应小于lm，上部为衬砌渠道时不应小于0.5m。

⑧软土地基上涵洞的分节应根据施工、温度等条件确定。各节之间以及首、末节与进、出口连接处应设伸缩沉降缝，缝距不宜大于l0m，且不宜小于洞高的2倍，缝内应设防渗水层。

⑨管涵应设混凝土或砌石管座，其包角可取90°～135°；4、5级管涵可直接置于弧形土基或碎石、三合土垫层上。矩形涵、箱涵或拱涵，地基土压缩性较小时，可采用分层夯实的素土或三合土基床；地基为软土时，也可用砂或碎石垫层。

⑩涵洞有控制灌排水位或挡御外水要求时，应在进口或出口设置闸门。

⑩交通涵洞的跨径和净空应满足车辆通行的要求，且与道路等级相适应。

（2）结构类型。

根据建筑材料和断面形式将排洪涵洞分为:浆砌石拱形涵洞、钢筋混凝土箱形涵洞、钢筋混凝土盖板涵洞三种类型。

①浆砌石拱形涵洞。其底板和侧墙用浆砌块石砌筑，顶拱用浆砌粗料石砌筑。当拱上垂直荷载较大时，采用矢跨比为1/2的半圆拱；当拱上荷载较小时，采用矢跨比小于1/2的圆弧拱。

②钢筋混凝土箱形涵洞。其顶板、底板及侧墙是钢筋混凝土整体框形结构，适合布置在项目区内地质条件复杂的地段，排除坡面和地表径流。

③钢筋混凝土盖板涵洞。涵洞边墙和底板由浆砌块石砌筑，顶部用预制的钢筋混凝土板覆盖。

（3）涵洞（或隧洞）的水力计算。

根据《灌溉与排水工程设计规范》，涵洞（或隧洞）的水力计算方法如下:

①涵洞水流流态可按以下情况进行判别。

圆形、拱形涵洞进口水深h1≤1.1D（洞高）或矩形涵洞h1≤1.2D时，为无压流，圆形、拱形涵洞进口水深h1≥1.1D或矩形涵洞h1＞1.2D时，且洞长L≤l0（洞内回水曲线长度）＋2.7D时，为半压力流，圆形、拱形或矩形涵洞h1＞1.5D时，且洞长L＞l0＋2.7D时，为压力流。

②无压力流可按以下情况进行判别。

a.淹没流与非淹没流的判别。

0≤i（洞底坡降）≤ik（洞底临界坡度），且涵洞出口水深h2≤（1.2～1.25）hk（洞底临界水深）或h2≤（0.75～0.77）H0（计及流速流速水头的涵洞进口水头）时，为非淹没流；反之，则为淹没流。i＞ik，且L≤（8～15）h1时，仍可按上述标准判别涵洞是否淹没。

b.长洞与短洞的判别。

i≈0时，且L≤（52～64）h1时，或L≤（86～106）hk时，为短洞；反之，则为长洞。0＜i≤ik且L≤（52～83）hk时，或L≤（86～138）hk时，为短洞；反之，则为长洞。i＞ik，且L≥4h1时，均按短洞进行水力计算。

③无压力流过水能力可按下列公式计算:

a.涵洞为短洞时:

（9－31）

（9－32）

（9－33）

（9－34）

式中:Q——涵洞设计流量，m3/s；

m——无压力流时的流量系数；

B——矩形涵洞底宽，m，涵洞为非矩形断面时，按公式（9－33）计算；

——重力加速度，m/s2；

H0——设计流速水头的涵洞进口水头，m；

m0——进口轮廓形状系数，可根据进口型式由表9－12查得；

Ah——相应于涵洞进口水深的过水断面面积，m2；

Aｊ——进洞水流的过水断面面积，m2；

Ak——相应于临界水深的过水断面面积，m2；

hk——洞内临界水深，m；

h1——涵洞进口水深，m；

——流速分布系数，可取1.05～1.10；

V1——涵洞进口断面平均流速，m/s。

表9-12  进口轮廓形状系数表

| 进口型式 |  | m0 |
| --- | --- | --- |
| 圆锥形护坡，边坡1.1～1.15 |  | 0.315 |
| 八字墙，扩散角 |  | 0.335 |
|  |  | 0.360 |
| 曲线型翼墙 |  | 0.335 |
|  |  | 0.365 |
| 走廊式翼墙 |  | 0.330 |

b.涵洞为长洞时:

（9－35）

矩形断面

（9－36）

非矩形断面

（9－37）

式中:——淹没系数，见图9-8；

——进口段收缩断面水深，m，当洞身较长，且底坡0＜i＜ik时，（正常水深）；

——相应于hc的过水断面面积，m2；

——相应于h0的过水断面面积，m2。

④半压力流过水能力可按下列公式计算:

（9－38）

式中:m1——半压力流时的流量系数，由表9-13查得；

A——涵洞断面面积，m2；

——修正系数，由表9-13查得，

——涵洞高度，m。

图9-8  关系曲线

表9-13  流量系数和修正系数

| 进口型式 | m1 |  |
| --- | --- | --- |
| 圆锥形护坡 | 0.625 | 0.735 |
| 八字墙、曲线型翼墙 | 0.670 | 0.740 |
| 走廊式翼墙 | 0.576 | 0.715 |

⑤半压力流过水能力可按下列公式计算；

a．非淹没流时。

（9－39）

（9－40）

式中:m2——压力流时的流量系数；

i——洞底坡降；

L——涵洞长度，m；

——修正系数，可取0.85；

——局部水头损失系数的总和，包括拦污栅、闸门槽、进口、出口、转弯段、渐变段等损失系数；

C——谢才系数，m1/2/s；

R——水力半径，m。

b．淹没流时。

（9-41）

式中:h2——涵洞出口水深，m。

（3）设计中需注意的问题。

①涵洞的轴线方向力求与水流方向保持一致，不宜有较大交角，以保持水流顺畅。

②较长涵洞每隔50m～100m设置一座检查井，以便检修、清淤和通风。

③涵洞中每隔10m～20m设置一道伸缩沉陷缝，并做好止水设施，避免由于地基不均匀沉陷而产生裂缝。

（八）基础处理

l.坝基处理

碾压式土石坝基础工程参照SDJ 218－1984第五章、第六章的规定执行，浆砌石坝基础工程处理参照SL 25－1991（浆砌石坝设计规范》第七章中规定执行。

2.库区防渗

由于贮灰场、尾矿库、尾沙库、赤泥库等所贮存的废弃物多为有害废物，其淋溶物可能对地下水造成污染，因此必须考虑库区防渗。规范规定当库区的渗透系数大于时应考虑防渗措施。常用的防渗措施多为填筑粘土或铺设土工膜。

3.土工膜铺设

首先根据图纸设计高程进行土方开挖，然后铺5cm厚细沙土或过筛土，并碾压密实，在辗压后的湖底铺设0.4mm厚土工膜，左右搭接10cm，用焊膜机焊接连接。搭接宽度范围内有两道焊缝（双保险），每道焊缝宽度不小于10mm，焊接密实后，膜上回填50～70cm厚普通土，土中不能含石块、树根等杂物。土工膜封边采用50×4压毡扁铁，每50cm用射钉固定。封边混凝土采用C20，宽度40cm，厚度上10cm下15cm。绮春园做法标准剖面见图9-9。

图9-9  绮春园湖底防渗做法标准剖面图

第七节　　截排水设施的设计

一、撑水沟尺寸的确定原则

（1）明确采用的设计标准；

（2）选择适当的断面形式；

（3）选择适用的材料；

（4）选择适合当地条件的底坡降；

（5）断面尺寸的初定；

（6）断面的合理性分析（水深、流速、超高等）；

（7）排水沟纵断面的确定（从地形图上量取并留有余量，应将水送到天然沟道）；

（8）应满足施工的要求；

（9）应符合规范中对截排水沟设计的一般规定。

二、设计标准的采用

（一）防洪标准

对主体工程的截排水沟设计应按《防洪标准）GB 50201－94确定，主体以外的截排水设设计可按《灌溉与排水工程设计规范）GB 50299－99确定，见表9-14。

表9-14  灌溉排水渠道设计防洪标准

| 建筑物级别 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 防洪标准（重现期a） | 100～50 | 50～30 | 30～20 | 20～10 | 10 |

注:引自《灌溉与捧水工程设计规范》GB 50288－99

（二）设计流量的确定

（1）清水洪峰流量。根据各地水文手册中有关参数按公式（9－42）计算:

（9－42）

式中:QB——最大清水流量，m3/s；

k——径流系数（取0.65～0.7）；

i——设计频率的平均1h降雨强度，mm/h，

F——山坡集水面积，km2。

（2）高含沙洪峰流量，洪水容重1.1～1.5　t/m3，采用公式（9－43）计算:

（9－43）

式中:Q——高含沙洪水洪峰流量，m3/s；

QB——最大清水流量，m3/s；

——修正系数。

——高含沙洪水容重；

——高含沙洪水中固体物质容重。

三、截排水沟断面设计

l.断面型式的选择

设计流量确定以后，我们就应根据地形和地质情况确定断面型式，常用的断面型式有梯型和矩形等。

2.蓄水型截水沟断面设计

（1）每道截水沟的容量（V）按下式计算:

（9－44）

式中:V——截水沟容量，m3；

Vw——一次暴雨径流量，m3；

Vs——1～3年土壤侵蚀量，m3。

Vs的计量单位，根据各地土壤的容重，由吨折算为立方米（下同）。

（2）Vw和Vs值计算:

（9－45）

（9－46）

式中:F——截水沟的集水面积，公顷；

Mw——一次暴雨径流模数，m3/公顷；

Ms——一年土壤侵蚀模数，m3/公顷。

据V值计算截水沟断面面积（A1）:

（9－47）

式中:A1——截水沟断面面积，m2；

L——截水沟长度，m。

（3）截水沟断面要素的确定。

截水沟由半挖半填作成梯形断面，其断面要素、常用数值，如表9-15所示。

表9-15  截水沟断面要素常用数值

| 沟底宽Bd（m） | 沟深H（m） | 内坡比m | 外坡比m |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.3～0.5 | 0.4～0.5 | 1:1 | 1:1.5 |

3.排水型截水沟断面设计有两种情况，分别采取不同断面

（1）多蓄少排型。暴雨产生的坡面流大部蓄于沟中，只排除不能容蓄的小部。断面尺寸基本上参照蓄水型截水沟，沟底应取1%左右的比降。

（2）少蓄多排型。暴雨产生的坡面径流小部于沟中，大部排人蓄水池。断面尺寸基本上参照排水沟的断面设计，同时应取2%左右的比降。

4.材料的选择

断面型式确定后，还要根据当地的建筑材料情况确定采用的材料，并依照材料的类型确　定渠床的糙率。

5.底坡降的选择

渠道的底坡降一般是由渠道的大小并结合地形条件确定。

6.断面尺寸的初步确定

（1）渠道断面计算一般按照明渠均匀流公式进行:

（9－48）

式中:A——排水沟断面面积m2；

Q——设计坡面最大径流量，m3/s；

C——谢才系数；

——排水沟比降。

（2）Q值的计算:

（9－49）

式中:——最大设计流量，m3/s；

——设计频率10min最大降雨强度，mm/mm；

——相应时段土壤平均入渗强度，mm/min；

——坡面汇水面积，hm2。

（3）R值的计算:

（9－50）

式中:——水力半径，m；

——排水沟断面面积，m2；

——排水沟的湿周，m。

（4）C值的计算:

（9－51）

式中:——糙度，土质排水沟一般取0.025左右。

断面尺寸的确定包括渠道断面的边坡系数m、渠道底宽b和渠中水深h。在渠道底坡i、渠床糙率n和断面形状确定的情况下，水力计算的任务就是确定通过设计流量的断面尺寸一底宽b和水深h。一般可分为以下三种情况计算:

已知渠道的设计流量Q、底坡i、水深h、边坡系数m和糙率n，求设计底宽b。

已知渠道的设计流量Q、底坡i、底宽b、边坡系数m和糙率n，求设计水深h。

已知渠道的设计流量Q、底坡i、边坡系数m、糙率n和渠道宽深比，求设计水深h和渠道底宽b。

7.断面合理性分析

通过水力计算确定了过水断面尺寸后，需根据安全超高的规定增加安全超高，还要考虑施工最小断面和材料的要求调整设计断面。

（1）安全超高。

排水渠道的安全超高一般不小于20cm。

（2）施工最小断面的要求。

例如有的临时土质排水沟经计算过水断面底宽只需15cm即可，但考虑施工的需要其底宽至少应为20cm以上，可根据施工需要确定其底宽为20cm。

（3）考虑材料的要求。

根据渠床的情况确定采用的衬砌材料，有的需要加设碎石垫层。

8.纵断面的确定

纵断面确定的合理与否直接影响工程量计算的准确性，应从万分之一（或更大比例）的地形图上量取纵断面，并应留有一定余量。要注意陡坡、消力池及衔接段的布设，要将水流送到原有沟道当中去。

排洪渠纵断面设计应将桩号、地面线、渠底线、水面线、渠顶线绘制在纵断面设计图中。

9.截排水工程设计的一般规定

（1）山坡截水沟。在坡面上方距开挖（或填筑）边缘线10m以外布置山坡截水沟工程。

（2）平台截水沟。在阶梯形和大平台形削坡平台布置平台截水沟。

（3）急流槽。顺削坡面或坡面两侧布置急流槽或明（暗）沟工程，将山坡截水沟和平台截水沟中径流排泄至排水边沟。

（4）排水边沟。在削坡坡脚布置排水边沟，将急流槽中的洪水或径流排泄至河道（沟道），以及其他排水系统中。

（5）对主体工程的截排水沟设计应与主体工程的《防洪标准》相一致，并符合《防洪标准》GB 50201－94的规定。

四、消能设施设计

1.陡坡、跌水设置的一般规定

（1）渠道（排水沟）经过陡峻的地段时，可设置跌水或陡坡。

（2）跌水或陡坡型式应根据跌差和地形、地质等条件确定。跌差小于5m时，可采用单级跌水或单级陡坡；跌差大于5m时，采用单级跌水或单级陡坡不经济时，可采用多级跌水或多级陡坡。

（3）跌口前应设与上游渠道（排水沟）连接的收缩段或扩散段，其长度Le应根据渠道（排水沟）上游底宽B和水深h的比值确定。小于2时，Le可取2.5h；等于2～2.5时，Le可取3h；大于2.5时，Le可取3.5h。收缩段或扩散段底部边线与渠道（排水沟）中心线的夹角不宜大于45°。

（4）多级跌水可按水面落差相等或台阶跌差相等的原则分级，每级高度不宜大于5m。

（5）陡坡宜采用等底宽式，受地质或其他条件限制时，可采用陡槽末端底部扩散或收缩的变底宽式；跌差为2.5～5m、采用变底宽式陡坡消能效果不佳时，也可采用陡槽上段底部扩散、下段底部收缩的菱形陡坡。陡槽底部扩散角宜取5°～7°，收缩角宜取10°～15°。

（6）陡槽槽底坡降可取1/2.5～1/5，但陡坡倾角必须小于或等于地基土壤的内摩擦角。

（7）陡槽横断面宜采用矩形，陡槽边墙较高时可采用梯形。梯形横断面边坡坡度应陡于1:1。

陡坡消力池可采用等底宽式或逐渐扩散的变底宽式，横断面可采用矩形、梯形或折线形。

（8）陡坡坡度较大、陡槽内流速大于10m/s时，陡槽边墙高度的确定应考虑掺气对水深的影响。

2.消能设施的水力计算

在小型工程中底流式消能是最常见的消能措施，对其计算要分两步进行:

（1）判别建筑物下游的水流衔接情况，是否能形成淹没水跃，能形成则无需建消能设施；若形不成淹没水跃，则需要采用消能措施。

（2）对需建消能设施的，再通过水力计算确定消力池的形式（降低护坦式、设置消力坎式）和尺寸（消力池深或消力坎高和池长）。

（3）单级跌水过水能力可按下列公式计算:跌口为矩形或台堰形时:

（9－52）

跌口为梯形时:

（9－53）

进口为扭曲面连接时:

（9－54）

进口为八字墙连接时:

（9－55）

进口为横隔墙连接时:

（9－56）

（9－57）

（9－58）

式中:——单级跌水设计流量，m3/s；

——矩形或台堰形跌口流量系数；

——矩形或台堰形跌口宽度；

——重力加速度，m/s2；

——计及堰前流速水头的堰上水头，m；

——边界收缩系数，可取1.0；

——梯形跌口流量系数，当上游渠道系数＝0.25～1.0，连接段长度L1≥3hma×　（上游渠道最大水深）时，按公式（9－58）计算；

——梯形跌口底宽，m；

——梯形跌口边坡系数；

——堰前渠道水深，m；

——流速分布系数，可取1.05～1.10；

——堰前渠道断面平均流速，m/s。

（4）单级跌水的消力池宽度可按下列公式计算:

单一跌口为矩形或台堰形时:

（9－59）

单一跌口为梯形时:

（9－60）

（9－61）

式中:——消力池宽度，m；

——水舌抛射长度，m；

——水流跌差，m。

（5）有多个跌口时，应计人跌口之间的隔墩厚度。单级跌水消力池宽度可按下列公式计算:

多个跌口为矩形或台堰形时:

（9－62）

多个跌口为梯形时:

（9－63）

式中:——跌口个数；

——隔墩厚度，m。

（6）单级跌水的消力池长度可按下列公式计算:

（9－64）

（9－65）

（9－66）

单一跌口为矩形或台堰形时:

（9－67）

单一跌口为梯形时:

（9－68）

多个跌口为矩形或台堰形时:

多个跌口为梯形时:

（9－69）

式中:——消力池长度，m；

——消力池斜坡段投影长度，m；

——水跃跃后共轭水深，m；

——水舌跌落处的收缩断面水深，m，消力池断面为矩形时按公式（9－66）计算；——水舌跌落处的单宽流量，m3/s·m；

——流速系数，可取0.9～0.95；

——计及流速水头的上、下游水位差。

（7）单级跌水的消力池深度可按下式计算:

（9－70）

式中:——消力池深度，m；

——池后渠道水深，m。

（8）单级等底宽陡坡过水能力可按以下公式计算:

（9－71）

（9）单级等底宽陡坡采用矩形断面消力池时，消力池宽度即底宽陡坡bd，消力池长度，消力池深度；单级等底宽陡坡采用梯形断面消力池，且进口水流跌差时，水跃共轭水深应分别按下列公式计算:

（9－72）

（9－73）

（9－74）

（9－75）

式中:——陡槽末端的收缩断面水深，m；

——水跃跃后共轭水深，m；

——进口水流跌差，m；

——陡槽末端的单宽流量，m3/s·m；

——流速系数；

——消力池进口控制断面处于下游渠道底的总能头，m；

——消力池进口控制断面处边坡系数；

——消力池进口控制断面处水深，m；

——消力池进口控制断面处流速，。

时，，消力池长度；消力池深度

（10）单级跌水或单级等底宽陡坡增设分流墩、消级墩、尾槛等辅助消能工的消力池，其长度可缩短20%～30%，其深度仍按无辅助消能工的消力池深度采用。单级跌水设计图见图9-10。

图9-10  单级跌水设计图

3.陡坡跌水的构造要求

（1）陡槽应每隔5～20m设一道伸缩缝，伸缩缝处底板下应设齿墙，缝内应设防渗止水。

（2）跌水消力池、陡坡陡槽的消力池的侧墙（边墙）后以及底板下有较大的渗透压力时在底板下和侧墙（边墙）的后半部位均应设排水设施。

（3）跌水与陡坡的消力池出口处均应设1:3～1:5的仰坡，并采用连接段和整流段与下游渠道（排水沟）连接。连接段边墙的收缩角宜为20°～40°；整流段长度不应小于下游必道（排水沟）水深的3倍，其断面应与下游渠道（排水沟）断面一致。

五、排水沟断面设计实例

以合郎路补充排水设计为例说明排水沟的设计，具体步骤如下:

对主体工程设计中的边沟、急流槽、截水沟、排水沟、涵洞等排出的尾水不到位的，须通过补充设计排放至原沟道沟底或当地原有排水渠。共布置排水措施1334.5m。其中急流槽417.5m，排水沟（A型）699.5m，排水沟（B型）179.5m，排洪沟38.0m。在施工设计中因地制宜，随坡就势布设，配套选择使用。排水沟设计的计算过程如下。

l.防洪标准

根据《公路路基设计规范》和《国家防洪标准》规定，本设计按10年一遇洪水设计，15年一遇洪水校核。

2.计算方法

（1）清水洪峰流量:

（9－76）

式中:——最大清水洪峰流量，；

——平均1h降雨强度，；

——径流系数（取0.65～0.7）；

——山坡集水面积，km2。

（2）一般按明渠均匀流公式试算求得，计算公式为:

（9－77）

式中:Q——流量，m3/s；

A——过水断面面积，m2；

R——水力半径，m，R=A/S，

其中S为湿周，m  A=（b+mh） h

（9－78）

b——底宽，m；

m——边坡系数；

h——水深，m；

i——纵坡坡降；

C——谢才系数；

n——糙率系数。

（3）计算结果。

根据集水面积的不同，试算得到两种类型的断面尺寸，分别为排水沟（A型）60×60cm梯形断面，30cm厚浆砌片石；排水沟（B型）40×40cm梯形断面，25cm厚浆砌片石。

公路排水沟断面形式常用的有梯形、矩形，边坡比一般为1:l～1:1.5，见表9－16。

表9-16  捧水沟断面要素计算表

| 类型 | 集水面积 （m2） | 最大流量 （m3/s） | 断面形式 | 水深 （m） | 底宽 （m） | 沟深H （m） | 内坡比 | 外坡比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 1200 | 0.005 | 梯形 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | l:1 | 1:1.5 |
| B | 800 | 0.0023 | 梯形 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 1:1 | 1:1.5 |

第八节  沉沙池设计

一、一般规定

1.位置

应选挖泥和托运方便的地方，并与运输道路结合起来设计，以利于清淤。

沉沙池一般布置在蓄水池进水口上游，排水沟（或排水型截水沟）排出水流中泥沙经沉沙池沉淀之后，将清水排人蓄水池中。

2.作用

它的作用为分散泥石流，停积和调节细颗粒泥沙移动。

3.容量

根据流域地形地质、降雨时泥沙径流量，确定一年内水流搬运1～2次堆积泥沙的数量。

沉沙池的宽度应为泥石流流动宽度的5～6倍，护岸高度应大于泥石流或洪水的波高，沉沙池的容量就能使泥石流或洪水中泥沙充分沉积。

4.构造

沉沙工程应扩大流路，采用沟岸砌石或混凝土护岸作防护。沉沙池的进出口均采用沟床铺砌工程，既作为间墙，又保护沟床。沉沙池进口扩散角应在18.5°～22.5°，避免急剧扩宽后使泥沙沉积，并向上游堆积堵塞进口。

二、沉沙池的设计

根据《灌溉与排水工程设计规范》GB 50288－99，沉沙池设计步骤如下:

（1）沉沙池进口段宜采用两侧均匀扩散的对称布置，受条件限制时，也可单侧扩散布置，但需设置与池箱潜没隔墙相对应的导流墩（墙）。进口段长度可取15～30m。

（2）池箱深度可取2.5～3.5m。

（3）池箱横断面宜取矩形或梯形。池箱分段应设伸缩沉降缝，缝距可取10～20m，缝内应设防渗止水。矩形沉沙池，其池箱平面形状为长方形。为使水流均匀分布，池箱宽度最好不超过其长度的1/3，若池箱过宽时，可用潜没式隔墙将其分区。

（4）池箱工作宽度可按下式计算确定:

（9－80）

式中:Bp——池箱工作宽度，m；

Qp——通过池箱的工作流量，；

Hp——池箱工作水深，m，可取用池箱深度的70%～75%；

——池箱平均流速（），可根据沉沙池内可能沉淀的泥沙粒径按表9-17采用。

表9-17  泥沙池池箱平均流速

| 泥沙粒径（mm） | ＜0.25 | 0.25～0.40 | 0.40～0.70 | ＞0.70 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 池箱平均流速（m/s） | ＜0.20 | 0.20～0.50 | 0.50～0.75 | ＞0.75 |

（5）池箱工作长度可按下式计算确定:

（9－81）

式中:Lp——池箱工作长度，m；

——安全系数，可取1.5；

Hp——池箱工作水深，m，可取用池箱深度的70%～75%；

——池箱平均流速，；

一泥沙沉降速度，m，可根据水泥沙粒径、水温由附表查得。

（6）沉沙池出口段宜采用两侧均匀收缩的对称布置。出口段长度可取10～20m，水流收缩角宜为10°～20°。

（7）沉沙池出口含沙量可按下式计算:

（9－82）

（9－83）

式中:——沉沙池出口含沙量，kg/m3；

——沉沙池进口含沙量，kg/m3；

——常数，可取e＝2.718281；

——与泥沙粒径、水力要素有关的系数，取；

——泥沙悬浮指数；

——沉沙池总长度，m；

——池箱平均流速，m/s；

——池平均水深，m；

——泥沙沉降速度，mm/s。

单厢沉沙池的平面布置见图9-11。

1—渠道；2—进口部分；3—池箱；4—排沙口；5—冲沙廊道闸门；6-进水闸闸门

图9-11  单箱沉沙池平面示意图

第九节　　集雨工程设计

雨水集蓄利用是解决缺水地区用水困难、进行农作物补充灌溉的有效措施。在缺水地区开发建设项目的水土保持工作中占有重要地位。

集雨工程设计包括集流工程、蓄水工程和节水灌溉设施的设计内容。

设计与施工可参照《雨水集蓄利用工程技术规范》SL 267－2001的规定进行。

一、集流工程

集流工程由集流面和截流输水工程组成。

（一）集流面

雨水集流面及修筑材料的选择是雨水集流效率大小的关键。常见集流面处理方法有利用自然坡面、自然植被管理、地表处理和化学材料处理等，修筑材料有柏油、混凝土、铁皮、塑料薄膜、水泥土夯实、三七灰土夯实、原土夯实、化学材料等。集流效率随修筑材料不同而有所不同，近年来，钠盐、石蜡、沥青、有机硅和土壤固化剂与防蚀剂等化学材料也开始用于集流面处理。目前雨水集流材料研制虽取得较大进展，但仍存在诸多问题，如现有集流材料主要还是水泥、硬地面等，新型高效低成本绿色环保集流材料的研究与应用推广相对薄弱，人工修筑的各类集流面多限于庭院或试验区，亟待大规模推广应用。根据其利用类型不同，可以将雨水集流面分为天然坡面集流工程、人工建造的基本农田集流工程、基础设施集流工程和人工建造的专门集流工程。

1.对子开发建设项目可利用硬化的地面、路面、屋面作为集流面

2.一种用途雨水集蓄利用工程的集流面面积按下式计算

（9－84）

式中:——一种用途的年用水量，m3；

Si——第i种材料的集流面面积，m2；

Pp——保证率为P时的年降水量，mm；

Ki——第i种材料的年集流效率，%；

——材料种类。

3.集流面规模设计

在集流面材料确定后，通过采用水分析计算，依据集水、用水平衡的原则可确定集流面尺寸，具体操作如下:

（1）全年单位集水面积可集水量。

可按公式（9－85）计算（不含导引过程的输水损失）:

（9－85）

式中:Fp——保证率等于P的年份单位集水面积上全年可集水量，m3/m2；

Ey——某种材料集流面全年集流效率，可参考表9-18选用；

Rp——保证率等于户的全年降雨量，mm，可按式（9－86）计算。

（9－86）

式中:——全年降雨量与降水量之比值，可根据气象资料选取；

Pp——保证率等于的年降水量，mm，按式（9－87）计算。

（9－87）

式中:Kp——根据保证率及Cv值确定的系数，可从水文气象部门查得；

P0——多年平均降水量，mm，由气象资料确定。

表9-18  不同材料集流面的集流效率

| 多年平均 降水量 （mm） | 保证率 （%） | 混凝土 （%） | 水泥瓦 （%） | 水泥土 （%） | 塑膜 覆砂 （%） | 机瓦 （%） | 青瓦 （%） | 黄土 夯实 （%） | 沥青 路面 （%） | 自然 土坡 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 200～300 | 50 | 77.8 | 71.0 | 47.5 | 42.3 | 42.2 | 34.2 | 20.1 | 66.2 | 6.0 |
|  | 75 | 75.1 | 66.2 | 41.8 | 34.2 | 34.1 | 29.3 | 17.0 | 64.3 | 5.0 |
|  | 90 | 73.5 | 62.7 | 35.2 | 30.1 | 30.5 | 25.1 | 13.4 | 63.1 | 4.0 |
| 300～400 | 50 | 79.6 | 74.8 | 52.3 | 45.8 | 49.3 | 41.1 | 26.1 | 68.1 | 8.0 |
|  | 75 | 78.0 | 71.9 | 45.7 | 41.1 | 42.5 | 35.3 | 21.5 | 66.2 | 7.0 |
|  | 90 | 75.8 | 68.1 | 40.9 | 35.3 | 38.1 | 30.5 | 18.4 | 64.3 | 5.0 |
| 400～500 | 50 | 80.0 | 75.3 | 53.5 | 46.1 | 50.0 | 41.3 | 25.0 | 68.2 | 8.0 |
|  | 75 | 78.8 | 74.0 | 50.8 | 44.9 | 47.9 | 38.2 | 23.1 | 66.9 | 7.0 |
|  | 90 | 76.4 | 71.0 | 43.2 | 41.1 | 39.6 | 32.4 | 20.2 | 65.5 | 6.0 |
| 500～600 | 50 | 80.6 | 75.7 | 55.0 | 46.9 | 51.1 | 42.5 | 25.8 | 68.5 | 8.3 |
|  | 75 | 79.3 | 73.4 | 52.4 | 45.2 | 49.3 | 39.9 | 23.6 | 67.0 | 7.2 |
|  | 90 | 76.9 | 71.2 | 49.1 | 37.5 | 47.2 | 34.2 | 18.7 | 65.8 | 6.1 |

（2）集流场面积的确定。

在每个蓄水工程的周围要有足够的集水面积，以保证蓄水设施的正常蓄水和利用。蓄　水体的容积应能拦蓄集水面一年内所产生的径流。若已知蓄水体的容积W，则可按（9－88）　式计算不同容积蓄水体所需的集水面积。

（9－88）

式中:S——集水面积；

W——蓄水体的容积；

Fp——保证率等于P的年份单位集水面积上全年可集水量，m3/m2；

Ey——为某种材料集流面全年集流效率；

Rp——保证率等于P的全年降雨量，mm。

（二）截流输水工程

截流输水工程，指输水沟（渠）和截流沟，其作用是将集流面来水汇集起来，导引至蓄水设施。输水沟（渠）的断面形式可采用U形、半圆形、梯形和矩形等，断面尺寸根据集流量及沟（渠）底坡等因素按明渠均匀流公式进行确定。

利用屋面作为集流面时，可将截流输水沟布置在屋檐落水下的地面上，采用C15混凝土宽浅式弧形断面渠；利用公路作为集流面，可利用公路的排水沟，截流输水工程从公路排水沟出口连续修到蓄水设施；利用天然山坡作为集流面时，可每隔20～30m沿等高线修建截流沟，截流沟可采用土渠，坡度宜为1/30～1/50。截流沟须与输水沟连接，输水沟通常沿垂直等高线方向布置并采用矩形或U形混凝土衬砌渠道。

二、雨水存蓄工程

蓄水工程是蓄集雨水的储水主体，是集雨窖灌工程的主要建筑之一，蓄水工程有水窖、塘坝、涝池等。由于水窖建筑容易、使用方便、蒸发渗漏少、水质基本不受污染，因而在于旱半干旱地区得到了比较广泛的应用。

（一）蓄水工程分类

蓄水工程分类情况见图9-12。

图9-12  蓄水工程分类

一种地下埋藏式蓄水工程。在土质地区修建的水窖，形状一般为口小内腔大，断面多为圆形，深度与最大直径之比一般为1.5～2。在岩石地区修建的水窖，形状一般为宽浅形，其全部或大部分系开挖而成，也有在地面上砌筑小部分窖身，加顶盖，并在顶盖以上覆土以及在地面上的墙体周围堆土石以隔温。

水窖分为井式、窖式两类。

一般来水量不大的路旁修井式水窖，水窖容积一般为30～50m3。

土质坚硬且蓄水量需求较大的地方，修筑窑式水窖，容积为100～200m3。

在崖面上水平开挖进去的蓄水工程。在土崖上开挖的形状为窑洞状。在岩石崖面上开挖的形状为隧洞状。

3.涝池

在土质坚硬且渗透性较小、低于路面的路旁（或道路附近），布置涝池拦蓄道路径流，防止道路冲刷与沟头前进，同时供项目区植被绿化灌溉、用水。

一般涝池容积100～500m3，通常沿一条道路多处布置。

大型涝池容积在500m3至数万m3之间，用于容蓄项目区内及周边大量来水。

路壕蓄水堰。在路面低于两侧地面开成1～2m的路壕处，将道路改在较高一侧的地面上，而在路壕中分段修筑小土坝作为蓄水堰，拦蓄暴雨径流。单堰容积随路壕的宽度和深度、土坝的高度、道路坡度而定，一般为500m3～1000m3。

4.蓄水池

（1）开敞式蓄水池。

开敞式蓄水池不设顶盖，可修建较大的容积。按其形状特点可分为矩形和圆形两种，圆形池受力条件好，材料用量省、投资少，矩形池在拐角处需加固处理，对地形适应性强。按建筑材料分为砖砌池、浆砌石池和混凝土池。

（2）封闭式蓄水池。

封闭式蓄水池大部分结构位于地下，增设了顶盖，投资加大，容积受到限制，具有防冻保温功效，蓄水量多为30～45m3。圆形池顶盖常用混凝土薄壳结构，而矩形池顶盖多用混凝土空心板或肋拱板。

蓄水池一般布置在坡脚或坡面局部低凹处，与排水沟（或排水型截水沟）末端相连，以容蓄坡面径流。根据坡面径流总量、蓄排关系、施工条件、使用条件，确定蓄水池的分布与容量。

沉沙地一般布置在蓄水池进水口上游，排水沟（或排水型截水沟）排出水流中泥沙经沉沙池沉淀之后，将清水排人池中。泥沙沉降速度参考值见表9-19。

表9-19  泥沙沉降速度						单位:mm/s

| 泥沙粒径 （mm） | 水温（℃） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 10 | 20 | 30 |
| 0.001 | 0.00037 | 0.00051 | 0.00067 | 0.00083 |
| 0.002 | 0.00152 | 0.00206 | 0.00267 | 0.00333 |
| 0.003 | 0.00341 | 0.00463 | 0.00601 | 0.00748 |
| 0.004 | 0.00604 | 0.00822 | 0.01070 | 0.01330 |
| 0.005 | 0.00946 | 0.01290 | 0.01670 | 0.02080 |
| 0.006 | 0.01360 | 0.01850 | 0.02400 | 0.02990 |
| 0.007 | 0.01850 | 0.02520 | 0.03270 | 0.04070 |
| 0.008 | 0.02420 | 0.03290 | 0.04260 | 0.05310 |
| 0.009 | 0.03060 | 0.04160 | 0.05400 | 0.06740 |
| 0.010 | 0.03790 | 0.05140 | 0.06670 | 0.08320 |
| 0.020 | 0.15200 | 0.20600 | 0.26700 | 0.33300 |
| 0.030 | 0.34100 | 0.46300 | 0.60100 | 0.74800 |
| 0.040 | 0.60400 | 0.82200 | 1.07000 | 1.33000 |
| 0.050 | 0.94600 | 1.29000 | 1.67000 | 2.08000 |
| 0.060 | l 36000 | 1.85000 | 2.40000 | 3.17000 |
| 0.070 | 1.85000 | 2.52000 | 3.50000 | 4.05000 |
| 0.080 | 2.42000 | 3.41000 | 4.41000 | 5.13000 |
| 0.090 | 3.06000 | 4.19000 | 5.55000 | 6.18000 |
| 0.100 | 3.70000 | 4.97000 | 6.12000 | 7.35000 |
| 0.150 | 7.69000 | 9.90000 | 11.80000 | 13.70000 |
| 0.200 | 12.30000 | 15.30000 | 17.90000 | 20.50000 |
| 0.250 | 17.20000 | 21.00000 | 24.40000 | 27.50000 |
| 0.300 | 22.30000 | 26.70000 | 30.80000 | 34.40000 |
| 0.350 | 27.40000 | 32.80000 | 37.10000 | 41.40000 |
| 0.400 | 32.90000 | 38.70000 | 43.40000 | 48.60000 |
| 0.500 | 43.30000 | 50.60000 | 56.70000 | 61.90000 |
| 0.600 | 54.30000 | 62.60000 | 69.20000 | 75.00000 |
| 0.700 | 65.20000 | 74.20000 | 81.20000 | 88.50000 |
| 0.800 | 75.00000 | 86.50000 | 96.70000 | 102.00000 |
| 0.900 | 85.50000 | 96.00000 | 106.00000 | 114.00000 |
| 1.000 | 95.20000 | 107.00000 | 117.00000 | 125.00000 |
| l.500 | 143.00000 | 160.00000 | 172.00000 | 177.00000 |
| 2.000 | 190.00000 | 205.00000 | 205.00000 | 205.00000 |
| 2.500 | 229.00000 | 229.00000 | 229.00000 | 229.00000 |
| 3.000 | 251.00000 | 251.00000 | 251.00000 | 251.00000 |
| 3.500 | 271.00000 | 271.00000 | 271.00000 | 271.00000 |
| 4.000 | 290.00000 | 290.00000 | 290.00000 | 290.00000 |
| 5.000 | 324.00000 | 324.00000 | 324.00000 | 324.00000 |
| 6.000 | 355.00000 | 355.00000 | 355.00000 | 355.00000 |
| 7.000 | 383.00000 | 383.00000 | 383.00000 | 383.00000 |
| 8.000 | 409.00000 | 409.00000 | 409.00000 | 409.00000 |
| 9.000 | 435.00000 | 435.00000 | 435.00000 | 435.00000 |
| 10.000 | 458.00000 | 458.00000 | 458.00000 | 458.00000 |
| 15.000 | 561.00000 | 561.00000 | 561.00000 | 561.00000 |
| 20.000 | 648.00000 | 648.00000 | 648.00000 | 648.00000 |

（二）蓄水工程设计

1.蓄水工程位置的选择

选择蓄水工程位置时应综合考虑集流、灌溉和地质3个方面，一般应具备下列条件:

蓄水工程位置要选择在有较大来水面积和径流集中的地方；蓄水工程位置应在灌溉农田附近，引水、取水都比较方便的位置。山区应充分利用地形高差大的特点多建自流灌溉的蓄水工程；要有深厚坚硬的土层，以质地坚硬、均一、粘结性强的胶土最好，硬黄土次之；要有良好的地形和环境条件；要尽可能地临近井、渠、涝池和抽水站等水利设施，余缺互济，增加蓄水工程的复蓄次数，充分利用水资源。

2.蓄水工程容积确定的一般要求

影响蓄水工程容积的主要因素有地形、土质条件、使用要求以及当地经济水平和技术能力等。应当根据设计年降雨量、集水面积、集流效率确定蓄水工程容积。容积过大造成浪费，过小则使收集的雨水盛不下而排弃同样是浪费。

（1）根据地形土质条件确定水窖容积。

水窖作为地下集水建筑物，其容积大小直接受当地地形条件和土质条件制约，当土质为质地密实、坚硬的红胶土、硬黄土时，其容积可适当大一些；当土质比较疏松时，如砂土、黄绵土等，水窖容积不宜过大，一些地方因土质过差甚至不宜建窖。

（2）根据使用要求选择窖型和容积。

人蓄饮水的水窖大都采用传统的缸式窖、瓶式窖，其容积一般为15～30m3。一般尺寸为水窖深等于早窖深等于水旱窖连接处的直径，这种水窖称为“三头停窖”，经久耐用，防渗性能好。

用于农田灌溉的蓄水工程一般要求容积较大，窖身需要采取加固措施。常用的窖型为水泥薄壳窖和蓄水池，其容积一般为50～100m3。对于土质条件好的崖面可挖窑窖，这种窖施工方便，投资省，容积一般为50～100m3，个别容积可达数百方。

（3）根据当地经济水平和投入能力确定蓄水工程容积。

蓄水工程的型式和容积不同，建设成本差异很大。各地的建筑材料价格各异，不同蓄水工程其建材用量又各不相等。因此，修建蓄水工程既要考虑适宜的型式和容积，又要考虑当地政府的投入和农户经济状况。蓄水工程容积的确定可参考表9-20。

表9-20  不同土质条件适宜的蓄水工程型式和窖积

| 土质条件 | 适宜窖型 | 建窖容积（m3） |
| --- | --- | --- |
| 土质条件好的红土、硬黄土地区 | 传统土窖 | 20～40 |
|  | 水泥薄壳窖 | 40～80 |
|  | 窑窖 | 50～100 |
| 土质条件一般的壤质土区 | 水泥薄壳窖 | 30～50 |
| 土质疏松的砂质土区 | 不宜建窖，宜建蓄水池 | 50～100 |

（4）蓄水工程容积采用下式确定。

（9－89）

式中:——蓄水容积，m3；

——全年供水量，m3；

——蓄水工程蒸发、渗漏损失系数，取口:0.05～0.1；

——容积系数:半干旱地区，人畜饮水工程可取0.8～1.0，灌溉供水工程可取0.6～0.9；湿润、半湿润地区可取0.25～0.4。

（5）蓄水工程安全超高的规定。

顶拱采用混凝土支护的水窖水位距地面的高度应大于，并符合防冻要求；

顶拱采用薄壁水泥砂浆或粘土防渗的水窖水位应低于起拱线0.2m；水池超高应符合表9-21规定。

表9-21水池超高值

| 蓄水容积（m3） | ＜l00 | 100～200 | 200～500 |
| --- | --- | --- | --- |
| 超高（cm） | 30 | 40 | 50 |

（6）其他说明。

①蓄水容积及防渗系数是蓄水设施建设中两个重要参数，涉及到土壤、地形、降雨、水文、技术经济等诸多因子，其设计、规划与布局都关系到有限雨水资源的最优开发利用问题。

目前蓄水设施的容积及防渗系数确定大多采用经验估算法，如可用日用水量乘以连旱天数求出蓄水设施容积等，缺乏科学性和合理性，尚无相对成熟的实用技术规范可供参考利用。

②蓄水池设计应尽量采用标准设计，或按五级建筑物根据有关规范进行设计。

③标准图可参照国家节水灌溉杨陵工程技术研究中心的《新型高效雨水利用工程技术图》。

第十节  斜坡防护设计及高陡边坡的稳定安全评价

一、一般规定

在工业、农业、能源、交通、水利、城市、村镇等基础设施建设过程中，开挖、回填、弃土（石、沙、渣）形成的坡面，由于原地表植被遭到破坏，裸露地面在风力、重力或水力等外营力侵蚀作用下，容易产生水土流失，必须采取边坡防护工程。依土质情况，通过稳定计算确定边坡的坡度值，并根据边坡的高度和坡度等不同条件，分别采取不同的护坡工程。主要有以下几种:

（1）对边坡高度大于4m、坡度大于1.0:1.5的，应采取削坡开级工程。

（2）对边坡小于1.0:1.5的土质或沙质坡面，可采取植物护坡工程。

（3）对堆置物或山体不稳定处形成的高陡边坡，或坡脚遭受水流淘刷的，应采取工程护坡措施。

（4）对条件较复杂的不稳定边坡，应采取综合护坡工程。

（5）对滑坡地段应采取滑坡治理工程。

二、设计要求

1.土质坡面削坡开级工程的主要型式

土质坡面削坡开级工程的主要型式有直线形、折线形、阶梯形、大平台形等4种，不同型式的适用范围分述如下:

（1）直线形的适用范围。

①适用于高度小于15m、结构紧密的均质土坡，或高度小于10m的非均质土坡。

②从上到下，削成同一坡度，削坡后比原坡度减缓，达到该类土质的稳定坡度。

③对有松散夹层的土坡，其松散部分应采取加固措施。

（2）折线形的适用范围。

①适用于高12m～15m、结构比较松散的土坡，特别适用于上部结构较松散，下部结构较紧密的土坡。

②重点是削缓上部，削坡后保持上部较缓、下部较陡的折线形。

③上下部的高度和坡比，根据土坡高度与土质情况，具体分析确定，以削坡后能保证稳定安全为原则。

（3）阶梯形的适用范围。

①适用于高度在12m以上、结构较松散，或高度在20m以上、结构较紧密的均质土坡。

②每一阶小平台的宽度和两平台间的高差，根据当地土质与暴雨径流情况，具体研究确定。

③开级后应保证土坡稳定。

（4）大平台形的适用范围。

①适用于高度大于30m、结构松散或在8度以上高烈度地震区的土坡。

②大平台一般开在土坡中部，宽4m以上。平台具体位置与尺寸，需根据《地震区建筑技术规范》对土质边坡高度的限制，研究确定。

③大平台尺寸基本确定后，需对边坡进行稳定性验算。

2.石质坡面的削坡开级应符合以下要求

（1）除坡面石质坚硬、不易风化的外，削坡后的坡比一般应缓于1:1。

（2）石质坡面削坡，应留出齿槽，在齿槽上修筑排水明沟或渗沟。

（3）削坡后因土质疏松可能产生碎落或塌方的坡脚，应采取工程措施予以防护。

3.削坡开级的其他要求

（1）无论土质削坡或石质削坡，都应在距最终坡脚1m处，修建排洪渠。

（2）削坡开级后的土质坡面，应采取植物护坡措施。

（3）在阶梯形的小平台和大平台形的大平台中，根据土质情况，因地制宜种植草类、灌木、乔木。

4.砌石护坡有干砌石护坡和浆砌石护坡两种形式，根据不同需要分别采用

（1）干砌石护坡的设计应满足以下要求。

①适用范围。坡面较缓（1.0:2.5～1.0:3.0）、受水流冲刷较轻的土质或软质岩石坡面，采用单层干砌块石护坡或双层干砌块石护坡。

②技术要求。干砌石护坡的坡度，应与防护对象的坡度一致，根据土体的结构性质而定，土质坚实的砌石坡度可陡些，反之则应缓些。

（2）浆砌石护坡的设计应满足以下要求。

①适用范围。坡度在1.0:1.0～1.0:2.0之间，或坡面位于沟岸、河岸，下部可能遭受水流冲刷，且洪水冲击力强的防护地段，宜采用浆砌石护坡。

②技术要求。浆砌石护坡由面层和起反滤作用的垫层组成；原坡面如为砂、砾、卵石，可不设垫层；对长度较大的浆砌石护坡，应沿纵向设置伸缩缝，并用沥青沙浆或沥青木条填塞。

5.坡脚为沟岸、河岸，可能遭受洪水冲刷的部分，对枯水位以下的坡脚应采取抛石护坡。抛石护坡有散抛块石、石笼抛石和草袋抛石三种方式，应根据不同情况选用

6.混凝土护坡的设计应满足的要求

（1）在边坡坡脚可能遭受强烈洪水冲刷的陡坡段，采取混凝土（或钢筋混凝土）护坡，必要时需加锚固定。

（2）边坡介于1.0:1.0～1.0:0.5之间的、高度小于3m的坡面，用现浇混凝土或混凝土砌预制块护坡；边坡陡于1.0:0.5的，用钢筋混凝土护坡。

（3）坡面有涌水现象时，用粗砂、碎石或砂砾等设置反滤层并设排水管。涌水量较大时，修筑盲沟排水。

三、高陡边坡防护的稳定安全评价

1.边坡按高度的划分

按大坝高度拟定，30m以下为低边坡，30～70m中等高度边坡，70m以上为高边坡。最终还需根据实际工程中边坡高度分布情况、高度对稳定性和加固处理措施、工程量，以及加固处理的实际工程经验等影响进行调整。

2.边坡的工作条件

（1）正常工作条件。

①对于不挡水边坡，工程竣工后的正常运用期。

②对于挡水边坡，正常运用水位及其经常性变化和降落。

（2）非常工作条件I。

①各种边坡的施工期。

②挡水边坡的非常性的水位降落。

（3）非常工作条件Ⅱ。

正常工作条件遇地震。

（4）工程护坡的安全稳定性校核。

对于高陡边坡，特别是弃渣场的高填方的护坡，一旦出现失稳则有可能造成次生的滑坡、泥石流灾害，因此必须对其进行安全稳定性校核。

斜坡式护坡的稳定计算应包括整体稳定和边坡内部稳定计算两种情况。

整体稳定计算包括护岸及岸坡基础土的滑动和沿护坡底面的滑动两种。

具体的计算方法按有关规范进行。

挡渣墙和护坡稳定安全校核目前都已有了较为成熟的计算软件，可直接利用软件进行计算，以提高设计质量。

四、护坡设计

（一）护坡设计的要求

l.削坡开级

总体要求:在坡面采取削坡工程时，须布置山坡截水沟、平台截水沟、急流槽、排水边沟等排水系统，防止削坡坡面径流及坡面上方地表径流对坡面的冲刷。根据岩性削坡分为土质边坡削坡、石质边坡削坡两种类型。

（1）土质边坡削坡开级。土质边坡削坡开级主要有直线形、折线形、阶梯形、大平台形等4种形式。阶梯形削坡，根据边坡的土质与暴雨径流条件，确定每一小平台的宽度与两平

台间的高差，削坡后应保证土坡的稳定。一般小平台宽1.5～2m，两平台间高差6～12m。

干旱、半干旱地区两平台间高差大些，湿润、半湿润地区两平台间高差小些。

（2）石质坡面削坡开级。石质边坡削坡适用于坡面陡直或坡型呈凸型，荷载不平衡，或存在软弱岩石夹层，且岩层走向沿坡体下倾的非稳定边坡。石质坡面削坡，应留出齿槽，齿槽间距3～5m，宽度1～2m。在齿槽上修筑排水明沟和渗沟，一般深10～30cm，宽20～50cm。

2.坡脚防护

（1）削坡后因土质（或石质）疏松而产生岩屑、碎石滑落或发生局部塌方的坡脚，应修筑挡土墙予以防护。具体参照《开发建设项目水土保持技术规范》11.2中的规定执行。

（2）无论土质削坡还是石质削坡，均需在距坡脚lm处，开挖防洪排水沟，深0.4～0.6m，上口宽1～1.2m，底宽0.4～0.6m，具体尺寸根据坡面来水量计算确定。

3.坡面防护

削坡开级后的土质坡面，应采取植物护坡措施。植物护坡有关技术参照本规范17.3.2中的规定执行。

4.截排水工程

见下面的截排水工程设计内容。

（二）植物护坡

l.总体要求

对于边坡坡度或削坡开级后坡度缓于1:1.5的土质或沙质坡面，采取植物护坡措施，其类型分为种草护坡和造林护坡两种类型。

2.种草护坡

对坡度小于1:1.5的土层较薄的沙质或土质坡面，采取种草护坡工程。

（1）种草护坡应先将坡面进行整治，并选种生长快的低矮匍伏型草种。

（2）根据坡面的土质状况采取相应的种草护坡方法。一般土质坡面采用直接播种法，密实土质边坡采取坑植法，在风沙坡地先布置沙障固定流沙，再播种草籽。

（3）种草后1～2年内进行必要的封禁和抚育措施。

3.造林护坡

坡度在10°～20°之间，在南方坡面土层厚度15cm以上、北方坡面土层厚40cm以上、立地条件较好的地方，采用造林护坡。

（1）护坡造林采用深根性与浅根性相结合的乔灌混交方式，同时选用适应当地条件、速生乔木与灌木树种。

（2）在地面坡度、坡向和土质较复杂的坡面，将造林护坡与种草护坡相结合，实行乔、灌、草相结合的植物或藤本植物护坡。

（3）坡面采取植苗造林时，苗木宜带土栽植，并适当密植。

（三）工程护坡

1.砌石护坡

砌石护坡分为干砌石和浆砌石两种形式。根据土质和洪水条件选择采用。

（1）干砌石护坡。坡面较缓（1:2.5～l:3）、受水流冲刷较轻的坡面，采用单层干砌块石或双层干砌块石护坡。坡面有涌水现象时，在砌石与土基之间铺设≥15cm厚的碎石、粗砂或砂砾石作为反滤层。用平整块石砌筑封项。根据土层的结构性质确定干砌石护坡坡度，一般坡度为1:2.5～1:3，个别为1:2。土质坚实的砌石坡度可陡些，反之则应缓些。

（2）浆砌石护坡。坡度在1:1～1:2之间，或坡面位于河（沟）岸，坡脚可能遭受洪水冲刷时，采用浆砌石护坡。浆砌石护坡由面层和起反滤层作用的垫层组成。面层铺砌厚度为25～35cm，垫层分为单层和双层两种形式，单层厚5～15cm，双层厚20～25cm。原坡面为砂、砾石、卵石时，可不设垫层。当浆砌石护坡长度较大时，沿纵向每隔10～15m设置一道宽2～3cm的伸缩缝，缝内填塞沥青麻絮或沥青木条。

2.抛石护坡

当边坡坡脚位于河（沟）岸，暴雨条件下可能遭受洪水淘刷作用时，对枯水位以下的部分采取抛石护坡工程。其形式有散抛块石、石笼抛石和草袋抛石三种，根据具体情况选择采用。其技术要求参照本规范12.3.2中的规定执行。

3.混凝土护坡

在边坡坡脚可能遭受洪水强烈冲刷的陡坡地段，采取混凝土或钢筋混凝土护坡，必要时加筋固定。

（1）坡度介于1:1～1:0.5之间、高度小于3m边坡，采用混凝土砌预制块护坡，砌块长宽各30～50cm，边坡陡于1:1.5时采用钢筋混凝土护坡。

（2）坡面有涌水时，在砌块与坡面间设置粗砂、碎石、砾石或卵石反滤层。涌水量较大时修筑肓沟捧水。在涌水处下端水平设置肓沟，宽20～50cm，深20～40cm。

4.喷浆护坡

在基岩裂隙不太发育、无大面积崩塌的坡面，采用喷浆机进行喷水泥沙浆或喷混凝土护坡，防止基岩的风化剥落。

（1）喷水泥砂浆的砂石料最大粒径为15mm，水泥与砂石的重量比1:4～1:5，砂率50%～60%，水灰比0.4～0.5，速凝剂添加量为水泥重量的3%左右。

（2）喷浆前须清除坡面活动岩石、废渣、浮土、草根等杂物，采用浆砌块石或砼填堵大缝隙、大坑洼。

（3）根据土料质地和情况，对破碎程度较轻的坡段，采用胶泥喷涂护坡，或用胶泥作为喷浆垫层。

5.综合护坡

（1）格状框条护坡种草。

①在路旁或人口聚集地，坡度大于1×1的土质、沙质坡面，可采用格状框条护坡。

②用浆砌石在坡面上作成网格状，网格尺寸一般为2m2，或将每格上部作成圆拱形下两层网格呈“品”字形排列。浆砌石部分宽0.5m左右。

③一般采用混凝土或钢筋混凝土预制构件修筑格式建筑物，预制件规格为宽20～40cm，长1～2m。为防止格式建筑物沿坡面向下滑动，须固定框格交叉点或在坡面深埋横向框条。

④在网格内种植草皮，方法参照本章中的种草护坡。

（2）砌石草皮护坡。

①在坡度小于1:1，高度小于4m，有涌水的坡段采用砌石草皮护坡。

②砌石草皮护坡有两种形式，根据具体条件选择采用。

坡面下部1/2～2/3范围内采取浆砌石护坡，上部采取草皮护坡。在坡面从上到下每隔3m～5m，沿等高线修一条宽30～50cm砌石条带，条带间坡面种植草皮。

③砌石部位一般在坡面下部的涌水处或松散地层显露处，在涌水较大处设置反滤层。

（3）挂网喷草（水力播种）。

（四）工程护坡的安全稳定性校核

斜坡式护坡的稳定计算应包括整体稳定和边坡内部稳定计算两种情况。

整体稳定计算包括护岸及岸坡基础土的滑动和沿护坡底面的滑动两种。

（1）护岸及岸坡基础土的滑动可用瑞典圆弧法计算，按《堤防工程设计术规范》附录F采用。

（2）按《堤防工程设计规范》附录D介绍的方法进行。沿护坡底面的滑动面为FABC（图9-13）。计算时，先假定不同的滑动深度，值，变动B，按极限平衡法求出滑动安全系数，从而找出最危险的滑动面。

图9-13  边坡整体滑动计算简图

土体BCD的稳定安全系数可按下列公式计算:

（9－90）

（9－91）

（9－92）

式中:——护坡与土坡的摩擦系数；

——基础土的摩擦角（度）；

——基础土的凝聚力，kN/m2；

——滑动深度，m；

——护坡体重量，kN；

——基础滑动体ABD重量，kN；

——基础滑动体BCD重量，kN。

当坡式护岸自身结构不紧密或埋置较深不易发生整体滑动时，应考虑经护坡内部的稳定计算。一般不稳定破坏发生在枯水期。护坡体和岸坡是两种不同抗剪强度的材料，水位较低时，往往沿抗剪强度较低的接触面向下滑动（图9-14）。假定滑动面经过坡前水位和岸坡滑裂面的交点，全滑动面为abc折线。折点b以上护坡体产生滑动力，依靠下部护坡体内的内部摩擦阻力平衡。

图9-14  边坡内部滑动计算

①维持极限平衡所需的护坡体内部摩擦系数f2值按下列公式计算:

（9－93）

（9－94）

（9－95）

（9－96）

式中:m2——折点b以上护坡内坡的坡率；

m1——折点b以下滑动面的坡率；

f1——护坡和基土之间的摩擦系数；

f2——护坡材料的内摩擦系数。

②石护坡稳定安全系数可按下式计算:

（9－97）

式中:——护坡体内摩擦角。

（五）护坡护脚计算

参照《堤防工程设计规范》附录D的公式进行:

（1）在波浪作用下，斜坡干砌块石护坡的护面厚度t（m）可按下式计算。

（9－98）

式中:K1——系数，对一般干砌石可取0.266，对砌方石、条石取0.225；

——块石的容重，kN/m3；

——水的容重，kN/m3；

——计算波高，m，当d/L≥0.125，取H4%；当d/L＜0.125，取H13%；d为堤前水深；

——波长，m；

——斜坡坡率，，为斜坡坡角（度）。

注:式（9－98）适用于1.5≤m≤5.0的条件。

（2）当采用人工块体或经过分选的块石作为斜坡堤的护坡面层时，波浪作用下单个块体、块石的质量Q及护面层厚度可按下式计算:

（9－99）

（9－100）

式中:——主要护面层的护面块体、块石个体质量（）。当护面由两层块石组成，则块石质量可在0.75Q～1.25Q范围内，但应有50%以上的块石质量大于Q；

——人工块体或块石的容重，kN/m3；

——水的容重，kN/m3；

——设计波高，m，当平均波高与水深的比值H/d＜0.3时，宜采用H5%；当时，宜采用H13%；

KD——稳定系数，可按表9－22确定；

——块体或块石护面层厚度，m；

——块体或块石护面的层数；

——系数，可按表9－23确定。

注:公式（9－99）适用于m＝1.5～5.0的条件。

表9-22  稳定系数K。取值参考表

| 护面类型 | 构造型式 |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 块石 | 抛填二层 | 4.0 |  |
| 块石 | 安放（立放）一层 | 5.5 |  |
| 方块 | 抛填二层 | 5.0 |  |
| 四脚锥体 | 安放二层 | 8.5 |  |
| 四脚空心方块 | 安放一层 | 14 |  |
| 扭工字块体 | 安放二层 | 18 | H≥7.5m |
| 扭工字块体 | 安放二层 | 24 | H﹤7.5m |

表9-23  系数C取值参考表

| 护面类型 | 构造型式 | C | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 块石 | 抛填二层 | 1.0 |  |
| 块石 | 安放（立放）一层 | 1.3～1.4 |  |
| 四脚锥体 | 安放二层 | 1.0 |  |
| 扭工字块体 | 安放二层 | 1.2 | 定点随机安放 |
| 扭工字块体 | 安放二层 | 1.1 | 规则安放 |

（3）混凝土板作为土堤护面时，满足混凝土板整体稳定所需的护面板厚度，可按下式确定:

（9－101）

式中:——混凝土护面板厚度；

——系数，对开缝板可取0.075；对上部为开缝板，下部为闭缝板可取0.10；

——计算波高，m，取H1%；

——混凝土板的容重，kN/m3；

——水的容重，kN/m3；

——波长，m；

——沿斜坡方向（垂直于水边线）的护面板长度，m；

——斜坡坡率，，口为斜坡坡角（度）。

（4）在水流作用下，防护工程护坡、护脚块石保持稳定的抗冲粒径（折算粒径）可按下式计算:

（9－102）

（9－103）

式中:——折算直径，m，按球型折算:

——块石体积，m3；

——水流流速，m/s；

——重力加速度，9.81m/s2；

——石块运动的稳定系数，水平底坡C＝0.9，倾斜底坡C＝1.2；

——块石的容重，可取九:2.65t/m3；

——水的容重，kN/m3，＝1kN/m3。

挡渣墙和护坡稳定安全校核目前都已有了较为成熟的计算软件，可直接利用软件进行计算，以提高设计质量。

第十一节  不需进行计算的水土流失防治措施典型设计

对于植物措施、一般的土地整治、施工临时拦挡和防风固沙工程等，只需介绍其设计的外形尺寸，给出典型设计图即可，无需进行尺寸计算和安全稳定计算。

一、对于不需进行计算的水土流失防治措施典型设计的分类

（一）工程措施

1.护坡工程

当开挖或填筑边坡在规范规定的稳定边坡范围内时可不进行稳定安全计算，见表9-24和表9-25。

表9-24  各种土类填土土坡的稳定坡度（高度:水平距离）

| 填土高度（m） | 粘土 | 粉砂 | 细砂 | 中砂至碎石 | 风化岩屑（页岩、千枚岩等） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ＜6 | l:1.5 | l:1.75 | 1:1.75 | l:1.5 | 1:1.5～1:1.75 |
| 6～12 | l:1.75 | l:2.0 | l:2.0 | l:1.5 | 1:1.75～1:2.0 |
| 12～18 | l:2.0 | 1:2.5 | 1:2.0 | 1:1.75 | 1:2.0～1:2.25 |
| 20～30 | 1:2.0 |  |  | 1:2.0 |  |
| 30～40 | l:2.0 |  |  | l:2.25 |  |

表9-25  碎石土边坡总坡比（高度:水平距离）参考值

| 土体结合密实程度 |  | 边坡高度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ＜l0m | l0～20m | 20～30m |
| 胶结的 |  | l:0.30 | 1:0.30～1:0.50 | l:0.50 |
| 密实的 |  | 1:0.50 | 1:0.50～1:0.75 | 1:0.75～1:1 |
| 中等密实的 |  | 1:0.75～1:1.10 | lcl | 1:1.25～1:1.5 |
| 松散的 | 大多数块径～40cm | 1:0.50 | l:0.75 | 1:0.75～1:1 |
|  | 大多数块径～25cm | l:0.75 | l:1.00 | 1:1.00～1:1.35 |
|  | 块径一般小于25cm | 1:1.25 | 1:1.50 | 1:1.50～1:1.75 |

注:引自《水工设计手册》

2.综合护坡

对路旁坡度缓于1:1的土质、沙质坡面，可采用格状框条护坡。用浆砌石在坡面上作成网格状，网格尺寸一般为2m2，或将每格上部作成圆拱形，上下两层网格呈“品”字形排列。浆砌石部分宽0.5m左右。一般采用混凝土或钢筋混凝土预制构件修筑格式建筑物，预制件规格为宽20～40cm，长1～2m。为防止格式建筑物沿坡面向下滑动，须固定框格交叉点或在坡面深埋横向框条。在网格内种植草皮。

3.管线大开挖工程

（1）在具有天然湿度、土体构造均匀、水文地质条件良好、土体不会坍滑、移动、松散、或不均匀下沉的情况下，基坑、基槽、管线不受地下水影响时，可直立开挖不加支撑，但开挖深度不应超过表9-26规定。

表9-26  基坑、基槽和管线不加支撑时的容许深度

| 土的种类 | 容许深度（m） |
| --- | --- |
| 密实、中密的砂土和碎石土及亚粘土（充填物为砂土） | 1.00 |
| 硬塑、可塑的轻亚粘土及亚粘土 | 1.25 |
| 硬塑、可塑的粘土和碎石类土（充填物为粘性土） | 1.50 |
| 坚硬的粘土 | 2.00 |

施工过程中，应每天检查管沟或边坡。深度大于1.5m的基坑、基槽或管沟，应根据土

质情况做好支撑准备，以防塌方。

（2）基坑、基槽和管线超过不加支撑时的容许深度时的最大允许边坡见表9-27。

表9-27　　基坑、基槽和管线超过不加支撑时的容许深度时的最大允许边坡

| 土的名称 | 边坡坡度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 人工挖土并将土抛于 坑（槽）或沟的边沿 | 机械挖土 |  |
|  |  | 在坑（槽）或沟底挖土 | 在坑（槽）边沟上边挖土 |
| 砂土 | 1:1.00 | 1:0.75 | 1:1.00 |
| 轻亚粘土 | l:0.67 | 1:0.50 | 1:0.75 |
| 亚粘土 | 1:0.50 | l:0.33 | 1:0.75 |
| 粘土 | 1:0.33 | l:0.25 | 1:0.67 |
| 含砾石、卵石土 | l:0.67 | l:0.5 | 1:0.75 |
| 泥灰岩、白垩土 | l:0.33 | 1:0.25 | 1:0.67 |
| 干黄土 | 1:0.25 | 1:0.1 | 1:0.33 |

注:	①如挖土不把土抛于坑（槽）或沟的边沿，而随时把土运往弃土场时，则应采用机械在坑（槽）或沟底挖土的坡度；②表中砂土不应包含细砂和粉砂，干黄土不包括类黄土:③在个别情况下，如有足够资料和经验或采用多斗挖土机，均可不受此表限制。

（3）临时性挖方边坡坡度的确定。

使用时间较长的临时性挖方边坡坡度，应根据工程地质和边坡高度，结合当地同类土体的稳定坡度值确定。如地质条件好，土（岩）质较均匀，高度在10m以内的临时性挖方边坡坡度应按表9-28确定。

表9-28  各类土的挖方边坡坡度

| 项次 | 土的类别 | 边坡坡度（高:宽） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 砂土（不包括细砂、粉砂） | 1:1.25～1:1.15 |
| 2 | 坚硬 | 1:0.75～1:1.00 |
| 3 | 硬塑 | l:1.0～l:1.25 |
| 4 | 充填坚硬、硬塑性粘土 | l:0.5～l:1.00 |
| 5 | 充填砂土 | 1:1.00～l:1.50 |

注:当有成熟经验时，可不受本表限制。

（4）挖方经过不同类别土（岩）层或深度超过l0m时，其边坡可做成折线形或台阶形。

（5）城市挖方因邻近建筑物限制，而采用护坡桩时，可以不放坡，但要有护坡桩的施工方案。

（6）管线大开挖断面的确定。

①管沟底部的结构尺寸要求:钢管、玻璃钢管、塑料管可按管外径要求；混凝土管应考虑刚性条基的宽度，基础包角一般为120°。

②开挖底宽:基坑（槽）或管沟底部的开挖宽度，除应考虑结构尺寸要求外，还应根据施工需要增加施工作业面、排水设施、支撑结构等所需的宽度。

③开挖边坡:应满足各类土的挖方边坡坡度的要求。

④挖出土方的堆放，应考虑表土和生土的堆放位置和方式，还要考虑其实方折算成虚方的体积变化。

⑤要考虑管材的临时堆放位置。

⑥考虑施工作业带的宽度。

综合以上几方面的因素确定管线最终的开挖断面

4.土地整治工程

由于采、挖、排、弃等作业形成的废弃土地、排土场、堆渣场、尾矿库等，应根据立地条件采取相应的土地整治工程，改造成农林牧业用地或其他用地，以及公共用地（公园、旅游、休息场所、广场、停车场、集贸市场等）、居民生活用地。

对基建施工中形成的坑凹地，及时利用废弃土石料回填平整，表层覆熟化土恢复成为可利用地。一般铺土厚度为:农地0.5～0.8m，林地≥0.5m，草地≥0.3m。在土料缺乏的地区，可先铺一层风化岩石碎屑，改造为林草用地。

对此部分工程的典型设计可不进行计算，直接绘制典型设计图。

对较大面积土地整治工程中应有的排水工程（包括地表排水和地下排水工程）、引水工程（包括地表引水和地下引水工程）、上游来水的排导工程可参照截排水设计计算确定，道路工程可按公路工程的设计要求进行布设。

5.防风固沙

人工沙障是用柴草、活性沙生植物的枝茎或其他材料平铺或直立于风蚀沙丘地面，以增加地面糙度，削弱近地风速，固定地面沙粒，减缓的制止沙丘流动。

（1）沙障的类型及布设。

①根据沙障在地面分布形状划分的类型。

a.带状沙障:沙障在地面呈带状分布，带的走向垂直于主风向。

b.方格状（或网状）沙障:沙障在地面呈方格状（或网状）分布，主要用于风向不稳定，除主风向外，还有较强侧向风的地方采用。

②根据沙障的不同材料划分的类型。

a.柴草沙障。大部由柴草或作物秸杆作成，是平铺沙障的主要材料。

b.粘土沙障。少数地方沙层较浅；或沙丘附近有碱滩地，用粘土压沙，堆成土埂，作为沙障。

c.采用卵石或其他材料（如活性沙生植物枝茎）作成沙障。

③根据铺设沙障的柴草与地面角度划分的类型。

a.平铺式沙障。将作沙障的柴草横卧平铺在地面，上压枝条、沙土或小木桩固定。

b.直立式沙障，将作沙障的柴草直立，一部分埋压在沙中，一部分露出地面。

（2）沙障的设计。

根据项目所处风蚀沙化类型区，项目施工及运行带来的风蚀沙化危害，选择确定沙障固沙型式。沙障固沙的设计与施工技术参照国家标准GBl6453—1996《水土保持综合治理技术规范风沙治理技术》第四章的规定执行。在典型设计中只要说明沙障的材料、布设的形式、高度、间距，并计算出工程量的单位指标即可。

（二）植物措施

对植物措施需说明立地条件、植物品种、栽植及养护的技术要求及工程量，并绘制典型。

（三）临时防护措施

l.临时拦挡

说明拦挡的方式、面积、设计尺寸及工程量并绘制典型设计图即可。

2.施工道路

说明布设位置、数量、设计尺寸及工程量并绘制典型设计图即可。

3.临时苫盖

说明苫盖的材料、面积及工程量即可。

二、不需进行计算的水土流失防治措施的典型设计要求

（1）在防治措施中要说明布设的方式。

（2）说明各种措施的相关尺寸、数量。

（3）计算出各种措施的工程量。

第十二节　　典型设计图的要求及应注意的一些问题

一、典型设计图的要求

（1）典型设计要有平面位置图，图中要交待清楚相关内容。例如，对取土场（弃渣场）的平面位置图中要交待清上游截排水沟的布置、下游挡渣墙的布置、陡坡消力池的布置、消力池下游和原沟道的衔接方式（包括海漫、连接段翼墙、连接渠等）；对临时堆土要在平面位置图中交待出堆土区的位置。

（2）典型设计要有可说明各相关尺寸的平面图和剖面图。

（3）对截排水沟应给出纵断面图，均可从万分之一的地形图上量得，在纵断面图上要给出桩号及地面线、设计渠底线、水面线、渠顶线等。

（4）典型的各相关尺寸要标注完整，可按照尺寸准确、完整地计算其各种工程量。

（5）对典型设计所有相关工程量要计算齐全，核算准确。

（6）计算典型设计的工程量单位指标，可按单位面积或单位长度进行计算。

二、典型设计应注意的一些问题

（1）南方北方的差异，南方排水对保土尤为重要；北方则应蓄排结合，尽可能多地利用当地的降水；在干旱半干旱地区应考虑集水、灌溉工程。

（2）设计洪水或设计来水量、来水形式与排水形式之间的关系。

（3）断面设计尺寸与构造和施工要求相结合。

（4）综合措施应用对排水的影响。

（5）植物措施应与景观需要相结合。

（6）新技术、新材料的应用。

第十三节　　植被恢复技术

一、立地条件分析评价

立地条件是指待恢复植被场所所有与植被生长发育有关的环境因子的综合。包括气候条件（太阳辐射、日照时数、无霜期、年气温、年降水量、年蒸发量、风向和风速等），地形条件（海拔高度、坡向、坡度、坡位、坡型等）和地表组成物质的性质（粒级、结构、水分、养分、温度、酸碱度、毒性物质等）。立地条件的分析与评价，可为植物生长限制性因子的克服和制定相应的措施提供科学依据。开发建设项目在施工过程中常常彻底扰动原地表形态和地面物质组成，带来比原地貌立地条件更加恶劣、限制性因子更加复杂化的问题，因此，进行植被恢复难度大、技术性强，要求对立地条件分析要比原地貌的更具体和更具针对性。近年来，在开发建设项目植被恢复方案设计之前，越来越注重植被恢复场所的立地条件分析评价，这已成为开发建设项目植被恢复技术的重要组成部分。

二、植物种选择

植物种选择是开发建设项目植被恢复技术的关键环节，要从生态适应性、和谐性、抗逆性和自我维持性等方面选择适合于当地生长的植物种。

1.生态适应性

用于开发建设项目植被恢复的植物种要具有生态适应性。主要是指植物品种的生物学、生态学特性适应于自然环境。用于开发建设项目水土保持的植物应为当地的乡土植物或适应当地气候、土壤特征的外来植物品种，只有该植物种对当地的气候、土壤能够适应才能在项目区顺利成活，并健康生长，最终形成稳定的植物群落，达到植被恢复的目的。因此，植物的生态适应性是衡量一个植物种是否适宜于水土保持的重要指标。

2.和谐性

所选择的植物品种应该与项目区周边的植被群落和谐统一，在群落形态、植物品种构成等方面和周围的植物群落相近；在水文效应、护坡固土、生态恢复等功能上与周边植物群落相一致。当植被破坏区域进行植被修复后，形成的植被群落尽可能与周边生态环境相协调，实现生态和谐的目标。

3.抗逆性和自我维持性

由于开发建设项目人为破坏原地表的区域，一般立地条件相对比较恶劣，根据项目区的具体情况要求植物品种要具有一定的抗旱性、抗寒性、耐瘠薄、耐高温等特性，只有具有一定抗逆性的植物在后期无人为养护的条件下才能够实现自我维持，具有较强的生命力。因此，植物的抗逆性和自我维持性也是衡量一个植物种是否适宜于开发建设项目水土保持的重要指标。

三、植被护坡工程技术

1.一般边坡植被防护技术

（1）植生带护坡技术。

植生带是采用专用机械设备，依据特定的生产工艺，把草种、肥料、保水剂等按一定的密度定植在可自然降解的无纺布或其他材料上，并经过机器的滚压和针刺的复合定位工序，形成的一定规格的产品。植生带护坡是一项新技术，在国外应用较早，我国在20世纪80年代开始试制和应用，近年来在我国开发建设项目边坡防护中得到广泛推广。

植生带护坡具有以下特点:①植生带置草种与肥料于一体，播种施肥均匀，数量精确，草种、肥料不易移动，②具有保水和避免水流冲失草种的性质；③草种出苗率高、出苗整齐、建植成坪快；④采用可自然降解的纸或无纺布等作为底布，与地表吸附作用强，腐烂后可转化为肥料；⑤体积小、重量轻，便于贮藏，可根据需要常年生产，生产速度快，产品成卷入库，贮存容易，运输、搬运轻便灵活；⑥施工省时、省工，操作简便，并可根据需要任意裁剪。

植生带护坡技术一般用于土质路堤边坡和土质路堑边坡，土石混合路堤边坡经处理后也可用。适用于坡率一般不超过1:1.5～1:2.0，坡高不超过10m的稳定边坡。

（2）液压喷播植草护坡技术。

液压喷播植草护坡是国外近10多年新开发的一项机械化植草边坡防护技术，近年来在我国开发建设项目边坡防护中得到推广应用，该技术是将草种、木纤维、保水剂、粘合剂、肥料、染色剂等与水的混合物通过专用喷播机喷射到边坡坡面而完成植草施工的护坡技术。

该项技术特点是:①施工简单、速度快；②施工质量高，草籽喷播均匀发芽快、整齐一致；③防护效果好，正常情况下，喷播一个月后坡面植被覆盖率可达70%以上，两个月后形成防护功能，④适用性广；⑤工程造价低。

液压喷播植草护坡一般用于土质路堤、路堑边坡，土石混合边坡经处理后也可应用，常用于坡率1:1.5～1:2.0，坡高不超过10m的稳定边坡。目前，在公路、铁路、城镇建设等开发建设项目边坡防护与绿化工程中使用较多。

（3）生态植被毯护坡技术。

生态植被毯是利用稻草、麦秸等为原料作载体层，在载体层添加草种、保水剂、营养土等材料。植被毯的结构分上网、植物纤维层、种子层、木浆纸层和下网五层。植被毯可固定土壤，增加地面粗糙度，减少和减缓坡面径流，缓解雨水对坡面表土的冲刷；在植被毯中加入肥料、保水剂等材料，为植物种子出苗及后期生长创造良好的条件。在人工养护有一定困难的区域，生态植被毯的应用可大大减少后期的养护管理工作量。

（4）生态植被袋生物护坡技术。

生态植被袋生物防护技术是将选定的植物种子通过两层木浆纸附着在可降解的纤维材料编织袋的内侧，施工时在植被袋内装入营养土，封口后按照坡面防护要求码放，经过浇水养护，即能够实现边坡防护与绿化的目的。

（5）客土植生植物护坡。

客土植生植物护坡是在边坡坡面上挂网机械喷填（或人工铺设）一定厚度适宜植物生长的土壤或基质（客土）和种子的边坡植物防护技术。该技术的特点是可根据地质和气候条件进行基质和种子配方，从而具有广泛的适应性，多用于基质条件较差的边坡。由于客土可以由机械拌和，挂网实施容易，因此施工的机械化程度高，速度快，无论从效率和成本上都比浆砌片石和挂网喷砼防护优越，而且植被防护效果良好，基本不需要养护即可维持植物的正常生长。该技术在我国开发建设项目边坡防护中已被大量应用，在日本等国家已经被作为边坡防护与绿化的常规方法加以应用。

（6）土工格室植草护坡技术。

土工格室主要是由PE、PP材料制成工程所需的片材，经专用焊接机焊接形成的立体格室。土工格室植草护坡是在展开并固定在坡面上的土工格室内填充改良客土，然后在格室上挂三维植被网，进行喷播施工的一种护坡技术。此技术可为植物以后的生长提供稳定、良好的生存环境。用于开发建设项目边坡防护，可使新形成的边坡充分绿化，带孔的格室还能增加坡面的排水性能。

（7）浆砌片石骨架植草护坡技术。

浆砌片石骨架植草护坡是采用浆砌片石在坡面形成框架，结合铺草皮、三维植被网、土工格室、喷播植草、栽植苗木等方法形成的一种护坡技术。浆砌片石骨架根据形状的不同，可以分为方格形、拱形、人字形等形式。该技术一般用于各类土质边坡，强风化岩质边坡也可应用，常用坡率为1:1.0～1；1.5，坡率超过1:1.0时慎用，每级坡高以不超过10m的深层稳定边坡为宜。

（8）蜂巢式网格植草护坡技术。

蜂巢式网格植草护坡是一项类似于干砌片石护坡的边坡防护技术。是在修整好的边坡坡面上拼铺正六边形混凝土框砖形成蜂巢式网格后，在网格内铺填种植土，再在砖框内栽草或种草的一项边坡防护技术。该技术所用框砖可在预制场批量生产，其受力结构合理，拼铺在边坡上能有效分散坡面雨水径流，减缓水流速度，防止坡面冲刷，保护草皮生长。该护坡方式施工简单，外观齐整，造型美观大方，具有边坡防护、绿化美化双重效果，工程造价适中，多用于填方边坡的防护。

2.寓陡边坡檀被防护技术

（1）挖沟植草护坡技术。

挖沟植草护坡是在坡面上按一定的行距人工开挖楔形沟，在沟内回填改良客土，并铺设三维植被网（或土工网、土工格栅），然后进行喷播防护的一种护坡技术。该项技术是传统沟播、三维植被网和液压喷播3种护坡方法的有机结合，充分发挥了三者的优点，实现了优势互补，使得该项技术应用范围更广，可用于坡率为1；1.0的较陡边坡，并可用于泥岩、页岩等软岩边坡。

（2）岩面垂直绿化技术。

岩面垂直绿化是在普通绿化技术基础上的延伸，是通过对坡度较陡、不适合采用其他绿化方式的裸岩，在岩体的坑洼部位种植攀缘植物的容器苗，实现岩体、挡墙绿化和生态修复的技术措施。这种技术延伸了以往只在岩体或挡墙下部种植攀缘植物的模式，结合工程措施在它们上部或中部种植攀缘植物。

（3）生态灌浆技术。

生态灌浆技术是沿用工程灌浆的一项新技术，主要使用于石质堆渣等地表物质呈块状、空隙大、缺少植物生长土壤物质基础的区域。应用中先把植被恢复机质材料，黏土、水根据一定的比例配置成浆状，然后对表层的植物生长层进行灌浆，这样不仅可使表层稳定，起到防渗作用，而且可给植物的生长提供土壤和肥力条件，使植物恢复成为可能。

（4）钢筋混凝土框架内填土植被护坡技术。

钢筋混凝土框架内填土植被护坡是在边坡上现浇钢筋混凝土框架或将预制件铺设于坡面形成框架，在框架内回填客土并采取措施使客土固定于框架内，然后在框架内植草以达到护坡绿化的目的。该方法适用于那些浅层稳定性差且难以绿化的高陡岩坡和贫瘠土坡。

（5）厚层基材喷射植被护坡技术。

厚层基材喷射植被护坡是国外近10多年新开发的一项集坡面加固和植物防护于一体的复合型边坡植物防护技术，近年来在国内开发建设项目边坡防护中得到推广应用。厚层基材喷射植被护坡是采用混凝土喷射机把基材与植物种子的混合物按照设计厚度均匀喷射到需防护的工程坡面的护坡技术，其基本构造包括锚杆、网和基材混合物。该项技术首先通过混凝土搅拌机或砂浆搅拌机把绿化基材、种植土、纤维及混合植被种子搅拌均匀，形成基材混合物，然后输送到混凝土喷射机的料斗，在压缩空气的作用下，基材混合物由输送管道到达喷枪口与来自水泵的水流汇合使基材混合物团粒化，并通过喷枪喷射到坡面，在坡面形成植物的生长层，以达到护坡的目的。

第十章  水土保持监测

第一节  概　　述

一、监测的沿革与发展

我国最早的水土流失观测始于20世纪30年代。在黄土高原的甘肃省天水县、南方的重庆市北碚区和福建省河田等地，陆续建立了水土保持实验站，成为中国最早的水土流失地面观测点。1950年以后，我国相继建立了一批水土保持科研站、所，以及用于研究土壤侵蚀规律的径流小区，开展了系统性水土流失研究和水土保持监测。

在区域性水土流失调查方面也有较长的历史。早在20世纪40年代，中国土壤学者对江西进行了土壤侵蚀区划调查。1955年，水利部对全国水力侵蚀面积进行了初步调查，这是中国第一次全国范围的水土流失调查，也是水土流失监测最早的全国性工作项目。

20世纪80年代以后，水土保持监测工作迈人了一个新的发展阶段，观测手段和设备有了一定的改善，新的观测试验站点陆续投入运行，地面观测在全国不同侵蚀类型区展开。同时，随着遥感技术的普及，水土流失遥感调查的研究开始出现。1985年前后，水利部以20世纪80年代中期MSS影像为主要信息源，对水蚀、风蚀、冻融侵蚀开展了全国第一次土壤侵蚀遥感调查。

根据《中华人民共和国水土保持法》，1998年开始，水利部在全国陆续建立了四级水土保持监测机构。从此，水土保持监测由法定的监测机构负责，并且列入水行政主管部门的常规业务。同时，随着地球信息技术（简称为“3S”技术）的迅速发展，使得水土保持监测呈现出兴旺的发展势头。全国第一次土壤侵蚀遥感调查用了5年时间，而第二次调查因为采用了GIS等新技术，只用了1年的时间。第二次遥感调查从1999年开始，以20世纪90年代中期TM影像和中国一巴西资源一号卫星（CBRS－1）影像为主要信息源，于2000年完成。

目前水利部已在黄河、长江中上游地区，黑河、塔里木河流域等重点水土保持生态建设区开展水土保持监测，各地监测站点的建设也很顺利。全国水土保持监测队伍不断壮大，监测技术不断提高，监测方法不断革新，监测成果不断积累，有力地支持了国家和地方的水土保持生态建设。

二、监测站网建设

2000年，水利部颁布《水土保持生态环境监测网络管理办法》（水利部令第12号），规定了全国水土保持监测网络的构成和各级机构的职责，依托四级监测机构（国家级监测中心——大江大河流域监测中心站——省级监测总站——重点地区监测分站）和监测点开展全国水土保持监测工作。其中，水利部水土保持监测中心作为国家级监测中心，对全国监测网络实施具体管理和工作指导，包括组织和承担重点区域监测、全国监测网络建设、水土保持监测技术认证、制定有关技术标准等。流域机构监测中心站和省级监测总站则分别负责相应区域内的监测工作。各级监测机构分别负有向上一级机构上报监测数据的职责。

监测网络一期工程已经完成，主要完成了水利部水土保持监测中心、长江流域水土保持监测中心站、黄河流域水土保持监测中心，山西、内蒙古、湖北、湖南、重庆、四川、贵州、云南，陕西、甘肃、青海、宁夏和新疆等13个省（自治区、直辖市）的监测总站和100个监测分站。

分布在全国各地的监测点是全国监测网络的基础。这些监测点进行长期的定位观测，主要进行水土流失及其影响因子，水土保持措施数量、质量及其效果的监测。

三、开发建设项目监测

《水土保持生态环境监测网络管理办法》颁布实施后，开发建设项目的水土保持监测工作逐步开展，特别2004年后，全国范围内各类开发建设项目均开展了水土保持监测工作。截止到2007年1月，水利部共发放甲级监测资质证书91个，乙级监测资质证书177个，上岗培训合格证书1700多个。

开发建设项目水土保持监测是准确掌握项目建设水土流失动态变化和水土保持措施实施效果的重要手段与基础性工作。水利部对每一个水土保持方案的批复中均明确了水土保持监测要求，批准了水土保持监测费用。各流域机构在对水利部审批水土保持方案的建设项目督察中，检查和指导了各地的水土保持监测工作。各地的实践证明，开发建设项目水土保持监测具有明确的监测指标体系，这些指标基本上覆盖了开发建设项目水土流失及水土保持的全过程，对建设过程中的水土流失防治、水土保持验收提供了良好的技术支持。随着监测工作的连续开展，各地将积累大量的观测资料，可为研究不同建设项目的水土流失规律及其防治技术提供基础。

第二节　　水土保持监测的基本要求

开发建设项目的水土保持监测是一项技术性工作，由建设单位委托具有相应资质等级的监测咨询机构对开发建设项目建设过程中的水土流失和水土保持状况进行监测，目的是记录建设过程中的水土流失防治情况，为水土保持专项验收提供参考，并对水土流失防治技术提供基础资料。为保证监测成果的可靠性，监测工作需遵循一定的规则:

一、监测的目的与意义

根据水土保持法律法规的规定和要求，建设单位需对开发建设过程中造成的水土流失采取切实可行的防治措施，而且还需开展从施工准备、建设实施、竣工投产运行全过程的水土保持监测。通过水土保持监测，可以摸清项目区原生水土流失状况，实时监测建设过程中的水土流失类型、强度和危害，及时掌握新增水土流失发生发展的变化趋势，了解水土保持措施的防护效果，并通过向设计单位反馈监测结果来调整防治措施，有效减少水土流失。水土保持监测的目的在于:

（1）及时掌握项目区水土流失发生的时段、强度和空间分布等情况，了解水土保持措施的防护效果，及时发现问题以便采取相应的补救措施，确保各项水土保持措施能正常发挥作用，最大限度地减少水土流失。

（2）为同类开发建设项目水土流失预测和制定防治措施体系提供依据。通过各类建设项目的实地监测，积累大量的实测资料，为确定水土流失预测的模型、参数等提供服务。同时，对水土保持方案提出的防治措施进行实地检验、总结，促进防治措施体系的针对性。

（3）为项目的水土保持专项验收提供依据。通过全过程的水土保持监测，评价项目建设过程中的施工准备、建设实施、生产运行等环节的水土流失防治效果，判别是否达到国家规定的防治标准和方案确定的防治目标，为项目的水土保持专项验收提供依据。

（4）为水土保持监督管理提供数据的资料。通过积累各类建设项目建设过程中的水土保持监测成果，可以分析总结不同建设时段中易产生水土流失的环节及空间分布，为监督检查和管理提供依据，提高管理水平。

（5）促进水土保持方案的实施。通过对新增水土流失的成因、数量、强度、影响范围和后果进行监测，通过地面监测、现场巡测、调查监测等手段，了解水土保持方案的实施情况及效果。对水土保持措施没有实施到位的，通过监测督促其实施，并总结、改进和完善水土流失防治措施体系，以达到全面防治水土流失、改善当地生态环境的目的。

二、水土保持监测的基本规定

1.技术依据

开发建设项目的水土保持监测应按照相应的标准和程序开展，需遵循的主要技术规范有:

（1）《开发建设项目水土保持技术规范》（新国标）；

（2）《水土保持监测技术规程》（SL 277－2002）；

（3）《开发建设项目水土保持监测设计与实施计划编制提纲（试行）》（水保监［2006］16号）；

（4）《开发建设项目水土流失防治标准》（新国标）；

（5）《水土保持试验规范》（SL 239－87）；

（6）《水土保持信息管理技术规程》（SL 341－2006）；

（7）《环境管理体系规范及使用指南》（GB/T 24001－1996）；

（8）《水土保持监测技术设施通用条件》（待颁布）；

（9）《土壤侵蚀分类分级标准》（SL l90－96）。

2.资质要求

为了加强对水土保持监测工作的管理，保证监测工作质量，水利部根据《水土保持生态环境监测网络管理办法》（水利部令第12号），制定了《水土保持监测资格证书管理暂行办法》，规定凡从事水土保持监测工作的单位，必须取得《水土保持监测资格证书》；凡从事水土保持监测工作的技术人员，必须通过水利部组织的监测人员上岗技术培训，取得《水土保持监测人员上岗证书》后方可开展监测工作。

水土保持监测资格证书分为甲、乙两个等级，甲级持证单位可以在全国范围内承担各类项目水土保持监测工作，乙级持证单位可以在本省范围内承担省级以下项目的监测工作。

申请甲级资格证书的单位须具备以下条件:

（1）具备法人资格，组织机构和管理制度健全，有固定的工作场所。

（2）从事监测工作的技术人员中，至少有3名具有高级技术职称和5名具有中级技术职称。

（3）具有从事水土保持、土壤、地理、水文、生物、遥感、计算机等专业的技术人员，大专以上文化程度的人员超过80%。

（4）具有与监测工作相适应的专业设施和设备。

（5）固定资产在500万元以上。

申请乙级资格证书的单位须具备以下条件:

（1）具备法人资格，组织机构和管理制度健全，有固定的工作场所。

（2）从事监测工作的技术人员中，至少有5名以上的中级技术职称人员，大专以上文化程度的人员超过70%。

（3）具有从事水土保持、土壤、地理、水文、生物、遥感、计算机等专业的技术人员。

（4）具有与监测工作相适应的专业设施和设备。

（5）固定资产在300万元以上。

3.其他要求

承担监测工作的单位应根据批准的水土保持方案，经过一定深度的现场查勘和调查，针对项目的具体特点，对水土保持监测的内容、时段、监测点布设、主要观测指标及其方法与频率、监测工作组织管理、实施进度和预期主要成果等进行设计，编制实施计划，并可作为开发建设项目水土保持监测技术服务合同的技术条款或附件，使监测工作有章可循、监测工作进度与监测成果质量得到保证。监测过程中，应及时将监测成果分别报送建设单位和当地水行政主管部门。

第三节  监测方法综述

根据监测范围的大小和监测内容的差异性，可以将水土保持监测分为微观监测和宏观监测两大类。开发建设项目的水土保持监测属于微观监测，主要监测内容包括两个方面，一是土壤侵蚀面积、强度、程度、侵蚀量、土壤养分和污染物质的流失与运移、土体的位移和微地貌变化等与侵蚀有关的内容，二是扰动土地整治率、水土流失总治理度、林草覆盖率、拦渣率、土壤流失控制比等与水土保持效果相关的内容。宏观监测则是在较大地域内，监测各种土壤侵蚀类型的面积，强度和程度以及相关的植被覆盖、土地利用等与土壤侵蚀有关的地表信息的动态，着重于宏观尺度上土壤侵蚀的发生、发展及其对环境影响的测定。

两种类型的监测互有区别，互相联系。宏观监测信息依靠微观监测信息校正（如以典型样地调查和地面观测资料校正遥感影像），而微观监测由宏观监测为指导，如宏观监测确定微观监测样地的代表性。目前，微观监测所采用的途径包括常规小区观测、典型样地调查、控制站观测和重力侵蚀场观测等。土壤侵蚀监测方法除了侵蚀形态与侵蚀量的量测外，还采用了土壤分析、水质分析、植物分析等方法；侵蚀因子量测方法还吸收了土地、林业调查的成熟方法。宏观监测舶基本方法是GIS支持下的基于多光谱航天信息源的遥感监测，在当前技术条件下，多是基于地形坡度、土地利用类型、植被覆盖等判别土壤侵蚀信息，主要依靠比较成熟的人一机交互解译方式，利用地面勘察资料的支持，以规范化的解译指标为主要标准进行水土流失分类分级。

《水土保持监测技术规程》要求，开发建设项目应通过设立典型观测断面、观测点、观测基准等，对生产建设和运行初期的水土流失及其防治效果进行监测。开发建设项目监测方法，线型工程以巡视调查方法为主，少量设置观测点；点型工程可采取样地调查和地面定位观测等方法。大面积、长距离跨省区的国家特大型项目，经论证后也可采用遥感调查手段进行监测，以提高工作效率。本章主要讨论地面观测方法，包括小区观测、控制站观测、简易水土流失观测场、简易坡面测量、风蚀量监测、重力侵蚀监测等。

一、小区观测

1.适用范围

除砾岩堆积物外，小区观测适用于各种类型的开发建设项目，主要应用于水土流失量监测。但因项目区的气候条件、建设和生产特点、设计工艺、施工工艺等的不同，观测的适用性和精度存在一定的差异。

2.选址

（1）开发建设项目应根据实际情况分别设置原地貌（对照）和扰动地貌径流小区，以便进行比较分析。如果附近有相应的地方监测小区资料，或有较为可靠的土壤流失观测或调查资料，能够弄清水土流失的背景情况，可不设原地貌径流小区。

（2）原地貌要尽量采用保留原有的自然条件。扰动地貌要与原地貌有较强的比照，并具有代表性。小区设置是否具有代表性，应根据调查确定；可行性研究阶段应根据有关设计资料，经水土保持方案论证后确定监测点位的大致区域。设置原地貌径流小区时应考虑剖面结构、土层厚度、土壤理化特征（机械组成、容重、有机质含量等）等，应能够代表或部分代表水土流失防治责任范围内的自然条件。

（3）布设小区的地段，应在一定时间段内，保持相对稳定。小区选址时还应考虑交通便利。

3.规格

（1）标准径流小区。

①径流小区:标准径流小区坡面应为矩形。宽度应取5m，方向应与等高线平行，水平投影长度应为20m，坡度应为15°，方向垂直于等高线。对比小区的坡度可考虑工程的既有坡度:

②集流槽:集流槽位于径流小区底端，宜采用混凝土做成20cm×20cm的矩形断面，集流槽上缘与径流小区下缘同高，宽度不宜超过l0cm，集流槽底设不小于2%的比降向引水槽方向倾斜:集流槽表面应光滑；

③导流槽:导流槽紧接集流槽，宜采用镀锌铁皮或金属管等做成导流管；

④径流池（或集流桶）:径流池宜采用便于清除沉积物的宽浅式浆砌石做成，也可采用镀锌铁皮或钢板等制作。径流池（或集流桶）的容积应根据当地的降雨及产流情况确定，以不小于小区内一次降雨总径流量为宜。如产流量过大，可采用一级或多级分流桶进行分流。

分流桶内应安装纱网或其他过滤设施。集流桶和分流桶均应在顶部加盖、底部开孔；

⑤边墙:位于径流小区边界的边墙，宜采用混凝土或砖砌筑而成，边墙应高出地面20cm以上，埋入地下20cm。上缘向小区外呈60°倾斜；

⑥排水沟:排水沟位于径流小区边墙的外测，宜采用混凝土或砖砌筑成梯形断面，尺寸应能满足小区周围排水的要求。

（2）非标准径流小区。

非标准径流小区的观测设施与标准径流小区基本一致。当非标准径流小区的面积较大或地面组成物质的颗粒较粗时应适当加大集流槽和导流槽的断面尺寸。

（3）人工模拟降雨径流小区。

人工模拟降雨径流小区主要设施应符合下列规定:

①小区及小区周围防护设施、集流设施与标准径流小区一致；

②蓄水池:蓄水池宜采用钢筋混凝土浇筑而成，蓄水池的容积应不小于小区设计降水总量的两倍，并不小于l00m3；

③水泵:应根据设计降雨量的大小及蓄水池、水源的距离等确定；

④管道:主管道的直径不应小于12cm，支管道的直径不应小于5cm，长度应能满足场地布设的需要；

⑤宜用侧喷式降雨器；雨强范围为25～89.82mm/h，降雨时间10～60min；

⑥防风帐篷及其固定设施:用于野外人工模拟降雨试验中防止风吹对降雨效果的影响。

（4）简易径流小区法。

用木板、铁皮、混凝土或其他隔水材料围成矩形小区，在较低的一端安装收集槽和测量设备，以确定每次降雨的径流量和土壤流失量。径流小区设置依据监测点实际地形，通过简单布置形成简易径流场，测定径流、泥沙。根据需要划定一定面积的实验小区（具体布置尺寸应根据需要确定），小区四周开挖截水沟，截水沟用塑料薄膜铺衬，在小区下部，截水沟汇合处安置一个一定容积的集水容器，这样在降雨侵蚀作用下，简易小区内流失的土壤沿截水沟汇入容器内，从每次集满的容器内取含有流失土壤的混合均匀的泥浆水样品l0ml，将每次的样品进行混合，记录总共的集水量，降雨结束后对样品进行过滤、烘干、称重得出样品中泥沙量，从而得出这次降雨在该小区内造成的土壤流失量，进一步根据当地降雨资料进行类比，得出该小区的土壤侵蚀强度。

4.观测项目和方法

开发建设项目应根据其的特点和要求，确定观测内容。

（1）标准小区或对照小区。

观测内容包括雨量、径流量、冲刷量。根据实际需要，还可测定土壤含水量、土壤抗冲性、土壤抗蚀性、土壤入渗速率。

①每次暴雨后及时观测雨量、降雨历时和水池内水位，查出相应的水量，及时做好记载；

②将池中的水搅匀，用取样器取出浑水水样，经过滤烘干，或用置换法求得含沙量和泥量；

③计算总水量时应把接流池和分流池所承接的降水量扣除，计算总沙量时应把小区下部集流槽中淤积的泥沙加上；

④每次观测后，必须将水池中的水和泥沙清理干净。

（2）生物措施小区。

除观测以上项目外，还应观测林草覆盖度。覆盖度测定可采用“线段法”，即:用绳在植被上方水平拉过，垂直量测株丛在测绳垂直投影的长度，计算植被总投影长度和测绳长度之比即为林草覆盖度。郁闭度的观测采用林冠投影法、线段法。

5.基本设施（或仪器设备）

（1）土建部分，根据设计资料完成；

（2）仪器设备，根据监测项目配置；

（3）简易土工试验仪器。

二、控制站观测

l.适用范围

控制站（卡口站）适用于扰动破坏面积大、弃土弃渣集中在一定流域范围内的开发建设项目，而不适用于线型开发建设项目。如水利水电枢纽、采石场、采矿区、工矿企业等可采用此法；而铁路、公路、输气管道等线型工程，由于跨越多个小流域，不适用此方法。

2.选址

（1）原地貌小流域（对比流域）可根据开发建设项目的规模和代表性，选择1～2个观测断面。扰动地貌观测断面则根据实际情况确定。

（2）原地貌小流域（对比流域）与扰动地貌小流域控制站选择的主要依据是代表性和可比性。扰动地貌小流域在实施开发建设过程前的自然条件（如地形、地貌、植被、土壤、流域面积、流域形状等）与对比流域大体相似。

（3）若有多个扰动地貌小流域时，选择观测的小流域应具有代表性。

（4）监测站布置应考虑交通条件与观测条件。

3.控制站建设

扰动地貌小流域控制站与常规控制站在设计原理与建设要求上基本相同。在建设前应绘制流域地形图、流域土地利用现状图、流域植被分布图、流域土壤侵蚀图、纵剖面图。（比例尺1:10000～1:5000，建站处1:1000或1:500）控制站测验河段的长度应大于最大断面平均流速的30～50倍；应顾直无急弯，无塌岸，无冲淤变化，水流集中，便于布设试验设施。不能满足上述要求时，应对河岸进行人工整修。测流建筑物宜采用以下几种形式:

（1）巴塞尔量水槽宜采用砖砌水泥砂浆护面或钢筋混凝土制成，断面大小应与控制断面的流量相适应；

（2）薄壁量水堰应采用3～5mm的钢板制成；

（3）三角形量水堰宜采用钢筋混凝土制成；

（4）三角形剖面堰宜采用砖砌水泥砂浆护面或钢筋混凝土制成。

监测房规模应根据监测时段及监测人员等确定，宜采用土木结构或钢混结构，监测房的面积应能满足监测人员工作及生活的要求。

由于多数开发建设项目弃土弃石量大，推移质量亦大，应考虑测流槽尾端的堆积问题，修筑沉砂池或拦沙坝。

4.观测项目与方法

扰动地貌小流域控制站（卡口站）的监测项目和方法，与常规小流域相同，但应注意小流域地貌破坏、弃土弃渣量、植被破坏等调查统计，以便与原地貌对比分析。主要观测项目有雨量、水位和流量、泥沙含量。

推移质的测量视具体情况确定，流域内弃土弃渣量少时，采用沉沙池法，即:在量水建筑物上游建沉沙池，分别测出通过控制站的输沙量和沉沙池的淤积量，然后推算。当流域出口有适宜的小型水库、淤地坝和塘坝时，亦可采用此法。当推移质量大时，采用体积量测法，即对推移质堆积物进行实地测算。

5.基本设施

（1）工作桥。

用于悬挂量测仪器和工作使用，钢架结构，跨度10～15m。

（2）水文站。

安装自记水位—流量计，水样分析设备及烘干设备等。

（3）简易气象站。

自计雨量计、蒸发皿、风向标、地温表等。

三、简易水土流失观测场

1.适用范围

此法适用于项目区内类型复杂、分散、暂不受干扰或干扰少的弃土弃渣流失的监测。

2.选址

选择不同类型弃土场堆积坡面，最好在相应坡度原地貌设置对照。选址时应尽量排除弃土场外围来水的影响，建立必要的排水系统。

3.建设

于汛期前将直径0.5～lcm、长50～100cm（弃土渣堆沉降量大时可加长，防止沉降的影响）的钢钎按一定距离（视坡面面积而定）分上、中、下及左、右纵横各3排（共9条）打入地下，钉帽与地面齐平，并在钉帽上涂上红漆，编号登记注册。

4.观测项目与方法

（1）主要观测降水量与降水强度对水土流失的影响。每次大暴雨后观测钉帽距地面高度，计算土壤侵蚀深度和土壤侵蚀量。计算公式如下:

（10－1）

式中:——土壤侵蚀量，m3；

——侵蚀深度，mm；

——水平投影面积，m2；

——斜坡坡度，度。

（2）有人为干扰时，钢钎应在汛期末收回，来年再用，布设数量可适当增加，人为扰动少时可长期固定不动，但要注意保护，以实现长期观测。对于临时弃土场，用完即撤。

（3）长期固定不动的钢钎上，油漆易脱落，因此每年要进行一次标定（雨量大的地区，可2～3月一次）。

（4）土壤侵蚀深度要尽量消除沉降和意外情况的影响。

（5）新堆积的土壤要考虑沉降产生的影响，不同组成物质的土堆沉降率不同，一般土堆沉降5～10年才能完全稳定。

四、简易坡面测量

1.适用范围

适用于暂不被开挖的自然坡面或堆积土坡面。

2.布设与选址

具有一定代表性的自然坡面和相对稳定的堆积土坡面。

3.观测项目与方法

用插钎法测定土壤侵蚀深度并计算土壤侵蚀量。

侵蚀沟样方法:在已经发生侵蚀的地方，通过选定样方，测定样方内侵蚀沟的数量和大小来确定侵蚀量。样方大小取5～10m宽的坡面，侵蚀沟按大（沟宽＞100cm）、中（沟宽30～l00cm）、小（沟宽＜30cm）分3类统计，每条沟测定沟长和上、中上、中、中下、下各部位的沟顶宽、底宽、沟深，推算流失量。侵蚀沟样方法通过调查实际出现的水土流失情况推算侵蚀强度。重点是确定侵蚀历时和外部干扰。必须及时了解工程进展和施工状况，通过照相、录像等方式记录，确认水土流失的实际发生过程。不规则或过小的沟可采用细沙回填的方法确定容积。

五、风蚀量监测

1.适用范围

适用于风蚀区、水蚀风蚀交错区开发建设项目的风力侵蚀监测。

2.选址

要选择有代表性的平坦、裸露、无防护的地貌作为对比区。在扰动地貌上选择有代表性的不同种类的监测区进行比较分析。选址时要尽量避免围墙、建筑物、大型施工机械等对观测场地的影响。

3.观测项目与方法

开发建设项目造成的扬尘要结合环境因子进行，降尘量观测采用降尘管（缸）法。风蚀强度观测采用地面定位钎插法，每15天量取插钎离地面的高度变化:有条件时，可采用集沙池。

主要观测风蚀量，其他观测项目根据实际情况确定（如土壤含水量、土壤紧实度、植被覆盖度等）。

六、重力侵蚀监测

开发建设项目区存在人为诱发重力侵蚀的隐患，要查清可能发生重力侵蚀的地点、类型、原因、面积等，并按规定发出地质灾害预警。

重力侵蚀的形式有滑坡、泥石流、崩岗等。

可行性研究阶段和初步设计阶段的重力侵蚀监测，主要是根据主体工程设计，分析可能发生重力侵蚀的区域，提出布设监测地点的区域；在施工期和运行期，则要根据实际情况作必要的调整。

在汛期开始和每次暴雨过后，应对项目区的重力侵蚀情况进行普查，查清发生重力侵蚀的次数、地点、类型、原因、面积、总土方量等。

（一）滑坡监测

滑坡监测应首先进行其危险性评价，对危险性大的地段进行监测。

1.选址

（1）应布设于滑坡频繁发生而且危害较大、有代表性的地方。

（2）站址选择时应考虑已有的基础和条件，且交通便利。

2.监测项目

降雨、滑坡体位移。

3.观测方法

滑坡观测方法采用简易观测法，如观测桩法。通过定期对观测桩之间距离变化情况的测定，研究和判断滑坡体的运动和发展趋势，及时发出灾情预报，以便采取有效措施。此外通过量测坡面裂缝大小变化和坡面上下位移情况，预测山坡滑动。有条件的，可采用空间定位系统（GPS）观测法。

4.观测设备布设

（1）简易观测法。观测桩布设:从滑坡体后缘的稳定岩体开始，等距离埋设在滑坡变形最明显的轴线上，各桩的间距为10m。

（2）空间定位系统（GPS）观测法。用于观测滑坡变形的GPS控制网，由若干个独立的三角观测环组成，采用国家GPS测量WGS－84大地坐标系统，对岩体的变形与滑坡位移进行观测。①滑坡观测GPS网选点:滑坡观测GPS网中相邻点最小距离为500m，最大距离为1km。滑坡观测GPS网点的点与点之间不要求通视，但各点的位置应满足两个要求:—是远离大功率无线电发射源，其距离不小于400m；远离高压输电线，距离不得小于200m；远离强烈干扰卫星信号的接收物体。二是地面基础稳定，易于点的保存。②GPS观测技术要求:观测的有效时段长度不小于150min；观测值的采样间隔应取15s；每个时段用于获取同步观测值的卫星总数不少于3颗；每颗卫星被连续跟踪观测的时间不得少于15min；每个测段应观测2个时段，并应日夜对称安排。

5.设备

主要有GPS仪、MEA自动气象站、土壤水分测定仪、遥测雨量计、倾斜仪、伸缩仪、位移计、观测桩等。

（二）泥石流监测

开发建设项目的泥石流监测应首先进行泥石流的危险性评价，然后进行重点监测。危险性评价应根据沟道特征、降水量、原有堆积物与弃土弃渣量、排放工艺等。

具体监测时，应在每次暴雨后对项目区泥石流的发生情况、运动特征及固体物质的搬运量进行一次调查，以估算一次泥石流过程的总输移量。对有可能危害重点工程的泥石流沟

道，进行监测预报，方法与常规方法相同。

1.选址

选每年泥石流发生场次多、危害大且有代表性的流域。具体站址选择时应考虑有关部

门已有的基础和条件，且水、电、交通、通讯、场地等比较便利。站址选在流域下游流通堆积段附近，以便控制整个输出信息。同时还要布设能控制整个流域的观测断面和观测点，达到观测的同步性、连续性。

2.监测内容

包括泥石流暴发的流态、历时、流速、流量、容重、沟床纵比降等。

3.监测方法

（1）水文气象要素。

流域内土壤前期含水量、降雨量、暴雨强度等的监测，通过在所选流域内布设遥测雨量装置和土壤水分测定仪等设备加以实现。

（2）运动要素。

根据泥石流运动时特有的振动频率、振幅，选择比较顺直的流通段，布设2～3个测量断面，断面间距100m，对泥石流的流速、泥深、表面比降等加以观测。

（3）“3S”技术的应用。

利用“3S”技术和TM影像等先进技术，确定泥石流的危害、面积，程度等。

（4）观测设备。

MEA自动气象站、遥测自计雨量计、土壤水分测定仪、雷达测速仪、UL－1型超声波泥位计、NCH－1型数传泥石流冲击力设备、泥石流地声仪、泥石流采样器、SHL－1型砂浆流变仪、DET－1型无线泥位报警器、NＪ－2A型泥石流地声警报器等。

七、调查监测

调查监测是指定期采取全线路调查的方式，通过现场实地勘测，采用GPS定位仪结合1:5000地形图、照相机、标杆、尺子等工具，按标段测定不同工程和标段的地表扰动类型和不同类型的面积。填表记录每个扰动类型区的基本特征（特别是堆渣和开挖面坡长、坡度、岩土类型）及水土保持措施（拦渣工程、护坡工程、土地整治等）实施情况。

l.面积监测

面积监测采用手持式GPS定位仪进行。首先对调查区按扰动类型进行分区，如堆渣、开挖面等，同时记录调查点名称、工程名称、扰动类型和监测数据编号等。然后沿各分区边界走一圈，在GPS手簿上就可记录所测区域的形状（边界坐标），然后将监测结果转入计算机，通过计算机软件显示监测区域的图形和面积（如果是实时差分技术的GPS接收仪，当场即可显示面积）。对弃土弃渣量测量，把堆积物近似看成多面体，通过测一些特征点的坐标，再模拟原地面形态，即可求出堆积物的面积。

2.植被监测

（1）监测内容。

①乔木林地郁闭度监测；

②草地和灌木林地盖度监测；

③乔，灌、草混合体系植被覆盖度监测；

④在监测站点进行林草植被覆盖度监测

（2）监测样方。

选有代表性的地块作为标准地，标准地的面积为投影面积，要求乔木林20m×20m，灌木林5m×5m、草地2m×2m。分别取标准地进行观测并计算林地郁闭度、草地盖度和类型区林草的植被覆盖度。

（3）林地郁闭度监测。

郁闭度指林冠垂直投影面积占林地面积的比值。常用的测定方法主要是树冠投影法，即实测立木投影面积与林地面积之比。通过实测样方内立木投影，再勾绘到图上，求算面积，公式如下:

（10－2）

式中:——林地郁闭度；

——样方内实测立木投影面积，m2，（＝1，2，…，n）；

——样方面积，m’。

（4）草地盖度监测。

盖度指草（包括灌木）的茎（枝）叶所覆盖的土地面积。常用的方法有针刺法和方格法。

①针刺法。在监测样方内再选取1m2的小样方，借助钢卷尺和样方绳上每隔10cm的标记，用粗约2mm的细针，顺序在小样方内上下左右间隔l0cm的点上（共100点），从草部上方垂直插下，针与草相接触即算一次“有”，如不接触则算“无”，在表上登记，最后计算记的次数，用下式算出盖度（%）:

（10－3）

式中:——草或灌木的盖度，%；

——插针的总次数，次；

——“不接触”的次数，次。

②方格法。利用预先制成的面积为lm2的正方形木架，内用绳线分为100个1平方分米的小方格，将方格木架放置在样方内的草地上，数出草的茎叶所占方格数，即得草的盖度（%）。

（5）灌木盖度监测常用线段法。

用测绳在所选样方的灌木上方水平拉过，垂直观测株丛在测绳垂直投影的长度，并用尺测量、计算灌木总投影长度，与测绳总长度之比即得灌木盖度（%），采用此法应在不同方向上取3条线段求其平均值，计算公式如下:

（10－4）

式中:R2——灌木盖度，%；

——测绳长度，cm；

——投影长度，cm。

（6）林草覆盖率的计算。

用上述测定乔木林郁闭度、草灌盖度的方法，分别测定样方内乔、灌、草的郁闭度和盖

度，三者之和再减去乔灌草相互间重叠的部分，即得覆盖度（%）。

根据林草郁闭度（盖度）＞20%的规定，计算出整个项目区的林草植被覆盖度（%）。计

算公式如下:

（10－5）

式中:——林草植被覆盖度，%；

——郁闭度（盖度）＞20%的林草地总面积，km2；

——项目区总面积，km2。

八、土壤理化性质的监测

1.监测内容

（1）基本情况监测。

①项目区表土层厚度；

②项目区植被措施实施后，增加地面枯落物的厚度。

（2）土壤基础条件监测。

①土壤类型:土种、成土母质、基础肥力状况、熟化程度

②土壤属性:土体构型、有效土层厚度、土壤质地。

（3）土壤物理性质。

①颗粒组成:

②容重、比重、孔隙度；

③含水量。

（4）土壤化学性质。

①全氮、全磷、全钾、速效磷、速效钾；

②酸碱度（pH）；

③阳离子交换量（CEC）。

2.监测方法

（1）土壤物理性质样品的采集:选定代表性位置，挖坑分层采集原状土或用特定（例如环刀）的工具取样，注意保持土块不受挤压、变形。

（2）土壤混合样品的采集:根据试验的目的要求、试验区面积大小，确定采样深度（一般为20cm）和样点的多少。在已确定的监测地块中，根据面积大小，分别选用不同的采样点（5～20个），分层采集混合样品约1kg。若样品超过lkg，要采用四分法缩取。

样品采集的方法有3种:

①面积较小的用对角线采样法；

②面积适中的用棋盘式采样法（上、中、下，左、中、右），

③为了避免系统误差，面积较大的用蛇型（S形）采样法。

3.分析测定方法

土壤理化性质的监测方法参照中国土壤学会农业化学专业委员会编的《土壤农业化学常规分析方法》进行。

（1）土壤物理性质的分析方法。

土壤物理性质的常见分析方法见表10-1。

表10-1  土壤物理性质的分析方法

| 项 目 | 测定方法 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 土壤含水量 | 烘干法 |  |
| 比重 | 比重瓶法 |  |
| 孔隙度 | 计算法 | 土壤总孔隙度＝（1－容重/比重）×100% |
| 颗粒组成 | 比重计法或吸管法 |  |

（2）土壤化学性质的分析方法。

土壤化学性质的常见分析方法见表10-2。

土样采集记录表格式参见表10-3。

土壤理化性质记录表格式参见表10-4。

表10-2  土壤化学性质的分析方法

| 项 目 | 分析测定方法 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 酸碱度 | 电位法 |  |
| 有机质 | 重铬酸钾—硫酸氧化法 |  |
| 全氮 | 开氏蒸馏法 |  |
| 全磷 | 氢氧化钠碱熔钼锑抗比色法 |  |
| 全钾 | 火焰光度计法 | 氢氧化钠碱熔待测液 |
| 速效磷 | 火焰光度计法 | 中性土壤和石灰性土壤用0.5m0l/L醋酸铵浸体 |
| 速效钾 | 火焰光度计法 | 用1m0l/L醋酸铵浸体 |
| 阳离子交换量 | 开氏蒸馏法 | 酸性和中性土壤用1m0l/L醋酸铵交换，石灰性土壤用1m0l/L醋酸钙交换测定 |

表10-3  土壤样品地块采集记录简表

| 土样编号 | 项目区 | 采样地点 |  |  | 采样时间 （年） | 地块类型 | 采样方法 | 采样点数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 县（旗） | 乡（流域） | 村（小流域） |  |  |  |  |

表10-4  土壤理化性质分析记录简表

| 编号 | 容重 （g/cm3） | 比重 | 孔隙度 （%） | 含水量 （%） | 有机质 （%） | 全氮 （%） | 全磷 （%） | 全钾 （%） | 速效磷 （mg/kg） | 速效钾 （mg/kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

九、气候气象监测

1.监测项目

（1）气温:定时气温和日最高、最低气温。

（2）降水:时段降水量和日降水量。

（3）湿度:绝对湿度和相对湿度以及日最小相对湿度。

（4）风:风速和风向。

（5）天气现象:雾、霜、沙尘暴、扬沙和大风。

2.观测时间与仪器

（1）每天进行2、8、14、20时的四次定时观测。

（2）基本测点与对照测点应同步观测。

（3）温度计、湿度计、自记雨量计和电接风向风速仪作24小时的连续观测记录。

（4）测定温度、湿度的仪器安置在百叶箱内，有关百叶箱及仪器安装、维护等参见常规的气象观测手册。

3.温度、湿度的监测方法

（1）定时观测的程序与精度。

①定时观测的程序:干球、湿球温度表，最低温度表酒精柱，最高温度表，最低温度表游标，调整最高、最低温度表，温度计和湿度计读数并作时间记号。

②观测精度:各种温度表读数要准确到0.1℃，温度在0℃以下时，应加“一”。读数记人观测簿相应栏内，并按所附检定证进行器差订正。

（2）最高、最低温度表的观测与调整。

①最高、最低温度表每天20时观测一次，观测后须调整温度表；

②调整最高温度表的方法:用手握住表身，感应部分向下，臂向外伸出约300的角度，用大臂将表前后甩动，毛细管内水银即可下落到感应部分，使示度接近于当时干球温度；

③调整最低温度表的方法:抬高温度表的感应部分，表身倾斜，使游标回到酒精柱的顶端。

（3）水汽压、相对湿度的查取。

用经仪器订正后的干、湿球温度，从《气象常用表》（第一号）中查取水汽压和相对湿度值。

（4）极值的挑选与确定。

日极端最高气温、极端最低气温和日最小相对湿度的挑选与确定应结合温度计和湿度计的自记记录进行。

4.降水监测的方法

（1）降水量以毫米（mm）为单位，取一位小数。配有自记雨量计的，作降水量的连续记录并进行整理。

（2）每天8时、20时观测前12小时的降水量。

（3）对于固态降水的观测，可以待其融化后用量杯量取，也可用台称称量。

（4）无降水时，降水量栏空白不填。

5.风的监测方法

（1）风向风速用EL型电接风向风速仪进行测定。

（2）观测与记录。

①打开指示器的风向、风速开关，观测两分钟风速指针摆动的平均位置，读取风速，风速单位用米/秒（m/s）。

②风速小的时候，把风速开关拨在“20”档，读0～20m/s标尺刻度；风速大时，应把风速开关拨在“40”档，读0～40m/s标尺刻度。

③观测风向指示灯，读取两分钟的最多风向，用十六方位的缩写记载。

④静风时，风速记“0”，风向记“C”。

6.天气现象的监测方法

（1）观测和记录视区内出现的上列各种天气现象。

（2）随时观测和记录值班时间内所出现的各种天气现象，夜间不守班的测点，对夜间出现的天气现象应尽量判断记载。

（3）雾、沙尘暴和大风应记录开始与终止时间（时、分）。

（4）轻雾、霜、扬沙不计起止时间。

（5）天气现象按出现顺序记录，并以20时为日界。

（6）夜间不守班的测点，观测簿中的天气现象栏分“夜间（20～8时）”和“白天（8～20时）”两栏。一律不记起止时间。

（7）凡规定记起止时间的现象，当其出现时间不足一分钟即已终止，则只记开始时间，不记终止时间。

（8）大风的起止时间，凡两段出现的时间间隔在15分钟或以内时，应作为一次记载，否则另记起止时间。

十、保水保土效益的监测

利用全年的水土保持监测的资料，进行有措施与无措施对比分析，将各单项措施观测的保水保土数值，用面积做权重推算治理到整个防治责任范围即得项目区的保水保土数值。

第四节　　监测规划方案

开发建设项目水土保持监测是建设单位应尽的水土保持义务。水土保持法第四章专门讲述了水土保持监测，要求对水行政主管部门负责组建水土保持监测网络，对全国水土流失动态进行监测预报，并予以公告。开发建设项目对地貌的破坏最严重，水土流失动态变化最大，是水土保持监测的重点，也是水土保持监测的难点，建设单位有义务委托具有监测资质的单位进行监测，并将监测成果报告监测网络，水行政主管部门根据资质管理的要求和必要的抽查校核，作为全国监测成果的一部分予以发布。根据《开发建设项目水土保持设施验收

管理办法》（水利部令第16号），建设项目应同步开展水土保持监测工作，主体工程竣工前，必须验收水土保持设施，并提交水土保持监测报告。

水土保持监测是从保护水土资源和维护良好的生态环境出发，运用多种手段和方法，对水土流失的成因、数量、强度、影响范围、危害及其防治成效等进行动态监测的过程。开发建设项目的水土保持监测工作应根据中华人民共和国行业标准8L277—2002《水土保持监测技术规程》来开展，在水土保持方案中进行论述，并专设一章。

一、监测的目的与任务

水土保持监测是防治水土流失的一项基础性工作。通过监测，可以适时、准确地掌握工程建设期和生产期项目区的水土流失状况，了解水土流失的危害性，测算水土保持各项治理工程的效益，及时地发现水土保持工程实施过程中存在的一些问题和不足，以便不断地进行改进和完善，保护项目区的周边生态环境，同时为本区域其他建设项目的水土保持提供类比资料。

水土保持方案中，应将水土保持监测的任务确定下来，即确定水土保持监测的项目、内容、方法、时段、频次，初步确定定点监测点位，深度要求能指导监测机构编制监测实施计划，估算所需的人工和物耗，以便能落实监测的具体工作。

开发建设项目水土保持监测应按照《水土保持监测技术规程》（SL 277—2002）的相关规定进行。承担单位须具备相应的水土保持监测资质，监测成果应能全面反映开发建设项目水土流失及其防治情况。

二、监测的内容与时段的选择

1.监测内容

开发建设项目水土保持监测的重点内容包括以下几方面:

（1）项目建设区水土保持生态环境变化监测应包括地形、地貌和水系的变化情况，建设项目占地和扰动地表面积，挖填方数量及面积，弃土、弃石、弃渣量及堆放面积，项目区林草覆盖度等。

（2）项目建设区水土流失动态监测应包括水土流失面积、程度和总量的变化及其对下游及周边地区造成的危害与趋势。

（3）影响水土流失的因子监测、气象要素等。

（4）水土流失量的监测，即土壤侵蚀量、弃渣流失量监测。

（5）水土保持措施防治效果监测应包括各类防治措施的数量和质量，林草措施的成活率、保存率、生长情况及覆盖率，工程措施的稳定性、完好程度和运行情况，以及各类防治措施的拦渣保土效果。

（6）水土流失危害监测。可根据水土流失防治措施的薄弱环节以及生产生活集中区设置。重点是施工过程中防治措施不能及时到位的施工区（段）。

（7）项目建设区水土流失背景值、现有土地利用情况及面积、地类，植被覆盖度和类型、水土流失现状、水土保持设施的数量和面积等。

（8）直接影响区及项目区周边的水土流失量的变化，水土流失灾害情况。

2.监测时段

水土保持监测的时段因建设项目的性质有所不同。

（1）对公路、铁路、水工程、电工程、输油（气）管道工程等建设类项目，其监测时段应划分为施工建设期和试运行期。即监测时段从施工准备期开始，设计水平年结束。

（2）矿山、火力发电、冶金、建材等建设生产类项目的监测时段应划分为施工建设期、试运行期和生产运行期的2～3年。即生产建设类项目的水土保持监测时段，从施工准备期开始，投产后2～3年时结束。

三、不同行业的监测重点

根据具体工程的水土流失分区及水土流失预测成果，初步拟定建设期重点监测地段和重点监测项目。开发建设项目水土流失的监测应以水土流失严重区域为重点。不同行业工程的重点监测区如下:

（1）采矿类工程。采矿行业造成的水土资源破坏是十分严重的。如井下开采，造成土地塌陷，诱发崩塌滑坡；露天开采，则大量排弃渣石占压破坏土地。国家重点金属矿山每年剥离岩土2.2～2.6亿t，矿山弃渣占地200万公顷。这些弃渣场的边坡陡，水土流失严重。

监测重点为露天采矿的排土（石）场、地下采矿的弃土（渣）场和地面塌陷区，以及铁路和公路专用线，集中排水区下游。

（2）公路铁路工程。改革开放以来，我国的交通业发展迅速。参考国外工业化国家公路里程占地比例，我国的公路和铁路建设还将持续一段很长的时间。公路建设开挖边坡、弃土弃渣等情况，都有可能造成新的水土流失。道路建设过程中开挖路堑、填筑路基、取土采石等动用土石方量大，特别是隧道的弃土弃渣、高填深挖地区的取弃土。此外，由于施工战线长，临时工棚、施工场地、施工便道等的占地量也很大。

监测重点为施工过程中弃土（渣）场、取土（石）场、大型开挖破坏面和土石料临时转运场，土石方临时转运场、施工便道和集中排水区下游及施工道路。

（3）火电工程。我国的电能结构中，以火电和水电为主。据有关方面资料，全国电力结构70%以上为火电。火电企业在建设过程中造成的水土流失、生产过程中产生的废弃灰渣的流失以及粉尘污染，已成为严重的环境问题。水力发电则主要是建设期间的水土流失。

监测的重点为电厂施工中弃土（渣）场、取土（石）场、临时堆土场、施工道路和火力发电厂运行期贮灰场。

（4）冶炼工程。冶炼行业在矿山开采、运输、尾矿尾沙和冶炼过程中的废弃物排放等，大量占压土地，并造成新的水土流失。

监测重点为施工中弃土（渣）场、取土（石）场和运行期的添加料场、尾矿（渣）场，施工和生产道路。

（5）水利水电工程。水利枢纽工程、防洪堤防、灌溉工程、供水工程、调水工程等，在建设过程的采石、取土、挖沙、开挖地面、移民村镇建设等，都会引起水土流失。

监测的重点是弃土弃渣场、取土采石场、大型开挖面、排水泄洪区下游、施工期临时堆土（渣）场，移民安置区、库区周边的山体稳定等。

（6）建筑及城镇建设为施工中的地面开挖、弃土弃渣和土石料的临时堆放地。

（7）其他工程为施工或运行中易造成水土流失的部位和工作面。

（8）城镇建设工程。当前，我国处于城镇化建设进程之中。我国平原面积较小，城市化过程中大量开山造地的行为，造成了严重的水土流失。

监测的重点是城市化过程中对原地貌的破坏、开山造地形成的高边坡、水土流失对城市

基础设施、城市旅游资源和城市水资源的影响等。

四、监测点位与监测方法的选择

（一）监测点位确定

1.点位选取原则

水土保持监测包括定位观测和巡查两类方法，其中定位观测需根据水土流失预测和分析确定具体的点位，并遵循以下原则:

（1）代表性原则。所布设的监测点位和监测内容，必须能足够代表监测范围内水土流失的状况，而且又不致造成过大的经济负担。

（2）全面性原则。所布设的监测点位和监测内容应充分考虑区域特征和工程特点，不仅能反映建设项目水土流失共性，还能获取不同工程项目水土流失的个性信息。

（3）充分考虑自然环境特征原则。点位和内容设计还必须考虑监测范围内的自然环境特征及各种环境条件对水土流失的作用的区别。

（4）可行性原则。进行点位布设和内容设计时还必须充分考虑实施的可行性。

2.选点需要考虑的因素

开发建设项目水土保持监测站点的布设应根据开发建设项目扰动地表的面积、涉及的水土流失不同类型、扰动开挖和堆积形态、植被状况、水土保持设施及其布局，以及交通、通信等条件综合确定。应根据工程特点与扰动地表特征分别布设不同的监测点；

（1）对弃土弃渣场、取料场及大型开挖面宜布设监测小区。

（2）项目区较为集中的工程宜布设监测控制站（或卡口站）。

（3）项目区类型复杂、分散、人为活动干扰小的工程宜布设简易观测场。

3.点位选取的要求

开发建设项目水土保持监测布点应符合下列规定:

（1）建设类项目施工期宜布设临时监测点；建设生产类项目施工期宜布设临时监测站点，生产运行期可布设长期监测点；工程规模大、环境影响范围广、建设周期长的大型建设项目应布设长期监测点；特大型建设项目监测点的布设还应符合国家或区域水土保持监测网络布局的要求，并纳入相应监测站网的统一管理。

（2）制定和完善调查和巡查制度，扩大监测覆盖面，并作为上述监测点的补充。

（3）监测小区、简易土壤侵蚀观测场应在同一水土流失类型区平行布设，平行监测点的数目不得少于3个。对铁路、公路、输油（气）管道、输电等线型工程，还应在不同水土流失类型区布设平行监测点。

4.监测点位场地选择的要求

监测点的场地选择应符合下列规定:

（1）每个监测点都要有较强的代表性，对所在水土流失类型区和监测重点要有代表意义，原地貌与扰动地貌应具有一定的可比性。

（2）各种观测场地应适当集中，不同监测项目宜相互结合

（3）宜避免人为活动的干扰。

（4）交通方便，便于监测管理。

（5）监测小区应根据需要布设不同坡度和坡长的径流小区进行同步监测。

（6）控制（卡口）站的主要工程设施应与小流域水文、泥沙及其动力特性相适应。

（7）简易土壤侵蚀观测场应避免周边来水对观测场的影响。

（8）风蚀量监测点应避免围墙、建筑物、大型施工机械等对监测的影响。

（9）重力侵蚀监测点应根据开发建设项目可能造成的侵蚀部位布设。滑坡监测应针对变形迹象明显、潜在威胁大的滑坡体和滑坡群布置；泥石流监测应在泥石流危险性评价的基础上进行布设。

（二）监测方法的选取

开发建设项目水土保持监测应采取定位监测与实地调查、巡查监测相结合的方法，有条件的大型建设项目可同时采用遥感监测方法。监测方法的选择应遵循下列原则:

（1）小型工程宜采取调查监测或场地巡查的监测方法。

（2）大中型工程应采取地面监测、调查监测和场地巡查监测相结合的方法。

（3）规模大、影响范围广、有条件的特大型工程除地面监测、调查监测和场地巡查监测外，还可采用遥感监测的方法。

（4）水土流失影响因子和水土流失量的监测应采用地面监测法。

（5）扰动面积、弃渣量、地表植被和水土保持设施运行情况等项目的监测应采用调查法和实测法。

（6）施工过程中时空变化多、定位监测困难的项目可采用场地巡查法监测。

（三）监测设施及设备

（1）开发建设项目水土保持监测设施主要有地面监测设施和便携监测设备。地面监测设施主要指标准径流小区（或径流场）、简易土壤侵蚀观测场及控制站。

（2）标准径流小区的建设应按国际、国家统一标准建设。

（3）非标准径流小区的观测设施可参照标准径流小区建设。

（4）具备条件的可建设人工模拟降雨径流小区进行观测。

（5）以控制站进行监测的应能满足监测工作的需要。

（6）风蚀监测应根据扰动地表情况、可能产生风蚀的区域和数量，合理布设监测点。监测设施主要是布设集沙池和插钎等。

五、线型工程监测示例

下面以某公路项目点位选取及监测内容为例做一说明。

l.施工准备期

施工准备期主要监测工程建设区及直接影响区生态环境现状、水土流失现状和水土保持设施监测。其监测内容和方法见表10-5。

表10-5  某公路施工准备期水土保持监测内容和方法

| 序号 | 监测内容 | 监测方法 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生态环境现状 | 采用最新高分辨率遥感影象或根据典型样地植物调查结果进行判读，对各类型区植被状况进行定量监测 | 在施工前 监测1次 |
| 2 | 水土流失现状监测 | 到当地水土保持部门收集降雨、温度，地形地貌、地面组成物质及结构、植被类型及覆盖度或设置监测小区进行监测 |  |
| 3 | 水土保持设施监测 | 采用最新高分辨率遥感影象或土地利用图进行判断，结合巡查和GPS定位，对项目区施工前的水土保持工程设施进行定位与定量 |  |

2.施工期

（1）监测点位布设。

施工期是新增水土流失的主要来源，根据地貌类型区和监测项目的需要，考虑项目交通条件，结合监测点位选择的原则，确定监测点位布设见表10-6。

表10-6  监测点位布设表

| 监测工程项目区 | 监测点位 |
| --- | --- |
| 路基挖填区 | 挖填路基，填方路基段各选一个 |
| 桥梁区 | 特大桥、大桥的基础、桥台施工区 |
| 料场区 | 石料场、卵石料场和土料场 |
| 施工道路占地区 | 某隧道出口公路 |
| 堆渣场占地区 | 缓坡型、沟道型 |
| 施工生产生活设施区 | 特大桥施工区、施工营地 |

从点位选择来看，监测点位集中在交通条件较好的线路首段和末端，而其他路段的水土保持监测可采用巡查方式进行监测。

（2）监测内容和方法。

根据监测点的布置，由于各监测点新增水土流失发生原因、新增水土流失量类型和形式不同，各类型监测点的监测内容和方法也存在差异。各类监测点监测内容及频次见表10-7。

表10-7  项目施工期监测内容和方法

| 监测工程 项目区 | 监测内容 | 监测方法 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 路基挖 （填）区 | 施工期挖填边坡流失形式，流失量 | 设置简易坡面观测设施（桩钉）进行观测 | 每年雨季每月监测1次，全年遇到12h降雨量≥50mm的暴雨时加测依次，平均每个检测点每年监测次数为8～10次 |
| 桥梁基础， 桥台施工区 | 围堰设置状况调查，钻孔桩基础施工抽 捧泥浆量，捧放位置，基础开挖弃渣堆 放位置，施工场地附近河水含沙量等 | 使用现场直接调查量测法，河水含沙量的测定可采集水样在实验室分析，也可使用便携式浊度仪在现场直接测定 |  |
| 料场 开采区 | 对采石场造成的景观破坏进行评价，自然恢复期迹地植物措施水土保持效果等 | 采用现场调查量测法，使用测绳、皮尺等进行量测 |  |
| 施工道路 占地区 | 道路施工过程中的水土流失形式，流 失量 | 通过实地调查，结合高速公路路基监测成果估算水土流失量 |  |
| 堆渣场 占地区 | 弃渣堆放过程中的面蚀、沟蚀，崩塌等 流失情况和各项水土保持措施 | 采用简易坡面量测法（桩钉法），同时采用侵蚀沟体积调查法，也可辅以可移动式人工模拟降雨器进行测定 |  |
| 施工生产 生活设施区 | 建设期间和设施拆除后面蚀、沟蚀情况 | 采取简易小区观测法进行监测 |  |

3.试运行期

试运行期水土保持监测主要有以下3个方面:监测内容和方法见表10-8。

表10-8  试运行期水土保持监测内容和方法

| 序号 | 监测内容 | 监测方法 | 监测频 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水土流失量的监测 | 点位布设和监测方法上与施工建设期大致相同，各个监测点、监测小区的布设是固定的 | 与施工期相同在自然恢复期末监测1次 |
| 2 | 水土保持设施运行情况 | 对各监测项目区内的挡渣墙、护坡等工程措施的质量，完好性、稳定性进行普查，对截水沟、沉砂池等工程质量实施抽查，对拦沙，沉沙工程的拦渣淤积量进行抽样调查，对不同植物措施的成活率、生长状况进行样方调查。同时可结合样方调查结果使用最新的遥感影象判读，用地理信息系统进行统计和分析。最后根据监测结果，对水土保持设施运行情况进行综合评价 |  |
| 3 | 水土保持效益监测 | 防治效果:可根据监测结果运用一定的模型技术对扰动土地整治率、造成水土流失总治理度、土壤流失控制比、拦渣率、被恢复系数、植被覆盖率等六项指标进行定量计算 |  |
|  |  | 社会效益:通过向社会发放问卷进行调查 |  |
|  |  | 经济效益:对项目实施水土保持带来的经济效益进行定性评估 |  |

4.监测设备及设施

根据拟建工程规模，监测点位设置，水土保持监测需要的监测设备及设施情况见表10-9。

表10-9　　监测设施及设备一览表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 计算机 | 台 | 2 | 9 | 自计雨量计 | 个 | 4 |
| 2 | 地形图 | 套 | 2 | 10 | 1000ml量筒 | 个 | 20 |
| 3 | 数码照相机 | 台 | 2 | 11 | 漏斗 | 个 | 4 |
| 4 | 经纬仪 | 台 | 2 | 12 | 滤纸 | 张 | 若干 |
| 5 | 2m抽式标杆 | 支 | 4 | 13 | 干燥箱 | 台 | 2 |
| 6 | 50m皮尺 | 个 | 2 | 14 | 电子天平 | 台 | 2 |
| 7 | 4m卷尺 | 个 | 2 | 15 | 计算器 | 个 | 2 |
| 8 | 0.6cm钢钎 | 根 | 100 | 16 | 沉砂池 | 座 | 4 |

5.监测技术要求

（1）水土保持监测由水利部颁发的相应资质单位承担，其监测步骤和要求必须按照相关行业标准进行，监测设备必须正常运行。

（2）监测人员必须具备有相关专业知识，能对监测结果进行整理、分析和评价。

（3）每次对监测结果进行统计对比分析，报送建设单位、施工企业及行业主管部门。

（4）在水土保持监测结束后，编报完整的水土保持监测报告上应作为水土保持竣工验收的附件，并在监测管理机构存档。

六、点型工程水土保持监测内容示例

以燃煤电厂为例，作一简要说明。

1.监测内容与方法

根据《水土保持监测技术规程》规定，水土保持监测采用地面观测法、调查监测法和巡查法，在注重最终观测结果的同时，对其发生、发展变化的过程必须全面定时定位监测，以保证监测结果的可靠性和适用性，实现监测资料的连续性及水土流失预测结果的准确性。具体监测方法如下；

（1）背景值监测。采取现场调查的方法，监测项目各分区水土流失现状和植被分布、生长情况。

（2）水土流失因子监测。因属水力侵蚀区，主要监测降雨因子，采用自记雨量计并结合气象站气象资料，观测、计算项目区降雨量、降雨历时和降雨强度。

（3）主体工程占用土地面积、扰动地表面积及其类型监测。根据主体工程施工进度，拟对工程扰动区域采用GPS仪和全面调查相结合的方法进行监测，调查厂区、施工生产区、厂外道路区、厂外供水区、输煤栈桥区和贮灰场区等项目区的扰动原地貌类型、面积等，确定项目区水土流失面积及其变化情况。

（4）主体工程土石方挖、填数量，以及弃土、弃石数量监测。通过查阅主体工程可研报告、监理资料和实地查勘、测量，监测工程建设过程中的土石方挖、填数量和弃渣数量及流向。

（5）水土流失量监测。厂区、灰坝排水口采用泥沙自动监测仪监测排水的含沙量；厂外　　供水及输煤栈桥区、厂外道路区等项目分区拟采用简易坡面测量法、桩钉观测法、闭合小区　　观测法监测水土流失量及其不同时段的变化规律。

（6）水土保持工程措施防护状况及效果监测。通过采用全面调查法，确定厂区、厂外道路区等项目区内水土保持工程措施的防护效果及其稳定性情况。

（7）水土保持林草成活率、覆盖度和生长情况监测。在项目建设前后对林草面积变化情况、水土保持植物措施落实情况、林草成活率、生长情况和植被覆盖度情况，采取标注样地调查和全面调查相结合的方法进行监测。调查时由监测人员深入厂外道路区等项目区内，采用访问、实地量测、填写表格、计算分析等形式进行，对厂区、施工生产区全面调查，对厂外道路区、厂外供水及输煤栈桥区、贮灰场区等线性工程和占地面积较大的分区，拟采用标注样地调查法，每个分区选择样点（不少于5个点）要具有区域代表性，以局部数值推断整体数值，从而掌握项目区内的总体情况和变化动态。

（8）水土流失危害监测。采用现场巡查法，监测水土流失对主体工程及周边环境的影响等情况。

2.监测频次

水土保持监测频次应根据主体工程建设进度具体安排确定，监测频次如下:

各项目分区背景值监测应在工程施工开始前进行随机调查，一般不少于2次。

建设期和试运行期除了厂区降雨因子每年4～10月每月监测1次外，厂区、施工生产区、厂外供水及输煤栈桥区、厂外道路区和贮灰场区其他监测项目均为每年讯前1次，汛期（4～10月）每月1次，汛期后一次。暴雨期（单日降雨量≥50mm）时，需进行加测；码头区每年汛期（4～10月）每月监测1次，暴雨期（单日降雨量≥50mm）时，需进行加测。

3.监测设施和设备

监测时应根据《水土保持监测技术规程》要求和监测计划布置监测点和监测小区等监测基础设施，并购置监测设备。本项目监测设备主要包括GPS定位仪、雨量计、皮尺、钢尺、测高仪、量筒、测绳等。监测设施及设备情况见表10-10。

4.监测制度

（1）按照｛水土保持监测技术规程》要求，监测单位应严格按照本方案制定的监测方案进行监测。

（2）每次监测前，监测人员需对各种监测设施进行检验调试，合格后方可投入使用。

（3）对每次监测成果及时统计分析，并作出简要分析和评价。

（4）及时对监测数据进行整理、归档。监测工作结束后，监测人员应对监测结果进行统计分析，撰写监测报告并作出简要评价，及时报送建设单位及当地水土保持行政主管部门，作为监测检查和水土保持设施验收的依据之一。

表10-10　　水土保持监测设施、设备

| 分类 | 监测设备 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 监测基础设施 |  |  |
| 1 | 简易径流小区 | 个 | 12 |
| 二 | 径漉泥沙观测设备 |  |  |
| 1 | 电子天平 | 台 | 2 |
| 2 | 比重计 | 只 | 12 |
| 3 | 三角瓶 | 个 | 30 |
| 4 | 烘箱 | 台 | 1 |
| 5 | 泥沙自动监测仪 | 台 | 1 |
| 6 | 流速仪 | 台 | 1 |
| 7 | 水桶、铁铲等 | 批 | 1 |
| 三 | 小区观测设备 |  |  |
| 1 | 钢钎 | 支 | 60 |
| 2 | 皮尺 | 把 | 5 |
| 3 | 钢卷尺 | 把 | 5 |
| 四 | 降雨观测仪器 |  |  |
| 1 | 自记雨量计 | 个 | 1 |
| 五 | 植被调查设备 |  |  |
| 1 | 测高仪 | 个 | 1 |
| 2 | 测绳、坡度仪等 | 批 | 1 |
| 六 | 扰动面积、开挖、回填，弃渣量调查 |  |  |
| 1 | GPS定位仪 | 套 | 1 |
| 七 | 其他设备 |  |  |
| 1 | 摄豫设备 | 台 | 1 |
| 2 | 笔记本电脑 | 台 | 1 |
| 3 | 通讯设备 | 个 | 1 |

5.监测成果

监测成果应包括水土保持监测报告、监测表格及相关的监测图件。具体为:

（1）水土保持监测报告。包括以下内容:

①前言:概述建设项目概况，开展水土保持监测的目的意义、监测任务来源，以及监测任务的组织实施等。

②项目及项目区概况；包括建设项目基本情况、项目区自然与社会经济情况、项目区水土流失及其防治情况等。

③水土保持监测:包括监测依据、原则、监测区域范围及其分区、监测内容及监测的程序和方法等。

④监测结果分析:包括防治责任范围动态变化分析，项目区土壤侵蚀环境因子状况动态变化分析，水土保持防治措施实施情况分析，水土流失动态变化情况分析，水土保持防治效果分析等。

⑤工程建设水土流失防治的经验和特点:包括工程建设水土流失防治经验和工程建设水土流失防治的特点等。

⑥项目综合评价及建议:包括工程建设水土流失及其防治的综合评价、存在的问题及有关建议等。

（2）监测表格:作为监测成果报告的附表。

（3）监测图件主要包括:工程地理位置图、水土流失防治责任范围图、工程建设前项目区水土流失现状图、水土保持措施布局图、工程竣工后项目区水土流失现状图等，作为监测成果报告的附图。

第五节  监测设计与实施计划的编写

一、监测实施计划的提纲

开发建设项目水土保持监测设计与实施计划的编制提纲如下:

（1）第一章:综合说明。简要说明开发建设项目概况及建设意义、水土流失防治责任范围及其水土保持背景状况、水土保持工程设计情况、监测任务缘由及其实施组织等；

（2）第二章:编制依据。包括法律法规、规范性文件、技术标准、应用的主要技术资料和监测技术服务合同等；

（3）第三章:建设项目及项目区概况。主要包括:①开发建设项目的概况，重点介绍与水土保持相关的生产组织与施工工艺，突出选址（选线）、施工场地布置、取料、弃渣、土地扰动、挖填土（石）方及其流向等方面的情况；②项目区自然和社会经济概况，自然概况重点介绍项目区的地形地貌、地质、气候气象、水文、植被、地面组成物质（或土壤）、水土流失和水土保持工作状况等。社会经济概况主要介绍项目所在（经）县（区）的人口、人均收入、人均耕地和产业结构等情况；③开发建设项目水土流失防治措施体系，主要包括水土流失防治责任范围、预测的水土流失重点区域、工程征占地（行政隶属、性质和利用类型）、防治目标、措施布局、主要工程量和实施进度安排等；

（4）第四章:水土保持监测布局。主要包括:①监测原则与目标，根据批准的水土保持方案和项目实际情况，确定监测的指导思想、原则和目标；②监测范围及其分区，根据《水土保持监测技术规程》（SL 277－2002）的规定，结合开发建设项目水土流失防治责任范围，分析确定监测范围及其分区；③监测点布设，根据确定的监测范围及其分区，分析确定水土流失及其防治措施监测的重点地段和重点对象，提出监测点布局。监测点可以根据监测目的、指标的不同，分为观测样点和调查样点。观测样点要有设施设备的配置设计，调查样点要求立标志，根据监测指标采用相应监测仪器或设备进行量测以获取数据；④监测时段和工作进度，根据主体工程施工计划和水土保持工程的要求，确定监测时段及工作进度。一般情况下，监测时段包括项目施工准备期之前、施工期（含施工准备期）、水土保持措施运行初期（或林草植被恢复期）等各个阶段；

（5）第五章:监测内容和方法。①根据工程项目的生产组织和施工工艺特点，分析确定项目施工准备期之前、施工期（含施工准备期）、水土保持措施运行初期（或林草植被恢复期）等各个阶段的主要监测内容:在施工准备期之前，主要是对监测范围的地形地貌、地面组成物质、植被、水文气象、土地利用现状、水土保持措施与质量、水土流失状况等基本情况进行调查，分析掌握项目建设前项目区的水土流失背景状况；在施工期（含施工准备期），主要是对水土流失及其影响因子进行监测，包括工程扰动土地面积、降水、大风、水土流失（类型、形式、流失量）、水土保持措施（数量、质量）以及水土流失灾害等，监测评估项目建设期间的水土流失动态；水土保持措施运行期（或林草植被恢复期）主要是对水土保持措施数量、质量及其效益等进行监测，主要包括拦渣工程、护坡工程、土地整治工程、防洪排导工程、降水蓄渗工程、临时防护工程、植被建设、防风固沙工程等措施的数量、质量。同时，根据监测数据分析确定工程项目是否达到水土保持方案提出的防治目标；②监测指标与测试方法:依据《水土保持监测技术规程》（SL277－2002），结合各监测分区的水土流失特点，提出每项监测内容的具体监测指标。针对每个监测指标，分析确定监测的方法、频次、必需的设施设备和数据记录格式。对于重点地段和重点对象，同时确定监测指标数据记录表、观测数据精度和数据分析方法等；③监测点观测设计。列表说明每个监测点的监测设施设备配置。对于设施复杂、需要安放设备的监测点，应进行设计，说明设施的规格尺寸、结构、施工布设要求，明确设备的规格、型号、安装位置及操作、维护程序；

（6）第六章:经费预算。主要包括:①编制原则和依据，编制依据主要包括国家有关部门和地方颁布的投资估算办法，以及咨询服务费计列指导意见等；②编制方法，包括基础单价、监测工作量和预算等编制方法。编制项目包括监测直接费、间接费、企业利润和税金。其中，直接费包括人工费（含监测设施设备建设与安装费）、材料费（含建设监测设施所需材料）、资料费、差旅交通费，现场办公费、机械使用费及其他必需的费用，间接费指企业管理费、财务费用和其他费用等；③预算结果（概算表），包括总预算表、年度（进度）投资表及预算附表等；

（7）第七章:预期成果及其形式。主要包括:①水土保持监测报告，包括监测依据、项目及项目区概况、监测设施布局、监测内容和方法、监测组织与质量保证以及监测数据分析、监测结论与建议等章节；②监测阶段报告，反映监测过程中建设项目水土保持工作情况、水土保持措施建设情况（质量、进度），特别是因工程建设造成的水土流失及其防治建议；③数据记录册，如果数据较多，又不能在监测报告中全部列出时，可以单独成册，作为报告的附件。对于水土流失危害，应附专项调查报告；④附图和照片:附图主要为监测点布设图、监测设施典型设计；照片主要是水土保持工程实施期间水土流失及其治理措施动态照片；⑤附件，包括监测技术服务合同和水土保持方案批复函；

（8）第八章:监测工作组织与质量保证体系。主要包括:①监测人员组成，明确主持和参加监测的人员及其职称、专业和分工；②监测质量控制体系，分析提出野外观测、图像图形编制、数据整（汇）编、结果分析等环节的工作制度，包括数据登记与审查、工作总结、工作报告、文档管理和成果审核等。

二、水土保持监测报告的提纲

水土保持监测报告提纲如下:

综合说明（简要介绍水土保持监测的基本工作过程、组织管理和监测成果质量控制，说明监测的主要目标、监测内容及其监测方法、主要结果）

1.编制依据

（1）法律法规；

（2）规范性文件；

（3）技术标准；

（4）技术资料及其批复文件；

（5）技术服务合同。

2.建设项目及项目区概况

（1）开发建设项目概况；

（2）项目区自然和社会经济概况；

（3）开发建设项目水土流失防治措施体系。

3.水土保持监测布局

（1）监测指导思想、原则和目标；

（2）监测范围及其分区:

（3）监测重点地段、重点对象与监测点布局；

（4）监测时段与工作进度。

4.监测内容和方法

（1）不同时段监测内容；

（2）各监测分区监测内容与监测点监测指标。

5.监测结果与分析（按照水土保持监测分区分别分析水土流失动态，水土保持措施质量、数量及其效益等）

6.结论与建议

（1）结论。

①水土保持措施分类分级评价（监测分区分别说明各指标的数值及其实现防治目标值的程度。“水土保持治

达标评价”是指按项目有关文件的规定目标，分析对应指标的达标情况。“建议”应在总结水土保持工程实施经验和存在问题的基础上，从主体工程安全运行，水土资源保护、项目区人居环境等主要方面提出建议）。

②水土保持治理达标评价

（2）建议。

①监测数据附表；

②附图，

③附件。

注:其他部分的基本内容可参照“开发建设项目水土保持监测设计与实施计划’有关章节编制，同时根据监测实施过程中的实际情况进行修正、补充和完善。

第十一章  水土保持投资估算

第一节  水土保持投资估（概）算的基本概念

一、投资估（概）算编制的意义

1.水土保持方案实施的保障

建设单位为控制和减少建设过程中的水土流失，须在水土保持方案中提出综合的水土流失防治措施，如果投资不能保障，这些措施将是“纸上谈兵”，难以落实。因此要求建设单位要保障充足的资金，在水土保持方案阶段估列水土保持投资，在初步设计中明确，使水土保持措施有合法的资金渠道。投资估（概）算基本决定了水土保持投资的需求量，为筹集资金提供了比较准确的依据。水土保持方案及其设计的估（概）算是依据现行有关费用标准、定额而编制的水土保持投资计划，是建设单位筹集水土保持投资的依据，是方案实施的重要保障。

2.控制投资的有效依据

水土保持投资估（概）算对投资的控制主要表现在基于社会平均生产水平，通过制定各类定额、标准和参数，对工程造价进行控制。分年度投资计划是按照方案服务期、水土保持措施实施进度和水土保持单位工程投资等逐年分月加以制定的，正确的投资计划有助于合理并有效地使用资金。投资估算、概算在控制水土保持投资方面的作用非常明显，水土保持投资通过多层次预估、最终通过竣工决算确定下来。每一次预估就是一次对水土保持投资进行控制的过程，同时也是对下一次预估价格的严格的控制，即后一次预估不能超过前一次估算的一定幅度。

3.评价水土保持设计的重要指标

水土保持投资估（概）算是一个包含多层次预估的体系，对同一个项目来说，既是建设项目总造价的组成部分，又包含不同分区、单位工程和分部工程的造价。水土保持方案及其设计中的投资估（概）算，既是水土保持招投标的依据，又是工程竣工结算的依据，还可为主体工程竣工决算及基建审计提供有关基础资料。

二、水土保持投资的计算类型

水土保持投资在基本建设程序中根据所处阶段、工作深度和基础的不同区分为不同的类型。在可行性研究阶段称为投资估算，在初步设计阶段称为概算，在施工图设计阶段称为施工图预算，在施工阶段称为施工预算。

1.投资估算

水土保持投资估算是项目建议书及可行性研究阶段对水土保持投资的预测，是水土保持方案的重要组成部分，也是进行效益分析、措施比选的依据，同时还对初步设计阶段水土保持投资概算的编制起控制作用。故在编制投资估算时应充分考虑各种可能的风险，预留相关费用，并适当扩大定额，以匡足投资并适当留有余地。水土保持投资估算是建设项目开展水土保持工作的基础。

2.投资概算

投资概算是在初步设计阶段对水土保持投资的预测，是初步设计文件的重要组成部分。水土保持投资概算在获批水土保持方案中水土保持投资估算（静态投资）的控制下进行编制。由于水土保持初步设计是对水土保持方案的深化，且主要防治措施及规模、平面布置均可确定，因此水土保持投资概算不宜超过水土保持方案批复的水土保持静态投资，并需经建设单位认可落实。投资概算是业主预算、编制工程标底等工作的依据。

工程开工以后，由于主体设计的重大修政、遇有不可抗拒的重大自然灾害、国家有较大的政策性调整、物价有较大幅度的上涨等原因造成投资大幅度突破原概算时，业主应修改原概算，并按初步设计概算审批程序重新报批。对修改原概算的文件名称，可称“调整概算”或“修改概算”。

3.业主预算

对己确定实行招标承包制的工程建设项目，为满足业主投资控制和管理的要求，按照总量控制、合理调整的原则编制的内部预算，称为业主预算（或称执行概算）。

4.标底与报价

标底是招标工程的预计价格，是业主委托具有相应资质的单位，根据招标文件、图纸，按有关规定，结合该工程具体情况，计算出的合理工程价格，作为发包工程的标准价格。

标底的主要作用是招标单位对招标工程所需投资的自我测算，明确自己在发包工程上应承担的财务义务。标底也是衡量投标单位标价的准绳和评标的重要尺度。报价，即投标报价，是施工企业（或厂家）对建设工程施工产品的自主定价。相对于国家定价、标准而言，它反映的是市场价，体现了企业的经营管理和技术、装备水平。

5.施工图预算和施工预算

（1）施工图预算。

施工图预算是施工图设计阶段对工程造价的计算。施工图预算应在己批准的初步设计概算的控制下进行编制。它的主要作用是确定单位工程的造价，是考核施工图设计经济合理性的依据。

（2）施工预算。

施工预算是施工企业以单位工程为对象所编制的人工、材料、机械台时耗用量及其费用总额，即单位工程成本。它主要用于施工企业内部人、材、物的计划管理，是控制成本和班组经济核算的依据。施工图预算与施工预算从编制方法、深度、作用等方面均不相同。

6.竣工结算

水土保持竣工结算是建设单位向投资方（或业主）汇报水土保持工作和财务支出的总结性文件，是主体工程竣工验收报告的重要组成部分，它反映了在水土保持方面实际支付的资金，是建设单位向管理单位移交水土保持设施的依据，也是考核建设单位在国家政策、法律法规等落实情况的参考依据。

三、水土保持投资估（概）算的编制方法

水土保持投资估（概）算是从工程措施、植物措施、临时工程等各单位工程估（概）算做起，逐步汇总后再计取有关费用而得出的水土保持总概算。主要编制方法有以下几种:

1.概算定额法

概算定额法又称为扩大单价法或扩大结构定额法。它是采用概算定额编制水土保持工程概算的方法，根据设计图纸资料和概算定额的项目划分计算出工程量，然后套用概算定额单价（基价），计算汇总后，再计取有关费用，从而得出水土保持投资估（概）算。

概算定额法要求水土保持方案及其初步设计达到一定深度，平面布置和典型设计等比较明确，能按照设计计算工程量时，才可采用。工程可行性研究阶段的水土保持方案，可根据典型设计资料来计算，但定额单价需扩大10%。

2.概算指标法

当设计深度不够、主要工程量和辅助工程量难以最终确定时，可采用概算指标法。如植物措施设计中的园林绿化部分，在可行性研究阶段该部分的内容还没有达到相应的设计深度，为不丢掉该部分投资，可用概算指标法进行估算。概算指标法与概算定额法不同，是以技术条件相同或基本相同的其他工程的直接费指标平摊到单位面积或单位长度来计算概算指标，是一种较为粗略的估算方法。在其他工程直接费的基础上，按当地和行业的规定计算出其他直接费、现场经费、间接费、利润和税金等，计算出单位面积或单位长度的修正概算指标。然后，用拟建的水土保持设施的面积或长度乘以计算出的修正概算指标得出工程投资估算。

概算指标法的适用范围是设计深度不够，不能准确地计算出工程量，但工程设计是采用技术比较成熟而又有类似工程概算指标可以利用时，可采用此法。

由于拟建工程（设计对象）往往与类似工程的概算指标的技术条件不尽相同，而且概算指标编制年份的设备、材料、人工等价格与拟建工程当时当地的价格也不会一样。因此，还需对其进行一定的调整。

3.类似工程预算法

类似工程预算法是利用技术条件与设计对象相类似的已完工程或在建工程的工程造价资料来编制拟建工程设计估（概）算的方法。类似工程预算法适用于拟建单位工程与已完工程或在建工程的设计相类似又没有可用的概算指标时采用，但必须对单元工程的组成差异和当地的造价水平进行调整。单元工程差异的调整方法与概算指标法的调整方法相同；类似工程造价的造价水平调整常用如下两种方法:

（1）类似工程造价资料有具体的人工、材料、机械台班的用量时，可按类似工程预算造价资料中的主要材料用量、工日数量、机械台班用量乘以拟建工程所在地的主要材料预算价格、人工单价、机械台班单价，计算出直接费（符合量价分离的原则），再考虑当地的一些费率，适当扩大后即可得出所需的估算指标。

（2）类似工程造价资料只有人工、材料、机械台班费用和其他直接费、现场经费、间接费时，可按公式（11－1）调整:

（11－1）

式中:D——拟建工程单位面积或单位长度的估（概）算造价；

A——类似工程单位面积或单位长度的预算造价；

K——综合调整系数，K＝a%K1＋b%K2＋c%K3＋d%K4＋e%K5＋f%K6；

这里，a%、b%、c%、d%、e%、f%——类似工程预算的人工费、材料费、机械台班费、其他直接费、现场经费、间接费占预算造价的比重。

如:a%＝类似工程人工费（或工资标准）/类似工程预算造价×100%；b%、c%、d%、e%、f%类同。

K1、K2、K3、K4、K5、K6——拟建工程地区与类似工程预算造价在人工费、材料费、机械台班费、其他直接费、现场经费和间接费之间的差异系数。

如:K1＝拟建工程概算的人工费（或工资标准）/类似工程预算人工费（或地区工资标准）；K2、K3、K4、K5、K6类同。

第二节　　基础单价编制

在编制水土保持投资估（概）算时，需要根据材料来源、施工技术、工程所在地区有关规定及工程具体特点等编制人工预算单价、材料预算价格、施工用电、水、风预算价格、施工机械使用费、砂石料单价及混凝土料单价，作为计算工程单价的基本依据。这些预算价格统称为基础单价，是水土保持投资估（概）算编制的基础工作。

一、人工预算单价

l.单价组成

人工预算单价是指全行业平均的生产工人工作单位时间（工时）的费用，是计算工程单价和施工机械台时费的基础单价。

人工预算单价的组成是由基本工资、辅助工资和工资附加费组成。

（1）基本工资由岗位工资和年功工资以及年应工作天数内非作业天数的工资组成。

（2）辅助工资指在基本工资之外，以其他形式支付给职工的工资性收入，是根据国家有关规定属于工资性质的各种津贴，主要包括地区津贴、施工津贴、夜班津贴、节日加班津贴等。

（3）工资附加费指按国家规定提取的职工福利基金、工会经费、养老保险费、医疗保险费、工伤保险费、职工失业保险基金和住房公积金。

2.计算方法

工程措施的人工预算单价直接采用主体工程中土石方工程的人工单价，直接摘录即可。

植物措施的人工单价预算需按《开发建设项目水土保持工程概（估）算编制规定》（水总［2003］67号），从主体工程摘录相关内容进行计算。摘录内容包括基本工资标准、地区工资系数，地区津贴、施工津贴、夜班津贴、节日加班津贴，职工福利基金、工会经费、养老保险费、医疗保险费、工伤保险费、职工失业保险基金和住房公积金等内容。不同的是年有效工作天数不同:按年日历天数365天，减去双休日2×52天、法定节日10天后，为251工日/年，植物措施的年有效工作日数为251天。当采用园林标准时，还需考虑非作业平均日数。根据相关规定，每年仍有因气候影响施工、职工探亲假、开会学习培训，6个月以内病假等在年应工作天数之内而未工作的天数（每年非作业天数平均按16天计），即年有效工作日数按235天计。

（1）基本工资。

基本工资（元/工日）＝基本工资标准（元/月）×地区工资系数×12月÷年有效工作日数

（2）辅助工资。

辅助工资（元/工日）＝地区津贴＋施工津贴＋夜餐津贴＋节日加班津贴

式中，地区津贴（元/工日）＝津贴标准（元/月）×12月÷年有效工作日数

施工津贴（元/工日）＝津贴标准（元/天）×365天×95%÷年有效工作日数

夜餐津贴（元/工日）＝（中班津贴标准＋夜班津贴标准）÷2×计取比例

节日加班津贴（元/工日）＝基本工资（元/工日）×3×10天÷年有效工作日数×计取比例

其中，地区津贴按各省、自治区、直辖市的相关规定计算；施工津贴标准暂按3.5元/天计，中班和夜班的夜餐津贴标准暂按2.5元/班计算。园林标准的植物措施同工程措施一样，按主体工程土石方部分的津贴标准计算，植物措施做一定程度的下调。园林标准的植物措施，夜餐津贴计算中的计取比例取20%，节日加班津贴计算中的计取比例取35%；普通植物措施，夜餐津贴计算中的计取比例取10%，节日加班津贴计算中的计取比例取20%。

（3）工资附加费。

工资附加费（元/工日）＝职工福利基金＋工会经费＋医疗保险费＋工伤保险费＋职工失业保险基金＋住房公积金

当采用园林标准时，职工福利基金、工会经费、医疗保险费、工伤保险费、职工失业保险基金、住房公积金等7项费用的计算基数为基本工资和辅助工资之和，费率标准分别为10%、1%、15%、4%、1%、2%、5%。普通植物措施减半计取。

（4）人工工日预算单价。

人工工日预算单价（元/工日）＝基本工资＋辅助工资＋工资附加费

（5）人工工时预算单价。

人工工时预算单价（元/工时）＝人工工日预算单价（元/工日）÷日工作时间（工时/工日）

现举例说明植物措施人工预算单价的计算方法。

例:在6类工资地区计算植物措施的人工预算单价，已知基本工资为190元/月，地区津贴按基本工资的60%计取。

计算步骤如下:

（1）植物措施中园林标准的人工单价计算如下:

基本工资:190×12÷235＝9.70元/工日；

辅助工资中，地区津贴＝190×60%×12÷235＝5.82元/工日

施工津贴＝3.5×365×95%÷235＝5.16元/工日

夜餐津贴＝（2.5＋2.5）÷2×20%＝0.50元/工日

节日加班津贴＝9.70×3×10÷235×35%＝0.43元/工日

辅助工资:5.82＋5.16＋0.50＋0.43＝11.91元/工日

工资附加费中，职工福利基金:（9.7＋11.91）×10%＝2.16元/工日

工会经费二（9.7＋11.91）×1%＝0.22元/工日

养老保险费＝（9.7＋11.91）×15%＝3.24元/工日

医疗保险费:（9.7＋11.91）×4%＝0.86元/工日

工伤保险费＝（9.7＋11.91）×1%＝0.22元/工日

职工失业保险基金:（9.7＋11.91）×2%＝0.43元/工日

住房公积金＝（9.7＋11.91）×5%二1.08元/工日

工资附加费＝2.16＋0.22＋3.24＋0.86＋0.22＋0.43＋1.08＝8.21元/工日

人工工日预算单价＝9.70＋11.91＋8.21＝29.82元/工日

人工工时预算单价＝29.82÷8＝3.73元/工时

（2）普通植物措施人工单价计算如下:

基本工资＝190×12÷251＝9.08元/工日；

辅助工资中，地区津贴＝190×60%×12÷251:5.45元/工日

施工津贴:3.5×365×95%÷251＝4.84元/工日

夜餐津贴:（2.5＋2.5）÷2×10%＝0.25元/工日

节日加班津贴＝9.08×3×10÷251×20%＝0.22元/工日

辅助工资＝5.45＋4.84＋0.25＋0.22＝10.76元/工日

工资附加费中，职工福利基金＝（9.08＋10.76）×10%÷2＝0.99元/工日

工会经费:（9.08＋10.76）×1%÷2＝0.10元/工日

养老保险费:（9.08＋10.76）×15%÷2＝1.49元/工日

医疗保险费二（9.08＋10.76）×4%÷2＝0.40元/工日

工伤保险费＝（9.08＋10.76）×1%÷2＝0.10元/工日

职工失业保险基金＝（9.08＋10.76）×2%÷2＝0.20元/工日

住房公积金＝（9.08＋10.76）×5%÷2＝0.50元/工日

工资附加费:0.99＋0.10＋1.49＋0.40＋0.10＋0.20＋0.50＝3.78元/工日

人工工日预算单价:9.08＋10.76＋3.78＝23.62元/工日

人工工时预算单价＝23.62÷8＝2.95元/工时

但是，随着国民经济持续增长，近年来整个社会人工工资普遍上涨，为促进建设市场的健康发展，适时反映建设市场人工单价的变化，结合各地的实际情况，对建筑、装饰、安装、市政、园林绿化工程的每综合工日单价作了调整:2003年6月福建调整为30元，河南于2006年1月调整为34元，青岛于2006年9月调整为37元，湖南省建设厅于2006年7月规定了最低工资单价和市场工资单价，其中装饰工程的工日单价最低为40元，建筑工程、安装工程、园林绿化工程、仿古建筑工程、市政工程、房屋修缮工程等工日单价最低为34元。当计算的人工单价低于当地的最低综合工日单价时，按构建社会主义和谐社会的要求，方案编制单位应当与主体设讳单位和建设单位协商，决定是否调整人工单价。

二、材料及水电预算价格

水土保持设施所使用的材料包括消耗性材料、构成工程实体的装置性材料和施工中可重复使用的周转性材料，是工人加工或施工的劳动对象。材料费是工程投资的主要组成部分，一般由原材料、辅助材料、构配件、零件、半成品等费用组成。在编制过程中，必须坚持适时适地的原则，进行深入细致的调查研究工作，按工程所在地的价格水平编制计算。

对于用量多，影响工程投资大的材料称为主要材料，如钢材、木材、水泥、块石、油料等。用量较少或占投资比重不大的材料称为次要材料。

1.材料预算价格组成

材料预算价格一般包括材料原价、包装费、运杂费、运输保险费和采购及保管费等5项。

（1）材料原价指材料指定交货地点的价格。

（2）包装费指材料在运输和保管过程中的包装费和包装材料的折旧摊销费。

（3）运杂费指材料从供货地至工地分仓库或材料堆放场所发生的全部费用。包括运输费、装卸费、调车费及其他杂费。

（4）运输保险费指材料在运输途中的保险而发生的费用。

（5）材料采购及保管费指材料在采购、供应和保管过程中发生的各项费用。主要包括材料的采购、供应和保管部门工作人员的基本工资、辅助工资、工资附加费、教育经费、办公费、差旅交通费及工具用具使用费；仓库、转运站等设施的检修费、固定资产折旧费、技术安全措施费和材料检验费；材料在运输、保管过程中发生的损耗等。

2.工程措施类材料预算价格

砂石料是工程措施中混凝土、砌石、灌浆和反滤层等结构物的主要建筑材料，是砂砾料、砂、碎石、砾石、骨料等的统称。砂石料一般可分为天然砂石料和人工砂石料两种。天然砂石料有河砂、山砂、海砂以及河卵石、山卵石等，由岩石风化和水流冲刷而形成；人工砂石料是用爆破等方式开采岩石后，经机械设备的破碎、筛洗、碾磨加工而成的碎石和人工砂（又称机制砂）。由于砂石料的用量很大，大中型工程一般由施工单位自行采备，形成机械化砂石料加工工厂进行生产。小型工程一般就近在市场上采购。砂石单价的高低对工程投资有较大的影响，所以在编制其单价时，必须深入现场调查，认真收集地质勘探、试验、设计资料，掌握其生产条件、生产流程，正确选用定额进行计算，保证砂石料单价的可靠性。

工程措施所用的材料预算价格可直接从主体工程设计文件中摘录。主要包括:水泥、块石、黄砂、土工布、柴油、水、电、风等。

表1l-1为摘录的某主体工程的材料单价表。

表11-1  某主体工程材料单价摘录表

| 材料名称 |  | 单位 |  | 预算价格（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水 |  | m3 |  | 0.57 |
| 电 |  | kW.h |  | 0.70 |
| 风 |  | m3 |  | 0.12 |
| 柴油 |  | kg |  | 3.82 |
| 材料名称 | 单位 |  | 预算价格（元） |  |
| 水泥（相应型号） | t |  | 344.1 |  |
| 块石 | m3 |  | 36.2 |  |
| 黄砂 | m3 |  | 35.6 |  |
| 土工布 | m2 |  | 3.0 |  |
| 纺编织袋 | 个 |  | 0.50 |  |

3.植物措施类材料预算价格

植物措施类材料预算价格是指材料由供货地点到达工地分仓库或相当于施工分仓库的堆料场的价格。材料预算价格一般由材料原价、运输费、采购和保管费等组成。其中，材料原价可通过市场调查或从定额站查阅。材料的预算价格计算公式为:

材料预算价格:（材料原价＋包装费＋运杂费）×（1＋采购及保管费率）＋运输保险费

（1）材料原价。

材料原价也称材料市场价或交货价格，是计算材料预算价格的基础。一般按工程所在地区就近大的物资供应公司、材料交易中心的市场成交价或选定的生产厂家的出厂价或工程所在地建设工程造价管理部门公布的价格信息计算。包装费是指为便于材料的运输或为保护材料而进行包装所发生的费用，包括厂家所进行的包装以及在运输过程中所进行的捆扎、支撑等费用。

（2）材料运杂费。

材料运杂费是指材料由产地或交货地点运往工地分仓库或相当于工地分仓库（材料堆放场所）发生的全部费用，包括各种运输费、装卸费、吊车费及其他费用。在编制材料预算价格时，应按施工组织设计中所选定的材料来源和运输方式、运输工具、运输距离以及厂家和交通部门规定的取费标准，计算材料的运杂费，以距离和各地交通、铁路部门的有关规定计算。材料运输保险费是指向保险公司交纳的货物保险费用。

（3）材料采购保管费。

材料采购保管费是指建设单位或施工单位的材料供应部门在组织材料采购、运输保管和供应活动中所需的各项费用。材料采购及保管费率可按0.5%～2%计。

表11-2为某工程植物措施单价汇总表。

表11-2  某工程植物措旖单价汇总表　　单位:元

| 材料名称 | 单位 | 预算价格 | 其中 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 原价 | 运杂费 | 采保费 |
| 香樟（高3m，胸径4～5cm，土球40cm） | 株 | 37.45 | 35.00 | 1.75 | 0.70 |
| 广玉兰（高3m，胸径4～5cra，土球50cm） | 株 | 107.00 | 100.00 | 5.00 | 2.00 |
| 小叶黄杨（高50cm） | 株 | 1.71 | 1.60 | 0.08 | 0.03 |
| 法国梧桐（胸径9cm） | 株 | 169.83 | 161.50 | 5.10 | 3.23 |
| 水杉（树高3m） | 株 | 19.98 | 19.00 | 0.60 | 0.38 |
| 龙爪槐（胸径4cm） | 株 | 47.95 | 45.60 | 1.44 | 0.91 |
| 牡丹、丁香（2年生） | 株 | 2.51 | 2.38 | 0.08 | 0.05 |
| 马尼拉草皮 | m2 | 5.00 | 4.75 | 0.15 | 0.10 |
| 狗牙根草籽 | kg | 49.95 | 47.50 | 1.50 | 0.95 |
| 有机肥 | m3 | 57.00 |  |  |  |
| 树棍（长1.2m左右） | 根 | 1.20 |  |  |  |
| 草绳 | kg | 2.00 |  |  |  |
| 铁丝 | kg | 4.00 |  |  |  |

注:原价是市场调查的平均批发价格，运杂费是考虑运输距离的市场询价均值，采保费取2%。

三、施工机械使用费

施工机械使用费指消耗在建筑安装工程项目上的机械磨损、维修和动力燃料费用等。施工机械使用费以台时为计算单位。台时是计算建筑安装工程单价中机械使用费的基础单价。随着工程机械化施工程度的提高，施工机械使用费在工程投资中所占比例越来越大，目前已达到20%～30%，因此计算台时费非常重要。

施工机械台时费由两类费用组成:一类费用和二类费用。一类费用用金额编制，其大小主要取决于机械的价格和年工作制度，是按特定年物价水平确定的，由折旧费、修理及替换设备费（含大修理费、经常性修理费）、安装拆卸费组成。二类费用在施工机械台班费定额中以实物量形式表示，是指机械所需人工费和机械所消耗的燃料费、动力费，其数量定额一般不允许调整，但是因工程所在地的人工预算价格、材料市场价格各异，所以此项费用一般随工程地点不同而变化。

施工机械台时费一般可从主体设计文件中摘录，也可按《水土保持工程概算定额》中附录一《施工机械台时费定额》计算。

表11-3是根据《水土保持工程概算定额》编制而来有施工机械台时费分析表，已知条件为工时和柴油单价，第一类费用直接查定额而得，第二类费用查定额后与单价相乘而得。

表11-3  施工机械台时费分析衷

| 定额 编号 | 名称及规格 | 台时费 合计 （元） | 第一类 |  |  | 第二类 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 折旧费 （元） | 修理及替 换设备费 （元） | 安拆费 （元） | 人工 （工时） | 汽油 （kg） | 柴油 （kg） | 电 （kwh） | 风 （m3） | 水 （m3） | 小计 （元） |
| 1030 | 59kW推土机 | 83.76 | 10.80 | 13.02 | 0.49 | 2.4 |  | 8.4 |  |  |  | 59.45 |
| 1006 | lm3液压挖掘机 | 161.76 | 35.63 | 25.46 | 2.18 | 2.7 |  | 14.9 |  |  |  | 98.49 |
| 3059 | 胶轮架于车 | 0.90 | 0.26 | 0.64 |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 1043 | 37kW拖拉机 | 41.66 | 3.04 | 3.65 | 0.Ⅱ6 | 1.3 |  | 5.0 |  |  |  | 34.81 |
| 3012 | 自卸汽车5t | 74.69 | 10.73 | 5.37 |  | 1.3 |  | 9.1 |  |  |  | 58.59 |

注:人工按4.47元/工时计、柴油按5.8元/kg计。

四、混凝土材料单价

当没有查到主体工程中混凝土及砂浆的单价时，也可以计算得出。根据设计确定的不同工程部位的混凝土标号、级配和龄期，分别计算出单位体积混凝土的单价，同机械台时费的计算一样，从《水土保持工程概算定额》附录中查混凝土中水泥、掺合料、砂石料、外加剂和水的配合比，乘以材料单价即可计算而得。混凝土的配合比，还可依据工程试验资料确定。

表11-4为某工程的砂浆、混凝土单价计算表:

表11-4  砂浆、混凝土单价计算表

| 名称 | 级配 | 水泥（kg） | 黄砂（m0） | 碎石（m3） | 水（m3） | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M5砂浆 | 中砂 | 256 | 1.13 |  | 0.289 | 181.36 |
| M7.5砂浆 | 中砂 | 292 | 1.1l |  | 0.289 | 193.96 |
| C15混凝土 | 中 | 203 | 0.55 | 0.85 | 0.15 | 169.86 |

注:水泥标号为32.5，单价0.39元/kg；黄砂为72元/m3；碎石60元/m3；水0.57元/m3。

第三节  主要工程单价的编制

有了人工、材料、机械台班单价的基础，可计算出工程措施、植物措施、安装工程以及方案编制中明确的临时工程的单价。

主要工程单价分析按工程措施和植物措施分别进行计算。均由直接工程费、间接费、企业利润和税金等4项组成，只是费率有所不同。

一、费用组成

（一）直接工程费

直接工程费指工程施工过程中直接消耗在工程项目上的活劳动和物化劳动。由直接费、其他直接费、现场经费组成。

1.直接费

直接费指施工过程中耗费的构成工程实体和有助于工程形成的各项费用，包括人工费、材料费、施工机械使用费。

（1）人工费，指直接从事工程施工的生产工人开支的各项费用。

（2）材料费，是指施工过程中耗费的构成工程实体的原材料、辅助材料、构配件、零件、半成品的费用。

（3）机械使用费，指消耗在工程上的机械磨损、维修安装、拆除和动力燃料及其他有关费用等。包括折旧费、修理费、替换设备费、安装拆卸费、保管费、机上人工费和动力燃料费以及运输车辆养路费、车辆使用税、车辆保险费和利息等。

2.其他直接费

其他直接费是指为完成工程项目施工，发生于该工程施工前和施工过程中非工程实体项目的费用，以直接费为基础，按费率计取。内容包括:

（1）冬雨季施工增加费，指在冬雨季施工期间为保证工程质量、安全生产和施工进度所需增加的费用。

（2）夜间施工增加费，是指因夜间施工所发生的夜班补助费、夜间施工降效、夜间施工照明设备摊销及照明用电等费用。

（3）特殊地区施工增加费，指在高海拔、原始森林、沙漠等特殊地区施工而增加的费用。

（4）其他费用，包括施工工具用具使用费、检验试验费、工程定位复测、工程点交、竣工场地清理等费用。

3.现场经费

现场经费包括临时设施费和现场管理费。

（1）临时设施费，指施工企业为进行工程施工所必需的临时建筑物、构筑物和各种临时设施的建设、维修、拆除或摊销费以及施工期间的环境保护、安全和卫生等措施费用。

（2）现场管理费，主要包括现场管理人员的工资、办公费、差旅交通费、固定资产使用费、工具用具使用费、保险费和排污费等。

（二）间接费

间接费指承包商为进行工程施工而进行组织与经营管理所发生的各项费用。它构成产品成本，但又不便直接计量。由企业管理费、财务费用和其他费用组成。

（1）企业管理费，指施工企业为组织施工生产经营活动所发生的管理费用，包括:管理人员的工资、办公费、差旅交通费、固定资产使用费、工具用具使用费等。

（2）财务费用，指企业为筹集资金而发生的各项费用，包括企业经营期间发生的短期贷款利息净支出、汇兑净损失、调剂外汇手续费，金融机构手续费，其他财务费用，以及投标和承包工程发生的保函手续费等。

（3）其他费用，指按规定支付给工程造价（定额）管理部门的定额编制费以及按有关部门规定支付的上级管理费等。

（三）企业利润

企业利润（计划利润）指企业按规定应计人工程措施、植物措施及临时工程造价内的利润。

税金指国家税法规定应计人建筑安装等各类工程造价内的营业税、城市维护建设税和

二、工程单价分析

工程措施和临时工程中单价的单价分析基本相同，现简述如下。

（一）工程措施单价

工程措施单价由直接工程费、间接费、企业利润和税金组成。

1.直接工程费

直接工程费＝直接费＋其他直接费＋现场经费

（1）直接费。

直接费包括人工费、材料费、施工机械使用费。

直接费:人工费＋材料费＋施工机械使用费

①人工费可由定额中查到的工时定额，乘以人工单价而得。

人工费＝∑定额劳动量（工时）×人工预算单价（元/工时）

②材料费可由定额中查到的材料定额，乘以材料单价而得。

材料费:∑定额材料用量×材料预算单价

③机械使用费可由定额中查到的台时定额，乘以台时费单价而得，

施工机械使用费＝∑定额机械使用量（台时）×施工机械台时单价

定额中经常遇到其他材料费、零星材料费和其他机械费等内容，是指完成一项定额工作内容所需的全部未列量。其他或零星材料费和次要辅助机械的使用费，均以百分比（%）来计费。其计算基数如下:

①其他材料费，以主要材料费之和为计算基数；

②其他机械费，以主要机械费之和为计算基数；

③零星材料费，以人工费、机械费之和为计算基数。

（2）其他直接费。

其他直接费以直接费为基础，主要计取冬雨季施工增加费、夜间施工增加费、特殊地区施工增加费、其他费用4部分。

①冬雨季施工增加费，以直接费的百分比计算。在西南、中南和华东区，费率取0.5%～0.8%，按规定不计冬季施工增加费的地区取小值，计算冬季施工增加费的地区可取大值；华北区取0.8%～1.5%，其中内蒙古等较严寒地区可取大值，其他地区取中值或小值；西北、东北区取1.5%～2.5%，陕西、甘肃等省取小值，其他地区可取中值或大值。

但是，机械固沙、土地整治工程只能取下限。

②夜间施工增加费，发生时按双方合同计取。编制方案时，除机械固沙、土地整治工程不计此费用外，其他工程可按直接费的0.5%计算。

③特殊地区施工增加费，指在高海拔、原始森林、沙漠等特殊地区施工而增加的费用。其中高海拔地区随高程而增加，按规定直接进入定额。其他特殊增加费，如酷热、风沙等地区，应按工程所在地区规定的标准计算，地方没有规定的不计此费用。

④其他费用，可按直接费的0.5%～1.0%计算，其中机械固沙、土地整治工程只能取下限。

（3）现场经费。

现场经费包括临时设施费和现场管理费两部分。现场经费的计算可用直接费乘以现场经费费率而得。现场经费费率见表11-5。

表11-5  现场经费费率表

| 工程类别 | 计算基础 | 临时设施费率（%） | 现场管理费率（%） | 现场经费费率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 土石方工程 | 直接费 | 1 | 2～4 | 3～5 |
| 土地整治工程 | 直接费 | 1 | 2 | 3 |
| 混凝土工程 | 直接费 | 3 | 3 | 6 |
| 基础处理工程 | 直接费 | 2 | 4 | 6 |
| 机械固沙工程 | 直接费 | 1 | 2 | 3 |
| 其他工程措施 | 直接费 | 2 | 3 | 5 |

2.间接费

间接费由企业管理费、财务费用和其他费用组成。间接费由直接工程费乘以间接费率而得。

间接费＝直接工程费×间接费率

间接费率见表11-6。

表11-6  间接费率表

| 工程类别 | 计算基础 | 临时设施费率（%） |
| --- | --- | --- |
| 土石方工程 | 直接工程费 | 3～5 |
| 土地整治工程 | 直接工程费 | 3 |
| 混凝土工程 | 直接工程费 | 4 |
| 基础处理工程 | 直接工程费 | 6 |
| 机械固沙工程 | 直接工程费 | 3 |
| 其他工程措施 | 直接工程费 | 4 |

3.企业利润

企业利润指施工企业完成所承包工程获得的盈利，在编制概算时按7%计列。

企业利润＝（直接工程费＋间接费）×7%

4.税金

税金指国家税法规定的应计人建筑安装工程造价内的营业税、城市维护建设税及教育费附加等，税率随工程所在地的不同而有所不同。

税金＝（直接工程费＋间接费＋企业利润）×税率

（1）纳税地点在市区的企业的税率

（2）纳税地点在县城、镇的企业的税率

（3）纳税地点不在市区、县城、镇的企业的税率

5.工程单价

上述各分项之和，即构成工程单价。

工程单价:直接工程费＋间接费＋企业利润牛税金

值得注意的是，多数水土保持方案是在可研阶段编制的，水土保持投资部分为估算，工程措施、植物措施及临时工程的单价计算应考虑10%的扩大系数。

例:编制1m挖掘机露天开挖三类土，配5t自卸汽车运送3.5km的单价。从《水土保持工程概算定额》中查阅第01209号定额，摘录定额指标如下:人工5.4工时，零星材料费取5%，1m3挖掘机1.07台时，5t自卸汽车14.6台时，59kW推土机0.54台时。经分析，其他直接费取1.8%，现场经费、间接费均取中值4%，企业利润7%，税金3.35%。其工程单价计算见表11-7:

表11-7  土方开挖工程单价计算表

| 分项工程名称:1m，挖掘机配5t自卸汽车运Ⅲ－3.0km 定额编号:水保03定额概01209 定额单位:100m3 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工方法:1m，挖掘机露天开挖三类土，配5t自卸汽车运送3.0km 工作内容:挖装，运输、自卸、空回 |  |  |  |  |  |  |
| 编号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 计算基础 | 合计（元） |
|  | 直接工程费 |  |  |  |  | 1480.74 |
| （一） | 直接费 |  |  |  |  | 1399.57 |
| 1 | 人工费 | 工时 | 5.4 | 4.47 |  | 24.14 |
| 2 | 机械费 |  |  |  |  | 1308.78 |
|  | 1m3挖掘机 | 台时 | 1.07 | 161.76 |  | 173.08 |
|  | 59kW推土机 | 台时 | 0.54 | 83.76 |  | 45.23 |
|  | 自卸汽车5t | 台时 | 14.6 | 74.69 |  | 1090.47 |
| 3 | 零星材料费 | % | 5 |  | 1＋2 | 66.65 |
| （二） | 其他直接费 | % | 1.8 |  | （一） | 25.19 |
| （三） | 现场经费 | % | 4 |  | （一） | 55.98 |
| 二 | 间接费 | % | 4 |  |  | 59.23 |
| 三 | 企业利润 | % | 7 |  | 一＋二 | 107.80 |
| 四 | 税金 | % | 3.35 |  | 一～三 | 55.20 |
| 五 | 扩大系数 | % | 10 |  | 一～四 | 170.30 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 1873.27 |

（二）植物措施单价

植物措施的单价计算同工程措施，个别项目的计算基础和费率不同。需要注意的是，植物措施除了栽植费外，还有苗木的支撑、绑扎、抚育等单价的计算。

l.直接工程费

（1）直接费。

人工费中的人工单价与工程措施有所不同。普通植物措施的人工单价与工程措施的人

工单价不同，园林标准植物措施的人工单价与工程措施的单价相同。

栽植费等预算价格中不含苗木、草及种子费用等材料费。

施工机械台时费的计算同工程措施。

（2）其他直接费。

其他直接费中，不计夜间施工增加费，特殊地区施工增加费同工程措施，冬雨季施工增加费和其他费用取工程措施的下限。

（3）现场经费。

现场经费累计取直接费的4%，其中临时设施费取1%，现场管理费取3%。

2.间接费

间接费取直接工程费的3%。

3.企业利润和税金

企业利润取直接工程费和间接费之和的5%。

税金的计算同工程措施。

例:栽植带土球（50cm）的乔木工程单价计算表见表11-8至11-10:

表11-8  栽植乔木单价计算表

| 分项工程名称:栽植带土球（50cm）的乔木 定额编号:水保03定额概08116 定额单位:100株 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:挖坑、栽植、浇水、覆土保墒、整形、清理 |  |  |  |  |  |  |
| 编号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 计算基础 | 合计（元） |
|  | 直接工程费 |  |  |  |  | 371.20 |
| （一） | 直接费 |  |  |  |  | 353.52 |
| 1 | 人工费 | 工时 | 90 | 3.89 |  | 350.10 |
| 2 | 材料费 |  |  |  |  |  |
|  | 树苗（带土球） | 株 | 102 |  |  |  |
|  | 水 | m3 | 6 | 0.57 |  | 3.42 |
| （二） | 其他直接费 | % | 1 |  | （一） | 3.54 |
| （三） | 现场经费 | % | 4 |  | （一） | 14.14 |
| 二 | 间接费 | % | 3 |  | 一 | 11.14 |
| 三 | 企业利润 | % | 5 |  | 一＋二 | 19.12 |
| 四 | 税金 | % | 3.35 |  | 一～三 | 13.45 |
| 五 | 扩大系数 | % | 10 |  | 一～四 | 41.49 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 456.40 |

表11-9  树干绑扎草绳单价计算表

| 分项工程名称，树干绑扎草绳 窒锤镐号:水保03定额概08185 定额单位:l00m绑扎树长 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 计算基础 | 合计（元） |
|  | 直接工程费 |  |  |  |  | 265.95 |
| （一） | 直接费 |  |  |  |  | 253.29 |
| 1 | 人工费 | 工时 | 13.7 | 3.89 |  | 53.29 |
| 2 | 材料费 |  |  |  |  |  |
|  | 草绳 | kg | 100 | 2. 00 |  | 200.00 |
| （二） | 其他直接费 | % | l |  | （一） | 2.53 |
| （三） | 现场经费 | % | 4 |  | （一） | 10.13 |
| 二 | 间接费 | % | 3 |  |  | 7.98 |
| 三 | 企业利润 | % | 5 |  | 一＋二 | 13.70 |
| 四 | 税金 | % | 3.35 |  | 一～三 | 9.63 |
| 五 | 扩大系数 | % | 10 |  | 一～四 | 29.73 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 326.99 |

表11-10  树木支撑单价计算表

| 分项工程名称:树木支撑 定额编号:水保03定额概08181 定额单位:100株 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| .工作内容；制桩、运桩、打桩、绑扎三脚桩 |  |  |  |  |  |  |
| 编号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 计算基础 | 合计（元） |
|  | 直接工程费 |  |  |  |  | 531.51 |
| （一） | 直接费 |  |  |  |  | 506.20 |
| 1 | 人工费 | 工时 | 27.3 | 3.89 |  | 106.20 |
| 2 | 材料费 |  |  |  |  | 400.00 |
|  | 树棍 | 根 | 300 | 1.20 |  | 360.00 |
|  | 铁丝 | kg | 10.0 | 4.0 |  | 40.00 |
| （二） | 其他直接费 | % | 1.0 |  | （一） | 5.06 |
| （三） | 现场经费 | % | 4 |  | （一） | 20.25 |
| 二 | 间接费 | % | 3 |  | 一 | 15.95 |
| 三 | 企业利润 | % | 5 |  | 一＋二 | 27.37 |
| 四 | 税金 | % | 3.35 |  | 一～三 | 19.26 |
| 五 | 扩大系数 | % | 10 |  | 一～四 | 59.4l |
| 合计 |  |  |  |  |  | 653.50 |

（三）安装工程单价

开发建设项目的水土流失防治措施，除工程措施、植物措施和临时工程外，仍有不少设备需要安装运行，如排灌设备和水土保持监测设备等。

排灌设备安装费按占排灌设备的6%计算。

水土保持监测设备安装费按占监测设备费的10%计算。

第四节  水土保持投资估（概）算编制

一、基本要求

（一）编制原则

（1）水土保持投资估（概）算的编制依据、编制定额、价格水平年与基础单价、主要工程单价中的相关费率等应与主体工程相一致；主体工程没有明确规定的，应采用水利部《开发建设项目水土保持工程投资概（估）算编制规定》（水总［2003］67号）、《水土保持工程概算定额》及相关行业、地方标准和当地现行价。水土保持投资费用构成应按《开发建设项目水土保持工程概（估）算编制规定》执行。

（2）植物措施中需要达到园林化标准的部分，应采用园林行业的概算指标计算。建设期的水土保持投资从基建费中计列，运行期的水土保持投资从生产费用中计列，在水土保持方案中一般只计列建设期投资。

（3）水土保持投资估算总表按工程措施、植物措施、临时工程和独立费用、预备费和水土保持设施补偿费等6部分计列。分部工程估算表、分年度投资表按照防治分区计列上述各项投资，跨省（直辖市、自治区）项目还应按省（直辖市、自治区）分列投资。

（4）建设期融资利息暂不考虑，按水土保持投资的静态投资计列。

（二）编制依据

（1）《开发建设项目水土流失防治技术规范》（新国标）；

（2）主体工程设计文件的估（概）算资料；

（3）《开发建设项目水土保持投资概（估）算编制规定，（水总［2003］67号）；

（4）《水土保持工程概算定额》（水总［2003］67号）；

（5）水利水电建筑工程估算定额等；

（6）当地造价信息或市场信息；

（7）当地有关规费要求的文件；

（8）工程设计资料。

二、费用构成

水土保持投资由工程措施、植物措施、临时工程、独立费用、基本预备费和水土保持设施补偿费等6部分组成。

（一）工程措施

工程措施的投资按设计工程量乘以工程单价进行编制。设备及安装工程的投资也计人工程措施并按设备费及安装费分别计算。

项目划分中的一，二级项目须以《开发建设项目水土保持技术规范》和《开发建设项目水土保持工程概（估）算编制规定》进行划分，三级项目可根据工作深度和实际情况进行调整。

（二）植物措施

植物措施由苗木、草、种子等材料费、种植费和抚育管护费组成。植物措施材料费由苗木、草、种子等的预算价格乘以设计数量进行编制。栽（种）植费由《水土保持工程概算定额》计算而得，乘以设计数量后即得。抚育管护费指栽植初期浇水、施肥、除草、剪枝、看护等费用，南方地区计列一年，北方地区计列两年；种草籽、种树籽按种植费的5%，栽草、栽树按栽植费的10%计算。

（三）临时工程

临时工程包括两部分，一部分是施工期为防止水土流失而在水土保持方案中设计的临时防护措施，按设计工程量乘以工程单价进行编制。另一部分为其他临时工程，按第一部分工程措施、第二部分植物措施投资的1.0%～2.0%进行编制，大型工程费率可取低些，小型工程费率可取高些。

（四）独立费用

独立费用又称其他基本建设支出，指在生产准备和施工过程中与工程建设直接有关而又难于直接摊人某个单位工程的其他工程和费用。独立费用包括建设单位管理费、水土保持勘测设计费、水土保持监理费、水土保持监测费、质量监督检测费、技术文件咨询服务费、水土保持设施技术评估及验收费等。

（五）基本预备费

预备费一般包括基本预备费和价差预备费两部分组成。基本预备费主要为解决在施工过程中，由于设计变更，防止自然灾害措施费以及其他一些难以预料而增加的工程项目和费用，在工程可行性研究阶段取6%，初步设计阶段取3%。价差预备费主要为解决在工程建设过程中，因人工、材料、设备以及费用价格上涨而增加的费用。根据国家相关规定，价差预备费暂不计列。

（六）水土保持设施补偿费

水土保持设施补偿费属行政事业性收费项目，计算办法按各省、自治区、直辖市的有关规定计算。

三、独立费用计取

独立费用的计取长期以来是一个棘手的问题。相比主体工程而言，单纯地按费率来计取独立费用显然偏低。建设项目的水土保持工作既然是一个专项的内容，按投资估算“包得住”的原则，水土保持司根据近年的统计，对部分费用进行了调整，出台了《关于开发建设项目水土保持咨询服务费用计列的指导意见》（水保监［2005］22号），供方案编制时参考。

1.建设单位管理费

建设单位管理费按水土保持投资中第一至第三部分（即工程措施、植物措施、临时工程）—之和的1.0%～2.0%计算，费用不足时由主体工程建设管理费支出。

2.水土保持监理费

水土保持监理费按国家及建设项目所在省、自治区、直辖市的有关规定计算。鉴于水土保持监理不仅包括水土保持设施的施工监理，还包括施工过程中的临时防护措施的监理，分别估算在施工准备期和施工建设期所需的监理人数，按监理工程师年费用8～10万元、高级工程师年费用10～12万元、监理员年费用6～8万元计列。

3.科研勘测设计费

科研勘测设计费包括工程科学研究试验费和勘测设计费两部分组成。遇大型、特殊水土保持工程可列工程科学研究试验费，按水土保持投资中第一至第三部分之和的0.2%～0.5%计列，一般情况下不列此项费用。勘测设计费包括水土保持方案编制费、设计文件编制费、施工图文件编制费等组成，参考《工程勘察设计收费标准》（国家计委、建设部计价格［2002］10号）和《关于开发建设项目水土保持咨询服务费用计列的指导意见》（水保监［2005］22号）计算。

4.水土保持监测费

水土保持监测费按《关于开发建设项目水土保持咨询服务费用计列的指导意见》（水保监［2005］22号）计算，并用水土保持监理费及水土保持投资中第一至第三部分之和的投资复核。费用组成包括人工费、基建设施费，设备费和折旧等。原则上，水土保持监测费不超过水土保持监理费，水土保持监测的人工费不超过水土保持投资中第一至第三部分之和的3%。

5.工程质量监督检测费

工程质量监督检测费按国家及建设工程所在省、自治区、直辖市的有关规定计算。

6.技术文件咨询服务费

技术文件咨询服务费按《关于开发建设项目水土保持咨询服务费用计列的指导意见》（水保监［2005］22号）计列。

7.水土保持设施技术评估及验收费

水土保持设施技术评估及验收费包括技术评估费和行政专项验收费两部分，其中技术评估费按《关于开发建设项目水土保持咨询服务费用计列的指导意见》（水保监［2005］22号）计算，行政验收费按可能的实际情况估列。

第五节  水土保持估（概）算文件的组成

一、估（概）算编制说明

1.水土保持设施概况

水土保持设施建设地点，工程布置形式，工程措施工程量，植物措施工程量，主要临时工程数量，主要材料用量，施工总工期、施工总工日，机械使用数量等。

2.水土保持设施投资主要指标

水土保持静态投资，价格水平年，工程措施、植物措施、临时工程、独立费用、预备费及水土保持设施补偿费占水土保持总投资的百分比等。

3.编制原则和依据

（1）水土保持投资估（概）算编制原则和依据；

（2）人工预算单价，主要材料，施工用电、水、砂石料等基础单价的计算依据；

（3）主要设备价格的编制依据；

（4）工程定额、施工机械台时费定额和其他有关指标的采用依据；

（5）费用计算标准及依据。

4.水土保持概算编制中存在的其他应说明的问题

5.水土保持主要技术经济指标表

二、主要表格要求

（一）估（概）算表

（1）水土保持投资估（概）算总表；

（2）工程措施估（概）算表；

（3）植物措施估（概）算表；

（4）临时工程估（概）算表；

（5）独立费用估（概）算表；

（6）分年度投资表。

（二）估（概）算附表

（1）水土保持工程单价汇总表；

（2）水土保持主要材料预算价格汇总表:

（3）水土保持次要材料预算价格汇总表；

（4）施工机械台时费汇总表:

（5）水土保持主要工程量汇总表；

（6）水土保持主要材料用量汇总表；

（7）水土保持工程工时数量汇总表。

（三）估（概）算附件（单独成册，随估（概）算报审）

（1）人工预算单价计算表；

（2）主要材料运杂费计算表，

（3）主要材料预算价格计算表；

（4）施工用电价格计算书；

（5）施工用水价格计算书；

（6）补充施工机械台时费计算书；

（7）砂石料单价计算书；

（8）混凝土材料单价计算表；

（9）工程措施单价计算表；

（10）植物措施工程单价计算表；

（11）独立费用计算书；

（12）分年度投资计算表。

第六节  估（概）算参考表格

一、总估（概）算表

表11-11  总估（概）算表参考样式　　单位:万元

| 序号 | 工程或费用名称 | 建安工程费 | 设备购置费 | 独立费用 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一部分 工程措施 |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |
|  | 第二部分 植物措施 |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |
|  | 第三部分 临时工程 |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |
|  | 第四部分 独立费用 |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |
|  | 第一至四部分合计 |  |  |  |  |
|  | 基本预备费 |  |  |  |  |
|  | 静态总投资 |  |  |  |  |
|  | 水土流失补偿费 |  |  |  |  |
|  | 工程总投资 |  |  |  |  |

二、工程估（概）算表

本表适用于工程措施估（概）算、植物措施估（概）算、临时工程估（概）算和独立费用估（概）算，均按项目划分列至三级项目。

表11-12  分项工程估（概）算表参考样式

| 序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一部分 工程措施 |  |  |  |  |

三、分年度投资表

表11-13  分年度投资表参考样式　　单位:万元

| 项 目 | 合计 | 建设工期（年） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 一、工程措施 |  |  |  |  |  |  |  |
| ×××工程（一级项目） |  |  |  |  |  |  |  |
| 二，植物措蓖工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| ×××工程（一级项目） |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、施工临时工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| ×××工程（一级项目） |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、独立费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| ×××费用（一级项目） |  |  |  |  |  |  |  |
| 第一至四部分合计 |  |  |  |  |  |  |  |

四、估（概）算附表

1.工程单价汇总表

表11-14  工程单价汇总表参考样式　　单位:元

| 序号 | 工程名称 | 单位 | 单价 | 其 中 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械 使用费 | 其他 直接费 | 现场 经费 | 间接费 | 企业 利润 | 税金 |

2.主要材料价格预算表

表11-15  主要材料预算价格汇总表　　单位:元

| 序号 | 名称及规格 | 单位 | 预算价格 | 其 中 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 原价 | 运杂费 | 采购及保管费 |

3.次要材料价格预算表

表11-16  次要材料预算价格汇总表参考样式　　单位:元

| 序号 | 名称及规格 | 单位 | 单 价 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 原价 | 运杂费 | 合计 |

4.施工机械台时费汇总表

表11-17  施工机械台时费汇总表　　单位:元

| 序号 | 名称及规格 | 台时费 | 其 中 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 折旧费 | 修理费 | 人工费 | 动力燃料费 | 其他费用 |

5.主要工程量汇总表

表11-18　　主要工程量汇总表参考样式

| 序号 | 工程项目 | 土石方开挖 （m3） | 土石方填筑 （m3） | 混凝土 （m3） | 钢筋 （t） | 帷幕灌浆 （m） | 固结灌浆 （m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6.主要材料量汇总表

表11－19　　主要材料量汇总表参考样式

| 序号 | 工程项目 | 水泥 （1） | 钢筋 （t） | 木材 （m3） | 炸药 （kg） | 柴油 （kg） | 苗木 （株） | 草（草皮） （m2） | 籽（树、草） （kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.工时汇总表

表11-20  工时汇总表参考样式

| 序号 | 工程项目 | 工时数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

五、估（概）算附件表格

1.人工预算单价计算表

表11-21  人工预算单价计算表参考样式

| 地区类别 |  |  |  | 定额基本工资 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程项目 |  | 工时数量 |  |  |  | 备 注 |
| 1 | 基本工资 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 辅助工资: |  |  |  |  |  |  |
| （1） | 地区津贴 |  |  |  |  |  |  |
| （2） | 施工津贴 |  |  |  |  |  |  |
| （3） | 夜餐津贴 |  |  |  |  |  |  |
| （4） | 节日加班津贴 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 工资附加费: |  |  |  |  |  |  |
| （1） | 职工福利基金 |  |  |  |  |  |  |
| （2） | 工会经费 |  |  |  |  |  |  |
| （3） | 劳动保险基金 |  |  |  |  |  |  |
| （4） | 职工失业保险基金 |  |  |  |  |  |  |
| （5） | 住房公积金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 人工工日预算单价 |  |  |  |  |  |  |
|  | 人工工时预算单价 |  |  |  |  |  |  |

注:植物保护措施、土地整治工程不计工资附加费。

2.主要材料运杂费用计算表

表11-22  主要材料运杂费用计算表参考样式

| 序号 | 运杂费用项目 | 运输起止地点 | 运输距离（km） | 计算公式 | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 铁路运杂费 |  |  |  |  |
|  | 公路运杂费 |  |  |  |  |
|  | 水路运杂费 |  |  |  |  |
|  | 场内运杂费 |  |  |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |

3.主要材料预算价格计算表

表11-23  主要材料预算价格计算表参考样式

| 序号 | 名称及 规格 | 单位 | 单位毛重 （t、kg） | 每吨运费 （元） | 价格（元） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 原价 | 运杂费 | 到工地价格 | 采保费 | 预算价格 |

4.混凝土材料单价计算表

表11-24  混凝土材料单价计算表参考样式

| 序号 | 混凝土 标号 | 级配 | 预算量 |  |  |  |  | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 水泥（kg） | 掺和料（kg） | 砂（m3） | 石子（m3） | 水（kg） |  |

5.工程单价表

表11-25  工程单价表参考样式

定额编号　　　工程　　定额单位:

| 施工方法: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |

6.植物措施工程单价表

表11-26  植物措施工程单价表参考样式

定额编号　　　工程　　定额单位:

| 施工方法: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |

第七节  效益分析

一、水土保持损益分析应符合以下规定

1.防治效益分析。主要是对照方案确定的水土流失防治目标，定量计算并分析采取治理措施后预期达到的各项目标值，并列表说明。

2.从水资源、土资源、生态与环境等方面分析水土保持损失和效益。

二、效益分析与评价

水土保持效益包括生态效益、社会效益和经济效益等3个方面。水土保持效益分析主要根据《水土保持综合治理效益计算方法》，结合本项目水土流失特点及项目区环境状况，着重分析生态效益和社会效益，包括提高植被覆盖度、保水保土、减少泥沙等效益，简要分析经济效益。

（一）水土保持生态效益

水土保持生态效益主要是通过水土保持方案中水土保持措施的实施，预测防治责任范围内扰动土地整治面积、水土保持措施防治面积、治理后平均土壤侵蚀模数、采取的植物措施面积、实施的林草面积等效益值，并进一步测算扰动土地整治率、水土流失总治理度、土壤流失控制比、建设期间拦渣率、植被恢复系数、林草覆盖率等指标的效益值。

结合预测的效益值，综合分析实施水土保持措施后，对改善防治责任范围及影响范围内的环境质量，控制项目建设造成的水土流失，恢复被破坏的植被，以及对保护区域生态环境所起到的作用。

（二）水土保持社会效益

通过水土保持方案各项措施的实施，从保护和改善当地的环境质量、提高居民的生活水平和维护地方安定团结等方面，综合评价方案的实施对当地居民生活和发展所产生的社会效益。

（三）水土保持经济效益

由于水土保持的特殊性，导致各类水土保持措施具有投入大、投资回收期长的特点。如果单从投入产出的角度进行分析，就不能完全体现其效益价值。其水土保持经济效益应主要从两个方面进行分析:一是水土流失防治措施栽植的用材林、经济林、风景林等乔、灌、草，都具有一定的经济效益，且经济效益在逐年递增。另外，水土保持方案实施后，有效控制水土流失的发生，从而减少对环境的大破坏，获得间接的经济效益。